Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 	         	   	                      № 320                             р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспиты-вающих» по результатам работы за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского», руковод-ствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1465, по результатам работы за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района						             Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

от 18.03.2020 № 320

Отчет

о реализации муниципальной программы

### Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов,

детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»  за 2019 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях  эффективной системы поддержки семей, имеющих детей - инвалидов и детей с ОВЗ, направленную на профилактику, социализацию, адаптацию и реабилитацию, позволяющую   раскрыть и реализовать потенциал ребенка для дальнейшей интеграции его  в социум на территории Октябрьского района, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1465 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

### проведен скрининг беременных в 100% сроки предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от  01.11.2012 № 572н;

### проведены обследования новорожденных детей на генетические заболевания в первые месяцы жизни;

### работа службы ранней помощи семье, имеющей ребенка с нарушением развития (риском нарушения) в возрасте от 2 месяцев до 4 лет в системе здравоохранения;

### обеспечено систематическое наблюдение за детьми инвалидами, их комплексное обследование, лечение, реабилитация, согласно индивидуальной программе;

### оказана медицинская реабилитация и медицинская помощь детям-инвалидам с ограниченными двигательными возможностями;

### проведены реабилитационные мероприятий согласно Индивидуальной Программе Реабилитации детей-инвалидов, предоставленной МСЭ, проведено диспансерное наблюдения детей с ОВЗ дошкольного возраста и утверждение индивидуальной программы сопровождения семьи (на основании банка данных МБУЗ «ЦРБ»);

### реализован  проект «Бережливая поликлиника»;

### проведена реабилитация в детском отделении ЦРБ (выделены койки для лечения детей-инвалидов и мам) 5 коек;

### направлены дети-инвалиды в реабилитационные центры, детские оздоровительные лагеря Ростовской области для детей и подростков с ОВЗ в соответствии с медицинскими показаниями и пожеланиями родителей;

### обеспечены образовательные учреждения медицинскими препаратами для проведения общеукрепляющей терапии для детей с ОВЗ в период летнего оздоровления;

### создан и ведется единый банк данных по детям – инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим на территории  района (по данным ЦРБ);

### оснащен пункт проката дополнительными техническими средствами реабилитации для детей с ОВЗ и детей-инвалидов,  для обеспечения нуждающихся детей имеющимися в пункте проката техническими средствами реабилитации;

### проведена иппотерапия  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

### на базе детской поликлиники МБУЗ ЦРБ организованы специализированные школы для детей и родителей «школа диабета», «школа бронхиальной астмы»;

создан физкультурно-оздоровительный центр «Возможности без гра-ниц» на базе реабилитационного отделения МБУЗ ЦРБ»;

### создан «Центр психолого-педагогической, медицинской и  социальной помощи» (ЦППМСП);

### созданы Консультационные пункты для осуществления психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста (на базе ДОУ № 14, ДОУ № 45, № 42,  ЧОУ ДОД «Умка»). Оснащены специальными игровыми и учебными пособиями (оснащение сенсорной комнаты), обеспечены  консультационные пункты специалистами-логопедами, психологами, дефектологами;

### направлены педагоги, психологи работающие с детьми-инвалидами  и детьми с ОВЗ на курсы повышения квалификации  по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; обучение тьютерству;

### организованы семинары, коучинги, тренинги, семинары-практикумов, круглых столов  для педагогов и родителей  с привлечением специалистов реабилитационного центра «Добродея», школы-интерната № 16 г. Шахты,  ЧОУ ДОД «УМКА» и других учреждений;

организована работа выездной группы по оказанию консультативной, психологической, юридической, социальной помощи на дому детям и родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ для дальнейшей интеграции их  в обществе (согласно графику РОО, 1 раз в месяц по поселениям);

организована помощь выпускникам-инвалидам в профессиональном самоопределении (проведение  первичной  диагностики  с  помощью дифференциально-диагностического опросника) на базе «Методического центра» с последующим сопровождением;

создан «Центр трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов» на базе МАОУ ДО «УПК» (получение профессии швеи, парикмахера, мастера маникюра-педикюра, программиста, бухгалтера) с учетом карты реабилитации;

установлены партнерские отношения с ССУЗами и ВУЗами путем заключения соглашений о принятие на обучение детей – инвалидов и детей с ОВЗ на льготных условиях;

созданы условия для получения дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

создан разновозрастной клуб «Семицветик» на базе МАОУ ДО «УПК» по дополнительному образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

организованы занятия в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ;

организованы коррекционно-развивающие занятия на базе «Многофункциональной творческой мастерской для детей-инвалидов «Без границ»;

открыта «Творческая мастерская» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки;

проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, праздники, акции для семей, имеющих детей-инвалидов;

организована туристско-краеведческая деятельность для детей-инвалидов, проведены экскурсии, посещение музеев, выставок, фестивалей;

организовано посещение кинозала РДК для детей с ОВЗ;

привлечены дети-инвалиды к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский;

организованы и проведены спортивные соревнования, турниры, спартакиады и праздники;

организованы работы групп оздоровительного плавания для детей инвалидов и семей с детьми – инвалидами в бассейне р.п. Каменоломни;

организованы занятия в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ;

охвачены все семьи, имеющие детей-инвалидов и детей с ОВЗ,  деятельностью общественных организаций и фондов;

проведена работа с общественными организациями и благотворитель-ными фондами по оказанию различных видов помощи;

проведена  информационно – разъяснительная работа с семьями, воспитывающих детей- инвалидов и детей с ОВЗ;

оказаны дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющим детей – инвалидов и детей с ОВЗ.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» предусмотрена реализация 16-ти основных мероприятий 16-ти контрольных событий. Выполнены 15 мероприятий 15 контрольных событий достигнуты в установленный срок. Не выполнено 1 мероприятие 1 контрольное событие.

Выполнены мероприятия:

1.Проведение скрининга беременных в 100% сроки предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н.

Проведены скрининги беременных. Прошли обследование 474 женщин.

2.Проведение обследования новорожденных детей на генетические заболевания в первые месяцы жизни.

Все новорожденные дети обследованы на заболевания, передающиеся генетически. Прошли обследование 397 детей из них 11 повторно.

3.Служба ранней помощи семье, имеющей ребенка с нарушением развития (риском нарушения) в возрасте от 2 месяцев до 4 лет в системе здравоохранения.

Родилось 397 детей, пролечены амбулаторно с риском развития нарушений 23 ребенка, проведен аудиоскрининг и полноценное дообследования - 3 детей, диагнозы не подтверждены, с учета сняты.

4.Обеспечить систематическое наблюдение за детьми инвалидами, их комплексное обследование, лечение, реабилитацию, согласно индивидуальной программе.

Проводится амбулаторное наблюдение, обследование на дому и в поликлинике по индивидуальному плану наблюдения и ИПР.

5.Оказание медицинской реабилитации и медицинской помощи детям-инвалидам с ограниченными двигательными возможностями.

В реабилитационный центр «Добродея» на реабилитацию направлено 14 детей-инвалидов, в реабилитационный центр г. Ростова-на-Дону -2 ребенка, в г. Санкт-Петербург - 2 ребенка, в Краснодарский край - 1 ребенок, в санаторий «Мир» - 6 детей. В педиатрическом отделении медицинскую помощь получили 50 детей-инвалидов.

6.Проведение реабилитационных мероприятий согласно Индивидуальной Программе Реабилитации детей-инвалидов, предоставленной МСЭ и проведение диспансерного наблюдения детей с ОВЗ дошкольного возраста и утверждение индивидуальной программы сопровождения семьи (на основании банка данных МБУЗ «ЦРБ»).

В ходе проведения диспансерного наблюдения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Областную детскую клиническую больницу на консультацию было направлено 128 детей, на госпитализацию - 97, в Научно-исследовательский институт Акушерства и Педиатрии на консультацию - 71 ребенок, на госпитализацию - 56.

7.Реализация проекта «Бережливая поликлиника».

Работает открытая регистратура, запись на прием реализовывается непосредственно в поликлинике в регистратуре, через инфомат, через интернет и по телефону. Работает кабинет неотложной помощи инфекционным и температурящим больным, с целью распределения потоков больных с острой патологией.

8.Проведение реабилитации в детском отделении ЦРБ (выделение коек для лечения детей-инвалидов и мам) 5 коек.

В педиатрическом отделении прошли лечение 50 детей с сопровождением.

9.Направление детей-инвалидов в реабилитационные центры, детские оздоровительные лагеря Ростовской области для детей и подростков с ОВЗ в соответствии с медицинскими показаниями и пожеланиями родителей.

В Шахтинский реабилитационный центр «Добродея» направлено - 14 детей.

10.Обеспечение образовательных учреждений медицинскими препаратами для проведения общеукрепляющей терапии для детей с ОВЗ в период летнего оздоровления.

Все общеобразовательные и дошкольные учреждения обеспечены скоропомощными лекарственными средствами в виде экстренных укладок в соответствии с Порядками укомплектования детских учреждений.

11.Создание и ведение единого банка данных по детям – инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим на территории  района (по данным ЦРБ).

Создан и ведется банк данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ,  на конец года  числятся 195 детей-инвалидов, детей с ОВЗ - 17.

12.Оснащение пункта проката дополнительными техническими средствами реабилитации для детей с ОВЗ и детей-инвалидов,  обеспечение нуждающихся детей имеющимися в пункте проката техническими средствами реабилитации.

В пункт проката технических средств реабилитации, приобретены технические средства реабилитации для детей-инвалидов.

13.Иппотерапия  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

В течение 2019 года 12 детей инвалидов еженедельно (1 раз в неделю), посещали занятия по иппотерапии, занятия проводились в п. Новосветловский.

14.Организация на базе детской поликлиники МБУЗ ЦРБ специализированных школ для детей и родителей «школа диабета», «школа бронхиальной астмы».

Организованы специализированные школы для детей-инвалидов и родителей, «школа диабета», «школа бронхиальной астмы». Охвачено «школой диабета» - 25 человек, «школой бронхиальной астмы»- 6 человек.

15.Создание физкультурно-оздоровительного центра «Возможности без границ» на базе реабилитационного отделения МБУЗ ЦРБ».

Приобретен ступенькоход.

Не выполнены мероприятия:

1.Создание регионального комплексного    реабилитационного  центра для инвалидов.

В связи с отсутствием источника финансирования строительства регио-нального комплексного    реабилитационного  центра для инвалидов.

В рамках подпрограммы «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп» предусмотрена реализация 15-ти основных мероприятий, 15-ти контрольных событий. Выполнены 10 мероприятий 10 контрольных событий достигнуты в установленный срок. Выполнены не в полном объеме 3 основных мероприятия. Не выполнено 2 мероприятия 2 контрольных события.

Выполнены мероприятия:

1.Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов инклюзивного образования.

В каждом дошкольном учреждении, воспитывающем детей-инвалидов, на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» разработаны и утверждены индивидуальные программы социального сопровождения семьи, имеющих детей -инвалидов. С целью  организации психолого-педагогического  сопровождения и выбора адаптивной образовательной программы на 2019-2020 учебный год дети - инвалиды и дети с ОВЗ направлены на обследование в психолого-медико-педагогическую комиссию г.Шахты.

2.Организация семинаров, коучингов, тренингов, семинаров-практикумов, круглых столов  для педагогов и родителей  с привлечением специалистов реабилитационного центра «Добродея», школы-интерната № 16 г. Шахты,  ЧОУ ДОД «УМКА» и других учреждений.

Проведены коучинги для родителей, воспитывающих «особенных» детей, семинары для педагогов, семинары-практикумы для педагогов-психологов и логопедов, с привлечением преподавателей Института повышения квалификации  и профессиональной переподготовки работников образования, в том числе областной семинар для педагогов-психологов.

3.Организация работы выездной группы по оказанию консультативной, психологической, юридической, социальной помощи на дому детям и родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ для дальнейшей интеграции их  в обществе (согласно графику РОО, 1 раз в месяц по поселениям).

Осуществлены выезды к 105 семьям, воспитывающим детей – инвалидов и детей с ОВЗ. Оказана консультативная и психологическая помощь, проверены жилищно-бытовые условия проживания детей. В рамках данных мероприятий достигнуты партнерские отношения между сотрудниками образовательных учреждений и родителями.

4.Помощь выпускникам-инвалидам в профессиональном самоопределении (проведение  первичной  диагностики  с  помощью дифференциально-диагностического опросника) на базе «Методического центра» с последующим сопровождением детей до совершеннолетия.

В декабре и марте старшеклассникам - инвалидам оказана  помощь в профессиональном самоопределении (проф. тестирование).

5.Создание «Центра трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов» на базе МАОУ ДО «УПК» (получение профессии швеи, парикмахера, мастера маникюра-педикюра, программиста, бухгалтера) с учетом карты реабилитации.

Приказом по МАОУ МУК от 2 сентября 2019 г. создан Центр трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов.

6.Установление партнерских отношений с ССУЗами и ВУЗами путем заключения соглашений о принятие на обучение детей – инвалидов и детей с ОВЗ на льготных условиях.

Федеральным законодательством  определен льготный прием на обучение в СУЗах и ВУЗах. Отделом образования заключено соглашение с  ООО «Аграрум» и Октябрьским аграрно-технологическим техникуком.

7.Создание условий для получения дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

На базе МАОУ МУК функционирует клуб «Семицветик», оказывающий услуги детям – инвалидам в сфере дополнительного образования. Заключен договор с робототехническом клубом. Еженедельно бесплатные занятия по основам робототехники посещают 8 детей - инвалидов.

8.Создание разновозрастного клуба «Семицветик» на базе МАОУ ДО «УПК» по дополнительному образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Создан клуб «Семицветик», оказывающий услуги детям – инвалидам в сфере дополнительного образования. Занятия проводятся по двум направлениям: развитию речи и декоративно-прикладному искусству. Проведено 26 занятий (посещают 12 детей  инвалидов).

9.Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ.

На базе ДЮСШ ведет свою деятельность спортивная секция тхэквандо Пхумсе, которую посещают 16 детей.

10.Организация коррекционно-развивающих занятий на базе «Многофункциональной творческой мастерской для детей-инвалидов «Без границ».

Приобретен сухой бассейн, развивающие игры, методические пособия для коррекционно-развивающих занятий.

Выполнены мероприятия не в полном объеме:

1.Создание «Центра психолого-педагогической, медицинской и  социальной помощи» (ЦППМСП).

В сентябре 2019 г. зарегистрирован центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи (МБУ «ЦППМС»). Заключены договора о взаимодействии между ПМПК  и образовательными организациями. Денежные средства выделенные из бюджета Октябрьского района на создание «Центра психолого-педагогической, медицинской и  социальной помощи» (ЦППМСП) освоены не в полном объеме по причине срыва сроков проведения закупочных процедур отделом образования Администрации Октябрьского района.

2.Создание Консультационных пунктов для осуществления психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста (на базе ДОУ № 14, ДОУ № 45, № 42,  ЧОУ ДОД «Умка»). Оснащение специальными игровыми и учебными пособиями (оснащение сенсорной комнаты), обеспечение  консультационных пунктов специалистами-логопедами, психологами, дефектологами.

С целью оказания консультативной помощи родителям (законным представителям), повышения их психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития детей, создания условий, соответствующих требованиям ФГОС на базе детских садов №42, №43, №45 функционируют консультационные центры психолого-педагогического сопровождения. В штате учреждений ведут свою деятельность учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструктора по физической культуре. Специалисты, работающие в центрах, помогают родителям грамотно оценить развитие ребёнка с учётом их возрастных особенностей и норм. За отчетный период 31 ребенок охвачен услугами консультационных центров, 27 родителей обратились за психолого-педагогической и консультативной помощью. С 20 детьми проведены групповые, а с 11 воспитанниками индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. Денежные средства, выделенные из бюджета Октябрьского района на создание Консультационных пунктов для осуществления психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста (на базе ДОУ № 14, ДОУ № 45, № 42,  ЧОУ ДОД «Умка») освоены не в полном объеме по причине срыва сроков проведения закупочных процедур отделом образования Администрации Октябрьского района.

3.Направление педагогов, психологов работающих с детьми-инвалидами  и детьми с ОВЗ на курсы повышения квалификации  по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; обучение тьютерству.

Прошли курсовую переподготовку в направлении «Реализация ФГОС инклюзивного образования» 52 педагога. Денежные средства, выделенные из бюджета Октябрьского района на данное мероприятие, освоены не в полном объеме.

Не выполнены мероприятия:

1.Создание ПМПК (психолого-медико-педагогической  комиссии)  на базе   ЦППМСП.

В связи с поздним открытием ЦППМСП не успели создать как структурное подразделение ПМПК.

2.Развитие  «Методического центра инклюзивного образования» на базе МБОУ СОШ   № 62 сл. Красюковской.

Денежные средства, выделенные из бюджета Октябрьского района на   развитие  «Методического центра инклюзивного образования» на базе МБОУ СОШ  № 62 сл. Красюковской, не освоены по причине срыва сроков проведения закупочных процедур отделом образования Администрации Октябрьского района.

В рамках подпрограммы «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и  социализации» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий, 9 контрольных событий.  Выполнены 8 мероприятий 8 контрольных событий достигнуты в установленный срок. Не выполнено 1 мероприятие 1 контрольное событие.

Выполнены мероприятия:

1.Открытие «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки.

Открыта и работала «творческая мастерская» по направлениям художественное слово, вокал, театральное искусство. Участники студии художественное чтение «Вдохновение» приняли участие в 5 фестивалях детского творчества, III Всероссийском конкурсе-фестивале детско-юношеского творчества «Весенняя фантазия», Региональном инклюзивном фестивале творчества «Я могу»; Всероссийском культурно-благотворительном фестивале детского творчества «Добрая Волна»; Областном фестивале творчества детей инвалидов «Мне через сердце виден мир», в гала- концерте V Областного театрального фестиваля детей с ОВЗ и детей-сирот «Ветер Перемен».

2.Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для семей, имеющих детей-инвалидов.

Для «особенных» детей проведено 41 культурно – массовое мероприятие в МУК «Краеведческий музей», Межпоселенческой центральной библиотеке, ДШИ рп Каменоломни, ЦКР п.Персиановский, которые посетили около 250 человек.

3.Организация туристско-краеведческой деятельности для детей-инвалидов, проведение экскурсий, посещение музеев, выставок, фестивалей.

Дети «Ветер Перемен» на постоянной основе посещают МУК «Краеведческий музей» Октябрьского района, были проведены экскурсии в Танаис, парк «Малинки», в зоопарк г. Ростов-на-Дону, парк Лога х. Старая Станица.

4.Организация посещения кинозала РДК для детей с ОВЗ.

Дети из МО РРООСВДИДС «Ветер перемен» посетили 24 сеанса мультипликационных фильмов кинозала «Октябрьский РДК».

5.Привлечение детей-инвалидов к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский.

Проведена работа по привлечению детей-инвалидов к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский. Образовательные услуги, с предоставлением 100% льготы, получают 13 человек, обучающиеся на 2 – х отделения: музыкальном и художественном.

6.Организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников.

Проведено два спортивно оздоровительных фестиваля «Спорт без границ», на котором присутствовало 140 человек. Дети МО РРООСВДИДС приняли участие с показательными выступлениями по техвандо. В августе 2019 года в рамках празднования Дня физкультурника, дети с ограниченными возможностями приняли участие в показательных выступлениях.

7.Организация работы групп оздоровительного плавания для детей инвалидов и семей с детьми – инвалидами в бассейне р.п. Каменоломни.

Вводно–спортивном оздоровительном комплексе «Бассейны Дона» организована работа группы оздоровительного плавания для 15 «особенных» детей.

8.Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ.

На базе ДЮСШ Октябрьского района организована секция тхэквондо для детей инвалидов и детей с ОВЗ.

Не выполнены мероприятия:

1.Организация на базе ВСОК «Бассейны Дона» р.п. Каменоломни спортивных групп по плаванию для детей инвалидов и детей с ОВЗ.

Занятия в группах по спортивному плаванию возможны только при отсутствии медицинских противопоказаний. С семьями, воспитывающих детей – инвалидов и детей с ОВЗ проводилась агитационная работа по их вовлечению в спортивную группу - желающих посещать занятия не выявлено.

В рамках подпрограммы «Развитие социального партнерства» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, 4 контрольных события. Все мероприятия выполнены, контрольные события достигнуты в установленный срок.

Выполнены мероприятия:

1.Увеличение количества семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, охваченных деятельностью общественных организаций и фондов.

Выигран президентский грант по социальному проекту «Поможем вместе!» на сумму 206,6 тыс. рублей – средства потрачены на приобретение технических средств реабилитации в пункт проката. В порядке предоставления финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимого проекта  благотворительного фонда «Доброта спасет мир» реализован проект по установке спортивно - игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 1153,25 тыс. руб.

2.Работа с общественными организациями и благотворительными фондами по оказанию различных видов помощи.

В 2019г. МОРРСВДИДС «Ветер перемен» Октябрьского района получил следующую помощь от благотворительных фондов и других НКО:

- за счет благотворительной помощи поступившей на расчетный счет АНО ЦСОН «Забота» направлены на развитие кружковой деятельности; на подготовку сценических костюмов и декораций к музыкальной постановке «Муха Цокотуха» в рамках деятельности Анимационной инклюзивной студии – театр «Аист».

- благотворительный фонд «Доброта спасёт мир» совместно с управлением социальной защиты населения Администрации Октябрьского района провёл благотворительную акцию «Новогодняя мечта ребёнка». Благодаря материальной помощи предпринимателей и депутатов были приобретены 612 новогодних подарков для детей-инвалидов.

- благотворительный фонд «Добро от сердца к сердцу» - более 4 мероприятий сопровождала сладкими презентами.

- благотворительный фонд «Шанс» - вручила подарки актерам на спектакле «Муха Цокотуха»

- благотворительный фонд «Детский мир» - канцелярию.

3.Проведение  информационно – разъяснительной работы семьям, воспитывающим детей- инвалидов и детей с ОВЗ (выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки, нормах трудового права, социальных услугах для семей, имеющих детей-инвалидов). Ведение Интернет – платформы о предоставляемых услугах для семей, имеющих особенных детей.

В каждом сельском поселении состоялись выездные встречи с семьями имеющих детей-инвалидов. Сотрудниками УСЗН, РОО, отдела культуры, представителем «Ветер перемен» проводилась информационная работа о реализации муниципальной программы «Социальное сопровождение детей инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих». Проведена работа по информированию семей с особенными детьми о деятельности МО РРООСВДИДС «Ветер перемен» и вступлении в эту организацию -  привлечено 42 семьи, в которых 45 детей – инвалидов. Проведена встреча  родителей с депутатом Стенякиной Е.П., где обсуждалось  какую бы полезную информацию родители хотели бы видеть в справочнике о мерах социальной поддержки. Учтя все пожелания родителей в рамках проекта «Особенное детство» издан справочник « Меры социальной поддержки, оказываемые детям-инвалидам, их родителям или законным представителям». Справочник вручен каждой семье воспитывающих детей-инвалидов.

4.Оказание дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ОВЗ.

За 2019 год пунктом проката выданы технические средства реабилитации для 100% нуждающихся.

5.Информирование широкой общественности посредством средств массовой информации, информационно коммуникационной сети Интернет о проблемах детей – инвалидов, детей с ОВЗ и воспитывающих их семей.

С целью информирования широкой общественности через средства массовой информации и Интернет о проблемах детей-инвалидов, детей с ОВЗ и воспитывающих их семей  опубликовано 6 статей, на телевидении показано 6 видео материалов. Проводится постоянная информационная работа на сайтах МО РРООСВДИДС «Ветер перемен», УСЗН, РОО, ОКФКиС.

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджета, внебюджета в установленные сроки.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 7949,8 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района –  4440,8 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 3509,0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района  от  21.12.2018 № 163 «О бюджете Октябрьского района на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов» и сводной росписью на 2019 год составил 4440,8 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 4440,8 тыс.рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5769,4 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 2728,4 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 3041,0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований Октябрьского района составил  1712,4 тыс.рублей.

94,3 тыс. рублей - экономия средств по результатам размещения заказов и проведения конкурентных процедур.

1618,1 тыс.рублей - срыв сроков проведения закупочных процедур отделом образования Администрации Октябрьского района.

Объем неосвоенных внебюджетных средств составил 468,0 тыс.рублей.

468,0 тыс.рублей - не освоено, в связи с отсутствием желающих посещать занятия по спортивному плаванию.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 1 из которых фактические значения соответствуют  плановым, по 10 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 Доля детей–инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации или абилитации, в общей численности детей – инвалидов, имеющих  рекомендации в ИПР - плановое значение 75,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2 Доля детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации от общего числа нуждающихся детей - инвалидов.  - плановое значение 98,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3 Доля детей – инвалидов, имеющих положительную динамику состояния здоровья после получения абилитационных и реабилитационных услуг от числа имеющих медицинские показания  - плановое значение 68,0 процентов, фактическое значение – 68,2 процента.

Показатель 4 Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для которых созданы специальные условия получения образования  - плановое значение 70 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 5  Доля выпускников - инвалидов и выпускников с ОВЗ, поступивших в ВУЗы и ССУЗы.- плановое значение 75,0 процентов, фактическое значение – 83,3 процента.

Показатель 6 Доля детей – инвалидов, в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием в общей численности детей – инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет, имеющих показания к таким занятиям - плановое значение 60,0 процентов, фактическое значение – 64,0 процента.

Показатель 7 Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих культурно – массовые мероприятия от общей численности детей – инвалидов, имеющих возможность посещения мероприятий - плановое значение 55,0 процентов, фактическое значение – 60,0 процентов.

Показатель 8 Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в туристско – краеведческой деятельности от общей численности детей – инвалидов, имеющих возможность участвовать в мероприятиях - плановое значение 55,0 процентов, фактическое значение – 56, 0 процентов.

Показатель 9 Доля детей – инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от численности детей – инвалидов, имеющих показания к таким занятиям - плановое значение 63,0 процента, фактическое значение – 65,0 процентов.

Показатель 10 Доля семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ОВЗ, получивших  различные виды помощи от общественных организаций и фондов

- плановое значение 40,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 11 Доля охвата семей, имеющих детей - инвалидов и детей с ОВЗ, получивших дополнительные меры социальной поддержки - плановое значение 40,9 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 5 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 6 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 7 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 8 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 9 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 10 равна 1,0

степень достижения целевого показателя 11 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3.

2.Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,82 (23/28), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,67 (8/12).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

2728,5тыс.рублей / 4440,8тыс.рублей =0,61.

3.3.Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий  программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,67 / 0,61 = 1,1,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом :

1,0 х 0,5+ 0,82 х 0,3+1,1 х 0,2 = 0,97

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высоким.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» важное значение имеет 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности муниципальной программы.

Управляющий делами Администрации

Октябрьского района                                                       Н.Н. Савченко

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих » за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий

и контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» | Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2 | Мероприятие:1.1.1 Проведение скрининга беременных в 100% в сроки предусмотренные Приказом МЗ РО №572 | МБУЗ ЦРБ Врач - гинеколог Рекус И.С. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Выявление и исключения врожденной аномалий развития плода | Проведены скрининги беременных. Прошли обследование 474 женщин. | - |
| 3 | Мероприятие: 1.1.2 Проведение обследования новорожденных детей на генетические заболевания в первые месяцы жизни. | МБУЗ ЦРБ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Выявление орфанных заболеваний и своевременное назначение специфического лечения и лечебного питания | Все новорож-денные дети обследованы на заболева-ния, передаю-щиеся генети-чески. Прошли обследование 397 детей из них 11 повтор-но. | - |
|  | Мероприятие: 1.1.3 Служба ранней помощи семье, имеющей ребенка с нарушением развития (риском нарушения) в возрасте от 2 месяцев до 4 лет в системе здравоохранения. | МБУЗ ЦРБ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Выявление детей с физическими и психическими отклонениями с целью проведения ранней реабилитаци | Пролечены амбулаторно с риском развития нарушений 23 ребенка, проведен аудиоскрининг и пол-ноценное дообследования - 3 детей, диаг-нозы не подтверждены, с учета сняты. | - |
| 4 | Мероприятие: 1.2.1 Обеспечить систематическое наблюдение за детьми инвалидами, их комплексное обследование, лечение, реабилитацию, согласно индивидуальной программе | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | В зависимости от степени нарушения развития разрабатываются ИПР, направленная на приспособление и активное функционирование ребенка-инвалида в быту. | Проведено амбулаторное наблюде-ние, обсле-дование на дому и в поликлинике по инди-видуальному плану наб-людения и ИПР. | - |
| 5 | Мероприятие:1.2.2 Оказание медицинской реабилитации и медицинской помощи детям-инвалидам с ограниченными двигательными возможностями. | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Улучшение доступности и качества медицинской реабилитационной помощи детям-инвалидам | В реабили-тационный центр «Добродея» на реабили-тацию нап-равлено 14 детей-инва-лидов, в реабилитационный центр г. Ростова-на-Дону -2 ре-бенка, в г. Санкт-Пе-тербург - 2 ребенка, в Краснодарский край - 1 ребенок, в санаторий «Мир» - 6 детей. В педиатрическом отделе-нии меди-цинскую помощь получили 50 детей-инвалидов. | - |
| 6 | Мероприятие:1.2.3 Проведение реабилитационных мероприятий согласно Индивидуальной Программе Реабилитации детей-инвалидов, предоставленной МСЭ и проведение диспансерного наблюдения детей с ОВЗ дошкольного возраста и утверждение индивидуальной программы сопровождения семьи (на основании банка данных МБУЗ «ЦРБ») | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сопровождение каждого ребенка с целью разработки индивидуальной программы реабилитаци | В ходе проведения диспансерного наблю-дения де-тей-инвали-дов и детей с ОВЗ в Областную детскую клиническую больницу на консуль-тацию было направлено 128 детей, на госпита-лизацию - 97, в Науч-но-исследо-вательский институт Акушерства и Педиат-рии на кон-сультацию - 71 ребенок, на госпита-лизацию - 56. | - |
| 7 | Мероприятие:1.2.4 Реализация проекта «Бережливая поликлиника» | МБУЗ ЦРБ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Создание благоприятных и комфортных условий пребывания детей – инвалидов в поликлинике МБУЗ ЦРБ, уменьшение времени прохождения консультаций специалистами, лабораторных и ментальных методов обследования | Работает открытая регистратура, запись на прием реа-лизовывается непосред-ственно в поликлинике в регист-ратуре, че-рез инфо-мат, через интернет и по телефо-ну. Работает кабинет неотложной помощи инфекционным и темпе-ратурящим больным, с целью расп-ределения потоков больных с острой патологией. | - |
| 8 | Мероприятие:1.2.5 Проведение реабилитации в детском отделении ЦРБ (выделение коек для лечения детей-инвалидов и мам) 5 коек | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Проведение стационарной медицинской лечебной и реабилитационной помощи детям-инвалидам | В педиатри-ческом отделении прошли ле-чение 50 де-тей с сопро-вождением. | - |
|  | Мероприятие:1.2.6 Направление детей-инвалидов в реабилитационные центры, детские оздоровительные лагеря Ростовской области для детей и подростков с ОВЗ в соответствии с медицинскими показаниями и пожеланиями родителей | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Проведение санаторно-курортного этапа реабилитационной помощи детям-инвалидам | В Шахтин-ский реаби-литационный центр «Добродея» направлено - 14 детей. | - |
|  | Мероприятие: 1.2.7 Обеспечение образовательных учреждений медицинскими препаратами для проведения общеукрепляющей терапии для детей с ОВЗ в период летнего оздоровления. | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. |  |  |  | Повышение иммунитета и общего состояния ребенка в учебный период | Все общеоб-разовательные и дошко-льные учреждения обеспечены скоропомощными лекар-ственными средствами в виде экс-тренных укладок в соответствии с Поряд-ками уком-плектования детских учреждений | - |
|  | Мероприятие: 1.2.8 Создание и ведение единого банка данных по детям – инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим на территории района (по данным ЦРБ) | МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Подготовка условий для принятия в образовательные учреждения категории особых детей. (Создание коррекционно- развивающего пространства в школе для детей-инвалидов; получение качественных знаний, основанных на индивидуальном подходе к ребенку-инвалиду с учетом его психофизиологических особенностей) | Создан и ведется банк дан-ных детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на ко-нец года числятся 195 детей-инвалидов, детей с ОВЗ - 17. | - |
|  | Мероприятие: 1.2.9 Оснащение пункта проката дополнительными техническими средствами реабилитации для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспечение нуждающихся детей имеющимися в пункте проката техническими средствами реабилитации. | Заместитель директора МУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Шмелева М.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Оказание социально реабилитационных услуг детям инвалидам | В пункт про-ката техни-ческих сред-ств реабили-тации, при-обретены технические средства реабилитации для детей-инвалидов. | - |
|  | Мероприятие:1.2.10 Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Психосоциальная и физическая реабилитация, а так же адаптация и интеграция детей и подростков с ОВЗ посредством лечебной верховой езды | В течение 2019 года 12 детей инва-лидов еже-недельно (1 раз в неде-лю), посе-щали заня-тия по иппотерапии, занятия проводились в п. Но-восветловский. | - |
|  | Мероприятие:1.3.1 Организация на базе детской поликлиники МБУЗ ЦРБ специализированных школ для детей и родителей «школа диабета», «школа бронхиальной астмы» | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Повышение медицинской грамотности родителей | Организованы специа-лизированные школы для детей-инвалидов и родителей, «школа диа-бета», «школа бронхиальной астмы». Охвачено «школой диабета» - 25 человек, «школой бронхиальной астмы»- 6 человек. | - |
|  | Мероприятие: 1.3.2 Создание физкультурно-оздоровительного центра «Возможности без границ» на базе реабилитационного отделения МБУЗ ЦРБ» | МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Оздоровление и вовлечение в спорт детей-инвалидов, формирование навыков ЗОЖ. Повышение физического здоровья детей инвалидов, возможность приобщения их к физкультурной и спортивной жизни, реабилитация и социализация детей инвалидов и их семей. | Приобретен ступенькоход. | - |
|  | Мероприятие:1.3.3 Создание регионального комплексного реабилитационного центра для инвалидов. | МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. УСЗН/заместитель начальника-заведующий отде-лом компенсацион-ных выплат Самойлова Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Оздоровление и обучение детей-инвалидов, реабилитация и социализация детей инвалидов и их семей. | Мероприятие не выполнено | В связи с отсутствием источни-ка финан-сирования строительства регио-нального комплексного реа-билитационного цен-тра для инвалидов. |
|  | Подпрограмма 2: Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  | Мероприятие 2.1.1 Создание «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Создание условий для эмоционального, духовного и социального развития и адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ; поддержка ребенка в трудной жизненной ситуации. | В сентябре 2019 г. зарегистрирован центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи (МБУ «ЦППМС»). Заключены договора о взаимодействии между ПМПК и образовательными организациями. | Реализовано не в полном объеме. Денежные средства выделенные из бюд-жета Октябрьского района освоены не в полном объеме по причине срыва сро-ков прове-дения заку-почных процедур отделом образования Админи-страции Октябрьского района. йона |
|  | Мероприятие: 2.1.2 Создание ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) на базе ЦППМСП | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | обеспечение оптимальных условий для обучения и воспитания детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями | Мероприятие не выполнено | В связи с поздним открытием ЦППМСП не успели создать как структурное подраз-деление ПМПК. |
|  | Мероприятие: 2.1.3 Создание Консультационных пунктов для осуществления психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста (на базе ДОУ № 14, ДОУ № 45, № 42, ЧОУ ДОД «Умка»). Оснащение специальными игровыми и учебными пособиями (оснащение сенсорной комнаты), обеспечение консультационных пунктов специалистами-логопедами, психологами, дефектологами |  | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | увеличение численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, семей их воспитывающих, получающих квалифицированную психолого-педагогическую помощь | 31 ребе-нок охвачен услугами консультационных центров, 27 родителей обратились за психоло-го-педагоги-ческой и консультативной по-мощью. С 20 детьми про-ведены груп-повые, а с 11 воспитанниками индиви-дуальные коррекционно-развиваю-щие занятия. | Реализовано не в полном объеме. Денежные средства выделенные из бюд-жета Октябрьского района освоены не в полном объеме по причине срыва сроков проведения закупочных процедур отделом образования Адми-нистрации Октябрьского района. йона |
|  | Мероприятие: 2.1.4 Развитие «Методического центра инклюзивного образования» на базе МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | повышение психологической грамотности педагогов, работающих с детьми –инвалидами и детьми с ОВЗ | Мероприятие не выполнено | Денежные средства выделенные из бюд-жета Октябрьского района не освоены по причине срыва сро-ков прове-дения закупочных процедур отделом образования Адми-нистрации Октябрьского района. йона |
|  | Мероприятие: 2.1.5 Направление педагогов, психологов работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на курсы повышения квалификации по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; обучение тьютерству | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МАУ ИМК» заведующий Опрышко Л.Г. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | обучение педагогов новым методикам и техникам работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | Прошли курсовую переподготовку в направлении «Реализация ФГОС инклюзивного образования» 52 педагога. | Денежные средства выделенные из бюджета Октябрьского района освоены не в полном объеме |
|  | Мероприятие:2.1.6 Организация семинаров, коучингов, тренингов, семинаров-практикумов, круглых столов для педагогов и родителей с привлечением специалистов реабилитационного центра «Добродея», школы-интерната № 16 г. Шахты, ЧОУ ДОД «УМКА» и других учреждений. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МАУ «ИМК»/заведующий Опрышко Л.Г. УСЗН/заведующий отделом государственных пособий на детей Алтынникова А.А. ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. , МО «Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Обучение педагогов современным образовательным практикам инклюзивного образования. Эффективная реализация педагогами образовательной инклюзии | Проведены коучинги для родителей, воспитывающих «особенных» детей, семинары для педагогов, семинары-практикумы для педагогов-психологов и логопедов, с привлечением преподавателей Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, в том числе областной семинар для педагогов-психологов. | - |
|  | Мероприятие: 2.1.7 Организация работы выездной группы по оказанию консультативной, психологической, юридической, социальной помощи на дому детям и родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ для дальнейшей интеграции их в обществе. (согласно графику РОО, 1 раз в месяц по поселениям) | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. УСЗН/главный специалист Матвиенко Н.Н. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Исследование семейной атмосферы (межличностное взаимодействие супругов и ребёнка в результате заболевания; определение семейной ситуации на фоне заболевания ребенка (кризисная или нет), определение психологической готовности родителей для пребывания детей-инвалидов и детей с ОВЗ в обществе. Комплексная помощь семье. | Осуществлены выезды к 105 семьям, воспитывающим детей – инвалидов и детей с ОВЗ. Оказана консультативная и психологическая помощь, проверены жилищно-бытовые условия проживания детей. В рамках данных мероприятий достигнуты партнерские отношения между сотрудниками образовательных учреждений и родителями. | - |
|  | Мероприятие: 2.2.1 Помощь выпускникам-инвалидам в профессиональном самоопределении (проведение первичной диагностики с помощью дифференциально-диагностического опросника) на базе «Методического центра» с последующим сопровождением детей до совершеннолетия. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | организация системной поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ, содействующей их профессиональному самоопределению, ориентации в выборе профессии, профессионального направления для дальнейшего образования, определение профпригодности к конкретной специальности | В декабре и марте старшеклассникам - инвалидам оказана помощь в профессиональном самоопределении (проф. тестирование). | - |
|  | Мероприятие: 2.2.2 Создание «Центра трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов» на базе МАОУ ДО «УПК» (получение профессии швеи, парикмахера, мастера маникюра-педикюра, программиста, бухгалтера) с учетом карты реабилитации. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МАОУ ДО «УПК»/директор Кучеренко Т.М. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | получение перечня конкретных профессий, которые отвечают интересам, возможностям и состоянию здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ; создание условий для благополучной интеграции в общество. | Приказом по МАОУ МУК от 2 сентября 2019 г. создан Центр трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов. | - |
|  | Мероприятие: 2.2.3 Установление партнерских отношений с ССУЗами и ВУЗами путем заключения соглашений о принятие на обучение детей – инвалидов и детей с ОВЗ на льготных условиях | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Получение целевых бюджетных мест в ВУЗах и ССУЗах для детей – инвалидов и детей с ОВЗ | Заключено соглашение с ООО «Агра-рум» и Октябрьским аграрно-технологическим техникуком. | - |
|  | Мероприятие: 2.3.1 Создание условий для получения дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МАОУ ДО «УПК»/директор Кучеренко Т.М. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | создание архитектурной и образовательной доступности МАОУ ДО «УПК» для получения детьми–инвалидами и детьми с ОВЗ дополнительного образования | На базе МАОУ МУК функционирует клуб «Семицветик», оказывающий услуги детям – инвалидам в сфере дополнительного образования. Заключен договор с робототехническом клубом. Еженедельно бесплатные занятия по основам робототехники посещают 8 детей - инвалидов. | - |
|  | Мероприятие: 2.3.2 Создание разновозрастного клуба «Семицветик» на базе МАОУ ДО «УПК» по дополнительному образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МАОУ ДО «УПК»/директор Кучеренко Т.М. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | организация дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, адаптация в детском коллективе | Создан клуб «Семицветик», оказывающий услуги детям – инвалидам в сфере дополнительного образования. Занятия проводятся по двум направлениям: развитию речи и декоративно-прикладному искусству. Проведено 26 занятий (посещают 12 детей инвалидов). | - |
|  | Мероприятие: 2.3.3 Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В МБОУ ДО ДЮСШ | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | спортивное оздоравливание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | На базе ДЮСШ ведет свою деятельность спортивная секция тхэквандо Пхумсе, которую посещают 16 детей. | - |
|  | Мероприятие: 2.3.4 Организация коррекционно-развивающих занятий на базе «Многофункциональной творческой мастерской для детей-инвалидов «Без границ» | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | коррекционно-развивающая работа с детьми–инвалидами и детьми с ОВЗ, позволяющая безболезненно и в короткие сроки адаптироваться детям в ДОУ и ОУ. | Приобретен сухой бас-сейн, разви-вающие игры, мето-дические пособия для коррекционно-развиваю-щих занятий. | - |
|  | Подпрограмма 3: «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и | МУ РДК/и.о. директора Ращупкина А.Е | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  | Мероприятие: 3.1.1 Открытие «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки. (Согласно календарному плану) | МУ РДК/и.о директора Ращупкина А.Е. МО РРООСВДИДС «Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в творческой деятельности | Открыта «творческая мастерская» по направле-ниям худо-жественное слово, вокал, театральное искусство. | - |
|  | Мероприятие: 3.1.2 Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для семей, имеющих детей-инвалидов. (Согласно календарному плану) | МУ РДК/и.о директора Ращупкина А.Е. МЦБ/директор Репенко Т.Ф. МО РРООСВДИДС «Ветер пере-мен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ для духовного развития | Проведено 41 культурно – массовое мероприятие в МУК «Краеведческий музей», Межпоселенческой цент-ральной библиотеке, ДШИ рп Каменоломни, ЦКР п.Персиановский, кото-рые посетили около 250 человек. | - |
|  | Мероприятие: 3.1.3 Организация туристско-краеведческой деятельности для детей-инвалидов, проведение экскурсий, посещение музеев, выставок, фестивалей (Согласно календарному плану) | МУК «Краеведческий музей»; туристические фирмы | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | обеспечение доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к музейным фондам и посещения туристических объектов | Дети «Ветер Перемен» на постоянной основе посе-щают МУК «Краеведческий музей» Октябрьского района, были прове-дены экскурсии в Танаис, парк «Малинки», в зоопарк г. Ростов-на-Дону, парк Лога х. Старая Станица. | - |
|  | Мероприятие: 3.1.4 Организация посещения кинозала РДК для детей с ОВЗ | МУ РДК/и.о. директора Ращупкина А.Е. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | обеспечение доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ лучших образцов классического и современного киноискусства | Дети -инвалиды посетили 24 сеанса мультипликационных фильмов кинозала «Октябрьский РДК». | - |
|  | Мероприятие: 3.2.1 Привлечение детей-инвалидов к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский | ДШИ р.п.Каменоломни/директор Одринская Е.И. п. Персиановский/ | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | эстетическое воспитание детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 13 детей - инвалидов обучаются на 2 – х отделе-ния: музы-кальном и художественном. | - |
|  | Мероприятие: 3.3.1 Организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников. (Согласно календарному плану) | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | организация досуга детей-инвалидов и детей с ОВЗ, укрепление здоровья | Проведено два спортивно оздоровительных фестиваля «Спорт без границ», на котором присутствовало 140 человек. | - |
|  | Мероприятие: 3.3.2 Организация работы групп оздоровительного плавания для детей инвалидов и семей с детьми – инвалидами в бассейне р.п. Каменоломни | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. ВСОК «Бассейны Дона» | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | комплексная помощь в реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, улучшение состояния здоровья | организована работа груп-пы оздорови-тельного плавания для 15 «особен-ных» детей. | - |
|  | Мероприятие: 3.3.3 Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. ДЮСШ | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | создание условий для занятий детей-инвалидов и детей с ОВЗ адаптивными видами спорта | организована секция тхэквондо для детей инвалидов и детей с ОВЗ. | - |
|  | Мероприятие: 3.3.4 Организация на базе ВСОК «Бассейны Дона» р.п. Каменоломни спортивных групп по плаванию для детей инвалидов и детей с ОВЗ | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. ВСОК «Бассейны Дона» | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | развитие паралимпийского спорта, возможность для детей-инвалидов и детей с ОВЗ реализовать спортивные потребности | Мероприятие не выполнено | Желающих посещать спортивную группу по плаванию не выявлено. |
|  | Подпрограмма 4: «Развитие социального партнерства» | Заместитель-начальника-заведующий отде-лом компенсацион-ных выплат Самойлова Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  | Мероприятие: 4.1.1 Работа с общественными организациями и благотворительными фондами по оказанию различных видов помощи. | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н, РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности МО РРООСВДИДС «Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Привлечение общественности к оказанию различных видов помощи | Благотворительными фондами «Доброта спасет мир», «Добро от сердца к сердцу», «Шанс», «Детский мир», оказана помощь детям - инвалидам | - |
|  | Мероприятие: 4.1.2 Проведение информационно – разъяснительной работы семьям, воспитывающим детей- инвалидов и детей с ОВЗ (выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки, нормах трудового права, социальных услугах для семей, имеющих детей-инвалидов). Ведение Интернет – платформы о предоставляемых услугах для семей, имеющих особенных детей. | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. МО РРООСВДИДС «Ветер перемен»/председатель местного отде-ления Хрусталева Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Информационное ресурсное обеспечение грамотного подхода к получению мер социальной поддержки, а также обучению и воспитанию детей у родителей, имеющих детей-инвалидов. | Проведена информационно - разъяснитеьная работа с семьями, проведены встречи. | - |
|  | Мероприятие: 4.1.3 Оказание дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ОВЗ | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. МБУЗ ЦРБ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. МО РРООСВДИДС «Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Социально – экономическая поддержка семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ОВЗ | Семьям обратившимся за техническими средствами реабилитации в пукт проката, выданы средства реабилитации | - |
|  | Мероприятие: 4.1.4 Информирование широкой общественности посредством средств массовой информации, информационно коммуникационной сети Интернет о проблемах детей – инвалидов, детей с ОВЗ и воспитывающих их семей | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А., МБУЗ ЦРБ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. МО РРООСВ-ДИДС«Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Привлечение внимания к проблемам инвалидности, воспитание толерантного отношения к детям – инвалидам и детям с ОВЗ в обществе | Через средства массовой инфор-мации и Интернет о проблемах детей-инва-лидов, детей с ОВЗ и воспитывающих их се-мей опубли-ковано 6 статей, на телевидении показано 6 видео мате-риалов. Про-водится постоянная информационная работа на сайтах МО РРООСВДИДС «Ветер перемен», УСЗН, РОО, ОКФКиС. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.10 Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Психосоциальная и физическая реабилитация, а так же адаптация и интеграция детей и подростков с ОВЗ посредством лечебной верховой езды | 12 детей инвалидов еженедельно (1 раз в неделю), посещали занятия по иппотерапии, занятия проводились в п. Новосветловский. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Организация на базе детской поликлиники МБУЗ ЦРБ специализированных школ для детей и родителей «школа диабета», «школа бронхиальной астмы» | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Повышение медицинской грамотности родителей | Организованы специализированные школы для детей-инвалидов и родителей, «школа диабета», «школа бронхиальной астмы». Охвачено «школой диабета» - 25 человек, «школой бронхиальной астмы»- 6 человек. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.2 Создание физкультурно-оздоровительного центра «Возможности без границ» на базе реабилитационного отделения МБУЗ ЦРБ» | МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Оздоровление и вовлечение в спорт детей-инвалидов, формирование навыков ЗОЖ. Повышение физического здоровья детей инвалидов, возможность приобщения их к физкультурной и спортивной жизни, реабилитация и социализация детей инвалидов и их семей. | Приобретен ступенькоход. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 Создание «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | создание условий для эмоционального, духовного и социального развития и адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ; поддержка ребенка в трудной жизненной ситуации. | В сентябре 2019 г. зарегистрирован центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи (МБУ «ЦППМС»). | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.2 Создание «Центра трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов» на базе МАОУ ДО «УПК» (получение профессии швеи, парикмахера, мастера маникюра-педикюра, программиста, бухгалтера) с учетом карты реабилитации. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МАОУ ДО «УПК»/директор Кучеренко Т.М. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | получение перечня конкретных профессий, которые отвечают интересам, возможностям и состоянию здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ; создание условий для благополучной интеграции в общество. | Приказом по МАОУ МУК от 2 сентября 2019 г. создан Центр трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.3 Установление партнерских отношений с ССУЗами и ВУЗами путем заключения соглашений о принятие на обучение детей – инвалидов и детей с ОВЗ на льготных условиях | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Получение целевых бюджетных мест в ВУЗах и ССУЗах для детей – инвалидов и детей с ОВЗ | Заключено соглашение с ООО «Аграрум» и Октябрьским аграрно-технологическим техни-куком. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3.2 Создание разновозрастного клуба «Семицветик» на базе МАОУ ДО «УПК» по дополнительному образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МАОУ ДО «УПК»/директор Кучеренко Т.М. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | организация дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, адаптация в детском коллективе | Создан клуб «Семицветик», оказы-вающий услуги детям – инвалидам в сфере дополнительного обра-зования. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.1 Открытие «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки. (Согласно календарному плану) | МУ РДК/и.о директора Ращупкина А.Е. МО РРООСВДИДС «Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в творческой деятельности | Открыта «творческая мастерская» по направ-лениям художественное слово, вокал, театральное искусство. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.3.1 Организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников. (Согласно календарному плану) | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | организация досуга детей-инвалидов и детей с ОВЗ, укрепление здоровья | Проведено два спортив-но оздоро-вительных фестиваля «Спорт без границ», на котором присутствовало 140 человек. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.3.3 Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. ДЮСШ | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | создание условий для занятий детей-инвалидов и детей с ОВЗ адаптивными видами спорта | Организована секция тхэквондо для детей инвалидов и детей с ОВЗ. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1.2 Проведение информационно – разъяснительной работы семьям, воспитывающим детей- инвалидов и детей с ОВЗ (выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки, нормах трудового права, социальных услугах для семей, имеющих детей-инвалидов). Ведение Интернет – платформы о предоставляемых услугах для семей, имеющих особенных детей. | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. МО РРООСВДИДС «Ветер перемен»/председатель местного отде-ления Хрусталева Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Информационное ресурсное обеспечение грамотного подхода к получению мер социальной поддержки, а также обучению и воспитанию детей у родителей, имеющих детей-инвалидов. | Проведена информационно - разъяснительная работа с семьями, проведены встречи. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1.4 Информирование широкой общественности посредством средств массовой информации, информационно коммуникационной сети Интернет о проблемах детей – инвалидов, детей с ОВЗ и воспитывающих их семей | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А., МБУЗ ЦРБ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. МО РРООСВ-ДИДС«Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Привлечение внимания к проблемам инвалидности, воспитание толерантного отношения к детям – инвалидам и детям с ОВЗ в обществе | Через средства массовой информации и Интернет о проблемах детей-инва-лидов, детей с ОВЗ и воспитывающих их се-мей опубли-ковано 6 статей, на телевидении показано 6 видео мате-риалов. Про-водится постоянная информационная работа на сайтах МО РРООСВДИДС «Ветер перемен», УСЗН, РОО, ОКФКиС. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» » за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» | Всего | 7949,8 | 4440,8 | 5769,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 4440,8 | 4440,8 | 2728,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 3509,0 | Х | 3041,0 |
| Подпрограмма 1. Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья | Всего | 3018,8 | 246,8 | 3018,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 246,8 | 246,8 | 246,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - |  |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 2772,0 | Х | 2772,0 |
| Мероприятие:1.1.1 Проведение скрининга беременных в 100% в сроки предусмотренные Приказом МЗ РО №572 | Всего | 1050,0 | Х | 1050,0 |
| Мероприятие: 1.1.3 Служба ранней помощи семье, имеющей ребенка с нарушением развития (риском нарушения) в возрасте от 2 месяцев до 4 лет в системе здравоохранения. | Всего | 625,0 | Х | 625,0 |
| Мероприятие: 1.2.1 Обеспечить систематическое наблюдение за детьми инвалидами, их комплексное обследование, лечение, реабилитацию, согласно индивидуальной программе | Всего | 232,3 | Х | 232,3 |
| Мероприятие:1.2.2 Оказание медицинской реабилитации и медицинской помощи детям-инвалидам с ограниченными двигательными возможностями. | Всего | 30,0 | Х | 30,0 |
| Мероприятие:1.2.3 Проведение реабилитационных мероприятий согласно Индивидуальной Программе Реабилитации детей-инвалидов, предоставленной МСЭ и проведение диспансерного наблюдения детей с ОВЗ дошкольного возраста и утверждение индивидуальной программы сопровождения семьи (на основании банка данных МБУЗ «ЦРБ») | Всего | 10,0 | Х | 10,0 |
| Мероприятие:1.2.5 Проведение реабилитации в детском отделении ЦРБ (выделение коек для лечения детей-инвалидов и мам) 5 коек | Всего | 751,7 | Х | 751,7 |
| Мероприятие: 1.2.7 Обеспечение образовательных учреждений медицинскими препаратами для проведения общеукрепляющей терапии для детей с ОВЗ в период летнего оздоровления. | Всего | 53,0 | Х | 53,0 |
| Мероприятие: 1.2.9 Оснащение пункта проката дополнительными техническими средствами реабилитации для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспечение нуждающихся детей имеющимися в пункте проката техническими средствами реабилитации. | Всего | 20,0 | Х | 20,0 |
| Мероприятие:1.2.10 Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | Всего | 76,8 | 76,8 | 76,8 |
| Мероприятие: 1.3.2 Создание физкультурно-оздоровительного центра «Возможности без границ» на базе реабилитационного отделения МБУЗ ЦРБ» | Всего | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Подпрограмма 2. Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп | Всего | 4036,0 | 4026,0 | 2323,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 4026,0 | 4026,0 | 2313,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 10,0 | Х | 10,0 |
| Мероприятие: 2.1.1 Создание «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | Всего | 2453,0 | 2453,0 | 1210,6 |
| Мероприятие: 2.1.3 Создание Консультационных пунктов для осуществления психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста (на базе ДОУ № 14, ДОУ № 45, № 42, ЧОУ ДОД «Умка»). Оснащение специальными игровыми и учебными пособиями (оснащение сенсорной комнаты), обеспечение консультационных пунктов специалистами-логопедами, психологами, дефектологами | Всего | 700,0 | 700,0 | 575,6 |
| Мероприятие: 2.1.4 Развитие «Методического центра инклюзивного образования» на базе МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской. | Всего | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие: 2.1.5 Направление педагогов, психологов работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на курсы повышения квалификации по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; обучение тьютерству | Всего | 90,0 | 90,0 | 38,6 |
| Мероприятие:2.1.6 Организация семинаров, коучингов, тренингов, семинаров-практикумов, круглых столов для педагогов и родителей с привлечением специалистов реабилитационного центра «Добродея», школы-интерната № 16 г. Шахты, ЧОУ ДОД «УМКА» и других учреждений. | Всего | 10,0 | Х | 10,0 |
| Мероприятие: 2.2.1 Помощь выпускникам-инвалидам в профессиональном самоопределении (проведение первичной диагностики с помощью дифференциально-диагностического опросника) на базе «Методического центра» с последующим сопровождением детей до совершеннолетия. | Всего | 25,0 | 25,0 | 8,0 |
| Мероприятие: 2.2.2 Создание «Центра трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов» на базе МАОУ ДО «УПК» (получение профессии швеи, парикмахера, мастера маникюра-педикюра, программиста, бухгалтера) с учетом карты реабилитации. | Всего | 250,0 | 250,0 | 234,0 |
| Мероприятие: 2.3.2 Создание разновозрастного клуба «Семицветик» на базе МАОУ ДО «УПК» по дополнительному образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Всего | 20,0 | 20,0 | 18,8 |
| Мероприятие: 2.3.4 Организация коррекционно-развивающих занятий на базе «Многофункциональной творческой мастерской для детей-инвалидов «Без границ» | Всего | 288,0 | 288,0 | 228,0 |
| Подпрограмма 3. Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» | Всего | 885,0 | 168,0 | 417,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 717,0 | Х | 249,0 |
| Мероприятие: 3.1.1 Открытие «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки. (Согласно календарному плану) | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Мероприятие: 3.1.3 Организация туристско-краеведческой деятельности для детей-инвалидов, проведение экскурсий, посещение музеев, выставок, фестивалей (Согласно календарному плану) | Всего | 25,0 | Х | 25,0 |
| Мероприятие: 3.1.4 Организация посещения кинозала РДК для детей с ОВЗ | Всего | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| Мероприятие: 3.2.1 Привлечение детей-инвалидов к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский | Всего | 35,0 | Х | 35,0 |
| Мероприятие: 3.3.1 Организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников. (Согласно календарному плану) | Всего | 20,0 | х | 20,0 |
| Мероприятие: 3.3.2 Организация работы групп оздоровительного плавания для детей инвалидов и семей с детьми – инвалидами в бассейне р.п. Каменоломни | Всего | 144,0 | Х | 144,0 |
| Мероприятие: 3.3.3 Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ | Всего | 25,0 | Х | 25,0 |
| Мероприятие: 3.3.4 Организация на базе ВСОК «Бассейны Дона» р.п. Каменоломни спортивных групп по плаванию для детей инвалидов и детей с ОВЗ | Всего | 468,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Развитие социального партнерства» | Всего | 10,0 | Х | 10,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 10,0 | Х | 10,0 |
| Мероприятие: 4.1.2 Проведение информационно – разъяснитель-ной работы семьям, воспитывающим детей- инвалидов и детей с ОВЗ (выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки, нормах трудового права, социальных услугах для семей, имеющих детей-инвалидов). Ведение Интернет – платформы о предос-тавляемых услугах для семей, имеющих особенных детей. |  | 10,0 | Х | 10,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

« Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений показателей  муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровье» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей – инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации или абилитации, в общей численности детей – инвалидов, имеющих рекомендации в ИПР | процентов | 68,3 | 75,0 | 100,0 | Превышение планового значения показателя объяс-няется получением видов помощи согласно программе ИПР по всем ИПР |
| 1.2 | Доля детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации от общего числа нуждающихся детей - инвалидов. | процентов | 87,0 | 98,0 | 100,0 | Превышение планового значения показателя объяс-няется обеспечением всех нуждающихся техническими средствами реабилитации |
| 1.3 | Доля детей – инвалидов, имеющих положительную динамику состояния здоровья после получения абилитационных и реабилитационных услуг от числа имеющих медицинские показания | процентов | 50,0 | 68,0 | 68,2 | Превышение планового значения показателя объяс-няется увеличением детей инвалидов имеющих положительную динамику состояния здоровья |
| Подпрограмма 2: «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для которых созданы специальные условия получения образования | процентов | 50,0 | 70,0 | 100,0 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением созданых условий получения образования для всех обучающихся детей-инвалидов |
| 2.2 | Доля выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ, поступивших в ВУЗы и ССУЗы. | процентов | 72,0 | 75,0 | 83,3 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением количества выпускников поступивших в ВУЗЫ и ССУЗы |
| 2.3 | Доля детей – инвалидов, в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием в общей численности детей – инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет, имеющих показания к таким занятиям. | процентов | 45,0 | 60,0 | 64,0 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением детей-инвалидов занимающихся дополнительным образованием |
| Подпрограмма 3: «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих культурно – массовые мероприятия от общей численности детей – инвалидов, имеющих возможность посещения мероприятий | процентов | 45,0 | 55,0 | 60,0 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением детей-инвалидов посещающих культурно-массовые мероприятия |
| 3.2 | Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в туристско – краеведческой деятельности от общей численности детей – инвалидов, имеющих возможность участвовать в мероприятиях | процентов | 45,0 | 55,0 | 56,0 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением детей-инвалидов в туристко-краеведческой деятельности |
| 3.3 | Доля детей – инвалидов, сис-тематически занимающихся физической культурой и спортом, от численности детей – инвалидов, имеющих показания к таким занятиям. | процентов | 60,0 | 63,0 | 65,0 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением детей-инвалидов занимающихся физической культурой и спортом |
| Подпрограмма 4: Развитие социального партнерства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ОВЗ, получивших различные виды помощи от общественных организа-ций и фондов | процентов | 20,0 | 40,0 | 100,0 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением семей, имеющих детей-инвалидов получивших различные виды помощи от общественных организаций |
| 4.2 | Доля охвата семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получив-ших дополнительные меры социальной поддержки | процентов | 40,0 | 40,9 | 100,0 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ получившие дополнительные меры социальной поддержки |