Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020                                        № 317                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год, утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 31.10.2018  № 1466,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                              Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 17.03.2020  № 317

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса Октябрьского района, в том числе в целях повышения экспортного потенциала, устойчивого развития сельских территорий, обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района № 1466 от 31.10.2018  г. (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых произошло:

увеличение  объемов  производства продукции растениеводства;

увеличение доходов сельских жителей посредством роста заработной платы

улучшение жилищных условий и инфраструктурного обустройства в сельской местности

Объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 8172,0 млн. рублей, что составило 43,6% к уровню 2018 года. Данное снижение обусловлено приостановкой деятельности ГК «Евродон».

Благоприятные погодные условия, способствовали получению высоких урожаев сельскохозяйственных культур, индекс  производства продукции растениеводства составил 170,2 %.

В 2019 году государственной поддержкой воспользовались более 40 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса района на сумму 78,1 млн. рублей;

Выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве и составила 29549 рубля, что на 0,2 % выше уровня 2018 года.

Посредством субсидий в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" улучшили жилищные условия 6 сельских семьи, ими приобретено и построено 629 квадратных метров жилья.

В 2019 году подготовлены 10 паспортов проектов по каждому из поселений на общую сумму 363,4 млн. руб. Три паспорта проекта прошли конкурсный отбор - Коммунарское, Кривянское и Персиановское на сумму 39,9 млн. руб. из всех уровней бюджетов.

В 2019 году прошли конкурсный отбор 2 проекта на предоставление субсидий муниципальному образованию на благоустройство сельских территорий. Размер субсидии составляет 2,0 млн. рублей и не более 70 % от стоимости проекта. Это проект «Обустройство парковой зоны ст. Бессергеневская» на сумму 3,1 млн. руб. и проект «Обустройство парковой зоны х. Красный Кут» на сумму 3,4 млн.руб.

Полученные результаты реализации Программы подтверждают достижение поставленных целей, которые состоят в обеспечении:

устойчивости развития агропромышленного комплекса Октябрьского района;

устойчивого развития сельских территорий.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Достижению результатов в  2019 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», предусмотрена реализация 7 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Поддержание доходности сельскохозяйст-венных товаропроизводителей в растениеводстве».

Выделенные средства на реализацию мероприятия в сумме 734,3 тыс.руб. (субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства) освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие отрасли растениеводства» выполнено на 96,6 %.  Мероприятие не выполнено в связи с не освоением выделенного лимита средств на компенсацию части стоимости  агрохимического обследования пашни.  Не освоено - 100,7 тыс. руб. Так как субсидия носит заявительный характер, сумма выделенного лимита была

исчислена расчетным путем для сельхозтоваропроизводителей, удовлетворяющих условиям предоставления субсидии. ИП Главе КФХ Пятибратов В.А. в 2019 году было проведено агрохимическое обследование пашни под гарантийное письмо на площади 2 340 га., при формировании потребности в государственной поддержке, Пятибратов В. А. претендовал на ее получение, но в установленный  срок не произвел оплату услуг по агрохимическому обследованию пашни, ввиду сложившихся финансовых трудностей.

Основное мероприятие 1.3. «Поддержание доходности сельскохозяйст-венных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено на 99,9 %.

Из планируемой суммы субвенции  на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз   не освоено 0,3 тыс.руб.  Субсидия носит заявительный характер и ее  сумма рассчитывается, согласно ставки, утвержденной МСХ  Ростовской области.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие малых форм хозяйствования на селе» выполнено в полном объеме. Удельный вес работающих сельскохозяйст-венных потребительских кооперативов ( в % к общему числу зарегистрирован-ных кооперативов) составил 100 %.

Основное мероприятие 1.5. «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов» выполнено в полном объеме. В 2019 году предоставление господдержки 9 получателям на сумму 5,3 млн.руб.  обеспечили снижения стоимости кредитных ресурсов на инвестиционное развитие.

Основное мероприятие 1.6  «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции»  выполнено: предоставлялись субсидии организациям АПК на возмещение части затрат на приобретение техники и  оборудования (поддержка рыбной отрасли на сумму 0,7 млн. руб., поддержка возмещения части затрат по приобретению техники в лизинг (для кооперативов) на сумму 0,2 млн. руб.

Основное мероприятие 1.7 «Поддержка приобретения сельскохозяйствен-ной техники». За 2019 год сельхозтоваропроизводителями района получено 23 инвестиционных кредита на приобретение техники  на сумму 155,8 млн. руб.

Приобретено 15 тракторов и 11 комбайнов.

В рамках подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено в полном объеме. Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности составили13867,5 тыс.руб.

В 2019 году  6  семей,  проживающих в сельской местности, из них -                      5 молодые семьи и молодые специалисты улучшили жилищные условия.

Построено и приобретено всего – 629 кв. метров жилья (степень выполнения планового показателя -131,3 %).

Основное мероприятие 2.2. «Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий». В рамках данного мероприятия в 2019 году проводилась реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский. Данное мероприятие выполнено на 86,7 %. Из запланированных 27223,4 тыс.руб.  освоено 23612,8 тыс.руб. Средства не освоены в связи с невозможностью подрядчиком продолжить работы по проектной документации, в связи с необходимостью корректировки проекта.

Подпрограмма  3  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1. «Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.2. «Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК». Средства на данное мероприятие  не выделялись. В 2019 году проведено праздничное мероприятие «День работника сельского хозяйства  и  перерабатывающей промышленности».

По подпрограмме 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение  4 контрольных события, из них достигнуто в установленные сроки – 3; не достигнуто – 1 . Контрольное событие

«Увеличение производства продукции животноводства» не выполнено в связи с приостановкой деятельности  ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

В связи с тем, что выполнение основных мероприятий программы несет заявительный характер, т.е. выполняется расчетным путем в соответствии с поступившими заявками, не выполнение мероприятий на 100 %, последствий на дальнейшую реализацию муниципальной программы не оказывают.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы влияние оказывали факторы, в следствии которых частично были не выполнены основные мероприятия и не достигнуты плановые значения по отдельным показателям:

- сложная финансово-экономическая ситуация у ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, повлияла на реализацию крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также на снижение производства сельскохозяйственной продукции;

Не выполнены показатели программы такие как индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (65,9 %), индекс производства продукции животноводства (32,9%), количество высокопроизводительных рабочих мест.

- повышение цен на зерно положительно отразилось на показателе прибыльности в сельскохозяйственной отрасли, что позволило увеличить размер заработной платы в сельском хозяйстве, но в то же время негативно отразилось на работе предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности ввиду удорожания сырья для производства продукции.

- на социальном развитии сельских территорий, в частности, на строительстве объектов инженерной инфраструктуры негативно сказалось неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

В 2019 году проводилась реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский. Данное мероприятие выполнено на 86,7 %. Из запланированных 27223,4 тыс.руб.  освоено 23612,8 тыс.руб. Средства не освоены в связи с невозможностью подрядчиком продолжить работы по проектной документации, в связи с необходимостью корректировки проекта.

Раздел 4.  Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 46810,8 тыс.рублей,

В том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 2918,2  тыс.рублей;

Областной бюджет                   – 30062,9 тыс.рублей;

безвозмездные поступления

из федерального бюджета      – 838,6      тыс.рублей;

внебюджетные источники    – 12991,1   тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2018 № 163 «О бюджете Октябрьского района на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 33819,7 тыс.рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью-  33819,7 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района - 2918,2 тыс.рублей;

Областной бюджет -                  30062,9 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 838,6 тыс.рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 43099,18

тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 2647,4  тыс.рублей;

Областной бюджет – 26622,323 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 838,36 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 12991,1 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 3711,62 тыс.рублей, из них:

- подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» - 101,02 тыс. рублей;

- подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»- 3610,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены  в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 20 показателей, по 3 из которых                                                   фактические значения соответствуют  плановым, по 11 показателям фактические значения превышают плановые, по 6 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 101,5 % плановое значение, фактическое значение – 65,9 % .

Показатель 3 «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 100,9 % плановое значение, фактическое значение – 32,9 % .

Показатель 7. «Количество высокопроизводительных рабочих мест» - 2600 ед.  плановое значение, фактическое значение – 1399 ед.

Показатель 1.5. «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)»  – 72,0 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 18,2 тыс.тонн .

Данные показатели не выполнены в связи с приостановкой деятельности ГК "Евродон".  Снижение производства продукции животноводства (мясо в живом весе),  стало основной  причиной сокращении численности работников.

Показатель 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - 101,9 % плановое значение, фактическое значение – 170,2 % . Показатель выполнен за счет полученния высоких валовых сборов по основным  сельскохозяйственным культурам.

Показатель 4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) - 100,2 % плановое значение, фактическое значение – 102,4 % . Показатель выполнен за счет роста производства продукции по перерабатывающим предприятиям.

Показатель 5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на 01.01.2020 года составила 30814 рублей.  Выполнение годового показателя Программы составило 120,2 %. Показатель выполнен за счет роста заработной платы по сельхозпредприятиям района.

Показатель 6. Индекс производительности труда к предыдущему году составил 101,4 %, что выше 1,2 п.п. планового показателя.

Показатель 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хо-зяйствах всех категорий составил 286,3 тыс.тонн, что на 38,9 % выше планового показателя.

Показатель 1.2. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви-дуальных предпринимателей составил 1,9 тыс.тонн, что на 26,7 % выше планового показателя.

Показатель 1.3. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохо-зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 1,4 тыс.тонн, что соответствует  плановому показателю.

Показатель 1.4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений- 12,0 % плановое значение, фактическое значение – 92,1 % .

Показатель 1.6.  Производство молока в сельскохозяйственных организа-циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 3,9 тыс.тонн, что выше планового показателя на 34,5 %.

Показатель 1.7. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 1.01.20120 года составило 1,8 тысяч голов. Выполнение годового показателя Программы составило 128,6 %.

Показатель 1.8. Численность товарного поголовье коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 180 голов, что соответствует целевому показателю.

Показатель 1.9. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей. За 12 месяцев 2019 года сельхозтоваропроизводителями района приобретено 15 тракторов и 11 зерноуборочных комбайнов. Показатели выполнены на 100% и 157,1 % соответственно.

Показатель 2.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан,  молодых семей и молодых специалистов. В 2019 году улучшили свои жилищные условия 6 семей, общая площадь жилья составила 629 кв.м., что выше планового показателя на 31,3 %.

Показатель 2.4. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. Показатель не выполнен.  По объектам, которые планировались к реализации в 2019 году, не были выделены денежные средства. Проекты будут реализованы в 2020 году (Краснокутсткое и Бессергеневское поселения).

Показатель 3.1. «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» - 100,0 % плановое значение, фактическое значение – 92,1 % .

Показатель не выполнен в связи с не освоением средств:

- на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз на 2019 г. плановая сумма составила  229,7 тыс. руб., кассовый расход - 229,4 тыс. руб., не освоение 0,3 тыс. руб., связано с тем, что субсидия носит заявительный характер и ее  сумма рассчитывается, согласно ставки, утвержденной минсельхозпродом Ростовской области.

- выделенный лимит субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-телям на компенсацию части стоимости  агрохимического обследования пашни  на 2019 г. составлял  2 924,0 тыс. руб., кассовый расход - 2 823,35 тыс. руб., не освоено - 100,65 тыс. руб. Так как субсидия носит заявительный характер, сумма выделенного лимита была исчислена расчетным путем для сельхозтоваропроизводителей, удовлетворяющих условиям предоставления субсидии. ИП Главе КФХ Пятибратову В.А. в 2019 году было проведено агрохимическое обследование пашни под гарантийное письмо на площади 2 340 га., при формировании потребности в государственной поддержке, Пятибратов В.А. претендовал на ее получение, но в установленный  срок не произвел оплату услуг по агрохимическому обследованию пашни, ввиду сложившихся финансовых трудностей. Иных претендентов на получение данного вида поддержки нет.

- сумма средств, выделенная на реконструкцию сетей водоснабжения в

поселке  Персиановский составила 27223,4 тыс.руб., освоено 23612,8 тыс.руб.,  не освоено – 3610,6 тыс. руб.  Средства не освоены из-за невозможности подрядчиком продолжить работы по проектной документации, в связи с необходимостью корректировки проекта.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Сп = ИЦп / ИДп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение показателя, утвержден-ное муници-пальной програм-мой (ИЦп) | Фактичес-кое значение показателя, достигну-тое в ходе реализации муници-пальной программы подпрог-рамм муници-пальной программы (ИДп) | Степень достижения целевого показателя муници-пальной программы, подпрограмм муниципальной программы Сп=ИДп/ИЦп, | Эффектив-ность хода реализации целевого показателя (Сп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 101,5 | 65,9 | 0,66 | 0 |
| 2 | 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 101,9 | 170,2 | 1,67 | 1 |
| 3 | 3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 100,9 | 32,9 | 0,33 | 0 |
| 4 | 4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | 100,2 | 102,4 | 1,02 | 1 |
| 5 | 5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относя-щимся к субъектам малого предпринимательства) | 25640 | 30814 | 1,20 | 1 |
| 6 | 6. Индекс производитель-ности труда к предыдущему году | 100,2 | 101,4 | 1,01 | 1 |
| 7 | 7. Количество высокопроизводительных рабочих мест | 2600 | 1399 | 0,54 | 0 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |
| 8 | 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | 206,1 | 286,3 | 1,39 | 1 |
| 9 | 1.2. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1,5 | 1,9 | 1,27 | 1 |
| 10 | 1.3. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1 |
| 11 | 1.4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | 11 | 12 | 1,09 | 1 |
| 12 | 1.5. Производство скота и птицы на убой в хозяйст-вах всех категорий (в живом весе) | 72,0 | 18,2 | 0,25 | 0 |
| 13 | 1.6. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 2,9 | 3,9 | 1,35 | 1 |
| 14 | 1.7. Маточное поголовье овец и коз в сельскохо-зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1,4 | 1,8 | 1,29 | 1 |
| 15 | 1.8. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохо-зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 180 | 180 | 1,0 | 1 |
|  | 1.9. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |
| 16 | тракторы | 15 | 15 | 1,0 | 1 |
| 17 | комбайны зерноуборочные | 7 | 11 | 1,57 | 1 |
|  | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |
| 18 | 2.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов | 479 | 629 | 1,31 | 1 |
| 19 | 2.4. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 20 | 3.1. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | 100,0 | 92,1 | 0,92 | 0 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Со = ∑Спi/n) |  |  |  | 0,70 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,70.

Такое значение характеризует  низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по   степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,91 (из 11 основных мероприятий, выполнено в полном объеме 10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 83,3 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

30108,08 тыс.рублей /33819,7 тыс.рублей = 0,89

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,83 / 0,89  = 0,93, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительная.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом :

0,70 х 0,5+ 0,91 х 0,3+ 0,93 х 0,2 = 0,81 , в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительный.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Дальнейшая реализация Программы на 2020-2030 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1466 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

В целях улучшения параметров реализации Программы, а также с учетом фактически сложившихся значений целевых показателей Программы за 2019 год предлагается откорректировать значения следующих целевых показателей:

-    индекс производства продукции сельского в хозяйствах всех категорий;

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);

- количество высокопроизводительных рабочих мест.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                        Н.Н. Савченко

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 734,3 тыс. руб. | 734,3 тыс. руб. |  |
|  | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 734,3 тыс. руб. | 734,3 тыс. руб. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растениеводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 2924,0 тыс. руб. | 2823,35 тыс. руб. | Не освоено - 100,7 тыс. руб. Т.к. субсидия носит заявительный характер, сумма выделенного лимита была исчислена расчетным путем для сельхозтоваропроизводителей, удовлетворяющих условиям предоставления субсидии. ИП Главе КФХ Пятибратов В.А. в 2019 году было проведено агрохимическое обследование пашни под гарантийное письмо на площади 2 340 га., при формировании потребности в государственной поддержке, Пятибратов Владимир Андреевич претендовал на ее получение, но в устано-вленный срок не произвел оплату услуг по агрохимическому обследованию пашни, ввиду сложившихся финансовых трудностей. Иных претендентов на получение данного вида поддержки нет. |
|  | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 2924,0 тыс. руб. | 2823,35 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы обеспечение условий для повышения валового сбора и урожайности сельхозкультур | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год |  |  |  |
|  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 206,1 тыс.тонн | 286,3 тыс.тонн |  |
|  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 1,5 тыс.тонн | 1,9 тыс.тонн |  |
|  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 1,4 тыс.тонн | 1,4 тыс.тонн |  |
|  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 11 % | 12 % |  |
|  | проведение агрохимического обследования на площади | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 73,2 тыс. гектаров | 85,1 тыс. гектаров |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 229,7 тыс. руб. | 229,38 тыс. руб. | Не освоение 0,3 тыс. руб., связано с тем, что субсидия носит заявительный характер и ее сумма рассчитывается, согласно ставки, утвержденной минсельхозп-родом Ростовской области |
|  | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 229,7 тыс. руб. | 229,38 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы увеличение производства продукции животноводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год |  |  |  |
|  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 72,0 тыс.тонн | 18,2 тыс.тонн |  |
|  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 2,9 тыс.тонн | 3,98 тыс.тонн |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Мониторинг численности поголовья | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | - | - |  |
|  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 1,4 тыс.гол. | 1,8 тыс.гол. |  |
|  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей– | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 180 гол. | 180 гол. |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Развитие малых форм хозяйствования на селе | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет | - |
|  | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов ( в % к общему числу зарегистрированных кооперативов) |  | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 100 % | 100 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |
|  | Основное мероприятие 1.7 Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы мониторинг приобретения сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | - | - |  |
|  | Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | - | - |  |
|  | Тракторы | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 15 шт. | 15 шт. |  |
|  | Комбайны зерноуборочные | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 7 шт. | 11 шт. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 13867,5 тыс.руб. | 13867,5 тыс.руб. |  |
|  | Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 13867,5 тыс.руб. | 13867,5 тыс.руб. |  |
|  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 479 кв.м. | 629 кв.м. |  |
|  | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 2 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 27223,4 тыс.руб. | 23612,8 тыс.руб. | Средства не освоены из-за невозможности подрядчиком продолжить работы по проектной документации, в связи с необходимостью корректировки проекта. |
|  | Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 27223,4 тыс.руб. | 23612,8 тыс.руб. |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 27223,4 тыс.руб. | 23612,8 тыс.руб. |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 2030 год | 2019 год | 2019 год | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения |  | 2030 год | 2019 год | 2019 год | 1831,9 тыс.руб. | 1831,9 тыс.руб. |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК |  | 2030 год | 2019 год | 2019 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 46810,8 | 33819,7 | 43099,18 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2918,2 | 2918,2 | 2647,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 30901,5 | 30901,5 | 27460,68 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 838,6 | 838,6 | 838,36 |
|  | -бюджет Ростовской области | 30062,9 | 30062,9 | 26622,323 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 12991,1 | Х | 12991,1 |
| Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Всего | 3888,0 | 3888,0 | 3786,98 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 3888,0 | 3888,0 | 3786,98 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 838,6 | 838,6 | 838,6 |
|  | -бюджет Ростовской области | 3049,4 | 3049,4 | 2948,62 |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | Всего | 734,3 | 734,3 | 734,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 734,3 | 734,3 | 734,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 734,3 | 734,3 | 734,253 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 638,8 | 638,8 | 638,8 |
|  | -бюджет Ростовской области | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растениеводства | Всего | 2924,0 | 2924,0 | 2823,35 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2924,0 | 2924,0 | 2823,35 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 2924,0 | 2924,0 | 2823,35 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | 2924,0 | 2924,0 | 2823,35 |
| Основное мероприятие 1.3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | Всего | 229,7 | 229,7 | 229,38 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 229,7 | 229,7 | 229,38 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 229,7 | 229,7 | 229,38 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 199,8 | 199,8 | 199,56 |
|  | -бюджет Ростовской области | 29,9 | 29,9 | 29,82 |
| Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий» | Всего | 41090,9 | 28099,8 | 37480,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2918,2 | 2918,2 | 2647,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 25181,6 | 25181,6 | 21841,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 25181,6 | 25181,6 | 21841,8 |
|  | внебюджетные источники | 12991,1 | Х | 12991,1 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 13867,5 | 876,4 | 13867,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 876,4 | 876,4 | 876,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 876,4 | 876,4 | 876,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 12991,1 | Х | 12991,1 |
| Основное мероприятие 2.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Всего | 27223,4 | 27223,4 | 23612,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2041,8 | 2041,8 | 1771,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 25181,6 | 25181,6 | 21841,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 25181,6 | 25181,6 | 21841,8 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 1831,9 | 1831,9 | 1831,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 1831,9 | 1831,9 | 1831,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 1831,9 | 1831,9 | 1831,9 |
| Основное мероприятие 3.1. Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения | Всего | 1831,9 | 1831,9 | 1831,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 1831,9 | 1831,9 | 1831,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 1831,9 | 1831,9 | 1831,9 |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 106,3 | 101,5 | 65,9 | Снижение производства продукции животноводства (мясо в живом весе, в связи с приостановкой деятельности ГК "Евродон") повлияло на показатель в целом |
| 2 | 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 80,0 | 101,9 | 170,2 |  |
| 3 | 3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 120,3 | 100,9 | 32,9 | Показатель не выполнен в связи с приостановкой деятельности ООО "Евродон" и ООО "Евродон-Юг" |
| 4 | 4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | процентов | 110,6 | 100,2 | 102,4 |  |
| 5 | 5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относя-щимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 30487 | 25640 | 30814 |  |
| 6 | 6. Индекс производитель-ности труда к предыдущему году | процентов | 147,4 | 100,2 | 101,4 |  |
| 7 | 7. Количество высокопроизводительных рабочих мест | единиц | 3064 | 2600 | 1399 | Показатель не выполнен в связи с приостановкой деятельности ООО "Евродон" и ООО "Евродон-Юг" |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 213,7 | 206,1 | 286,3 |  |
| 9 | 1.2. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 2,0 | 1,5 | 1,9 |  |
| 10 | 1.3. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,1 | 1,4 | 1,4 |  |
| 11 | 1.4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 9 | 11 | 12 |  |
| 12 | 1.5. Производство скота и птицы на убой в хозяйст-вах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 74,6 | 72,0 | 18,2 | Показатель не выполнен в связи с приостановкой деятельности ООО "Евродон" и ООО "Евродон-Юг" |
| 13 | 1.6. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3,5 | 2,9 | 3,9 |  |
| 14 | 1.7. Маточное поголовье овец и коз в сельско-хозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,6 | 1,4 | 1,8 |  |
| 15 | 1.8. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохо-зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 193 | 180 | 180 |  |
|  | 1.9. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |  |
| 16 | тракторы | штук | 24 | 15 | 15 |  |
| 17 | комбайны зерноуборочные | штук | 10 | 7 | 11 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов | квадрат-ных метров | 511 | 479 | 629 |  |
| 19 | 2.4. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. | 4 | 2 | 0 | По объектам которые планировались к реализации в 2019 году не были выделены денежные средства. Проекты будут реализованы в 2020 году (Краснокутсткое и Бессергеневское поселения). |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3.1. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 99,7 | 100,0 | 92,1 | 1. Выделенный лимит субсидии на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз на 2019 г. составлял 229,7 тыс. руб., кассовый расход - 229,4 тыс. руб., не освоение 0,3 тыс. руб., связано с тем, что субсидия носит заявительный характер и ее сумма рассчитывается, согласно ставки, утвержденной минсельхозпродом Ростовской области. 2. Выделенный лимит субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни на 2019 г. составлял 2 924,0 тыс. руб., кассовый расход - 2 823,3 тыс. руб., не освоено - 100,7 тыс. руб. Т.к. субсидия носит заявительный характер, сумма выделенного лимита была исчислена расчетным путем для сельхозтоваропроизводителей, удовлетворяющих условиям предоставления субсидии. ИП Главе КФХ Пятибратову В.А. в 2019 году было проведено агрохимическое обследование пашни под гарантийное письмо на площади 2 340 га., при формировании потребности в государственной поддержке, Пятибратов Владимир Андреевич претендовал на ее получение, но в установленный срок не произвел оплату услуг по агрохимическому обследованию пашни, ввиду сложившихся финансовых трудностей. Иных претендентов на получение данного вида поддержки нет. |