| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.11.2025 | № 1459 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.10.2018 №1459 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 30.10.2018 № 1459 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» изменения изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Октябрьского района от 11.06.2025  № 747 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.10.2018 №1459 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами».

3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4.	Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансово-экономического управления Ястребова М.С.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

От 13.11.2025 № 1459

Муниципальная программа

Октябрьского района «Управление муниципальными финансами»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными  финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Октябрьского района.

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Октябрьского района, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.

По итогам 2023 года доходы консолидированного бюджета Октябрьского района исполнены в сумме 3 618 610,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 038 856,0 тыс. рублей с ростом к 2022 году на 148 490,5 тыс. рублей, или на 16,7 процента.

Положительная динамика поступлений отмечена по бюджетообразующим доходным источникам:

налогу на доходы физических лиц – на 58 310,3 тыс. рублей, или на 9,6 процента;

акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – на 7 401,9 тыс. рублей, или на 16,4 процента;

транспортному налогу – на 10 844,4 тыс. рублей, или на 17,1 процента;

земельному налогу – на 4 965,9 тыс. рублей, или на 10,6 процента;

налогу на имущество физических лиц – на 1 907,6 тыс. рублей, или на 30,5 процентов;

доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 23 574,8 тыс. рублей или на 41,6%;

плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 7 961,7 тыс. рублей или в 2,5 раза;

доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 5 638,2 тыс. рублей или на 14,6%.

Плановый объем доходов консолидированного бюджета Октябрьского района на 2024 год по состоянию на 1 августа 2024 г. составляет 3 979 318,5 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 1 008 991,2 тыс. рублей с ростом к фактическому уровню 2023 года на 131 778,4 тыс. рублей, или на 15,0 процентов.

Исполнение расходов консолидированного бюджета Октябрьского района в 2023 году составило 3 603 526,0 тыс. рублей с ростом к уровню 2022 года на 124 916,4 тыс. рублей, или на 3,6 процента.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы на образование – 44,7 процента (1 610 929,8 тыс. рублей),социальную политику – 16,3 процента (586 995,7 тыс. рублей), поддержку национальной экономики – 8,4 процента (303 030,3 тыс. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство – 9,2 процента (330 589,0 тыс. рублей).

Расходы консолидированного бюджета Октябрьского района на 2024 год по состоянию на 1 августа 2024 года запланированы в объеме 4 014 383,4 тыс. рублей с ростом к фактическому уровню 2023 года на 410 857,4 млн рублей, или 11,4 процента.

В 2023 году консолидированному бюджету Октябрьского района передано межбюджетных трансфертов в сумме 2 579 754,1 тыс. рублей. Данные средства позволили осуществить финансирование первоочередных расходов в полном объеме, а также поддержать приоритетные направления социально-экономического развития Октябрьского района.

Объем межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 августа 2024 г. составляет 2 970 327,3 тыс. рублей.

Консолидированный бюджет Октябрьского бюджета в 2023 году исполнен с профицитом в сумме 119 003,7 тыс. рублей.

Заемные денежные средства для обеспечения сбалансированности бюджета Октябрьского района не привлекались.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Октябрьского района остаются достижение социальной стабильности и устойчивости бюджетной системы Октябрьского района, а также опережающих темпов экономического развития, которые определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденной решением собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Октябрьского района.

Исходя из приоритетов развития Октябрьского района, сформированы цели муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» (далее также – муниципальная  программа):

1.обеспечение сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств;                2.выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости консолидированного бюджета Октябрьского района собственными доходами;

эффективное управление расходами;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

совершенствование межбюджетных отношений;

повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе.

Решению задачи по обеспечению наполняемости консолидированного бюджета Октябрьского района будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы Октябрьского района по вопросам налогообложения, в том числе в целях повышения инвестиционной привлекательности Октябрьского района;

проведения оценки налоговых расходов Октябрьского района и муниципальных образований в соответствии с установленным порядком;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку бюджета Октябрьского района на основе муниципальных программ Октябрьского района с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Октябрьского района;

обеспечение полномочий по контролю планов-графиков закупок, информации и документов, не подлежащих формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок, контрактах, на не превышение объема финансового обеспечения, на соответствие кодов закупок и на достоверность информации о муниципальных контрактах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок;

не установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов муниципальной власти.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено совершенствованием бюджетного законодательства Ростовской области, в том числе через анализ и адаптацию успешных практик других регионов, приведением его в соответствие с изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне, а также необходимостью разработки новых нормативных правовых актов для реализации муниципальных инициатив.

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного местному бюджету, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»;

планирование и осуществление контрольной деятельности с использованием риск-ориентированного подхода;

обязательное применение единых федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и единых форм документов, оформляемых органами внутреннего муниципального контроля;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля;

методологическую поддержку и координацию деятельности муниципальных образований в Октябрьском районе по организации и осуществлению внутреннего муниципального контроля.

Межбюджетные отношения направлены на содействие сбалансированности местных бюджетов, повышение эффективности организации бюджетного процесса на муниципальном уровне, обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств.

Одним из ключевых направлений деятельности является совершенствование межбюджетных отношений и дальнейшее развитие организации местного самоуправления, совершенствование системы разграничения полномочий исходя из изменений федерального законодательства и необходимости достижения задач, поставленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 и от 07.05.2024 № 309.

Муниципальные образования Октябрьского района не являются участниками муниципальной программы. При этом они обеспечивают реализацию общих требований к организации бюджетного процесса, соблюдение общих принципов, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Для достижения цели в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» и ее интеграция с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет.

Отличительной особенностью настоящей муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»;

комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»;

комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи:

проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов;

обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом;

обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения консолидированного бюджета Октябрьского района  за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Октябрьского района, а также некоммерческими организациями являющимися получателями средств местного бюджета;

достигнуто повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе;

осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Октябрьского района.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

## II. Паспорт

муниципальной программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Октябрьского района | – | Юшковская Татьяна Васильевна, первый заместитель главы Администрации Октябрьского района |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | – | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района Ростовской области |
| Период реализации муниципальной программы Октябрьского района | – | I этап: 2019-2024 годы; II этап: 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы Октябрьского района | – | 1.Обеспечение сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств; 2.Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | – | 758 242,2 тыс. рублей: этап I: 286 594,3 тыс. рублей этап II: 471 647,9 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ростовской области | – | - |

2. Показатели муниципальной программы Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района к уровню предыдущего года | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 117,6 | 103,8 | 105,8 | 106,3 | 107,0 | Соглашение «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Октябрьского района», ежегодно заключаемое между Министерством финансов Ростовской области и Администрацией Октябрьского района Ростовской области | финансово-экономическое управление | – | – |
| 1.2 | Доходы консолидированного бюджета района за счет расширения базы налоговых и неналоговых поступлений | МП | возрастания | млн рублей | ведомственный | 791,6 | 868,9 | 914,9 | 964,6 | 1168,8 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденная решением собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97 | финансово-экономическое управление |  |  |
| 1.3. | Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему доходов муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | МП | убывания | процентов | ведомственный | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | финансово-экономическое управление | – | – |
| 1.4. | Доля средств консолидированного бюджета района, направляемых на финансирование социальной сферы | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденная решением собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97 | финансово-экономическое управление | - | - |
| 1.5. | Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Октябрьского района | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Приказ Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района от 28.01.2021 № 8 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» | финансово-экономическое управление | – | – |
| 1.6. | Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Приказ министерства финансов Ростовской области от 30.12.2020 № 281 «Об информа-ционной системе «Единая автоматизи-рованная система управления общественными финансами в Ростовской области» | финансово-экономическое управление | – | – |
| 2. Цель муниципальной программы «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Предоставление бюджетам муниципальных образований из бюджета Октябрьского дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | МП | возрастания | тыс. рублей | ведомственный | 0,0 | 164 424,0 | 124 665,3 | 87 862,6 | 207 996,4 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете | финансово-экономическое управление |  |  |

### Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы Октябрьского района

| ### № п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» ### Ответственный за реализацию: финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов | ### обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым и неналоговым доходам | ### темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района к уровню предыдущего года; доходы консолидированного бюджета района за счет расширения базы налоговых и неналоговых поступлений |
| ### 2. Комплекс процессных мероприятий ### «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» ### Ответственный за реализацию: финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района. Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом | ### обеспечена реализация управлен-ческой и организационной деятель-ности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций; обеспечено качественное и своевременное исполнение местного бюджета | Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему доходов муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году; доля средств консолидиро-ванного бюджета района, направляемых на финансирование социальной сферы |
| ### 2.2. | ### Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения консолидированного бюджета Октябрьского района за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Октябрьского района, а также некоммерческими организациями являющимися получателями средств местного бюджета | ### обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»; ### осуществлено сопровождение программного обеспечения | доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |
| ### 3. Комплекс процессных мероприятий ### «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» ### Ответственный за реализацию: финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 3.1. | ### Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | ### пресечены нарушения в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, приняты меры по недопущению их в дальнейшем; ### обеспечено использование средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и порядком, установленными при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Октябрьского района |
| ### 4. Комплекс процессных мероприятий ### «Совершенствование межбюджетных отношений» Ответственный за реализацию: финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района. Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 4.1. | ### Достигнуто повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе | ### созданы условия для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | предоставление бюджетам муниципальных образований из бюджета Октябрьского дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Октябрьского района

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» (всего), в том числе: | ### 197 336,4 | ### 154 963,8 | ### 119 347,7 | ### 471 647,9 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 197 336,4 | ### 154 963,8 | ### 119 347,7 | ### 471 647,9 |
|  | Областного бюджета | ### 163 924,0 | ### 124 665,3 | ### 87 862,6 | ### 376 451,9 |
|  | Бюджета Октябрьского района | ### 31 214,3 | ### 28 039,7 | ### 29 151,4 | ### 88 405,4 |
|  | бюджеты муниципальных образований | ### 2 198,1 | ### 2 258,8 | ### 2 333,7 | ### 6 790,6 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), ### в том числе: | ### 32 912,4 | ### 30 298,5 | ### 31 485,1 | ### 94 696,0 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 32 912,4 | ### 30 298,5 | ### 31 485,1 | ### 94 696,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | ### 30 714,3 | ### 28 039,7 | ### 29 151,4 | ### 87 905,4 |
|  | бюджеты муниципальных образований | ### 2 198,1 | ### 2 258,8 | ### 2 333,7 | ### 6 790,6 |
| 3. | 4. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (всего), в том числе | ### 164 424,0 | ### 124 665,3 | ### 87 862,6 | ### 376 951,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 164 424,0 | ### 124 665,3 | ### 87 862,6 | ### 376 951,9 |
|  | Областного бюджета | ### 163 924,0 | ### 124 665,3 | ### 87 862,6 | ### 376 451,9 |
|  | Бюджета Октябрьского района | ### 500,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 500,0 |

### 5. Показатели муниципальной программы в разрезе муниципальных образований Октябрьского района

| ## № п/п | ## Наименование муниципального образования Октябрьского района | ## Базовое значение |  | ## Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## значение | ## год | ## 2025 | ## 2026 | ## 2027 | ## 2030 ## (справочно) |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 |
| ## 1. Показатель «Предоставление бюджетам муниципальных образований из бюджета Октябрьского дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Алексеевское сельское поселение | ## – | ## 2023 | 11 992,6 | 9 620,7 | 7 871,9 | 15 623,6 |
| 1.1.2. | Артемовское сельское поселение | ## – | ## 2023 | 11 175,2 | 6 973,5 | 4 848,2 | 14 806,2 |
| 1.1.3. | Бессергеневское сельское поселение | ## – | ## 2023 | 19 502,0 | 18 265,4 | 15 290,1 | 23 133,0 |
| 1.1.4. | Каменоломненское городское поселение | ## – | ## 2023 | 2 005,8 | 0,0 | 0,0 | 5 636,8 |
| 1.1.5. | Керчикское сельское поселение | ## – | ## 2023 | 13 651,0 | 11 170,8 | 9 129,6 | 17 282,0 |
| 1.1.6. | Коммунарское сельское поселение | ## – | ## 2023 | 22 981,7 | 12 632,2 | 9 533,1 | 26 612,7 |
| 1.1.7. | Красюковское сельское поселение | ## – | ## 2023 | 19 198,0 | 9 761,4 | 6 811,8 | 22 829,4 |
| 1.1.8. | Краснокутское сельское поселение | ## – | ## 2023 | 701,4 | 0,0 | 0,0 | 4 332,4 |
| 1.1.9. | Краснолучское сельское поселение | ## – | ## 2023 | 5 565,5 | 5 630,7 | 2 956,0 | 9 196,5 |
| 1.1.10. | Кривянское сельское поселение | ## – | ## 2023 | 12 532,0 | 14 041,8 | 10 623,8 | 16 163,0 |
| 1.1.11. | Мокрологское сельское поселение | ## – | ## 2023 | 8 604,6 | 7 693,5 | 5 694,4 | 12 235,6 |
| 1.1.12. | Персиановское сельское поселение | ## – | ## 2023 | 36 514,2 | 28 875,3 | 15 103,7 | 40 145,2 |
| Итого по Октябрьскому району |  | ## – | ## 2023 | 164 424,0 | 124 665,3 | 87 862,6 | 207 996,4 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» ### (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Галина Николаевна, заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### – | ### Муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога; административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений) | возраста-ния | КПМ | тыс. рублей | 1 038 856,0 | 853 335,5 | 905 902,2 | 966 411,3 | 1 188 392,5 | финансово-экономическое управление | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | ### иные мероприятия | ### реализация мероприятий по росту доходного потенциала Октябрьского района | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот» | ### иные мероприятия | ### мероприятие предусматривает проведение оценки налоговых расходов Октябрьского района | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | 19 января 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 20 февраля 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо в адрес заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | 19 апреля 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | 19 июля 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | 18 октября 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 20 февраля 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо в адрес заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | 18 апреля 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | 18 июля 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | 20 октября 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | 19 января 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 20 февраля 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо в адрес заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов | – |
| 1.14. | Контрольная точка 1.13. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | 20 апреля 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области | – |
| 1.15. | Контрольная точка 1.14. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | 20 июля 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области | – |
| 1.16. | Контрольная точка 1.15. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | 20 октября 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области | – |
| 1.17. | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот» | Х | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) |  | – |
| 1.18. | Контрольная точка 2.1. Направлен в Межрайонную ИФНС № 12 по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательством (городского и сельских поселений Октябрьского района) | 19 января 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |
| 1.19. | Контрольная точка 2.2. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района | 15 мая 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |
| 1.20. | Контрольная точка 2.3. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района | 25 июля 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |
| 1.21. | Контрольная точка 2.4. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов (городского и сельских поселений Октябрьского района) по перечню показателей | 15 августа 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |
| 1.20. | Контрольная точка 2.5. Направлен в Межрайонную ИФНС № 12 по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательством (городского и сельских поселений Октябрьского района) | 20 января 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |
| 1.21. | Контрольная точка 2.6. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района | 15 мая 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |
| 1.22. | Контрольная точка 2.7. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района | 24 июля 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |
| 1.23. | Контрольная точка 2.8. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов (городского и сельских поселений Октябрьского района) по перечню показателей | 15 августа 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |
| 1.24. | Контрольная точка 2.9. Направлен в Межрайонную ИФНС № 12 по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательством (городского и сельских поселений Октябрьского района) | 20 января 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |
|  | Контрольная точка 2.10. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района | 14 мая 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |
| 1.25. | Контрольная точка 2.11. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района | 23 июля 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |
| 1.26. | Контрольная точка 2.12. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов (городского и сельских поселений Октябрьского района) по перечню показателей | 14 августа 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Г.Н. заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | письмо финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств; заведующий бюджетным отделом; Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### – | ### муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета | возрастания | КПМ | процентов | 97,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | финансово-экономическое управление | – |
| 1.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | убывания | КПМ | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансово-экономическое управление | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения консолидированного бюджета Октябрьского района за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Октябрьского района, а также некоммерческими организациями являющимися получателями средств местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Качество функционирования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) на основании оценки главных распорядителей средств местного бюджета, финансовых органов муниципальных образований | возрастания | КПМ | балл | – | 5 | 5 | 5 | 5 | финансово-экономическое управление | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района» | ### иные мероприятия (результаты) | ### обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» | ### иные мероприятия (результаты) | ### обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения консолидированного бюджета Октябрьского района за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Октябрьского района, а также некоммерческими организациями являющимися получателями средств местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает обеспечение функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | ### Х | ### 32 912,4 | ### 30 298,5 | ### 31 485,1 | ### 94 696,0 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | ### 32 912,4 | ### 30 298,5 | ### 31 485,1 | ### 94 696,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | ### 30 714,3 | ### 28 039,7 | ### 29 151,4 | ### 87 905,4 |
|  | бюджеты муниципальных образований |  | ### 2 198,1 | ### 2 258,8 | ### 2 333,7 | ### 6 790,6 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района» (всего), в том числе: | ### Х | ### 32 912,4 | ### 30 298,5 | ### 31 485,1 | ### 94 696,0 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | ### 32 912,4 | ### 30 298,5 | ### 31 485,1 | ### 94 696,0 |
|  |  | 904 0106 1940200110 120 | ### 31 115,0 | ### 29 907,3 | ### 31 088,3 | ### 92 110,6 |
|  |  | 904 0106 1940200110 240 | 33,6 | 23,4 | 23,4 | ### 80,4 |
|  |  | 904 0106 1940200190 240 | ### 1 576,3 | ### 332,8 | ### 338,4 | ### 2 247,5 |
|  |  | 904 0106 1940200190 850 | ### 35,0 | ### 35,0 | ### 35,0 | ### 105,0 |
|  |  | 904 0705 1940200190 240 | ### 152,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 152,5 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | ### 30 714,3 | ### 28 039,7 | ### 29 151,4 | ### 87 905,4 |
|  |  | 904 0106 1940200110 120 | ### 28 950,5 | ### 27 671,9 | ### 28 778,0 | ### 85 400,4 |
|  |  | 904 0106 1940200190 240 | ### 1 576,3 | ### 332,8 | ### 338,4 | ### 2 247,5 |
|  |  | 904 0106 1940200190 850 | ### 35,0 | ### 35,0 | ### 35,0 | ### 105,0 |
|  |  | 904 0705 1940200190 240 | ### 152,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 152,5 |
|  | бюджеты муниципальных образований |  | ### 2 198,1 | ### 2 258,8 | ### 2 333,7 | ### 6 790,6 |
|  |  | 904 0106 1940200110 120 | 2 164,5 | 2 235,4 | 2 310,3 | 6 710,2 |
|  |  | 904 0106 1940200110 240 | 33,6 | 23,4 | 23,4 | 80,4 |

Примечание.

Используемое сокращение: Х – данные ячейки не заполняются

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района» | Х | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансово-экономического управления в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | Муниципальные контракты (договоры) | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | бюджетная смета | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансово-экономического управления | 20 декабря 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | платежное поручение | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансово-экономического управления в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | бюджетная смета | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансово-экономического управления | 20 декабря 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | Муниципальные контракты (договоры) | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | платежное поручение | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансово-экономического управления в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | бюджетная смета | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансово-экономического управления | 20 декабря 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Жукова Светлана Евгеньевна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | платежное поручение | – |
| ### 1.14. | ### Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» | Х | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств) |  | – |
| 1.15. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Октябрьского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ястребов Максим Сергеевич – заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств) | постановление Администрации Октябрьского района | – |
| 1.16. | Контрольная точка 2.2. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств местного бюджета | 1 июня 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заведующий бюджетным отделом) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | – |
| 1.17. | Контрольная точка 2.3. Принят приказ финансово-экономического управления от 24.06.2024 № 40 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района» | 1 августа 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заведующий бюджетным отделом) | приказ финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | – |
| 1.18. | Контрольная точка 2.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заведующий бюджетным отделом) | сводная бюджетная роспись | – |
| 1.19. | Контрольная точка 2.5. Подготовлено постановление Администрации Октябрьского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств) | постановление Администрации Октябрьского района | – |
| 1.20. | Контрольная точка 2.6. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств местного бюджета | 1 июня 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заведующий бюджетным отделом) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | – |
| 1.21. | Контрольная точка 2.7. Принят приказ финансово-экономического управления от 24.06.2024 № 40 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района» | 1 августа 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заведующий бюджетным отделом) | приказ финансово-экономического управления | – |
| 1.22. | Контрольная точка 2.8. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заведующий бюджетным отделом) | сводная бюджетная роспись | – |
| 1.23. | Контрольная точка 2.9. Подготовлено постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств) | постановление Администрации Октябрьского района | – |
| 1.24. | Контрольная точка 2.10. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств местного бюджета | 1 июня 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заведующий бюджетным отделом) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | – |
| 1.25. | Контрольная точка 2.11. Принят приказ финансово-экономического управления от 24.06.2024 № 40 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района» | 1 августа 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заведующий бюджетным отделом) | приказ финансово-экономического управления | – |
| 1.26. | Контрольная точка 2.12. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заведующий бюджетным отделом) | сводная бюджетная роспись | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения консолидированного бюджета Октябрьского района за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Октябрьского района, а также некоммерческими организациями являющимися получателями средств местного бюджета» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка 3.1. Подготовка документов для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | январь 2025 г. | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 2.3. | Контрольная точка 3.2. Закупка, необходимая для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | январь 2025 г. | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.4. | Контрольная точка 3.3. Исполнение заключенного контракта, результат исполнения принятых обязательств | 31 декабря 2025 г. | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.5. | Контрольная точка 3.4. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2025 г. | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | информация | – |
| 2.6. | Контрольная точка 3.5. Подготовка документов для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | январь 2026 г. | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 2.7. | Контрольная точка 3.6. Закупка, необходимая для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | январь 2026 г. | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.8. | Контрольная точка 3.7. Исполнение заключенного контракта, результат исполнения принятых обязательств | 31 декабря 2026 г. | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.9. | Контрольная точка 3.8. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2026 г. | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | информация | – |
| 2.10 | Контрольная точка 3.9. Подготовка документов для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | январь 2027 г. | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 2.11. | Контрольная точка 3.10. Закупка, необходимая для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | январь 2027 г. | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.12. | Контрольная точка 3.11. Исполнение заключенного контракта, результат исполнения принятых обязательств | 31 декабря 2027 г. | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.13. | Контрольная точка 3.12. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2027 г. | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | информация | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Галина Николаевна – заместитель начальника по экономике и доходам; Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### – | ### Муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | возрастания | КПМ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | финансово-экономическое управление | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – Комплекс процессных мероприятий.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | Х | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Галина Николаевна – заместитель начальника по экономике и доходам; Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Утвержден план контрольных мероприятий финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | 31 декабря 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | план контрольных мероприятий финансово-экономического управления | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | приказы о назначении контрольных мероприятий, акты проверок | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; предписания о возмещении ущерба, причиненного Октябрьскому району | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Утвержден план контрольных мероприятий финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | 31 декабря 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | план контрольных мероприятий финансово-экономического управления | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | приказы о назначении контрольных мероприятий, акты проверок | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; Предписания о возмещении ущерба, причиненного Октябрьскому району | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Утвержден план контрольных мероприятий финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | 31 декабря 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | план контрольных мероприятий финансово-экономического управления | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | приказы о назначении контрольных мероприятий, акты проверок | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; Предписания о возмещении ущерба, причиненного Ростовской области | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | – |

### VI. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района ### (заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### – | ### муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуто повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства в том числе | возраста-ния | КПМ | тыс. рублей |  | 164 424,0 | 124 665,3 | 87 862,6 | 87 862,6 | финансово-экономическое управление | – |
|  | городские поселения |  |  |  |  | 2 005,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | сельские поселения |  |  |  |  | 162 418,2 | 124 665,3 | 87 862,6 | 87 862,6 |  |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий ### «Достигнуто повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе» | ### иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает расчет распределения и перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также заключение соглашений с получателями дотации | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (всего), в том числе: | ### Х | ### 164 424,0 | ### 124 665,3 | ### 87 862,6 | ### 376 951,9 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | ### 164 424,0 | ### 124 665,3 | ### 87 862,6 | ### 376 951,9 |
|  | Областного бюджета |  | ### 163 924,0 | ### 124 665,3 | ### 87 862,6 | ### 376 451,9 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | ### 500,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 500,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе» (всего), в том числе: | ### Х | ### 164 424,0 | ### 124 665,3 | ### 87 862,6 | ### 376 951,9 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | ### 164 424,0 | ### 124 665,3 | ### 87 862,6 | ### 376 951,9 |
|  | Областного бюджета | 904 1401 19 4 04 72340 510 | ### 163 924,0 | ### 124 665,3 | ### 87 862,6 | ### 376 451,9 |
|  | Бюджета Октябрьского района | 904 1401 19 4 04 85550 510 | ### 500,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 500,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуто повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе» | Х | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 01 октября 2025 г. 01 октября 2026 г. 01 октября 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств) |  | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе в составе проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 01 ноября 2025 г. 01 ноября 2026 г. 01 ноября 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств) | приложение к проекту решения Собрания депутатов Октябрьского района об бюджете Октябрьского района на очередной финансовый год и на плановый период | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Перечислены бюджетам муниципальных образований дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств) | платежные поручения | – |
| 1. 5. | Контрольная точка 1.4. Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований в Октябрьском районе | 29 декабря 2025 г. 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств) | соглашения с муниципальными образованиями Октябрьского района | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются

| Управляющий делами Администрации Октябрьского района |  | Н.В. Сорочинская |
| --- | --- | --- |