6

	     [image: image1.jpg]




	Российская Федерация

Ростовская область
Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	30.12.2025
	№ 1707
	р.п. Каменоломни

	
	
	

	О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1574 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций»

	 



В соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 20.11.2025 № 238 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 №190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлениями Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1574 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 21.11.2025 № 1503 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1574 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций».
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

	Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района
	
	Т.В. Юшковская


	Постановление вносит

МКУ Октябрьского района

«Управление ГОЧС»
	

	
	


	             Приложение 
            к постановлению

            Администрации

           Октябрьского района

            От 30.12.2025 № 1707


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита
населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций»
I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций»
1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций»
Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Октябрьский район подвержен угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности. 

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации проведено дооснащение сил и средств современным оборудованием и техникой, создание современных систем оповещения, информирования населения и вызова экстренных служб (система-112), внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Для Октябрьского района ключевыми являются следующие проблемы:

- недостаточный охват системой оповещения и экстренного информирования населения района при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности на территории Октябрьского района; 

- возникновение техногенных и природных пожаров на территории района;

- не обеспечение противопожарным прикрытием удаленных населенных пунктов района в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова. 
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории района действует отдел полиции № 3 Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское», официально зарегистрированные 11 добровольных народных дружин, 68-я пожарно – спасательная часть п. Каменоломни в составе 13-го отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Ростовской области, отдельный пост 68-й пожарно – спасательной части  в п. Персиановский, 212 пожарная часть ГКУ РО «Противопожарной службы» в п. Новозарянский, 248   пожарная часть ГКУ РО «Противопожарной службы» в ст. Заплавской. Организованы                                      3 добровольные пожарные команды (ООО УОХ «Донское», ДОНГАУ, СПК им. Кирова) и добровольная казачья дружина Мокрологского сельского поселения.

Для оперативного реагирования на поступающие от граждан вызовы экстренных служб в Октябрьском районе действует единый номер «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Октябрьского района.
С целью снижения масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходима современная система оповещения и экстренного информирования населения Октябрьского района. 
2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
Октябрьского района в сфере реализации муниципальной программы.

Основными приоритетами в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

- повышение уровня защищенности населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

- предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения в зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся процессов природного и техногенного характера;

- создание современной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
- развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, основным инструментом реализации целей и задач обеспечения безопасности жизнедеятельности населения является выполнение мероприятий направленных на уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа травмированных и погибших, сокращение материальных потерь, введения в эксплуатацию новых высокотехнологичных образцов средств пожаротушения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств спасения и оперативного реагирования при возникновении катастроф и стихийных бедствий, а также повышение готовности сил и средств к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, исходя из существующих угроз их возникновения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области
Взаимосвязь муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций», с государственной программой Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области. 

4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены положениями Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года. 

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях до 4-х человек к 2030году; 

повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Октябрьского района;

модернизация системы оповещения населения Октябрьского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей системой оповещения, 100 процентов от количества населения Октябрьского района.
II. Паспорт

муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций»
1. Основные положения

	Куратор муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района
	Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района

	Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)

	Срок реализации муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района
	этап I: 2019 – 2024 годы;

этап II: 2025 – 2030 годы

	Цели муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района
	Цель 1 - снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях до 4-х человек к 2030 году;

	
	Цель 2 - повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Октябрьского района;

	
	Цель 3 - модернизация муниципальной системы оповещения населения Октябрьского района – 100 процентов от количества населения Октябрьского района

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	197073,1 тыс. рублей, в том числе:

этап I: 2019 – 2024 годы – 118570,7 тыс. рублей;
этап II: 2025 – 2030 годы – 78502,4 тыс. рублей


	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области
	Целью развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах /Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647


2. Показатели муниципальной программы Октябрьского района

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показа-теля 
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя
	Базовое значение показателя

(2023 год) 
	Значения показателей по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя 
	Связь 

с показа-телями национальных целей
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2030

(справочно)
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Цель муниципальной программы «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях до 4 человек к 2030 году»

	1.1.
	Количество пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях
	МП
	убывание
	человек
	ведомственный
	4
	4
	4
	4
	4
	Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»
	–
	–

	1.2.
	Количество пожаров в населенных пунктах района
	МП
	убывание
	ед.
	ведомственный
	39
	33
	30
	28
	21
	Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»
	–
	–

	1.3.
	количество пожаров на территории Октябрьского; района 
	МП
	убывание
	ед.
	ведомственный


	225
	220
	218
	215
	180
	Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»
	–
	–

	2. Цель муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем 
обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами 
прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Октябрьского района»

	2.1.
	Доля населения Октябрьского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова
	МП
	возрастание
	процентов
	ведомственный
	99,3
	99,3
	99,3
	99,3
	100
	Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»
	–
	–

	3. Цель муниципальной программы 
«Модернизация районной системы оповещения населения Октябрьского района – 100 процентов от оповещаемого 
населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Октябрьского района»

	3.1.
	Доля населения Октябрьского района, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения 

	МП
	возрастание
	процентов
	ведомственный
	81
	84,7
	84,7
	84,7
	100
	Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»
	-
	-


Примечание.

Используемое сокращение: 

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района

	№ п/п
	Задачи структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1. «Муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций»


	1.1.
	Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Куратор - Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района

	
	Ответственный за реализацию: Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	1.1.1.
	Задача 1. Обеспечена пожарная безопасность

	обеспечение повышения уровня пожарной безопасности и противопожарного прикрытия населенных пунктов в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова;

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; 

снижение рисков возникновения пожаров
	количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

	1.1.2.
	Задача 2. Обеспечена защита от чрезвычайных ситуаций

	повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений на пожары, происшествия и чрезвычайные ситуации, а также на оказание экстренной помощи и спасение граждан, попавших в сложные жизненные ситуации;

улучшение процесса и повышение уровня подготовки работников гражданской обороны, уполномоченных работников муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, в том числе диспетчеров, специалистов системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

создание и обновление резерва материальных ресурсов для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
	количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях 



	1.1.3.
	Задача 3. Модернизирована муниципальная система оповещения населения Октябрьского района
	обеспечение при возникновении угроз, опасностей и чрезвычайных ситуаций доведения до населения звукового сигнала и голосовой информации о превентивных, экстренных мерах и правильных действиях граждан в условиях чрезвычайной ситуации
	доля населения Октябрьского района, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения 

	2.
	 Комплексы процессных мероприятий

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»

	
	Ответственный за реализацию:

Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	Срок реализации: 2025 – 2030 годы
	

	
	Задача 1. Выполнены мероприятия 

по обеспечению функционирования

МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»
	осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Октябрьского района, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений
	все показатели

	2.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций»

	
	Ответственный за реализацию:

Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	Срок реализации: 2025 – 2030 годы
	

	2.2.1.
	Задача 1. Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

	предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов пожаров и чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами природного и техногенного характера;

обеспечение защиты населения от пожаров природного и техногенного характера;

обеспечение высокой готовности органов местного самоуправления и пожарных частей Октябрьского района
	количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

доля населения Октябрьского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова;

количество пожаров в населенных пунктов района;

количество пожаров на территории Октябрьского района

	2.2.2.
	Задача 2. Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий;

повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение высокой готовности органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Октябрьского района к действиям по предназначению;
	количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях 



	2.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»

	
	Ответственный за реализацию:

Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	Срок реализации: 2025 – 2030 годы
	

	2.3.1.
	Задача 1. Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде
	предупреждение, снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах Октябрьского района;

повышение уровня безопасности населения на водных объектах Октябрьского района;

обеспечение высокой готовности органов управления и сил 
	количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях;



	2.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

	
	Ответственный за реализацию:

Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	Срок реализации: 2025 – 2030 годы
	

	2.4.1.
	Задача 1. Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;


	обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения Октябрьского района;

своевременное оповещение населения Октябрьского района об угрозах, опасностях 

и возникновении чрезвычайных ситуаций;

обеспечение населения Октябрьского района современными системами вызова экстренных служб по единому номеру «112»
	количество пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях



	2.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них»

	
	Ответственный за эксплуатацию:

Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	Срок реализации: 2025 – 2030 годы
	

	2.5.1.
	Задача 1. Выполнены мероприятий по обеспечению на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них»
	обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Октябрьского района;

своевременное оповещение населения Октябрьского района об угрозах, опасностях 

и возникновении чрезвычайных ситуаций;

обеспечение эффективности взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на территории Октябрьского района;
	количество пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях;

процент от оповещения населения действующей районной системой оповещения


4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района

	№ п/п
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025 
	2026
	2027 
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:
	31760,7
	23252,4
	23489,3
	78502,4

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	31760,7
	23252,4
	23489,3
	78502,4

	
	Бюджета Октябрьского района
	31760,7
	23252,4
	23489,3
	78502,4

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (всего), в том числе:
	31760,7
	23252,4
	23489,3
	78502,4

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	31760,7
	23252,4
	23489,3
	78502,4

	
	Бюджета Октябрьского района
	31760,7
	23252,4
	23489,3
	78502,4 


III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»
1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»

	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)

	Связь с муниципальной программой Октябрьского района
	Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций»


2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия  (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	г
	2025
	2026
	2027

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Организована деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района (Фонд оплаты труда учреждений)»
	осуществ-ление текущей деятель-ности
	финансовое обеспечение для осуществления функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Октябрьского района, 

а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по пропаганде безопасной жизнедеятельности      
	%
	100
	2023 
	100
	100
	100

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Организована деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района (Прочая закупка товаров, работ и услуг)»
	
	
	%
	100
	2023
	100
	100
	100

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3. «Организована деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района (Уплата налогов, сборов и иных платежей» 
	
	
	%
	100
	2023
	100
	100
	100

	1.4.
	Мероприятие (результат) 4 «Организована деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района (Расходы за счет резервного фонда Администрации Октябрьского района, прочая закупка товаров, работ и услуг)»
	
	
	%
	-
	2023
	100
	-
	-


3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, 
тыс. рублей

	
	
	
	2025 
	2026
	2027 
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (всего), в том числе:
	Х
	31760,7
	23252,4
	23489,3
	78502,4

	
	Бюджет Октябрьского района
	
	31760,7
	23252,4
	23489,3
	78502,4

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Организована деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района (Фонд оплаты труда учреждений)» (всего), в том числе:
	Х
90203090840128810110
	21109,2
	20000,0
	20200,0
	61309,2

	
	Бюджет Октябрьского района
	
	21109,2
	20000,0
	20200,0
	61309,2

	3.
	Мероприятие (результат) 2 «Организована деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района (Прочая закупка товаров, работ и услуг)» (всего), в том числе:
	Х
90203090840128810240
	10286,7
	3160,3
	3197,2
	16644,2

	
	Бюджет Октябрьского района
	
	10286,7
	3160,3
	3197,2
	16644,2 

	4.
	Мероприятие (результат) 3 «Организована деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района (Уплата налогов, сборов и иных платежей)» (всего), в том числе:
	Х
90203090840128810850
	92,1
	92,1 
	92,1
	276,3

	
	Бюджет Октябрьского района
	
	92,1
	92,1
	92,1
	276,3

	5.
	Мероприятие (результат) 4 «Организована деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района (Расходы за счет резервного фонда Администрации Октябрьского района, прочая закупка товаров, работ и услуг)» (всего), в том числе:
	Х

90203090840190700240
	272,7
	-
	-
	272,7

	
	Бюджет Октябрьского района
	
	272,7
	-
	-
	272,7 


4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

	№ 
п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система (источник данных) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Организована деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района (Фонд оплаты труда учреждений» 
	2025, 2026, 2027
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	Бюджетная роспись
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.

Выплата заработной платы за январь
	Заработная плата за первую половину 20 числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца 2025 г. 2026г, 2027г
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Платежные поручение в СУФД
	СУФД

	1.3.
	Контрольная точка 1.2.

Выплата заработной платы за февраль
	Заработная плата за первую половину 20 числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца 2025 г. 2026г, 2027г
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Платежные поручение в СУФД
	СУФД

	1.4.
	Контрольная точка 1.3.

Выплата заработной платы за март
	Заработная плата за первую половину 20 числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца 2025 г. 2026г, 2027г
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Платежные поручение в СУФД
	СУФД

	1.5.
	Контрольная точка 1.4.

Выплата заработной платы за апрель
	Заработная плата за первую половину 20 числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца 2025 г. 2026г, 2027г
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Платежные поручение в СУФД
	СУФД

	1.6.
	Контрольная точка 1.5.

Выплата заработной платы за май
	Заработная плата за первую половину 20 числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца 2025 г. 2026г, 2027г
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Платежные поручение в СУФД
	СУФД

	1.7.
	Контрольная точка 1.6.

Выплата заработной платы за июнь
	Заработная плата за первую половину 20 числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца 2025 г. 2026г, 2027г
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Платежные поручение в СУФД
	СУФД

	1.8.
	Контрольная точка 1.7.

Выплата заработной платы за июль 
	Заработная плата за первую половину 20 числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца 2025 г. 2026г, 2027г
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Платежные поручение в СУФД
	СУФД

	1.9.
	Контрольная точка 1.8.

Выплата заработной платы за август
	Заработная плата за первую половину 20 числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца 2025 г. 2026г, 2027г
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Платежные поручение в СУФД
	СУФД

	1.10.
	Контрольная точка 1.9.

Выплата заработной платы за сентябрь
	Заработная плата за первую половину 20 числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца 2025 г. 2026г, 2027г
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Платежные поручение в СУФД
	СУФД

	1.11.
	Контрольная точка 1.10.

Выплата заработной платы за октябрь
	Заработная плата за первую половину 20 числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца 2025 г. 2026г, 2027г
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Платежные поручение в СУФД
	СУФД

	1.12.
	Контрольная точка 1.11.

Выплата заработной платы за ноябрь
	Заработная плата за первую половину 20 числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца 2025 г. 2026г, 2027г
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Платежные поручение в СУФД
	СУФД

	1.13.
	Контрольная точка 1.12.

Выплата заработной платы за декабрь
	Заработная плата за первую половину 20 числа месяца, заработная плата за вторую половину месяца 25 декабря 2025 г. 2026г, 2027г
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Платежные поручение в СУФД
	СУФД

	2
	Мероприятие (результат) 2 «Организована деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района (Прочая закупка товаров, работ и услуг)»
	Х
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	-
	-

	2.1.
	Контрольная точка 1.2.1.

 «Заключение контракта»
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	Экономист (Уварова Н.А.)
	Муниципальные контракты (договоры)
	-

	2.2.
	Контрольная точка 1.2.2.

«Поставка товара»
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026, 2027г.
	Экономист (Уварова Н.А.)
	Муниципальные контракты (договоры)
	-

	2.3
	Контрольная точка 1.2.3.
«Произведена приемка товара»
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026, 2027г.
	Экономист (Уварова Н.А.)
	Приобретение товаров, работ и услуг
	-

	2.4.
	Контрольная точка 1.2.4.

«Произведена оплата поставленного товара, по контракту»
	В течение 10 рабочих дней с момента получения товара
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Муниципальные контракты (договоры)

	-

	3
	Мероприятие (результат) 3.1. «Организована деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района (Уплата налогов, сборов и иных платежей» 3.1
	31.12.2025
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)

 
	Осуществление текущей деятельности
	информационная система отсутствует

	3.1.
	Контрольная точка 1.3.1.

 «Заявка на оплату налогов»
	1 квартал 2025г,

2026, 2027г.
	
	Бюджетная роспись 
	информационная система отсутствует

	3.2.
	Контрольная точка 1.3.2.

«Заявка на оплату налогов»
	2 квартал 2025г,

2026, 2027г.
	
	Бюджетная роспись 
	информационная система отсутствует

	3.3
	Контрольная точка 1.3.3.
«Заявка на оплату налогов»
	3 квартал
2025г,

2026, 2027г.
	
	Бюджетная роспись
	информационная система отсутствует

	3.4
	Контрольная точка 1.3.4.

«Заявка на оплату налогов»
	4 квартал

2025г,

2026, 2027г.
	
	Бюджетная роспись 
	информационная система отсутствует

	4
	Мероприятие (результат) 4. «Организована деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района (Расходы за счет резервного фонда Администрации Октябрьского района, прочая закупка товаров, работ и услуг)»
	Х
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	-
	-

	4.1.
	Контрольная точка 1.4.1.

 «Заключение контракта»
	Ежемесячно в течение 2025г
	Экономист (Уварова Н.А.)
	Муниципальные контракты (договоры)
	-

	4.2.
	Контрольная точка 1.4.2.

«Поставка товара»
	Ежемесячно в течение 2025г
	Экономист (Уварова Н.А.)
	Муниципальные контракты (договоры)
	-

	4.3
	Контрольная точка 1.4.3.
«Произведена приемка товара»
	Ежемесячно в течение 2025г
	Экономист (Уварова Н.А.)
	Приобретение товаров, работ и услуг
	-

	4.4.
	Контрольная точка 14.4.

«Произведена оплата поставленного товара, по контракту»
	В течение 10 рабочих дней с момента получения товара
	Главный бухгалтер (Амирханян А.С.)
	Муниципальные контракты (договоры)

	-


IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 

 «Пожарная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения 
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)

	Связь с муниципальной программой Октябрьского района
	Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система
	

	
	
	
	
	
	значение
	Г
	2025
	2026
	2027
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1.
	Объем выполненных работ по поддержанию автоматических противопожарных систем в учреждениях Октябрьского района в рабочем состоянии 

	Повышение 
	МП
	Процент
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»
	информационная система отсутствует
	

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

	1.2.
	 Доля населения Октябрьского района, охваченного системой оповещения о чрезвычайных ситуациях
	Повышение 
	МП
	Процент
	99,3
	2023
	99,3
	99,3
	99,3
	100
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»
	информационная система отсутствует
	


Примечание.

Используемое сокращение: 

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия  (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Подготовлены должностные лица в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»»
	осуществ-ление текущей деятель-ности
	осуществление функции по обеспечению пожарной безопасности на территории Октябрьского района, 

а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по пропаганде безопасной жизнедеятельности
	%
	100
	2023
	100
	100
	100

	1.2.
	Мероприятие (результат)
Информировано население о соблюдении требований пожарной безопасности
	осуществ-ление текущей деятель-ности
	
	%
	100
	2023
	100
	100
	100

	1.3.
	Мероприятие (результат)
Проведены учебно-методические сборы  по пожарной безопасности
	осуществ-ление текущей деятель-ности
	
	%
	100
	2023
	100
	100
	100

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»

	2.1.
	Мероприятие (результат) Приобретена наглядная агитация по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций (информирование населения)
	осуществление текущей деятельности
	осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Октябрьского района, 

а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по пропаганде безопасной жизнедеятельности
	%
	100
	2023
	100
	100
	100

	2.2
	Проведено обучение неработающего населения в УКП
	осуществление текущей деятельности
	
	%
	100
	2023
	100
	100
	100


Примечание.

Используемое сокращение: 

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№ 
п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система (источник данных) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1
	Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1. «Подготовлены должностные лица в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»»
	26.12.2025

26.12.2026

26.12.2027
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	Осуществление текущей деятельности
	информационная система отсутствует

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
«Подана заявка на обучение должностных лиц в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»
	1 квартал 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
«Обработана информация»
	1 квартал 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
«Включена в план обучения в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»
	1 квартал 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4.«Обучены должностные лиц и получение удостоверений в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»
	В течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) структурного элемента 1.2.

Информировано население о соблюдении требований пожарной безопасности
	26.12.2025

26.12.2026

2612.2027
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1.

Разработана наглядная агитация, памятки, листовки
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2.
Изготовлена наглядная агитация, памятки, листовки
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3.
Распространена наглядная агитация, памятки, листовки
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4.
Размещена наглядная агитация, памятки, листовки на официальном сайте поселения, социальных сетях
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.3.
	Мероприятие (результат) структурного элемента 1.3.
Проведены учебно-методические сборы   по пожарной безопасности
	26.12.2025

26.12.2026

26.12.2027
	
	
	

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1.
Учебно-методический сбор пожарных старшин
	1 квартал 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2.

Учебно-методический сбор добровольных пожарных
	1 квартал 2025г, 2026г, 2027
	
	
	

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3.
Учебно-методический сбор пожарных старшин


	В течении особого пожароопасного периода 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4.
Учебно-методический сбор добровольных пожарных 


	В течении особого пожароопасного периода 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 2 «Выполнены мероприятия по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	2.1.
	Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1.

Приобретена наглядная агитация по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций (информирование населения)
	26.12.2025

26.12.2026

26.12.2027
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	 
	информационная система отсутствует

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1.

Разработана наглядная агитации, памяток, листовок
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	-

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2.
Изготовлена наглядная агитация, памятки, листовки
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	-

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3.
Распространена наглядная агитация, памятки, листовки
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	-

	2.1.4.
	Контрольная точка 2.1.4.
Размещена наглядная агитация, памятки, листовки на официальном сайте поселения, социальных сетях
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	-

	2.2.
	Мероприятие (результат) структурного элемента 2.2.

Проведено обучение неработающего населения в УКП
	26.12.2025

26.12.2026

26.12.2027
	
	
	-

	2.2.1.
	Контрольная точка 2.2.1.

Разработан план обучения
	Январь 2025г

Январь 2026г

Январь 2027г
	
	
	-

	2.2.2.
	Контрольная точка 2.2.2.
Разработаны лекции
	Январь 2025г

Январь 2026г

Январь 2027г
	
	
	-

	2.2.3.
	Контрольная точка 2.2.3.
Проведены занятия по УКП
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	-

	2.2.4.
	Контрольная точка 2.2.4.
Обновлена информация на официальном сайте Администрации в Виртуальном УКП
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027
	
	
	-


V. ПАСПОРТ   
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»
1. Основные положения 
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)

	Связь с муниципальной программой Октябрьского района
	Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система
	

	
	
	
	
	
	значение
	Г
	2025
	2026
	2027
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде»

	1.1.
	Доля населения Октябрьского района, обеспеченного оперативным прикрытием пожарно-спасательными подразделениями
	Повышение
	МП
	%
	99,3
	2023
	99,3
	99,3
	99,3
	100
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» 
	информационная система отсутствует
	


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде»

	1.1.
	Мероприятие (результат) Приобретена наглядная агитация по обеспечению безопасности на водных объектах (информирование населения)

	осуществление текущей деятельности
	для осуществления функции по обеспечению безопасности на воде на территории Октябрьского района, 

а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по пропаганде безопасной жизнедеятельности
	%
	100
	2023
	100
	100
	100


Примечание.

Используемое сокращение: 

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№ 
п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система (источник данных) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде»

	1.1.
	Мероприятие (результат) Приобретена наглядная агитация по обеспечению безопасности на водных объектах (информирование населения)
	26.12.2025
26.12.2026

26.12.2027
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	Осуществление текущей деятельности
	информационная система отсутствует

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1.

Разработана наглядная агитация, памятки, листовки
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
Изготовлена наглядная агитация, памятки, листовки
	Ежемесячно в течение 2025г
2026г, 2027г
	
	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Распространена наглядная агитация, памятки, листовки
	Ежемесячно в течение 2025г
2026г, 2027г
	
	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
Размещена наглядная агитация, памятки, листовки на официальном сайте поселения, социальных сетях
	Ежемесячно в течение 2025г,
2026г, 2027г
	
	
	


VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)

	Связь с муниципальной программой Октябрьского района
	Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система
	

	
	
	
	
	
	значение
	Г
	2025
	2026
	2027
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

	1.1.
	Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112
	повышение
	МП
	штук
	45607
	2023
	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	информационная система отсутствует
	


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия  (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027

	
	1
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	осуществ-ление текущей деятель-ности
	Обеспечено функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Октябрьского района, 


	%
	100
	2023
	100
	100
	100


4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№ 
п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система (источник данных) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	31.12.2025
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	Осуществление текущей деятельности
	информационная система отсутствует

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
Круглосуточный прием, распределение между службами поступающих звонков
	Круглосуточно в течение 2025г
	
	
	

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
Контроль исполнения и подсчет поступающих звонков
	Круглосуточно в течение 2025г,.2026г, 2027г
	
	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Тренировки по взаимодействию между службами 112, полицией, пожарной частью и скорой помощью
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4.

Тренировки с ЦИОН
	Ежемесячно в течение 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	


VII. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них»

1. Основные положения
	Ответственный за разработку и эксплуатацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)

	Связь с муниципальной программой Октябрьского района
	Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система
	

	
	
	
	
	
	значение
	Г
	2025
	2026
	2027
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия обеспечению на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них»



	1.1.
	Доля муниципальных образований Октябрьского района, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	Повышение
	МП
	%
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	информационная система отсутствует
	


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия  (результата) 
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них»



	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них»


	осуществ-ление текущей деятель-ности
	обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности районной системы оповещения населения Октябрьского района;

своевременное оповещение населения Октябрьского района об угрозах, опасностях 

и возникновении чрезвычайных ситуаций;

обеспечение эффективности взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на территории Октябрьского района;
	%
	100
	2023
	100
	100
	100


4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№ 
п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система (источник данных) 

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 «Выполнены мероприятия по обеспечению на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них»


	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них»
	31.12.2025

31.12.2026

31.12.2027
	Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (Ушаков Денис Александрович, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»)
	Осуществление текущей деятельности
	информационная система отсутствует

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
Поддержание в работоспособном состоянии камер видеонаблюдения, интегрированных в систему видеонаблюдения РИС «АПК «Безопасный город»
	Ежедневно в течении 1 квартала 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.1.2.


	Контрольная точка 1.1.2.

Поддержание в работоспособном состоянии камер видеонаблюдения, интегрированных в систему видеонаблюдения РИС «АПК «Безопасный город»
	Ежедневно в течении 2 квартала 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.1.3.


	Контрольная точка 1.1.3.
Поддержание в работоспособном состоянии камер видеонаблюдения, интегрированных в систему видеонаблюдения РИС «АПК «Безопасный город»
	Ежедневно в течении 3 квартала 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4
Поддержание в работоспособном состоянии камер видеонаблюдения, интегрированных в систему видеонаблюдения РИС «АПК «Безопасный город»
	Ежедневно в течении 4 квартала 2025г, 2026г, 2027г
	
	
	


Управляющий делами

Администрации Октябрьского района










 Н.В. Сорочинская
