| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.03.2026 | № 342 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2025 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 27.08.2024 № 11027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит управление социальной защиты населения Ад- министрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 16.03.2026 № 342

Отчет

о реализации муниципальной программы 
Октябрьского района «Доступная среда» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания в Октябрьском районе безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, повышения качества жизни инвалидов, посредством достижения 100 процентов обеспечения их техническими средствами реабилитации, привлечения общественного внимания к проблеме создания безбарьерной среды и социальным проблемам инвалидов в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

результат 1 Увеличена доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры до 92,7 процента;

результат 2 Увеличена доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов  до 95,9 процента;

результат 3 Увеличена доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района до 81,5 процента.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий, 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»,
предусмотрена реализация двух мероприятий (результатов) и 4-х контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Содержится специализированное автотранспортное средство, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области» 
выполнено.

Мероприятие (результат) 1.2. «Осуществлена перевозка инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области специализированным автотранспортом «Социальное такси» выполнено.

По комплексу процессных мероприятий, 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация одного мероприятия (результатов).

Мероприятие (результат) 1.1. «Инвалиды с заболеванием опорнодвига-тельного аппарата, инвалиды по зрению и слуху обеспечены дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации» выполнено.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» предусмотрена реализация двух мероприятий (результатов).

Мероприятие (результат) 1.1. «Организована работа со СМИ (размещена информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, праздники, акции для инвалидов» выполнено.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: контроль за ходом реализации муниципальной программы, а также достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств внебюджета в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 462,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования, внебюджетные источники – 462,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 405,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования, внебюджетные источники – 405,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных внебюджетных средств составил 56,9 тыс. рублей, из них: 56,9 тыс. рублей - (экономия в связи с заявительным характером предоставления транспортной услуги «Социальное такси»).

Сведения об использовании внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2025 год.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 3 из которых фактические  значения соответствуют плановым, по 9 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – плановое значение 92,0 процентов, фактическое значение 92,7 процента.

Показатель 2 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» – плановое значение 75,0 процентов, фактическое значение  95,9 процента (увеличение показателя связано с увеличением обращений граждан за предоставлением технических и тифлотехнических средств реабилитации).

Показатель 3 «Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» – плановое значение 81,0 процентов, фактическое значение 81,5 процента.

Показатель 1.1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – плановое значение 92,0 процентов, фактическое значение 92,7 процента.

Показатель 1.2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры» – плановое значение 96,5 процента, фактическое значение 97,8 процента.

Показатель 1.3 «Доля образовательных организаций (школы, сады, доп.образование), в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование)» – плановое значение 41,0 процентов, фактическое значение 44,8 процента.

Показатель 1.4 «Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров» – плановое значение 63,6 процента, фактическое значение 63,6 процента.

Показатель 1.5 Доля воспользовавшихся социальным такси от общего количества поступивших заявок – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0 процентов.

Показатель 1.6 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района – плановое значение 87,0 процентов, фактическое значение 87,5 процента.

Показатель 1.1 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» – плановое значение 75,0 процентов, фактическое значение 95,9 процента.

Показатель 1.1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» – плановое значение 81,0 процентов, фактическое значение 81,5 процента.

Показатель 1.2 «Количество размещенной информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведенных для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок - плановое значение 157 штук, фактическое значение 157 штук.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 = (100 + 100 + 100) / 3.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3 структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы  за 2025 год составляет 100,0 = (0,5 х 100 + 0,5 х 100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 = (100 + 100 / 2).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 40 = (0 + 100 +  0 + 0 +  100) / 5).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПпГП) за 2025 год составляет  82= (0,7 х 100 + 0,3 х 40).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной  программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 2 критерий.

Критерий 1. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 2. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (1 х 0,5+1 х 0,5) х 100 = 100

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 х 100,0 + 0,1 х 82,0 + 0,1 х 100) = 98, в связи, с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией "высокая степень эффективности".

Экономия внебюджетных средств на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составляет 56,9 тыс. рублей, в связи с заявительным характером предоставления транспортной услуги «Социальное такси».

7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, не имеется.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2026 года.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий ««Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Содержится специа-лизированное авто-транспортное сред-ство, в целях обеспе-чения беспрепятствен-ного доступа инвали-дов и граждан, имею-щих ограниченные возможности в перед-вижении к объектам социальной инфра-структуры Ростовской области» | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | литров | 8400 | 7360 | директор Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района Баранова Л.Н. | уменьшение планового значения в связи с тем, что услуга осуществлена по факту обращения граждан за предоставле-нием транспортной услуги «Социальное такси» |
| 1.1.1 | Контрольная точка1.1.1. «Заключение контракта» | 01 января 2025г 18 июня 2025г | 01 января 2025г 18 июня 2025г | Х | Х | контракт заключен контракт заключен | директор Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района Баранова Л.Н. |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Поставка товара» | ежемесячно в течение 2025 г | ежемесячно в течение 2025 г | Х | Х | подготовлен документ подтверждаю-щий факт поставки товара | директор Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района Баранова Л.Н. |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка товара» | ежемесячно в течение 2025 г | ежемесячно в течение 2025 г | Х | Х | подготовлен документ подтверждаю-щий факт приемки товара | директор Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района Баранова Л.Н. |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата поставленного товара, по контракту» | ежемесячно в течение 2025 г | ежемесячно в течение 2025 г | Х | Х | подготовлен документ подтверждаю-щий факт оплаты товара | директор Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района Баранова Л.Н. |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлена перевозка инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области специализированным автотранспортом «Социальное такси» | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | процентов | 100 | 100 | директор Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района Баранова Л.Н. |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Инвалиды с забо-леванием опорно-двигательного ап-парата, инвалиды по зрению и слуху обеспечены допол-нительными техни-ческими и тифло-техническими средствами реабилитации» | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | человек | 15 | 47 | заместитель начальника-заведующий отделом по работе с инвалидами, ветеранами, организации социального обслуживания УСЗН Администрации Октябрьского района Самойлова Е.А. | увеличение планового значения в связи с тем, что услуга осуществлена по факту обращения граждан за предоставле-нием техни-ческих и тифло-технических средств реабилитации |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) Организована работа со СМИ (размещена информация по вопро-сам социальной защи-ты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отноше-нии к инвалидам | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | штук | 32 | 32 | заместитель начальника-заведующий отделом по работе с инвалидами, ветеранами, организации социального обслуживания УСЗН Администрации Октябрьского района Самойлова Е.А. |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат) Проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, праздники, акции для инвалидов | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | штук | 125 | 125 | заместитель начальника-заведующий отделом по работе с инвалидами, ветеранами, организации социального обслуживания УСЗН Администрации Октябрьского района Самойлова Е.А. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» | всего | 462,4 | Х | 405,5 | 100 | 56,9 экономия в связи с заявительным характером предоставле-ния транспор-тной услуги «Социальное такси» |
|  | внебюджетные источники | 462,4 | Х | 405,5 | 100 | 56,9 экономия в связи с заявительным характером предоставле-ния транспор-тной услуги «Социальное такси» |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструкту-ры, транспортной и инже-нерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 462,4 | Х | 405,5 | 100 | 56,9 экономия в связи с заявительным характером предоставле-ния транспор-тной услуги «Социальное такси» |
|  | внебюджетные источники | 462,4 | Х | 405,5 | 100 | 56,9 экономия в связи с заявительным характером предоставле-ния транспор-тной услуги «Социальное такси» |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Муниципальная программы «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  | 82,0 | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля доступных для инвалидов и других маломо-бильных групп населения прио-ритетных объек-тов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем коли-честве приори-тетных объектов социальной инфраструктуры | процен-тов | наследуемый динамический | возрастающий | 91,5 | 92,0 | 92,7 | 100,0 |  |
| 1.2. | Показатель 2 Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | процентов | ненаследуемый | возрастающий | - | 75,0 | 95,9 | Х | перевыполнение планового показа-теля объясняется увеличением обра-щений граждан за предоставлением технических и тифлотехнических средств реабили-тации |
| 1.3. | Показатель 3 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение насе-ления к пробле-мам инвалидов, в общей числен-ности опрошен-ных инвалидов Октябрьского района | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 100,0 |  |
| Показатели структурных муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процен-тов | наследуемый динамический | возрастающий | 91,5 | 92,0 | 92,7 | Х |  |
| 2.2. | Показатель 1.2 Доля доступных для инвалидов и других маломо-бильных групп населения прио-ритетных объек-тов в сфере куль-туры в общем количестве прио-ритетных объ-ектов в сфере культуры | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 97,8 | 96,5 | 97,8 | 0,0 |  |
| 2.3. | Показатель 1.3 Доля образова-тельных органи-заций (школы, сады, доп.обра-зование), в кото-рых создана без барьерная среда для инклюзив-ного образования детей-инвалидов, в общем коли-честве образова-тельных органи-заций (школы, сады, доп. образование) | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 39,3 | 41,0 | 44,8 | 100,0 |  |
| 2.4. | Показатель 1.4 «Удельный вес транспортных средств, исполь-зуемых для пере-возки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего коли-чества транспор-тных средств, осуществляю-щих перевозки пассажиров» | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 0,0 |  |
| 2.5. | Показатель 1.5 Доля воспользо-вавшихся соци-альным такси от общего коли-чества поступив-ших заявок | процентов | наследуемый поддерживаю-щий | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Показатель 1.6 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступ-ности приори-тетных объектов и услуг в прио-ритетных сферах жизнедеятель-ности, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 84,5 | 87,0 | 87,5 | 100,0 |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1.1 Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | процентов | ненаследуемый | возрастающий | - | 75,0 | 95,9 | Х | перевыполнение планового показа-теля объясняется увеличением обра-щений граждан за предоставлением технических и тифлотехнических средств реабили-тации |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1.1 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение насе-ления к пробле-мам инвалидов, в общей числен-ности опрошен-ных инвалидов Октябрьского района | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 80,5 | 81,0 | 81,5 | Х |  |
| 4.2 | Показатель 1.2 Количество раз-мещенной информации по вопросам со-циальной защи-ты и реабилита-ции инвалидов, статей о толе-рантном отноше-нии к инвалидам, количество про-веденных для инвалидов куль-турно-массовых и развлекатель-ных меропри-ятий, выставок | процентов | ненаследуемый | возрастающий | 199 | 157 | 157 | Х |  |

Примечание.

Х - не входит в расчет  оценки динамики прироста показателя

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                       Н.В. Сорочинская