Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019                                            №1668                           р.п. Каменоломни

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» на 2020

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Развитие туризма» на 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                             Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Октябрьского района

## от 31.12.2019 № 1668

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма»                                                                                                                                                                                   на 2020 год

| № п/п | ### Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подпрограмма 1: «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  | X | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель 1.1 Количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году |  | ведомственный - 1 | 01.01.2020 -31.12.2020 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.1 Благоустройство туристско-рекреационной зоны в п.Сусол Красюковского (с) поселения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Благоустройство туристско-рекреационной зоны в п. Сусол Красюковского (с) поселения | 01.01.2020 -31.12.2020 | - | - | - | 1 000 |
|  | ## Мероприятие 1.1.2: ## Устройство электроснабжения после проведенного капитального ремонта церкви Успения Пресвятой Богородицы в с.Алексеевка, Алексеевского (с) поселения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Благоустройство церкви Успения Пресвятой Богородицы в с.Алексеевка, Алексеевского (с) поселения | 01.01.2020 -31.12.2020 | - | - | - | 500,0 |
|  | ## Мероприятие 1.1.3: Реставрация Свято-Алексеевского храма в ст.Бессергеневская | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Реставрация Свято-Алексеевского храма в ст.Бессергеневская | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | 500,0 |
|  | Подпрограмма 2: Развитие въездного и внутреннего туризма | Х | X | X | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Октябрьского района на туристском рынке | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Октябрьского района на туристском рынке | 01.01.2020 -31.12.2020 | - | - | - | - |
|  | ## Мероприятие 2.1.1: Организация и проведение событийного мероприятия «Реконструкция эпизода Афганской войны» в п.Кадамовский Персиановского (с) поселения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Организация и проведение событийного мероприятия «Реконструкция эпизода Афганской войны» в п.Кадамовский Персиановского (с) поселения | 01.06.2020 – 01.07.2020 | - | - | - | 450,0 |
|  | ## Мероприятие 2.1.2: Организация и проведение инфотуров на территории района | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Организация и проведение инфотуров на территории района | 01.01.2020 -31.12.2020 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1. Увеличение туристского потока на территории Октябрьского района | ## Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | ведомственный, статистический 20,5 тыс. человек | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2. Количество туристов, посетивших район | ## Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района ## Е.А. Луговая | ведомственный 3,1 тыс. человек | 01.01.2020 -31.12.2020 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 3. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | ## Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | ведомственный 1,1 тыс. человек | 01.01.2020 -31.12.2020 | - | - | - | - |
|  | ## Контрольное событие 4. Доля оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | ведомственный 20 % | 01.01.2020 -31.12.2020 | - | - | - | - |
|  | ## Контрольное событие 5. ## Количество проводимых событийных мероприятий в год, с количеством участников более 3000 человек | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | Количество проводимых событийных мероприятий в год, с количеством участников более 3000 человек - 1 | 01.01.2020 -31.12.2020 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | - | - | - | 2 450,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | X | X | - | - | - | 2 450,0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                    								            Н. Н. Савченко