| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.03.2025 | № 319 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе» за 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района        от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018   № 1566 за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить  на

заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

# Приложение

# к постановлению

# Администрации

# Октябрьского района

# от 11.03.2025 № 319

# ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы

# «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе»

# за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024год

С целью повышения активности граждан, развития и укрепления гражданского общества, защиты прав граждан, участия граждан в решении вопросов социально экономического развития Октябрьского района и в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе» (далее-муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1566, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- организованы встречи, осуществляющие информационный обмен между органами власти и населением по вопросам местного значения (индивидуальные консультации, сходы граждан, приемы граждан, отчетные собрания глав поселений);

- организованы мероприятия, направленные на обучение общественности и обмен опытом;

- позиционирована активная общественная деятельность граждан Октябрьского района в средствах массовой информации и сети интернет;

- принято участие общественности в конкурсах разного уровня, направленных на позиционирование успешных практик реализации общественных инициатив и привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив;

- организован и проведен районный конкурс «Общественных инициатив Октябрьского района»;

- оказана методическая, информационная, организационная и иная поддержка в реализации общественных инициатив Октябрьского района;

- координация деятельности активных граждан, общественных и некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления в реализации общественных инициатив;

- привлечены ресурсы социального предпринимательства, волонтерства и благотворительности в реализацию общественных инициатив Октябрьского района;

- созданы общественные и некоммерческие организации в муниципальных образованиях Октябрьского района;

- принято участие ТОСами, общественными и некоммерческими организациями в мероприятиях по обмену опытом.

# Таким образом, была соблюдена привязка результатов к целям и задачам муниципальной программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение целей муниципальной программы, заключающейся в развитии и укреплении гражданского общества. Вместе с тем,  данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм, при необходимости, по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе»

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Взаимодействие органов местного самоуправления с населением в решении вопросов развития муниципальных образований Октябрьского района», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Организация встреч, осуществляющих информационный обмен между органами власти и населением по вопросам местного значения (индивидуальные консультации, сходы граждан, приемы граждан, отчетные собрания глав поселений)» - выполнено. За 2024 год с активом населения района организовано более 880 информационных встреч главами и заместителями глав администраций городского и сельских поселений;

Основное мероприятие 1.2. «Организация мероприятий, направленных на обучение общественности и обмен опытом» - выполнено. Были организованы выездные мероприятия в муниципальные образования Октябрьского района, Ростовской области, онлайн образовательные мероприятия и по обмену опытом: праздничные мероприятия - фестивали «Степь ковыльная», вебинар на тему «Технологии вовлечения граждан в решении вопросов местного значения», «Подведение итогов работы общественных и некоммерческих организаций за 2024 год»;

Основное мероприятие 1.3. «Позиционирование активной общественной деятельности граждан Октябрьского района в средствах массовой информации и сети интернет» выполнено – за прошедший год подготовлено более 10 публикаций;

Основное мероприятие 1.4. «Участие общественности в конкурсах разного уровня, направленных на позиционирование успешных практик реализации общественных инициатив и привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив» - показатель выполнен. На конкурс, направленный на позиционирование успешных практик по реализации общественных инициатив «Общественное признание» ОП РО – подано 2 инициативы, на конкурс направленный на привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив «инициативное бюджетирование в рамках проекта Губернатора РО «Сделаем вместе» - 8 инициативных проектов, районный и областной конкурсы  ТОС - 4;

Основное мероприятие 1.5. «Организация и проведение районного конкурса «Общественных инициатив Октябрьского района»» выполнено. По итогам 2024 года отделом социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района в рамках конкурса был проведен мониторинг активности граждан поселений. Согласно мониторингу в реализации «общественных инициатив» уже не первый год лидирует Красюковское сельское поселение – на территории реализовано 29 общественно значимых инициатив. На втором месте стоит  Коммунарское сельское поселение  их – 25. Третье место занимают Алексеевское, Мокрологское и Краснолучское сельские поселения – по 12 «общественных инициатив» реализовано на каждой территории. Далее по списку идут Керчикское поселение – 10 инициатив, Каменоломненское городское поселение – 9, Бессергеневское и Персиановское  сельские поселения – по 8 «общественных инициатив» реализовано в каждом сельском поселении. В Краснокутском – 6, Кривянском – 5 и Артемовском – 3.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для эффективной реализации общественных инициатив Октябрьского района», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

## Основное мероприятие 2.1. «Оказание методической, информационной, организационной и иной поддержки в реализации общественных инициатив Октябрьского района» выполнено в полном объеме. Специалистами отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района и специалистами администраций сельских и городского поселений Октябрьского района на постоянной основе оказывается информационная поддержка активу в решении социально-значимых вопросов.  2024 год число рабочих встреч, осуществляющих информационный обмен между активом населения и администрациями городского и сельских поселений Октябрьского района составило более 880 и отделом социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района более 100;

## Основное мероприятие 2.2. «Координация деятельности активных граждан, общественных и некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления в реализации общественных инициатив» выполнено. Органами местного управления на постоянной основе ведется сопровождение и координация деятельности актива района, органов ТОС, общественных и некоммерческих организаций в решении вопросов местного значения;

## Основное мероприятие 2.3. «Привлечение ресурсов социального предпринимательства, волонтерства и благотворительности в реализацию общественных инициатив Октябрьского района» выполнено. В реализации социально-значимых инициатив Октябрьского района за 2024 год принимали участие общественные и некоммерческие организации, ТОСы, главы, депутаты и представители бизнеса городского и сельских поселений Октябрьского района;

Основное мероприятие 2.4. «Создание новых ТОС, общественных и некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Октябрьского района» - выполнено. В 2024 году созданы  две некоммерческие организации.

## Основное мероприятие 2.5. «Участие ТОС, общественных и некоммерческих организаций в мероприятиях по обмену опытом» выполнено в полном объеме – в онлайн и офлайн форматах.

Сведения о выполнении основных мероприятий программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

«Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе»

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- Вовлечение граждан Октябрьского района в процессы формирования и развития самоуправления и эффективного решения вопросов местного значения;

- повышение гражданской активности населения Октябрьского района, развитие ресурсов социального предпринимательства, волонтерства и благотворительности;

- выявление социально-значимых инициатив среди населения Октябрьского района, оказание информационной и иной поддержки в их реализации;

- создание условий успешной деятельности активных граждан, общественных и некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления;

- позиционирование успешных практик поддержки общественных инициатив органами власти в Октябрьском районе;

- содействие в реализации общественных инициатив Октябрьского района;

- развитие общественных объединений в муниципальных образованиях Октябрьского района;

- 	развитие гражданского общества и местного самоуправления;

-	 решение вопросов местного значения и социально-экономических задач Октябрьского района с участием активных граждан, общественных и некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления;

- повышение доверия граждан к органам местного самоуправления Октябрьского района;

- формирование устойчивого актива общественников Октябрьского района;

- улучшение качества жизни населения Октябрьского района.

Все выше перечисленные факторы оказали прямое влияние на реализацию основных параметров муниципальной программы. Гражданская активность позволяет решить достаточно широкий спектр различных проблем. Это – и повышение вовлеченности граждан в решение приоритетных вопросов, и расширение механизмов учета мнения населения при принятии решений органами власти, и улучшение взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти. Гражданский актив населения способствует развитию муниципальных образований, выявлению и использованию внутренних резервов территорий, укреплению важнейших элементов гражданского общества, и, как следствие, улучшает качество жизни людей на территории их проживания. В связи с этим повышение гражданской активности в Октябрьском районе и всей Ростовской области имеет приоритетное значение.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе»

На реализацию муниципальной программы ««Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе» в 2024 году финансирование из бюджета Октябрьского района не предусмотрено.

Что касается внебюджетных средств - в 2024 году предусмотрено 6600,0 рублей. Фактическое исполнение - 6445,08 рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

«Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по четырем показателям                               фактические значения равны плановым, по 8 - превышают плановые показатели программы:

## Показатель 1. «Количество встреч, осуществляющих информационный обмен между органами власти и населением по вопросам местного значения, (индивидуальные консультации, сходы граждан, приемы граждан, отчетные собрания глав поселений)»: число рабочих встреч, осуществляющих информационный обмен между активом населения и администрациями городского и сельских поселений Октябрьского района составило более 880. Данный показатель при плане 54 перевыполнен, составляет 1629,6%;

Показатель 2 «Количество мероприятий, направленных на организацию и обучение общественности, обмен опытом» - более 10 при плановом значении 6. Показатель выполнен на 166%;

Показатель 3 «Количество публикаций в СМИ, позиционирующих успешное взаимодействие органов власти с населением в вопросах поддержки общественных инициатив Октябрьского района» -  равен 10 при плановом значении 10. Данный показатель выполнен на 100%;

Показатель 4 «Участие общественности в конкурсах разного уровня, направленных на позиционирование успешных практик реализации общественных инициатив и привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив» равен 14 при плановом значении - 3. Показатель выполнен на 466%;

Показатель 5 «Количество реализованных общественных инициатив» - перевыполнен. При плановом значении 84, выполнено 139. Показатель выполнен на 165,5%;

Показатель 6 «Создание новых ТОС, общественных и некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Октябрьского района» - выполнен. При плане 2 факт равен 2. Показатель выполнен на  100%;

Показатель 1.1 «Количество встреч, осуществляющих информационный обмен между органами власти и населением по вопросам местного значения, (индивидуальные консультации, сходы граждан, приемы граждан, отчетные собрания глав поселений)» - перевыполнен. Факт более 880 при плане 54. Данный показатель составляет 1629,6%.

Показатель 1.2 «Количество мероприятий, направленных на организацию и обучение общественности и обмен опытом» выполнен. При плане 6, факт 10. Показатель выполнен на 166%;

Показатель 1.3 «Количество публикаций в СМИ, позиционирующих успешное взаимодействие органов власти с населением в вопросах поддержки общественных инициатив Октябрьского района» - выполнен на 100%. При плане 10, факт равен 10;

Показатель 1.4 «Участие общественности в конкурсах разного уровня, направленных на позиционирование успешных практик реализации общественных инициатив и привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив» равен 14 при плановом значении - 3. Показатель выполнен на 466%;

Показатель 2.1 «Количество реализованных общественных инициатив» равен 139, при плановом 84. Показатель перевыполнен, составляет 165,5%;

Показатель 2.2 «Создание новых ТОС, общественных и некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Октябрьского района» за 2024 год  равен 2 при плановом значении 2. Показатель выполнен на 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе» определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведена в таблице:

| № целевого показателя | Наименование показателя МП | Целевое значение показателя, утвержденное МП (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации МП, подпрограмм МП (ИДп) | Степень * достижения целевого показателя МП, подпрограмм МП (Сп) Сп= ИДп/ИЦп | n Со= Σ Сп/n I=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество встреч, осуществляющих информационный обмен между органами власти и населением по вопросам местного значения, (индивидуальные консультации, сходы граждан, приемы граждан, отчетные собрания глав поселений) | 54 | 880 | 880/54 | 16,3 |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на организацию и обучение общественности, обмен опытом | 6 | 10 | 10/6 | 1,6 |
| 3 | Количество публикаций в СМИ, позиционирующих успешное взаимодействие органов власти с населением в вопросах поддержки общественных инициатив Октябрьского района | 10 | 10 | 10/10 | 1,0 |
| 4 | Участие общественности в конкурсах разного уровня, направленных на позиционирование успешных практик реализации общественных инициатив и привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив | 3 | 14 | 14/3 | 4,6 |
| 5 | Количество реализованных общественных инициатив | 84 | 139 | 139/84 | 1,65 |
| 6 | Создание новых ТОС, общественных и некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Октябрьского района | 2 | 2 | 2/2 | 1,0 |
|  | СУММАРНАЯ ОЦЕНКАСТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МП, ПОДПРОГРАММ МП |  |  |  | 26,15 |

*  При степени достижения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 0,95 и более - при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за единицу.

При степени достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  менее 0,95 - при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за ноль.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей

n

муниципальной программы равна 6 (Со= Σ Сп/n=6х6/6), что характеризует

I=1

высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (СРом=Мв/М=10/10=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Основные мероприятия программы не финансируются за счет средств бюджета Октябрьского района.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом является высоким.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                   А.А. Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка общественных инициатив

в Октябрьском районе»

за 2024 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

# а также контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района

«Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе»

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Взаимодействие органов местного самоуправления с населением в решении вопросов развития муниципальных образований Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Организация встреч, осуществляющих информационный обмен между органами ## власти и населением по вопросам местного значения (индивидуальные консультации, сходы граждан, приемы граждан, отчетные собрания глав поселений) | ## Главы администраций городского и сельского поселений, начальник отдела социально-политических ## коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | ## в течение года | январь | декабрь | Вовлечение граждан Октябрьского района в процессы формирования и развития самоуправления и эффективного решения вопросов местного значения; повышение гражданской активности населения Октябрьского района, развитие ресурсов социального предпринимательства, волонтерства и благотворительности; выявление социально-значимых инициатив среди населения Октябрьского района, оказание информационной и иной поддержки в их реализации; ## создание условий успешной деятельности активных граждан, общественных и некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления | Вовлечены граждане Октябрьского района в процессы формирования и развития самоуправления и эффективное решение вопросов местного значения; повышена гражданская активность населения Октябрьского района, использованы ресурсы социального предпринима-тельства, волонтерства и благотворительности; выявлены социально-значимые инициативы среди населения Октябрьского района, оказана информационная поддержка в их реализации; ## созданы условия для успешной деятельности активных граждан, общественных и некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления | Реализовано |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий, направленных на обучение общественности и обмен опытом | ## Главы администраций городского и сельского поселений, начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., ## главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | ## в течение года | январь | декабрь | Создание условий успешной деятельности активных граждан, общественных и некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления | Созданы условия для успешной деятельности активных граждан, общественных и некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления | Реализовано |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Позиционирование активной общественной деятельности граждан Октябрьского района в средствах массовой информации и сети интернет | ## Главы администраций городского и сельского поселений, начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., ## главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | ## в течение года | январь | декабрь | Позиционирование успешных практик поддержки общественных инициатив органами власти в Октябрьском районе | Осуществлено позиционирование успешных практик поддержки общественных инициатив органами власти в Октябрьском районе | Реализовано |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 ## Участие общественности в конкурсах разного уровня, направленных на позиционирование успешных практик реализации общественных инициатив и привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив | ## Актив населения, ## главы администраций городского и сельского поселений, ## главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | ## в течение года | январь | декабрь | Повышение гражданской активности населения Октябрьского района; позиционирование успешных практик поддержки общественных инициатив органами власти в Октябрьском районе | Повышена гражданская активность населения Октябрьского района через позиционирование успешных практик поддержки общественных инициатив органами власти в Октябрьском районе | Реализовано |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Организация и проведение районного конкурса «Общественных инициатив Октябрьского района» | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | ## сентябрь-декабрь | сентябрь | декабрь | Позиционирование успешных практик поддержки общественных инициатив органами власти в Октябрьском районе; Формирование устойчивого актива общественников Октябрьского района | Выявлены активисты района, приведены в пример другим территориям, сформирован устойчивый актив общественников Октябрьского района | Реализовано |
| 11 | ## Подпрограмма 2 ## «Создание условий для эффективной реализации общественных инициатив Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.1 Оказание методической, информационной, организационной и иной поддержки в реализации общественных инициатив Октябрьского района | ## Главы администраций городского и сельского поселений, ## начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., ## главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | ## в течение года | январь | декабрь | Содействие в реализации общественных инициатив Октябрьского района; повышение доверия граждан к органам местного самоуправления Октябрьского района | Реализованы общественные инициативы Октябрьского района в большем количестве чем запланированное число инициатив; Повышено доверие граждан к органам местного самоуправления Октябрьского района | Реализовано |
| 13 | Основное мероприятие 2.2 Координация деятельности активных граждан, общественных и некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления в реализации общественных инициатив | ## Главы администраций городского и сельского поселений, ## начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., | ## в течение года | январь | декабрь | Содействие в реализации общественных инициатив Октябрьского района; повышение доверия граждан к органам местного самоуправления Октябрьского района | Реализованы общественные инициативы Октябрьского района в количестве больше планового значения; повышено доверие граждан к органам местного самоуправления Октябрьского района | Реализовано |
| 14 | Основное мероприятие 2.3 Привлечение ресурсов социального предпринимательства, волонтерства и благотворительности в реализацию общественных инициатив Октябрьского района | ## Главы администраций городского и сельского поселений, ## начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | ## в течение года | январь | декабрь | Содействие в реализации общественных инициатив Октябрьского района; повышение доверия граждан к органам местного самоуправления Октябрьского района; улучшение качества жизни населения Октябрьского района | В реализацию общественных инициатив Октябрьского района привлечены ресурсы социального предпринима-тельства, волонтерства и благотворительности; Повышено доверие граждан к органам местного самоуправления Октябрьского района; улучшено качество жизни населения Октябрьского | Реализовано |
| 15 | Основное мероприятие 2.4 ## Создание новых ТОС, общественных и некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Октябрьского района | ## Председатели ТОС, главы городского и сельских поселений Октябрьского района, ## начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., ## главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | ## в течение года | январь | декабрь | Развитие общественных объединений в муниципальных образованиях Октябрьского района; развитие гражданского общества и местного самоуправления; решение вопросов местного значения и социально-экономических задач Октябрьского района с участием активных граждан, общественных и некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления; улучшение качества жизни населения Октябрьского района | Создана одна общественная и две некоммерческих организации в Октябрьском районе в 2022году, что послужило развитию гражданского общества и местного самоуправления; решены некоторые вопросы местного значения и социально-экономические задачи Октябрьского района с участием активных граждан, общественных и некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления; частично улучшено качество жизни населения Октябрьского района | Реализовано |
| 16 | Основное мероприятие 2.5 Участие ТОС, общественных и некоммерческих организаций в мероприятиях по обмену опытом | ## Главы администраций городского и сельского поселений, ## начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., ## главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | ## в течение года | январь | декабрь | Развитие общественных объединений в муниципальных образованиях Октябрьского района; развитие гражданского общества и местного самоуправления | Продемонстрирована лучшая работа общественных объединений Октябрьского района в других муниципальных образованиях, что способствовало развитию гражданского общества и местного самоуправления | Реализовано |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка общественных инициатив

в Октябрьском районе»

за 2024 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе» | Всего | 6600,0 | - | 6445,08 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 6600,0 | - | 6445,08 |
| Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с населением в решении вопросов укрепления гражданского общества и развития муниципальных образований Октябрьского района» | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективной реализации общественных инициатив Октябрьского района» | Всего | 6600,0 | - | 6445,08 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 6600,0 | - | 6445,08 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка общественных инициатив

в Октябрьском районе»

за 2024 год

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе»

за 2024год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год, предшествующий отчетному | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество встреч, осуществляющих информационный обмен между органами власти и населением по вопросам местного значения, (индивидуальные консультации, сходы граждан, приемы граждан, отчетные собрания глав поселений) | единиц | 50 | 54 | 880 | Показатель перевыполнен. Информация основана на итоговых данных администраций городского и сельских поселений. |
| 2 | Показатель 2. Количество мероприятий, направленных на организацию и обучение общественности, обмен опытом | единиц | 4 | 6 | 10 | Показатель перевыполнен |
| 3 | Показатель 3. Количество публикаций в СМИ, позиционирующих успешное взаимодействие органов власти с населением в вопросах поддержки общественных инициатив Октябрьского района | единиц | 8 | 10 | 10 | Показатель выполнен. Согласно публикациям в районной газете «Сельский вестник» |
| 4 | Показатель 4. Участие общественности в конкурсах разного уровня, направленных на позиционирование успешных практик реализации общественных инициатив и привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив | единиц | 3 | 3 | 14 | Показатель перевыполнен. «Общественное признание» ОП РО – подано 2 инициативы, на конкурс направленный на привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив «инициативное бюджетирование в рамках проекта Губернатора РО «Сделаем вместе» - 8инициативных проектов, конкурсы ТОС -4. |
| 5 | Показатель 5. Количество реализованных общественных инициатив | единиц | 82 | 84 | 139 | Показатель перевыполнен. Информация основана на итоговых данных администраций городского и сельских поселений. |
| 6 | Показатель 6. Создание новых ТОС, общественных и некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Октябрьского района | единиц | 2 | 2 | 2 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 1 ««Взаимодействие органов местного самоуправления с населением в решении вопросов укрепления гражданского общества и развития муниципальных образований Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 1.1 Количество встреч, осуществляющих информационный обмен между органами власти и населением по вопросам местного значения, (индивидуальные консультации, сходы граждан, приемы граждан, отчетные собрания глав поселений) | единиц | 50 | 54 | 880 | Показатель перевыполнен. Информация основана на итоговых данных администраций городского и сельских поселений. |
| 8 | Показатель 1.2. Количество мероприятий, направленных на организацию и обучение общественности и обмен опытом | единиц | 4 | 6 | 10 | Показатель перевыполнен. |
| 9 | Показатель 1.3. Количество публикаций в СМИ, позиционирующих успешное взаимодействие органов власти с населением в вопросах поддержки общественных инициатив Октябрьского района | единиц | 8 | 10 | 10 | Показатель выполнен. |
| 10 | Показатель 1.4. Участие общественности в конкурсах разного уровня, направленных на позиционирование успешных практик реализации общественных инициатив и привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив | единиц | 3 | 3 | 14 | Показатель перевыполнен. «Общественное признание» ОП РО – подано 2 инициативы, на конкурс направленный на привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив «инициативное бюджетирование в рамках проекта Губернатора РО «Сделаем вместе» - 8 инициативных проектов, конкурсы ТОС - 4. |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективной реализации общественных инициатив Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 2.1. Количество реализованных общественных инициатив | единиц | 82 | 84 | 139 | Показатель перевыполнен. Информация основана на итоговых данных администраций городского и сельских поселений. |
| 12 | Показатель 2.2. Создание новых ТОС, общественных и некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Октябрьского района | единиц | 2 | 2 | 2 | Показатель 2 выполнен. |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

««Поддержка общественных инициатив

в Октябрьском районе»

за 2024год

Сведения

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

муниципальной программы ««Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе»

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год, предшествующий отчетному | 2024 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1. Количество встреч, осуществляющих информационный обмен между органами власти и населением по вопросам местного значения, (индивидуальные консультации, сходы граждан, приемы граждан, отчетные собрания глав поселений) | 50 | 54 | 880 | Показатель перевыполнен. Информация основана на итоговых данных администраций городского и сельских поселений. |
| 2 | Показатель 2. Количество мероприятий, направленных на организацию и обучение общественности, обмен опытом | 4 | 6 | 10 | Показатель перевыполнен |
| 3 | Показатель 3. Количество публикаций в СМИ, позиционирующих успешное взаимодействие органов власти с населением в вопросах поддержки общественных инициатив Октябрьского района | 8 | 10 | 10 | Показатель выполнен. Согласно публикациям в районной газете «Сельский вестник» |
| 4 | Показатель 4. Участие общественности в конкурсах разного уровня, направленных на позиционирование успешных практик реализации общественных инициатив и привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив | 3 | 3 | 14 | Показатель перевыполнен. «Общественное признание» ОП РО – подано 2 инициативы, на конкурс направленный на привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив «инициативное бюджетирование в рамках проекта Губернатора РО «Сделаем вместе» - 8инициативных проектов, конкурсы ТОС -4. |
| 5 | Показатель 5. Количество реализованных общественных инициатив | 82 | 84 | 139 | Показатель перевыполнен. Информация основана на итоговых данных администраций городского и сельских поселений. |
| 6 | Показатель 6. Создание новых ТОС, общественных и некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Октябрьского района | 2 | 2 | 2 | Показатель выполнен. |
| 7 | Показатель 1.1 Количество встреч, осуществляющих информационный обмен между органами власти и населением по вопросам местного значения, (индивидуальные консультации, сходы граждан, приемы граждан, отчетные собрания глав поселений) | 50 | 54 | 880 | Показатель перевыполнен. Информация основана на итоговых данных администраций городского и сельских поселений. |
| 8 | Показатель 1.2. Количество мероприятий, направленных на организацию и обучение общественности и обмен опытом | 4 | 6 | 10 | Показатель перевыполнен. |
| 9 | Показатель 1.3. Количество публикаций в СМИ, позиционирующих успешное взаимодействие органов власти с населением в вопросах поддержки общественных инициатив Октябрьского района | 8 | 10 | 10 | Показатель выполнен. |
| 10 | Показатель 1.4. Участие общественности в конкурсах разного уровня, направленных на позиционирование успешных практик реализации общественных инициатив и привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив | 3 | 3 | 14 | Показатель перевыполнен. «Общественное признание» ОП РО – подано 2 инициативы, на конкурс направленный на привлечение дополнительного финансирования на реализацию общественных инициатив «инициативное бюджетирование в рамках проекта Губернатора РО «Сделаем вместе» - 8 инициативных проектов, конкурсы ТОС - 4. |
| 11 | Показатель 2.1. Количество реализованных общественных инициатив | 82 | 84 | 139 | Показатель перевыполнен. Информация основана на итоговых данных администраций городского и сельских поселений. |
| 12 | Показатель 2.2. Создание новых ТОС, общественных и некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Октябрьского района | 2 | 2 | 2 | Показатель 2 выполнен. |