| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.11.2024 | № 1523 |  | р.п. Каменоломни |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 05.12.2019 № 1458 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 №1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района»,  руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района  от 05.12.2019 №1458 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района», изложив приложение  к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025 года, распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Октябрьского района для составления проекта бюджета Октябрьского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района |  |

# Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского  района

от 14.11.2024 № 1523

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Октябрьского района»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Октябрьского  района»

# 1. Оценка текущего состояния

# сферы реализации муниципальной программы

# «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Октябрьского района»

# Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Октябрьского  района» определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района.

# Жилищно-коммунальное хозяйство Октябрьского района является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе, такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

# Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Октябрьского района.                                                                                                                                   Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

# 1.Система теплоснабжения Октябрьского района состоит из 13 локальных котельных и двух обслуживающих предприятий.

# 2.Система водоснабжения Октябрьского района состоит из 5 ВНС и двух обслуживающих предприятий.

# 3. Система водоотведения Октябрьского района состоит из 12КНС и одного обслуживающего предприятия.

# Значение уровня износа коммунальной инфраструктуры в 2019г. составляло 78,5%, по итогам  2023г. составило 70,5%.

# Согласно данным статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 22-ЖКХ), насчитывается 202 многоквартирных дома общей площадью около 282,067 тыс. кв.метров. 97 многоквартирных домов  в свою очередь включены в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы.

# 2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

# Октябрьского района в сфере реализации муниципальной программы

# Основными приоритетами и целями муниципальной политики Октябрьского района в жилищно-коммунальной сфере являются:

# повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

# повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района;

# снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

# снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Октябрьского района;

# увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Октябрьского  района;

# обеспечение государственной поддержки Октябрьского района в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры;

# улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Октябрьского района;

# обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Октябрьского района, в том числе путем увеличения доли населения Октябрьского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 67,2 процентов к 2030 году, является целью муниципальной программы.

# 3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

# целями и показателями государственных программ Ростовской области

# Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Правительства Ростовской области от 17.10.2018  № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Октябрьского района».

# Взаимосвязь муниципальной  программы с Государственной программой Ростовской области достигается путем её формирования с учетом параметров областной государственной программы, включения мероприятий и результатов предоставления субсидий, обозначенных в правилах и заключенных соглашениях, а также выполнения обязательств, предусмотренных соглашениями.

# Кроме того, основные направления муниципальной программы реализуются в соответствии с:

# Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

# Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденной Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023г №97.

# 4. Задачи муниципального

# управления, способы их эффективного решения

# в сфере реализации муниципальной программы

# Реализация основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023г №97, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»,  в  т.ч. реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг к 2030 году; водоподготовки к 2030 году;  обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве.

# Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

# Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Октябрьского района»;

# Создание условий для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности Октябрьского района»;

# Создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского района»;

# Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства».

# Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

# строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство;

# реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры и технологическим присоединениям объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения;

# повышению уровня информирования  населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере;

# ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского района;

# созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятия, направленные на улучшение их технического состояния.

# Паспорт

# муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение

# качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»

# 1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района по вопросам муниципального хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района в лице начальника Сватеева Александра Михайловича |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы. |
| 1.4. | Цель муниципальной программы | – | Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Октябрьского района, в том числе путем увеличения доли населения Октябрьского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 67,2 процентов к 2030 году. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 262 958,5 тыс. рублей, из них: I этап – 163 005,5 тыс. рублей; II этап –99 953,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с государственными программами Ростовской области | – | Национальная цель – Комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018г №650 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | Признак возраста-ния/ /убывания | Еди-ница измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы ««Развитие жилищного хозяйства Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района: |  | возраста-ющий | % |  | 91,3 | 2023 | 91,3 | 91,3 | 93 | 100 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023г № 97«О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Октябрьский район» до 2030 года. |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. | Обеспечение качественными качественными коммунальными услугами | Информационная система отсутствует |
| 1.2 | Показатель 1 Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | МП ТР | возраста-ющий | процен-тов | статестический | 7,43 | 2023 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района » №1286 от 08.10.2024г |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. | Обеспечение качественными качественными коммунальными услугами | Информационная система отсутствует |
| 1.3 | Показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | МП ТР | понижающий | процен-тов | ведом-ствен-ный | 70,5 | 2023 | 70,0 | 68,0 | 66,0 | 60,0 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023г № 97«О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Октябрьский район» до 2030 года. |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. | Обеспечение качественными кчественными коммунальными услугами | Инфор-мационная система отсутствует |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Октябрьского района» Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района. Ответственный за реализацию: Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства в лице начальника Сватеева Александра Михайловича Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| 1.1.1. | Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Октябрьского района | реализация мероприятий направленных на: повышение уровня информированности населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере; уплачены ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества помещений находящимся в собственности Октябрьского района; | Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания» Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района. Ответственный за реализацию: Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства в лице начальника Сватеева Александра Михайловича Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского района | обеспечение реализации мероприятий, направленных на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского района и на финансовое обеспечение (возмещение) затрат. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Октябрьского района» Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района. Ответственный за реализацию: Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства в лице начальника Сватеева Александра Михайловича Срок реализации: 2025 – 2030 годы.. |  |  |  |
| 1.3.1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства | Увеличение количества реализованных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальный и текущий ремонт объектов питьевого водоснабжения, теплоснабжения, включая разработку проектной документации, межевание земельных участков для оформления в муниципальную собственность под установку башен Рожновского, приобретение коммунальной техники, расходы по переданным полномочиям муниципальным районом сельским поселениям на ремонт и содержание объектов водопроводного хозяйства (обслуживание объектов водоснабжения 11-х сельских поселений и 1 городское поселение), расходы на постановку объектов водоснабжения на кадастровый учет, расходы за счет резервного фонда, ремонт и содержание сетей газоснабжения, газового оборудования, находящего в муниципальной собственности | Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» (всего), в том числе: | 13 428,7 | 13 428,7 | 18 273,9 | 45 131,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 12 160,8 | 12 160,8 | 16 481,0 | 40 802,6 |
|  | местный бюджет | 857,1 | 857,1 | 1 382,1 | 3 096,3 |
|  | бюджет муниципальных образований | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 1 232,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий 1.1 «Развитие жилищного хозяйства Октябрьского района», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 456,4 | 456,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 456,4 | 456,4 |
|  | бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий 1.2 «Повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе: | 13 428,7 | 13 428,7 | 17 817,5 | 44 674,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 12 160,8 | 12 160,8 | 16 481,0 | 40 802,6 |
|  | местный бюджет | 857,1 | 857,1 | 925,7 | 2 639,9 |
|  | бюджет муниципальных образований | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 1 232,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий 1.3 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Октябрьского района» » (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I.ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Развитие жилищного хозяйства  Октябрьского района»

1. Основные положения

| 1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Начальник муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеев А.М. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Связь с муниципальной программой Октябрьского района | – | Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Октябрьского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ /убывания |  | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | возраста-ющий | МП ОР |  | процентов | 7,43 | 2023 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. | Информационная система отсутствует |
| 1.2 | Показатель 2. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | возрастающий | МП ОР |  | человек | 1 | 2023 | 12 | 12 | 14 | 15 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. | информационная система отсутствует |
| 1,3 | Показатель 3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | возрастающий | МП ОР |  | единиц | 25 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий. «Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1 «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами и эффективности в жилищной сфере» | оказание услуг (выполнение работ) | количество человек, принявших участие в форуме | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Мероприятие (результат) 2 «Проведены семинары по вопросам управления многоквартирными домами и эффективности в жилищной сфере» | оказание услуг (выполнение работ) | количество человек, принявших участие в форуме | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Мероприятие (результат) 3«Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» | оказание услуг (выполнение работ) | Сумма взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий.

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат), источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Комплекс процессных мероприятий. «Развитие жилищного хозяйства Октябрьского района» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 456,4 | 456,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 456,4 | 456,4 |
|  | бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) 2 «Проведены семинары по вопросам управления многоквартирными домами» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие (результат) 3 «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 456,4 | 456,4 |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 456,4 | 456,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 456,4 | 456,4 |
|  | бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность,отраслевой (функциональный) орган | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Октябрьского» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.. | Мероприятие(результат) 1 «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами» в 2025,2026,2027 году реализации | Х |  |  |  |
| 1..1 | Контрольная точка 1.1. Проведен опрос потенциальных участников форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Отчет о ходе реализации муниципальной | Информационная система отсутствует |
| 1..2 | Контрольная точка 1..2 Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами возникших в результате опроса потенциальных участников форума | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Отчет о ходе реализации муниципальной | Информационная система отсутствует |
| 1. 3 | Контрольная точка 1..3 Заключен муниципальный контракт по проведению форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1. 4 | Контрольная точка 1.4 Проведен форум по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Отчет о ходе реализации муниципальной | Информационная система отсутствует |
| 2 | Мероприятие(результат) 2. «Проведены семинары по вопросам управления многоквартирными домами» в 2025,2026,2027 году реализации | Х |  |  |  |
| .2.1 | Контрольная точка. 2.1 Проведен опрос потенциальных участников семинара об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Отчет о ходе реализации муниципальной | Информационная система отсутствует |
| .2.2 | Контрольная точка.2.2 Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами возникших в результате опроса потенциальных участников семинара | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Отчет о ходе реализации муниципальной | Информационная система отсутствует |
| .2.3 | Контрольная точка 2.3 Заключен муниципальный контракт по проведению семинаров об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 2.4 | Контрольная точка. 2.4 Проведен семинар по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Отчет о ходе реализации муниципальной | Информационная система отсутствует |
| 3 | Мероприятие (результат) 3 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» | Х |  |  |  |
| 3.1 | Контрольная точка. 3.1 «Разработан проект соглашения уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района » | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Отчет о ходе реализации муниципальной | Информационная система отсутствует |
| 3.2 | Контрольная точка. 3.2 «Заключено соглашение между НКО «Фонд капитального ремонта» и Комитетом управления имуществом Октябрьского района на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Соглашение | АЦК финансы |
| 3.3 | Контрольная точка. 3.3 «Произведен расчет размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Отчет о ходе реализации муниципальной | Информационная система отсутствует |
| 3.4 | Контрольная точка. 3.4 «НКО «Фонд капитального ремонта» предоставлен счет-извещение взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Счет | АЦК финансы |
| 3.4 | Контрольная точка. 3.5 Произведена оплата согласно счет-извещения взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района | 30декабря 2025, 30декабря 2026, 30декабря 2027 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Платежное поручение | АЦК финансы |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение удовлетворенности

населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Начальник муниципального казенного учреждения«Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеев А.М. |
| --- | --- | --- | --- |
| .2. | Связь с муниципальной программой Октябрьского района | – | Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Октябрьского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | возраста-ющий | МП ТР | единиц | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | Муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. | Инфор-мационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий Мероприятие «Создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие(результат) 1.1 «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского района» | оказание услуг (выполнение работ) | количество предприятий, в которых реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период | единиц | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Мероприятие(результат) 1.2 «Предоставлены субсидии муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления уставной деятельности* | оказание услуг (выполнение работ) | количество предприятий, в которых реализованы мероприятия, направленные предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления уставной деятельности | единиц | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

*Мероприятие носит заявительный характер

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат), источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского района» (всего), в том числе: | 13 428,7 | 13 428,7 | 17 817,5 | 44 674,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 12 160,8 | 12 160,8 | 16 481,0 | 40 802,6 |
|  | местный бюджет | 857,1 | 857,1 | 925,7 | 2 639,9 |
|  | бюджет муниципальных образований | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 1 232,48 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1 «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского района» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставлены субсидии муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления уставной деятельности» (всего), в том числе: | 13 428,7 | 13 428,7 | 17 817,5 | 44 674,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 12 160,8 | 12 160,8 | 16 481,0 | 40 802,6 |
|  | местный бюджет | 857,1 | 857,1 | 925,7 | 2 639,9 |
|  | бюджет муниципальных образований | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 1 232,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского района» | Х | Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрации Октябрьского района в лице финансово-экономического управления Октябрьского района (ведущий специалист по ценовой политике и тарифам) | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Разработаны мероприятия по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского района. | 30 января 2025, 30 января 2026, 30 января 2027 | Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрации Октябрьского района в лице финансово-экономического управления Октябрьского района (ведущий специалист по ценовой политике и тарифам) | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Подготовлен проект Постановления муниципального образования «Октябрьский район» Администрации Октябрьского района о приведении размера платы граждан за коммунальные услуги по Октябрьскому району в соответствие с индексом максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. | 30 января 2025, 30 января 2026, 30 января 2027 | Муниципальное образование «Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрации Октябрьского района в лице финансово-экономического управления Октябрьского района (ведущий специалист по ценовой политике и тарифам) | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Проект Постановления муниципального образования «Октябрьский район» Администрации Октябрьского района о приведении размера платы граждан за коммунальные услуги по Октябрьскому району в соответствие с индексом максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги направлен на согласование. | 30 января 2025, 30 января 2026, 30 января 2027 | Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрации Октябрьского района в лице финансово-экономического управления Октябрьского района (ведущий специалист по ценовой политике и тарифам) | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Выпущено Постановления муниципального образования «Октябрьский район» Администрации Октябрьского района о приведении размера платы граждан за коммунальные услуги по Октябрьскому району в соответствие с индексом максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. | 30 января 2025, 30 января 2026, 30 января 2027 | Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрации Октябрьского района в лице финансово-экономического управления Октябрьского района (ведущий специалист по ценовой политике и тарифам) | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.5 Постановление о приведении размера платы граждан за коммунальные услуги по Октябрьскому району в соответствие с индексом максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района. | 30 января 2025, 30 января 2026, 30 января 2027 | Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрации Октябрьского района в лице финансово-экономического управления Октябрьского района (ведущий специалист по ценовой политике и тарифам) | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии предприятию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления уставной деятельности» | 30 января 2025, 30 января 2026, 30 января 2027 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского районав лице начальника Сватеева А.М. | Отчет о ходе реализации муниципальной программы, | Информационная система отсутствует |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Объявлен отбор получателей субсидий | 01 апреля 2025, 01 апреля 2026, 01 апреля 2027 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2. Составлен протокол отбора получателей субсидий | 11апреля 2025, 11апреля 2026, 11апреля 2027, | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3. Подведен итог отбора получателей субсидий | 11апреля 2025, 11апреля 2026, 11апреля 2027 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение платы предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 15 апреля 2025, 15 апреля 2026, 15 апреля 2027 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. | соглашение | Информационная система отсутствует |
| 1.2.5 | Контрольная точка 1.2.5. Предоставлены субсидии на возмещение платы предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. | 30 декабря 2025, 30 декабря 2026, 30 декабря 2027 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. | Платежное поручение | АЦК «Финансы» |

«АЦК-Финансы» – автоматизированная система управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы»

III ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Октябрьского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Начальник муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеев А.М. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Октябрьского района | – | Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Октябрьского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель1.1 Разработаны мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов теплоснабжения, включая разработку проектной документации» | возраста-ющий | МП ТР | единиц | 1 | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципального казенного учреждения "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. |  | Инфор-мационная система отсутствует |
| 1.2 | Показатель 1.2 Разработаны мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения, включая разработку проектной документации» | возраста-ющий | МП ТР | единиц | 1 | 2023 |  | 4 | 1 | 1 | 4 | Муниципального казенного учреждения "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. |  | Инфор-мационная система отсутствует |
| 1,3 | Показатель 1.3 Разработаны мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов водоотведения, включая разработку проектной документации» | возраста-ющий | МП ТР | единиц | 1 | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципального казенного учреждения "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М. |  | Инфор-мационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.) Задача комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов теплоснабжения, включая разработку проектной документации» | приобретение товаров, работ, услуг | Выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов , теплоснабжения, включая разработку проектной документации | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения, включая разработку проектной документации» | приобретение товаров, работ, услуг | Выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения, , включая разработку проектной документации | условная единица | 1 | 2023 | 4 | 1 | 1 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3 Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов водоотведения, включая разработку проектной документации» | приобретение товаров, работ, услуг | Выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов водоотведения, включая разработку проектной документации | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

*мероприятие реализуется при условии финансирования

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган |  | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства» Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов теплоснабжения, включая разработку проектной документации» |  | Х |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка 1.1.1 Разработана проектная документация на выполнение работ на строительства объектов теплоснабжения |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка 1.1.2 Разработана проектная документация на выполнение работ по реконструкции, объектов теплоснабжения |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.1.3 |  | Контрольная точка 1.1.3 Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту, объектов теплоснабжения |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.1.4 |  | Контрольная точка 1.1.4 Разработана проектная документация на выполнение работ текущему ремонту, объектов теплоснабжения |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.1.5 |  | Контрольная точка 1.1.5Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов теплоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1.1.6 |  | Контрольная точка 1.1.6Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объектов теплоснабжения |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1.1.7 |  | Контрольная точка 1.1.7Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1.1.8 |  | Контрольная точка 1.1.8 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту объектов теплоснабжения |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1.1.9 |  | Контрольная точка 1.1.9 Выполнены условия муниципального контракта по выполнению строительства объектов теплоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.1.10 |  | Контрольная точка 1.1.10Выполнены условия муниципального контракта по выполнению работ по реконструкции объектов теплоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.1.11 |  | Контрольная точка 1.1.11Выполнены условия муниципального контракта по выполнению работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.1.12 |  | Контрольная точка 1.1.12. Выполнены условия муниципального контракта по выполнению работ по текущему ремонту объектов теплоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.2 |  | Мероприятие (задача) 1.2 Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения, включая разработку проектной документации» |  | Х |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.2.1 |  | Контрольная точка 1.2.1 Разработана проектная документация на выполнение работ на строительства объектов питьевого водоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.2.2 |  | Контрольная точка 1.2.2 Разработана проектная документация на выполнение работ по реконструкции, объектов питьевого водоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.2.3 |  | Контрольная точка 1.2.3 Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту, объектов питьевого водоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.2.4 |  | Контрольная точка 1.2.4 Разработана проектная документация на выполнение работ текущему ремонту, объектов питьевого водоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.2.5 |  | Контрольная точка 1.2.5. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов питьевого водоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1.2.6 |  | Контрольная точка 1.2.6 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объектов питьевого водоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1.2.7 |  | Контрольная точка 1.2.7Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1.2.8 |  | Контрольная точка 1.2.8Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1.2.9 |  | Контрольная точка 1.2.9Выполнены условия муниципального контракта по выполнению строительства объектов питьевого водоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.2.10 |  | Контрольная точка 1.2.10 Выполнены условия муниципального контракта по выполнению работ по реконструкции объектов питьевого водоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.2.11 |  | Контрольная точка 1.2.11Выполнены условия муниципального контракта по выполнению работ по капитальному ремонту объектов питьевого водоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.2.12 |  | Контрольная точка 1.2.12 Выполнены условия муниципального контракта по выполнению работ по текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1,3 |  | Мероприятие (задача) 1.3 Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов водоотведения, включая разработку проектной документации» |  | Х |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.3.1 |  | Контрольная точка 1.3.1 Разработана проектная документация на выполнение работ на строительства объектов водоотведения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.3.2 |  | Контрольная точка 1.3.2 Разработана проектная документация на выполнение работ по реконструкции, объектов водоотведения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.3.3 |  | Контрольная точка 1.3.3 Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту, объектов водоотведения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.3.4 |  | Контрольная точка 1.3.4 Разработана проектная документация на выполнение работ текущему ремонту, объектов водоотведения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г,30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Информационная система отсутствует |
| 1.3.5 |  | Контрольная точка 1.3.5Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов водоотведения.. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1.3.6 |  | Контрольная точка 1.3.6 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объектов водоотведения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1.3.7 |  | Контрольная точка 1.3.7 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоотведения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1.3.8 |  | Контрольная точка 1.3.8 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту объектов водоотведения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Муниципальный контракт | АЦК финансы |
| 1.3.9 |  | Контрольная точка 1.3.9 Выполнены условия муниципального контракта по выполнению строительства объектов водоотведения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.3.10 |  | Контрольная точка 1.3.10. Выполнены условия муниципального контракта по выполнению работ по реконструкции объектов водоотведения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.3.11 |  | Контрольная точка 1.3.11 Выполнены условия муниципального контракта по выполнению работ по капитальному ремонту объектов водоотведения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.3.12 |  | Контрольная точка 1.3.12 Выполнены условия муниципального контракта по выполнению работ по текущему ремонту объектов водоотведения. |  | 30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г |  | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М. |  | Акт выполненных работ, платежное поручение | Информационная система отсутствует |

Примечение.

Используемые сокращения:

«АЦК-Финансы» – автоматизированная система управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы»;

ЕИС в сфере закупок – единая информационная система в сфере закупок;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ТСЖ – товарищество собственников жилья.

ПОКАЗАТЕЛЬ

«Количество муниципальных образований Октябрьского района  обеспеченных  качественными жилищно-коммунальными услугами»

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1 | Алексеевское сельское поселение |
| 2 | Артемовское сельское поселение |
| 3 | Бессергеневское сельское поселение |
| 4 | Керчикское сельское поселение |
| 5 | Каменоломненское городское поселение |
| 6 | Коммунарское сельское поселение |
| 7 | Краснокутское сельское поселение |
| 8 | Краснолучское сельское поселение |
| 9 | Красюковское сельское поселение |
| 10 | Кривянское сельское поселение |
| 11 | Мокрологское сельское поселение |
| 12 | Персиановское сельское поселение |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                              	    А.А. Пригородова