| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.03.2025 | № 317 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год, утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 31.10.2018  № 1466,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 11.03.2025 № 317

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса Октябрьского района, в том числе в целях повышения экспортного потенциала, устойчивого развития сельских территорий, обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района № 1466 от 31.10.2018  г. (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых произошло:

на развитие АПК района из бюджетов всех уровней привлечено 401,9 млн. руб. мер государственной поддержки, сельхозпроизводителями получено на льготных условиях кредитов на общую сумму 2870,3 млн. руб.;

объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 20,2 млрд. рублей;

среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях выросла относительно уровня 2023 года на 22,6 процента и составила 
63109 рублей;

в агропромышленный комплекс привлечено инвестиций в объеме 
832,2 млн.руб., в том числе приобретение техники и оборудования – 
545,9 млн.руб.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Достижению результатов в  2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», предусмотрена реализация 9 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве».

Выделенные средства на реализацию мероприятия в сумме 3281,8 тыс.руб. освоены на 99,98 % (3281,2 тыс.руб.), в том числе:

- субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку элитного семеноводства  - 1076,5 тыс.руб. освоена на 99,99 % (не освоено 0,1 тыс.руб. в связи с тем, что субсидия носит заявительный характер);

- субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв  - 2205,3  освоена на 99,98 % (не освоено 0,5 тыс.руб. в связи с тем, что субсидия носит заявительный характер);

Основное мероприятие 1.2. «Развитие отрасли растениеводства».

Выделенные средства на реализацию мероприятия освоены на 99,48 %, в том числе:

-  субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 3244,0 освоена на 99,48 % (не освоено 16,9 тыс.руб. в связи с тем, что субсидия носит заявительный характер);

Основное мероприятие 1.3. «Поддержание доходности сельскохозяйст-венных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено на 100 %.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие отрасли животноводства» выполнено на 88,8 %.

Основное мероприятие 1.5. «Развитие малых форм хозяйствования на селе» выполнено в полном объеме. Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов) составил 100 %.

За 2024 год в рамках регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - направление предоставление гранта на развитие семейной фермы индивидуальный предприниматель глава КФХ 
Зуева Н.Ю. прошла конкурсный отбор и получила  средства на  реконструкцию молочной фермы КРС на 100 голов в сумме 40,0 млн.руб.

Основное мероприятие 1.6. «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов» выполнено в полном объеме. За 2024 год сельхозпроизводителями получено на льготных условиях  кредитов и займов на общую сумму 2870,3 млн. руб.

Основное мероприятие 1.7  «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции»  выполнено: предоставлялись субсидии организациям АПК на приобретение электроэнергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы – на сумму 2,4 млн. руб.

Основное мероприятие 1.8 «Участие в реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область) показатель не выполнен. В 2024 году не было  сельхозтоваропроизводителей   которые реализовывали продукцию на экспорт.

Основное мероприятие 1.9  «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники». В 2024 году на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники (20%) получена субсидия в сумме 9,7 млн. руб.

Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» завершена в 2019 году.

Подпрограмма  3  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1. «Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения» выполнено на 100 %.

Основное мероприятие 3.2. «Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК». Средства на данное мероприятие  не выделялись.

По подпрограмме 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение  4 контрольных события.

В контрольное событие «Обеспечение условий для повышения валового сбора и урожайности сельхозкультур» входят 4 показателя, три из которых не выполнены в должном объеме.

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,5 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение –0. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,6 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 0.

В 2024 году ООО «Агропредприятие Бессергеневское» перестало заниматься выращиванием картофеля и овощей. В  ИП и КФХ не было площадей картофеля и овощей, что повлияло на показатели в целом.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений -  плановый показатель составил 15,5 %, что ниже планового показателя на 1,5 п.п.

Контрольное событие  «Увеличение производства продукции животноводства» выполнено в полном объеме.

Контрольное событие  «Мониторинг численности поголовья» не выполнено в полном объеме.

Показатель «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» выполнен на 70 %, в связи с реализацией поголовья крупного рогатого скота ООО «Агропредприятие Бессергеневское»  (руководство предприятия приняло решение о ликвидации фермы КРС).

Контрольное событие «Мониторинг приобретения сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей» - выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы влияние оказывали факторы, вследствие которых частично были не выполнены основные мероприятия и не достигнуты плановые значения по отдельным показателям:

- сокращение объемов урожая (в 2024 году аграрии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. Последствия майских холодов усугубились засухой. Отсутствие осадков и повышенные температуры привели к сокращению доступной почвенной влаги. Это негативно повлияло на состояние посевов, привело к их повреждению и частичной гибели. Как результат – снижение урожайности по всем культурам без исключения).

- увеличение затрат на производство сельскохозяйственной продукции

- низкий уровень закупочных цен на сельхозкультуры.

Раздел 4.  Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 9418,5 тыс.рублей,

В том числе по источникам финансирования:

Безвозмездные поступления в

бюджет Октябрьского района       – 9418,5  тыс.рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета                –  2723,9 тыс.рублей ;

- бюджет Ростовской области        – 6694,6  тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с внесением изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023  № 138 «О бюджете Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 9418,5 тыс.рублей,

в том числе по источникам финансирования:

Безвозмездные поступления в

бюджет Октябрьского района       – 9418,5  тыс.рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета                –  2723,9 тыс.рублей ;

- бюджет Ростовской области        – 6694,6  тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9401,0

тыс.рублей,  в том числе по источникам финансирования:

Безвозмездные поступления в

бюджет Октябрьского района       – 9401,0  тыс.рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета                –  2723,4 тыс.рублей ;

- бюджет Ростовской области        – 6677,6  тыс.рублей.

Бюджетные средства освоены на 99,81 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены  в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
 Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 26 показателей, по 10 показателям фактические значения превышают плановые, по 12 показателям не достигнуты плановые значения, 
4 показателя в связи с прекращением действия подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий» - не реализуются.

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 102,3 % плановое значение, фактическое значение – 79,8 %. На показатель в целом по району повлияло снижение производства  продукции растениеводства и животноводства

Показатель 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,9 % плановое значение, фактическое значение – 62,26 %. Показатель не выполнен в связи со снижением валового сбора  по основным выращиваемым культурам (cложная метеорологическая обстановка в весенне-летний период повлияла на рост и развитие сельскохозяйственных растений)

Показатель 3 «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 101,2 % плановое значение, фактическое значение – 89,84 % .

Показатель  4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) - 100,2 % плановое значение, фактическое значение – 100,2 % . Показатель выполнен за счет роста производства продукции по перерабатывающим предприятиям.

Показатель  5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на 01.01.2025 года составила 63797 рублей при плановом значении 28589 рублей.  Показатель выполнен за счет роста заработной платы по сельхозпредприятиям района.

Показатель 6. Индекс производительности труда к предыдущему году составил факт 78,5 %, план 100,3. Невыполнение  показателя обусловлено снижением объемов производства сельхозпродукции к уровню 2023 года).

Показатель 7. «Количество высокопроизводительных рабочих мест» - 
2600 ед.  плановое значение, фактическое значение – 1419 ед.

Показатель 8.  Объем производства валовой продукции сельского хозяйства за 2024 год составил 20,2 млрд.руб., что ниже  планового показателя на 4,7%.

Показатель  9.  Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства составило  70 % , план 70 %.

Показатель 10. Увеличение доли экспорта сельскохозяйственной продукции. В 2024 году сельхозпредприятия района не реализовывали продукцию на экспорт.

Показатель 11. Ежегодный рост заработной платы в сельхозпредприятиях района в 2024 году составил 122,6 %, план 107,0.

Показатель 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 220,6 тыс.тонн -  100 % к плановому показателю.

Показатель 1.2. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,5 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 0.

Показатель 1.3. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохо-зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,6 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 0.

В 2024 году не было  сельхозтоваропроизводителей которые занимались выращиванием картофеля и овощей.

Показатель 1.4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 15,5 %, что ниже на 1,5 п.п. планового показателя.

Показатель 1.5. «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» – 19,2 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 53,4 тыс.тонн.

Показатель 1.6.  Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 3,8 тыс. тонн, при плане 3,0 тыс. тонн, что выше планового показателя в 1,3 раза.

Показатель 1.7. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 1.01.2025 года составило 1,4 тысяч голов. Выполнение годового показателя Программы составило 100 %.

Показатель 1.8. Численность товарного поголовье коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 180 голов, что ниже  целевого показателя на 30 %.

Показатель 1.9. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей. За 12 месяцев 2024 года сельхозтоваропроизводителями района приобретено 15 тракторов и 7 зерноуборочных комбайнов, показатель выполнен на 100 %.

Показатель 1.10 Увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, в рамках федерального проекта. Показатель выполнен на 
150 %.

Показатель 3.1. «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» - 100,0 % плановое значение, фактическое значение – 99,81 % .

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Показатели 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 – не реализуются)

Степень достижения показателя 1  составляет    0,78

Степень достижения показателя 2  составляет    0,61

Степень достижения показателя 3  составляет    0,89

Степень достижения показателя 4  составляет    1,00

Степень достижения показателя 5  составляет    2,23

Степень достижения показателя 6  составляет    0,78

Степень достижения показателя 7  составляет    0,54

Степень достижения показателя 8  составляет    0,95

Степень достижения показателя 9  составляет    1,00

Степень достижения показателя 10  составляет  0

Степень достижения показателя 11  составляет  1,14

Степень достижения показателя 1.1 составляет  1,00

Степень достижения показателя 1.2 составляет   0

Степень достижения показателя 1.3 составляет   0

Степень достижения показателя 1.4 составляет   0,91

Степень достижения показателя 1.5 составляет   2,78

Степень достижения показателя 1.6 составляет   1,27

Степень достижения показателя 1.7 составляет   1,00

Степень достижения показателя 1.8 составляет   0,70

Степень достижения показателя 1.9 составляет   1,00

Степень достижения показателя 1.10 составляет 1,50

Степень достижения показателя 3.1 составляет   0,99

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,54 (12/22)

Такое значение характеризует  низкий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по   степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,64  - из 11 реализуемых основных мероприятий, 
7 выполнены в полном объеме, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 99,81 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

9401 тыс.рублей /9418,5 тыс.рублей = 0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,99 / 0,99  = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом :

0,54 х 0,5+ 0,64 х 0,3+ 0,99 х 0,2 = 0,66 , в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является низкой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Дальнейшая реализация Программы на 2025-2030 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1466 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         А.А. Пригородова

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  | Х | Х | Х | 6525,8 тыс.руб. | 6508,3 тыс.руб. | 99,73 % |
|  | Основное мероприятие 1.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональ-ными системами земледелия. Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Не смотря на снижение производственных показателей получены положительные финансовые результаты предприятий по итогам 2024 года |  |
|  | Расходы на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 2205,3 тыс.руб. | 2204,8 тыс. руб. | 99,98% |
|  | Расходы на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку элитного семеноводства) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 1076,5 тыс.руб. | 1076,4 тыс. руб. | 99,99% |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растениеводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | повышение урожайности сельско-хозяйственных культур, увеличение производствапродукции растениеводства | урожайность зерно-вых и зернобобовых культур составила 28,1, что на 39,2% ниже 2023 года, урожайность подсолнечника 17,6 ц/га, что на 39,5 ниже уровня 2023 года | Последствия майских холодов усугубившихся засухой, негативно повлияло на состояние посевов и привело к их повреждению и частичной гибели. Как результат – снижение урожайности по всем культурам без исключения. |
|  | Субсидия на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 3244 тыс.руб. | 3227,1 тыс. руб. | 99,48% |
|  | Контрольное событие муниципальной программы обеспечение условий для повышения валового сбора и урожайности сельхозкультур | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | - | - | - |
|  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 220,6 тыс.тонн | 220,6 тыс.тонн | - |
|  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 1,5 тыс.тонн | 0 тыс.тонн | В 2024 году не было сельхозтоваропроизводителей которые занимались выращиванием картофеля |
|  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 1,6 тыс.тонн | 0 тыс.тонн | В 2024 году не было сельхозтоваропроизводителей которые занимались выращиванием овощей |
|  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 17 % | 15,5 % | -1,5 п.п. |
|  | Основное мероприятие 1.3 Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Развитие отрасли животноводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | Увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | индекс производ¬ства продукции жи-вотноводства в хозяйствах всех категорий составил – 89,84%, что ниже планового показателя на 11,2 % | - Показатель не выполнен в связи со снижением производства мяса в живом весе и молока. В 2024 году производство мяса во всех категориях хозяйств в живом весе снизилось на 11,7 % и составило 53,4 тыс. тонн. Вспышка птичьего гриппа в ЛПХ стала причиной снижения производства мяса птицы ООО «Индюшкин двор». Был приостановлен убой птицы в ноябре и декабре месяце 2024 года, в результате недополучено около 10,0 тыс. тонн мяса птицы. В 2024 году произведено молока 32,2 тыс. тонн, что ниже уровня 2023 года на 7,7 %. Производство молока снижено в связи со снижением поголовья коров в ЛПХ (недостаточная обеспеченность кормами на период зимовки 2024 – 2025 года, из – за неблагоприятных погодных условий лета 2024 года) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы увеличение производства продукции животноводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | - | - | - |
|  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 19,2 тыс.тонн | 53,4 тыс.тонн | - |
|  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 3,0 тыс.тонн | 3,8 тыс.тонн | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Мониторинг численности поголовья | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | - | - | - |
|  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 1,4 тыс.гол. | 1,4 тыс.гол. | - |
|  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей– | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 180 гол. | 126 гол. |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Развитие малых форм хозяйствования на селе | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | стимулирование создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств. Увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Рост занятости в сельской местности | предоставлялась государственная поддержка на развитие малых форм хозяйствования, в том числе их материально-технической базы | - |
|  | Основное мероприятие 1.6 Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции агропромышленного комплекса. Увеличение мощностей по переработке продукции сельского хозяйства. Строительство новых высокотехнологичных животноводческих комплексов. Приобретение высокопродуктивных племенных животных | За 2024 год было получено кредитов и займов на льготных условиях на сумму 2870,3 млн. руб. , а так же было привлечено 831,4 млн. рублей государственной поддержки, что обеспечило снижение стоимости кредитных ресурсов на инвестиционное развитие. | - |
|  | Основное мероприятие 1.7 Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально-технической базы перерабатывающих предприятий | индекс производства пищевых продуктов составил- 100,2 % . Показатель выполнен за счет роста производства продукции по перерабатывающим предприятиям | - |
|  | Основное мероприятие 1.8 Участие в реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)» | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | увеличение мощностей по производству и хранению продукции агропромышленного комплекса | 0 | В 2024 году не было сельхозтоваропроизводителей, которые реализовывали продукцию на экспорт |
|  | Основное мероприятие 1.9 Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | проведение технической модерни-зации и перевооружения организаций АПК | в 2024 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено техники на сумму 545,9 млн.руб. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы мониторинг приобретения сельхозтехники сельскохо-зяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | - | - |  |
|  | Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2024 год | 2024 год | - | - |  |
|  | тракторы |  | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 15 шт. | 15 шт. |  |
|  | комбайны зерноуборочные |  | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 7 шт. | 7 шт. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» завершена в 2019 году |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Поддержка инфраструктур-ного обустройства сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | 2030 год | 2024 год | 2024 год | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | 2030 год | 2024 год | 2024 год | 2760,5 | 2760,5 | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | 2030 год | 2024 год | 2024 год | популяризация жизни и труда в сельских территориях | в 2024 году при содействии отдела по сельскому хозяйству представители предприятий района участвовали в совеща-ниях проводи-мых МСХ РО, проведено торжественное мероприятие посвященное «Дню работника сельского хозяйства» | - |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024

год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 9418,5 | 9418,5 | 9401,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 9418,5 | 9418,5 | 9401,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 2723,9 | 2723,9 | 2723,4 |
|  | -бюджет Ростовской области | 6694,6 | 6694,6 | 6677,6 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Всего | 6525,8 | 6525,8 | 6508,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 6525,8 | 6525,8 | 6508,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 2723,9 | 2723,9 | 2723,4 |
|  | -бюджет Ростовской области | 3801,9 | 3801,9 | 3784,9 |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | Всего | 6525,8 | 6525,8 | 6508,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 6525,8 | 6525,8 | 6508,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 2723,9 | 2723,9 | 2723,4 |
|  | -бюджет Ростовской области | 3801,9 | 3801,9 | 3784,9 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растениеводства | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 Развитие отрасли животноводства | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Развитие малых форм хозяйствования на селе | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 Участие в реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 2892,7 | 2892,7 | 2892,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 2892,7 | 2892,7 | 2892,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 2892,7 | 2892,7 | 2892,7 |
| Основное мероприятие 3.1. Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения | Всего | 2892,7 | 2892,7 | 2892,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 2892,7 | 2892,7 | 2892,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 2892,7 | 2892,7 | 2892,7 |
| Основное мероприятие 3.2. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 127,5 | 102,3 | 79,8 | На показатель в целом по району повлияло снижение производства продукции растениеводства и животноводства |
| 2 | 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 130,5 | 101,9 | 62,26 | Показатель не выполнен в связи со снижением валового сбора по основным выращиваемым культурам (cложная метеорологическая обстановка в весенне-летний период повлияла на рост и развитие сельскохозяйственных растений) |
| 3 | 3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 103,7 | 101,2 | 89,84 | Показатель не выполнен в связи со снижением производства мяса в живом весе и молока. В 2024 году производство мяса во всех категориях хозяйств в живом весе снизилось на 11,7 % и составило 53,4 тыс. тонн. Вспышка птичьего гриппа в ЛПХ стала причиной снижения производства мяса птицы ООО «Индюшкин двор». Был приостановлен убой птицы в ноябре и декабре месяце 2024 года, в результате недополучено около 10,0 тыс. тонн мяса птицы. В 2024 году произведено молока 32,2 тыс. тонн, что ниже уровня 2023 года на 7,7 %. Производство молока снижено в связи со снижением поголовья коров в ЛПХ (недостаточная обеспеченность кормами на период зимовки 2024 – 2025 года, из – за неблагоприятных погодных условий лета 2024 года) |
| 4 | 4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | процентов | 100,5 | 100,2 | 100,2 |  |
| 5 | 5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 52452 | 28589 | 63797 | перевыполнение показателя обусловлено проведением индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников |
| 6 | 6. Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 130,9 | 100,3 | 78,5 | невыполнение показателя обусловлено снижением объемов производства сельхозпродукции к уровню 2023 года |
| 7 | 7. Количество высокопроизводительных рабочих мест | единиц | 1342 | 2600 | 1419 | невыполнение показателя обусловлено тем, что не все предприятия имеют уровень заработной платы выше среднерайонного показателя |
| 8 | 8. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства | млрд.руб. | 19,4 | 21,2 | 20,2 | На показатель в целом по району повлияло снижение производства продукции растениеводства и животноводства |
| 9 | 9. Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства | процентов | 66,8 | 70 | 70 |  |
| 10 | 10. Увеличение доли экспорта сельскохозяйственной продукции | процентов | 0 | 7 | 0 | в 2023 году сельхозпредприятия района не реализовывали продукцию на экспорт |
| 11 | 11. Ежегодный рост заработной платы в сельхозпредприятиях района | процентов | 122,0 | 107 | 122,6 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 376,7 | 220,6 | 220,6 |  |
| 13 | 1.2. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,0 | 1,5 | 0 | В 2024 году не было сельхозтоваропроизводителей которые занимались выращиванием картофеля |
| 14 | 1.3. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,07 | 1,6 | 0 | В 2024 году не было сельхозтоваропроизводителей которые занимались выращиванием овощей |
| 15 | 1.4. Доля площади, засеваемой элитны-ми семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 21,2 | 17,0 | 15,5 |  |
| 16 | 1.5. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 58,3 | 19,2 | 53,4 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением производственной мощности ООО «Индюшкин двор» |
| 17 | 1.6. Производство молока в сельскохо-зяйственных организациях, крестьянс-ких (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3,9 | 3,0 | 3,8 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением продуктивности коров крестьянских (фермерских) хозяйствах выше планируемой |
| 18 | 1.7. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,46 | 1,4 | 1,4 |  |
| 19 | 1.8. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 180 | 180 | 126 |  |
| 20 | 1.9. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 37 | 15 | 15 |  |
|  | комбайны зерноуборочные | штук | 7 | 7 | 7 |  |
| 21 | 1.10. Увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, в рамках федерального проекта | Ед. | 2 | 2 | 3 | в 2024 году по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции» 3 КФХ участвовали в конкурсном отборе по направлению «Агростартап» - реализация проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств по разведению КРС молочного направления |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов | квадратных метров | - | - | - | подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» завершена в 2019 году |
| 23 | 2.2. Ввод в действие локальных водопроводов | километров | - | - | - |  |
| 24 | 2.3. Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | - | - | - |  |
| 25 | 2.4. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших | ед. | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3.1. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 100,0 | 100,0 | 99,81 |  |