| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.12.2025 | № 1651 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1567 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 25.09.2025 № 230  «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1567 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

3. C момента официального опубликования настоящего постановления, признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 13.03.2025 № 324 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1567».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

| Постановление вносит сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

От 22.12.2025     № 1651

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Октябрьского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского  района»

- Оценка

текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

Муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» (далее также - муниципальная программа)  определяет цели, задачи и основные направления развития в жилищной сфере и в сфере территориального развития Октябрьского района.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Октябрьского района.

Ежегодно объемы построенного жилья увеличиваются, что обеспечивает выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения.

В 2023 году объемы жилищного строительства достигли – 34470 кв. метров, из них многоквартирные дома –1411 кв. метров, индивидуальное жилищное строительство – 33059 кв. метров. Ввод жилья на одного человека в 2023 году в Октябрьском  районе составил 0,42 кв. метров.

Выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения обеспечивает градостроительная политика, направленная на создание условия для комплексного обновления населенных пунктов и повышения качества жизни граждан.

Применение механизма комплексного развития территорий позволяет вовлечь в оборот земельные участки в объеме, необходимом для достижения цели по увеличению объема жилищного строительства, и обеспечить территории под жилищное строительство необходимой социальной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой.

Одними из наиболее важных социальных проблем остаются проблемы обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также оказания гражданам государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья.

В 2023 году в Октябрьском районе жилищные условия улучшили 96 семей, из них 94 семьям оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий в рамках реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района».

Одним из направлений улучшения жилищных условий граждан является ликвидация аварийного жилищного фонда.

В 2023 году расселено 1696  кв. метров, переселено 66 семей в составе 121 человека.

2. Описание приоритетов и целей

Октябрьского  района в сфере реализации муниципальной

программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие территориального планирования и жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики: обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортности жилищного фонда потребностям населения.

Цели муниципальной программы - увеличение годового объема ввода жилья до 42720  кв. метров к 2030 году и улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 350 семей, обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году, устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

В соответствии с решением районного Собрания депутатов от 18.05.2023 № 97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области до 2030 года»», цели и задачи по развитию строительного комплекса включают:

увеличение ежегодных объемов жилищного строительства;

улучшение жилищных условий семей;

создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков, в том числе застроенных, путем комплексного развития территорий;

выполнение государственных обязательств по улучшению жилищных условий граждан.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также региональными проектами «Жилье (Ростовская область)», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)», «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства», «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда».

### 3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области.

Мероприятия муниципальной программы осуществляются в соответствии с Решением Октябрьского районного Собрания депутатов от 18.05.2023 № 97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»»; государственной программой Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» от 17.10.2018 № 642» и направлены на достижение стратегического приоритета в жилищной сфере - создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, а также для повышения доступности жилья для всех категорий граждан, в том числе:

путем применения механизма комплексного развития территорий;

обеспечение участков инженерной и транспортной инфраструктурой;

ликвидация аварийного жилья.

Достижение целей муниципальной программы способствует достижению национальной цели и целей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации": к 2030 году: улучшение жилищных условий  не менее 350  семей  и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 42720  кв. метров, обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году, устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

В число показателей муниципальной программы включены показатели  указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации": "Объем жилищного строительства", "Количество семей, улучшивших жилищные условия" и "Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем".

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы.

Для достижения целей муниципальной программы поставлены следующие задачи муниципального управления:

1. Создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков, в том числе застроенных, путем комплексного развития территорий. В рамках решения данной задачи предусмотрено: обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления и бесплатно предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, вовлечение в оборот территорий в целях жилищного строительства, проведение комплексных кадастровых работ.

2. Сокращение жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселение ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ. Решение задачи предполагает переселение семей, проживающих в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и снос домов, расселение которых завершено в полном объеме, и земельные участки под которыми имеют перспективы использования.

3. Сокращение количества проблемных объектов на территории Октябрьского района.

4. Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях:  детей-сирот, молодых и многодетных семей.

5. Оказание содействия в создании специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан путем предоставления бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья и части процентных ставок по кредитам, земельных сертификатов, компенсации затрат кредитных организаций, предоставляющих льготные ипотечные кредиты.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Октябрьского района»

«1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Октябрьского района | Палько Андрей Владимирович- заместитель главы Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства |
| Период реализации муниципальной программы Октябрьского района | этап I – 2019 – 2024 годы; этап II – 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Октябрьского района | увеличение годового объема ввода жилья до 42720 кв. метров к 2030 году; улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 350 семей |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 856 987,6 тыс. рублей: этап I – 605 906,8 тыс. рублей; этап II – 251 080,8 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |

2. Показатели муниципальной  программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель муниципальной программы: «Увеличение годового объема ввода жилья до 42720 кв. метров к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | МП | возрастает | кв. метров | статистический | 33000 | 2023 | 35970 | 35970 | 40650 | 42720 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года (Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 )- | Отдел архитектуры и сопровождения проектов, Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.м к 2030 году | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) |
| 1.2. | Темп ввода жилья в эксплуатацию | МП | возрастает | процентов | ведомственный | 136 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Отдел архитектуры и сопровождения проектов, Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.м к 2030 году | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Общая площадь жилья по району на начало отчетного периода | МП | возрастает | тыс.кв.м | статистический | 1832,0 | 2023 | 1918,2 | 1947,88 | 1988,53 | 2116,7 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года (Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 )- | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) |
| 1.4 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района | МП | возрастает | кв.м./чел. | статистический | 25,1 | 2023 | 26,4 | 26,6 | 27,2 | 33,0 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года (Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 )- | Отдел архитектуры и сопровождения проектов; Администрации городского и сельских поселений | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.м к 2030 году | информационная система отсутствует |
| - Цель муниципальной программы: «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 350 семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | возрастает | семей | ведомственный | 96 | 2023 | 40 | - | - | 350 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года (Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 № 97 ) | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; Отдел образования Администрации Октябрьского района; Администрации городского и сельских поселений | улучшение жилищных условий не менее 350 семей | информационная система отсутствует |  |
| 2.2. | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | МП | возрастает | семей | ведомственный | 103/27 | 2023 | 40 | 20 | 11 | 128 | _ |  |  | информационная система отсутствует |  |
| 2.3. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | МП | возрастает | процентов | ведомственный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | _ |  |  | информационная система отсутствует |  |
| 2.4 | Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийных, подлежащих сносу или реконструкции | МП | убывает | тыс.кв.м | ведомственный | 1,7 | 2023 | 0,32 | - | - | - | _ | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства; Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | улучшение жилищных условий не менее 350 семей | информационная система отсутствует |  |
| 2.5 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции на конец отчетного года | МП | убывает | семей | ведомственный | 68 | 2023 | 13 | - | - | - | _ | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства; Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | улучшение жилищных условий не менее 350 семей | информационная система отсутствует |  |
| 2.6 | Количество семей, переселение из ветхого жилья в рамках завершения и структуризации угольной промышленности | МП | убывает | семей | ведомственный | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства; Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | улучшение жилищных условий не менее 350 семей | информационная система отсутствует |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

### ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

### кв. – квадратный;

### 3. Структура муниципальной  программы Октябрьского района

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 |  |  | ### 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. Муниципальный проект «Жилье (Октябрьский район)» ### Куратор: Палько Андрей Владимирович- заместитель главы Администрации Октябрьского района ### Ответственный за реализацию: сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1. |  | Задача 1. Улучшены жилищные условия граждан за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году |  | созданы условия для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства путем комплексной застройки жилья, обеспеченной социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой и участия в программах по стимулированию развития жилищного строительства |  |  | количество семей, улучшивших жилищные условия; объем жилищного строительства; темп ввода жилья в эксплуатацию; |
| 1.2. Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» ### Куратор: Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района ### Ответственный за реализацию: сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.1. |  | Задача 1. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.; на 01.01.2022 |  | обеспечены безопасные условия проживания граждан, вовлечены в оборот земельные участки |  |  | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| ### 1.2.2 |  | Задача 2.. Снесены расселенные аварийные дома |  | ликвидирован аварийный жилищный фонд, вовлечены в оборот земельные участки |  |  | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| ### 1.2.3 |  | Задача 3. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного ветхим в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности |  | обеспечены безопасные условия проживания граждан, вовлечены в оборот земельные участки |  |  | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| - Иные муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Иной муниципальный проект «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» ### Куратор: Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района ### Ответственный за реализацию: сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района; ### отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (Чичекина Елена Николаевна, главный архитектор Администрации Октябрьского района) Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.1. |  | Задача 1. Созданы условия для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков, в том числе застроенных |  | вовлечены в оборот земельные участки для жилищного строительства |  |  | объем жилищного строительства; темп ввода жилья в эксплуатацию |
| - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» ### Ответственный за реализацию: сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1.1. | Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях |  | предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий |  | количество семей, улучшивших жилищные условия; количество семей отдельных категорий граждан Ростовской области, обеспеченных жильем; доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальных выплат |  |  |
| 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития рынка жилья» ### Ответственный за реализацию: сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района; ### отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (Чичекина Елена Николаевна, главный архитектор Администрации Октябрьского района) Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.2.1 | Сформирован рынок доступного стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности |  | повышение уровня обеспеченности населения жильем |  | количество семей, улучшивших жилищные условия |  |  |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной  программы Октябрьского района

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .1. | Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» (всего), в том числе: | ### 117729,2 | ### 85499,1 | ### 47852.5 | 251080.8 |
|  | Федерального бюджета | 4217,5 | 2184.0 | 2193,9 | 8595,4 |
|  | Областного бюджета | 111366,0 | 82773,4 | 45265,3 | 239404.7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | ### 167,4 | ### 424,8 | ### 393,3 | 985,5 |
|  | Бюджеты муниципальных образований | 1978,3 | 116,9 | 0,0 | 2095,2 |
|  | Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» | 39921,8 | 1558,3 | 0,0 | 41480,1 |
|  | Федерального бюджета | 3144,3 | 0,0 | 0,0 | 3144,3 |
|  | Областного бюджета | 34799,2 | 1441,4 | 0,0 | 36240,6 |
|  | Бюджеты муниципальных образований | 1978,3 | 116,9 | 0,0 | 2095,2 |
|  | Иной муниципальный проект «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | 0,0 | 86,7 | 0,0 | 86,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 86,7 | 0,0 | 86,7 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | 77807,4 | 83854,1 | 47852,5 | 209514,0 |
|  | Федерального бюджета | 1073,2 | 2184,0 | 2193,9 | 5451,1 |
|  | Областного бюджета | 76566,8 | 81332,0 | 45265,3 | 203164,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 167,4 | 338,1 | ### 393,3 | 898,8 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### сектор по организации строительства и созданий условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна, заведующий сектором по организации строительства и созданий условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### – | ### муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | возрастание | МП,ГП | человек | 27 | 2023 | 40 | 0 | 0 | 0 | отдел образования Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года | возрастание | МП,ГП | человек | 108 | 2023 | 142 | 115 | 102 | 48 | отдел образования Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями из числа подлежащих обеспечению жильем | возрастание | МП | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | отдел образования Администрации Октябрьского района; сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | возрастание | МП | человек | 27 | 2023 | 21 | 22 | 12 | 29 | сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | МП | человек | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 1.2. | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года | МП | человек | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 142 |
| 1.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями из числа подлежащих обеспечению жильем | МП | процент | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 100,0 |
| 1.4. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | МП | человек | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

### ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем молодые семьи» | социальное обеспечение и иные выплаты населению | улучшены жилищные условия молодых семей путем выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | оказание услуг (выполнение работ) | решена жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | семей | 27 | 2023 | 21 | 22 | 12 | 29 |
| ### 1.3. ### * | Мероприятие (результат) «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов» | жилищное обеспечение граждан | улучшены жилищные условия граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | семей | - | 2023 | - | - | - | - |
| ### 1.4. ### * | Мероприятие (результат) «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» | жилищное обеспечение граждан | улучшены жилищные условия граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | семей | - | 2023 | - | - | - | - |

Примечание.

*- значение граф 8-11 заполняются по мере возникновения потребности

Используемые сокращения:

# ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | X | 77807,4 | 83854,1 | ### 47852,5 | 209514,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 1073,2 | 2184.0 | 2193,9 | 5451,1 |
|  | Областного бюджета |  | 76566,8 | 81332,0 | 45265,3 | 203164,1 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 167,4 | 338,1 | 393.3 | 898,8 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены жильем молодые семьи» (всего), в том числе: | 902 10 04 06 4 01 L4970 322 | 2231,1 | 4507,3 | 4572,4 | 11310,8 |
|  | Федерального бюджета |  | 1073,2 | 2184,0 | 2193,9 | 5451,1 |
|  | Областного бюджета |  | 990,5 | 1985,2 | 1985,2 | 4960,9 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 167,4 | 338,1 | 393,3 | 898,8 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе: | 902 10 04 06 4 01 Д0820 412 | 75576,3 | 79346,8 | 43280,1 | 198203,2 |
|  | Областного бюджета |  | 75576,3 | 79346,8 | 43280,1 | 198203,2 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отдела, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены жильем молодые семьи» | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Х | информационная система отсутствует |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2025 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Х | информационная система отсутствует |
| 3 | Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2025 г. | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4 | Контрольная точка1.1.2. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения молодым семьям | 1 июня 2025 г. | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | справка | информационная система отсутствует |
| 5 | Контрольная точка 1.1.3. Перечисление средств субсидий на временный счет Администрации Октябрьского района | 30 сентября 2025 г. | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Х | информационная система отсутствует |
| 6 | Контрольная точка 1.1.4. Перечисление средств субсидий молодой семье – получателю социальной выплаты | 30 декабря 2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | отчет | информационная система отсутствует |
| 7 | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2026 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Х | информационная система отсутствует |
| 8 | Контрольная точка 1.2.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2026 г. | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 9 | Контрольная точка 1.2.2. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения молодым семьям | 1 июня 2026 г. | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | справка | информационная система отсутствует |
| 10 | Контрольная точка 1.2.3. Перечисление средств субсидий на временный счет Администрации Октябрьского района | 30 сентября 2026 г. | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Х | информационная система отсутствует |
| 11 | Контрольная точка 1.2.4. Перечисление средств субсидий молодой семье – получателю социальной выплаты | 30 декабря 2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | отчет | информационная система отсутствует |
| 12 | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2027 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Х | информационная система отсутствует |
| 13 | Контрольная точка 1.3.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2027 г. | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет" |
| 14 | Контрольная точка 1.3.2. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения молодым семьям | 1 июня 2027 г. | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | справка | информационная система отсутствует |
| 15 | Контрольная точка 1.3.3. Перечисление средств субсидий на временный счет Администрации Октябрьского района | 30 сентября 2027 г. | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Х | информационная система отсутствует |
| 16 | Контрольная точка 1.3.4. Перечисление средств субсидий молодой семье – получателю социальной выплаты | 30 декабря 2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна-начальник отдела), Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета) | Х | Х |
| 17 | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна-начальник отдела), Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета) | Х– | Х – |
| 18 | Контрольная точка 2.1.1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), | соглашение | информационная система отсутствует |
| 19 | Контрольная точка 2.1.2. Приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета | 15 июня 2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), | отчет | информационная система отсутствует |
| 20 | Контрольная точка 2.1.3. Включение в перечень специализированных жилых помещений Октябрьского района | 30 октября 2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета) | распоряжение | информационная система отсутствует |
| 21 | Контрольная точка 2.1.4. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированного жилого помещения | 30 декабря 2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета) | договор | информационная система отсутствует |
| 22 | Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2026 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),, Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна-начальник отдела),, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета) | Х | Х |
| 23 | Контрольная точка 2.2.1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),, | соглашение | информационная система отсутствует |
| 24 | Контрольная точка 2.2.2. Приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета | 15 июня 2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), | отчет | информационная система отсутствует |
| 25 | Контрольная точка 2.2.3. Включение в перечень специализированных жилых помещений Октябрьского района | 30 октября 2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета) | распоряжение | информационная система отсутствует |
| 26 | Контрольная точка 2.2.4. Предоставление жилых помещений лицам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированного жилого помещения | 30 декабря 2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета) | договор | информационная система отсутствует |
| 27 | Мероприятие (результат) 2.3. «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2027 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),, Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна-начальник отдела),, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета) | Х | Х |
| 28 | Контрольная точка 2.3.1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),, | соглашение | информационная система отсутствует |
| 29 | Контрольная точка 2.3.2. Приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета | 15 июня 2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), | отчет | информационная система отсутствует |
| 30 | Контрольная точка 2.3.3. Включение в перечень специализированных жилых помещений Октябрьского района | 30 ноября 2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета) | распоряжение | информационная система отсутствует |
| 31 | Контрольная точка 2.3.4. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированного жилого помещения | 30 декабря 2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета) | договор | информационная система отсутствует |
| 32 | Мероприятие (результат) 3 «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов» | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета) | – | – |
| 33 | Мероприятие (результат) 4 «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей" | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета) | – | – |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

### IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Стимулирование рынка развития жилья»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Стимулирование рынка развития жилья» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (Чичекина Елена Николаевна, главный архитектор Администрации Октябрьского района) ### сектор по организации строительства и созданий условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна, заведующий сектором по организации строительства и созданий условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой ### Октябрьского района | ### – | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Стимулирование рынка доступного стандартного жилья, отвечающего требования энергоэффективности и экологичности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территорий вовлечённых в оборот земельных участков, в том числе для жилищного строительства | возрастание | МП | га | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района ### сектор по организации строительства и созданий условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района; | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Объем жилищного строительства | возрастание | МП | кв. метров | 33000 | 2023 | 35970 | 35970 | 40650 | 42720 | ### отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района ### сектор по организации строительства и созданий условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района; | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Темп ввода жилья в эксплуатацию | возрастание | МП | процент | 136 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | ### отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района ### сектор по организации строительства и созданий условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района; | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

## ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

## га – гектар;

### кв. – квадратный.

2.1. План достижения показателей

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено стимулирование рынка доступного стандартного жилья, отвечающего требования энергоэффективности и экологичности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территорий вовлечённых в оборот земельных участков, в том числе для жилищного строительства | МП | га | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ |
| 1.2. | Объем жилищного строительства | МП | кв. метров | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35970 |
| 1.3. | Темп ввода жилья в эксплуатацию | МП | процент | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

га – гектар;

кв. – квадрат.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено стимулирование рынка доступного стандартного жилья, отвечающего требования энергоэффективности и экологичности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 3. Строительство многоквартирных домов (домов блокированной застройки) | осуществление текущей деятельности | доступный рынок жилья, в том числе стандартного класса | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отдела, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено стимулирование рынка доступного стандартного жилья, отвечающего требования энергоэффективности и экологичности» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Выполнено строительство многоквартирных домов (домов блокированной застройки)» | Х | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (Чичекина Елена Николаевна, главный архитектор Администрации Октябрьского района) | акт ввода в эксплуатацию | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района																			Н.В.Сорочинская