| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.03.2026 | № 341 | р.п. Каменоломни |

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» за 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 18.02.2026 № 202 "О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1030 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района", руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1570, по результатам  2025 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на    заместителя  главы  Администрации  Октябрьского  района  Палько А.В.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 16.03.2026 № 341

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «Октябрьский район»  за 2025 год.

## Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для повышения уровня   благоустройства территории Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории   муниципального образования «Октябрьский район» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от  14.11.2018   №1570 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Октябрьского района;

созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Октябрьского района;

с 15 марта по 30 апреля в муниципальном образовании Октябрьский район проведено Всероссийское голосование по отбору объектов благоустройства, планируемых к реализации в 2025 году.

Достигнуты следующие результаты:

Результат 1; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды -30,1

Результат 2; выполнено благоустройство парковой зоны  п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы 10, площадь Комсомольская и прилегающая к ней территория в р.п. Каменоломни, общественная территория по адресу ст. Заплавская, ул. Школьная, 1, общественная территория п. Новоперсиановка, ул. Советская, 8, Площадь имени 50–летия Победы р.п. Каменоломни ,  общественная территория х.Ильичевка, парковая зона, расположенная в центральной части ст. Кривянской по ул. Мостовой - 7 шт.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Октябрьского района»,

предусмотрена реализация 4-х мероприятий (результатов) и 20 контрольных точек.

Основное мероприятие 1. Проведение весеннего месячника чистоты.

Фактически достигнутый показатель.

Основное мероприятие 2. Проведение весеннего Дня древонасаждений.

Фактически достигнутый показатель.

Основное мероприятие 3. Проведению осеннего месячника чистоты Фактически достигнутый показатель.

Основное мероприятие 4. Проведение осеннего Дня древонасаждений Фактически достигнутый показатель.

Предусмотрено выполнение 20 контрольных точек, из них  достигнуто 20 точек в установленные сроки.

В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной Программы прогнозируется обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования современной городской среды на  территории муниципального образования «Октябрьский район».

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2025 году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы  отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 35258,6  тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 4332,6  тыс. рублей;

- областной бюджет – 29722,9 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 1203,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от № 248 от 25.12.2025, О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 №190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 34055,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 4332,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 29722,9  тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 34854,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 4303,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 29722,9 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 828,6 тыс. рублей.

Средства освоены не в полном объеме. Не освоение по факту выполненных работ. Экономия по бюджету Октябрьского района – 29,2 тыс.рублей,  бюджету поселений -374,5 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены 
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год.

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателей, и 2 структурных элемента.

Показатель  1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды. Плановое значение -  26%, фактическое значение-30,1%  - выполнение 115,7 %.

Показатель  2.  Количество благоустроенных общественных территорий. Плановое значение -  7шт., фактическое значение – 7 шт.  - выполнение 100,0 %.

Показатель  1.1.  Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований. Плановое значение -  4, фактическое значение – 4  - выполнение 100%.

Показатель 1.2. Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства. Плановое значение -  1 чел. фактическое значение – 1 чел.  – выполнение 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной  программы

Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ( ) рассчитывается по формуле:

i	,

УДгп = 0, 5  УДп + 0, 5  УДстр.эл.

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год составляет 107,8 (115,7 + 100)/2 ).

(УДп)

(УДгп

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения 2 структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы составляет 103,9 (0,5 × 107,8 + 0,5 × 100).

i) за 2025 год

Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОП ГП) рассчитывается по формуле:

ОП ГП=0,7×ОП пГП+0,3×ОП пСЭ,

где ОП пГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОП пСЭ	–	оценка	динамики	прироста	значений	показателей	уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной  программы  (ОПпГП)  за  2025  год  составляет  100.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы(ОПпСЭ) за 2025 год составляет 0.

Оценка динамики прироста значений показателей составляет 70,0 (0,7 × 100 + 0,3 × 0).

³ОПгп´

за 2025 год

Оценка	качества	финансового	управления	за	отчетный	период рассчитывается по формуле:

n

ФинУп = ∑ wi × E(Pi) × 100,

i

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

n – количество критериев;

wi	–	удельный	вес	i-го	критерия	в	оценке	качества	финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i-го критерия.

Критерий 1. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 2. Уровень кассового исполнения по расходам местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Оценка качества финансового управления за 2025 год составляет:

Q = (0,98 x 0, 5 + 1,06 x 0, 5) x 100 = 102.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 × УДгп + 0,1 × ОП ГП + 0,1 × ФинУп = ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 × 103,9 + 0,1 × 70 + 0,1 × 102) = 100,32 в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

7.Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2026 году запланировано благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, поселок Нижнедонской.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                Н.В. Сорочинская

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» |  | Х | человек | 600 | 661 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Выполнено |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 3 | Контрольная точка 1.1.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о проведении весеннего месячника чистоты» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х |  | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 4 | Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х |  | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 5 | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам весеннего месячника чистоты» | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Х |  | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 6 | Контрольная точка 1.1.5. «Данные по итогам проведенного весеннего месячника чистоты переданы в министерство ЖКХ Ростовской области» | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Х |  | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 7 | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие ### по проведению весеннего Дня древонасаждений» | X | X | человек | 750 | 783 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 8 | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего дня древонасаждений» | 30.03.2025 | 30.03.2025 | Х |  | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 9 | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки весеннего дня древонасаждений» | 30.03.2025 | 30.03.2025 | Х |  | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 10 | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
|  | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного весеннего дня древонасаждений» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 11 | Контрольная точка 1.2.5. «Данные по итогам проведенного весеннего дня древонасаждений переданы в министерство ЖКХ Ростовской области» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 12 | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» | X | Х | человек | 600 | 612 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 13 | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | 30.08.2025 | 30.08.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 14 | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о проведении осеннего месячника чистоты» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 15 | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся осенний месячник чистоты» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 16 | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам осеннего месячника чистоты» | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 17 | ### Контрольная точка 1.3.5. «Данные по итогам проведенного осеннего месячника чистоты переданы в министерство ЖКХ Ростовской области» | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 18 | ### Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие ### по проведению осеннего Дня древонасаждений» | X | X | человек | 750 | 764 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 19 | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 20 | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований об осеннем дне древонасаждений» | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 21 | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся осенний День древонасаждений» | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 22 | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам осеннего дня древонасаждений» | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |
| 23 | Контрольная точка 1.4.5. «Данные по итогам проведенного осеннего дня древонасаждений переданы в министерство ЖКХ Ростовской области» | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Х | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | выполнено |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» | всего | 35258,6 | 34055,5 | 34854,9 | 98,8% | 403,7 |
|  | областной бюджет | 29722,9 | 29722,9 | 29722,9 | 100% | - |
|  | местный бюджет | 4332,6 | 4332,6 | 4303,4 | 99,4% | 29,2 |
|  | бюджет муниципальных образований | 1203,1 | - | 828,6 | 68,8% | 374,5 |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего | 12626,5 | 12234,4 | 12222,8 | 99% | 392,1 |
|  | областной бюджет | 9575,8 | 9575,8 | 9575,8 | 100% | - |
|  | местный бюджет | 2658,6 | 2658,6 | 2629,4 | 98,9% | 29,2 |
|  | бюджет муниципальных образований | 392,1 | 0 | 17,6 | 4,5% | 374,5 |
| Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий» и искусственных сооружений на них» | всего | 12632,1 | 11821,1 | 12632,1 | 106,8% | - |
|  | областной бюджет | 10147,1 | 10147,1 | 10147,1 | 100% | - |
|  | местный бюджет | 1674,0 | 1674,0 | 1674,0 | 100% | - |
|  | бюджет муниципальных образований | 811,0 | 0,0 | 811,0 | 100% |  |
| Комплексы процессных мероприятий | всего | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 100% | - |
|  | областной бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 100% | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 25,4 | 26 | 30,1 | 100 |  |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт | динамический наследуемый | возрастающий | 6 | 7 | 7 | 100 |  |
| 1.3 | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 5 | 4 | 4 | 0 |  |
| 1.4 | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства | шт | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 | 0 |  |

Таблица  № 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям, входящим в состав Октябрьского района

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий (единиц) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Алексеевское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Артемовское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Бессергеневское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Керчикское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Коммунарское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Красюковское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Краснокутское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Краснолучское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Кривянское сельское поселение | 0 | 1 | 1 | реализован объект |
| 1.10. | Мокрологское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11. | Персиановское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12. | Каменоломненское городское поселение | 0 | 0 | 0 |  |

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                                              Н.В. Сорочинская