ё\

Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022		                           № 352                                    р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о
реализации муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района» по результатам работы за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573, 
по результатам работы за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района						                     Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

образования Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 17.03.2022 № 352

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района» за 2021 год

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573 (далее 
- муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, направленный на выявление и развитие способностей у каждого ребенка, функционирование единой системы мероприятий, нацеленной на повышение мотивации детей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2021 году достигнуты, задачи выполнены.

В целях реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» образовательное пространство Октябрьского района предоставляет школьникам возможность проявления и развития своих способностей в различных видах творческой и интеллектуальной деятельности: конкурсах, научно-практических конференциях, исследовательской работе, Интернет-олимпиадах, интеллектуальных марафонах, проектной деятельности и т. д.

Продолжается сотрудничество с региональным Центром выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха». Специалисты Центра в соответствии с договором о сотрудничестве участвуют в мероприятиях для детей и педагогов Октябрьского района, проводимых на базе  Центра культурного развития.

С целью выявления и поддержки одаренных детей образовательных организаций, имеющих склонность к исследовательской деятельности  проводится в сотрудничестве с МБУ «ЦКР» муниципальный конкурс исследовательских работ «Путь к успеху». В 2021 году на конкурс было представлено 83 заявки из 16 общеобразовательных учреждений района (в 2020 году – 53 заявки из 13 ОУ района).

Проведен школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе приняло участие 2162 школьника, (2323 –участника в прошлом году). По 6 предметам (астрономии, биологии, информатике и ИКТ, математике, физике и химии) олимпиада проводилась на информационном ресурсе «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-коммуникационной сети Интернет по модели проведения школьного пригласительного этапа ВсОШ.

С целью выявления и распространения инновационного педагогического опыта, лучших практик работы с одарёнными детьми в рамках реализации муниципальной программы «Одаренные дети Октябрьского района» проведен муниципальный конкурс «Формула успеха».

В конкурсе приняли участие 13 общеобразовательных учреждений района, что составляет 50 % от общего числа ОУ: (в 2020 году – участие приняли 6 школ). По результатам экспертизы предоставленных на конкурс материалов призовые места распределились следующим образом:

- 1 место – МБОУ СОШ № 48

- 2 место – МБОУ СОШ № 43 и МБОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчева

- 3 место – МБОУ СОШ № 61.

Одна из форм работы с одарёнными детьми – организация работы интенсивных профильных смен для высокомотивированных детей.

На весенних каникулах были организованы профильные смены
по естественно - научному направлению «Весенний университет» для 32 обучающихся общеобразовательных организаций района. Для участников смены высококвалифицированные преподаватели Вуза провели занятия по биологии, химии, физике в лабораториях Донского Государственного аграрного университета. Организационные мероприятия провели специалисты Центра культурного развития. С 1 июня на базе Центра культурного развития стартовала интенсивная образовательная программа – профильная смена «Математика». Ее участниками стали 28 учащихся 7 – 8 классов района 
с высокой мотивацией к обучению.

Обозначенная в программе цель работы с одаренными детьми - создание оптимальных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, обеспечения их личностной и социальной самореализации 
и профессионального самоопределения, создание системы адресного мониторинга обучающихся — победителей олимпиад, конкурсов различного уровня, обновление банка программно-методических материалов, методик, технологий по работе с одарёнными и высокомотивированными детьми; формирование банка данных психолого-педагогических инноваций – успешно выполняется.

Созданная муниципальная образовательная сеть позволяет отработать механизмы взаимодействия высшего и среднего образования в работе
 с одарёнными детьми. Такая форма работы помогает учащимся подготовиться к обучению в вузах, оказывает помощь в самоопределении. В рамках сотрудничества с высшими учебными заведениями в течение 3-х лет работает  «Школа юного абитуриента» на базе Донского аграрного университета, совместно с ДГТУ реализуется проект «Я – будущий студент». Согласно данным мониторинга 76% выпускников средних школ района поступили 
в высшие учебные заведения.

В течение 2021 года в муниципальную программу вносились изменения 
в связи с корректировкой расходов на поддержку детей с высокой мотивацией 
к обучению в рамках проведения районного конкурса «Звезда подростка», принято постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2021

№ 1488«О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Одарённые дети Октябрьского района».

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году способствовали решению поставленных задач: одаренным детям созданы условия для реализации их личных способностей в обучении, творчестве, спорте; создан механизм межведомственного взаимодействия в работе 
с одаренными детьми всех участников программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы обеспечили достижение программных целей: создана единая муниципальная система выявления, эффективного развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей.

Раздел 2.Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1: «Образование - шаг в будущее» предусмотрена реализация 17 мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Осуществление диагностики одаренности на базе образовательных учреждений и формирование сводного районного банка данных «Одаренные дети Октябрьского района» выполнено: проведена диагностика одаренности, сформирован банк данных в количестве 171 чел.

Мероприятие 1.2. «Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью» выполнено: проведен конкурс 
на лучшую организацию работы «Формула успеха», в котором приняло участие  14 общеобразовательных организаций (54%) Победитель конкурса - МБОУ СОШ № 48, призеры – МБОУ гимназия № 20, МБОУ СОШ № 43 и МБОУ СОШ № 61.

Мероприятие 1.3. «Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» выполнено: в профильных сменах приняли участие 4 обучающихся.

Мероприятие 1.4. «Занятия в технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ» 
не выполнено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
в регионе.

Мероприятие 1.5. «Реализация проекта «Профильные классы» с участием преподавателей ДГТУ» выполнено. В 2021 г. обучающиеся приняли участие 
в образовательных онлайн-проектах ДонГАУ, ДГТУ и филиала РТА.

Мероприятие 1.6. «Участие в проекте ЮФУ по организации университетского начального класса «Создание особого развивающего пространств самореализации младшего школьника» не выполнено. Данный проект закрыт. 
Мероприятие 1.7. «Участие в программе «Кандидат в студенты Южного федерального университета» проекта «Образовательный кластер» не выполнено. Данный проект не был реализован в 2021 году.

Мероприятие 1.8. «Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ» выполнено: в марте и апреле 2021 г проведены занятия по биологии, химии, физике и генетике.

Мероприятие 1.9. «Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа в региональном этапе» выполнено. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 551 обучающийся из 25 общеобразовательных организаций района (2020 год - 257 учащихся). Наибольший интерес школьники района проявили к олимпиадам по русскому языку (152 участника), биологии (101 участник), географии (72 чел.), математике (68чел.). Наименьший интерес - к астрономии (13 участников), информатике и ИКТ (5 чел.), искусству (МХК) -8 чел. Наибольшую активность в предметных олимпиадах проявили обучающиеся МБОУ СОШ № 4,5, 41, 43, 48, 52, 77, ООШ № 19.

В региональном этапе приняли участие 24 обучающихся. Призером регионального этапа по биологии стал учащийся МБОУ СОШ № 26 х. Красный Кут.

Мероприятие 1.10. «Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня» выполнено: в 2021 году 48 учащихся с повышенной мотивацией к обучению приняли участие в олимпиадах, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ: Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», Всероссийская Толстовская олимпиада школьников, Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ», многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!», олимпиада школьников «Физтех», Многопредметная олимпиада «Юные таланты» и др.

Мероприятие 1.11. «Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми» выполнено: созданы ресурсные центры на базе ОУ и ЦКР.

Мероприятие 1.12. «Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению» выполнено: в ОУ района проводятся консультации для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению.

Мероприятие 1.13. «Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок»» выполнено: 
11учащихся из школ района были направлены на оздоровление и обучение 
в МДЦ «Артек» , 2 учащихся – в ВДЦ «Орленок» и 13 – в ВДЦ «Смена» (в том числе команда волонтеров- 11 чел из МБОУ СОШ № 61).

Мероприятие 1.14. «Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. (Организация и проведение районного праздника «Звезда подростка»)» выполнено: муниципальный конкурс одаренных
 и талантливых детей «Звезда подростка» проведен заочно, в конкурсе 12 дипломантов, 13 лауреатов, 10 из них будут получать стипендию.

Мероприятие 1.15. Создание виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района» выполнено: создана виртуальная энциклопедия одаренных обучающихся.

Мероприятие 1.16. Участие педагогов района в семинарах на базе образовательного центра «Сириус» выполнено: участие принимали педагоги 
в дистанционных семинарах и вебинарах.

Мероприятие 1.17. Организация курсов «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» на базе Октябрьского района выполнено: педагоги района прошли курсы в дистанционной) форме.

В рамках подпрограммы 2 «Центр культурного развития – путь к успеху» предусмотрена реализация 6 мероприятий.

Мероприятие 2.1. «Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» выполнено: проведен муниципальный конкурс исследовательских работ «Путь к успеху». 
В конкурсе приняли участие 83 учащихся из 17 ОУ района. По 4 направлениям конкурса определено 16 победителей. Исследовательские работы победителей 
и призеров были рекомендованы для участия в региональных и Всероссийских конкурсах. Работа Рыжан Дарьи заняла 3 место в региональном конкурсе Малой Академии Наук «Юные исследователи».

Мероприятие 2.2. «Разработка и проведение муниципальных конкурсов
для одарённых детей на базе ЦКР» выполнено: проведены муниципальные конкурсы: «Мы о войне стихами говорим», в рамках творческого осеннего марафона проведены конкурсы рисунков «Осенний миг», поделок «Осенний креатив», фоторабот “Осеннее вдохновение” и стихотворений «Осенние сонеты» в онлайн - формате.

Мероприятие 2.3. «Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР  
и ресурсных центров» выполнено. На весенних каникулах была проведена профильная смена «Естествознание» совместно с ДонГАУ, а на летних каникулах - профильная сцена «Математика» на базе ЦКР.

Мероприятие 2.4. «Проект «Детский университет» выполнено: реализуется проект «Детский университет». Работают интеллектуальные клубы: «Мир информационных технологий», «Ментальная арифметика», «Клуб любителей английского языка».

Мероприятие 2.5. «Проект «Детское телевидение» выполнено: совместно 
с ТРК «Видеотон» на базе МБУ «ЦКР» реализуется проект «Детское телевидение «МЫ». Проект участвовал во многих онлайн-конкурсах, в том числе стал победителем регионального конкурса «Гражданские инициативы»
и участником церемонии награждения Всероссийского этапа в г. Москве.

Мероприятие 2.6. «Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения («Школа шахмат», IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) выполнено: создан районный клуб юных шахматистов «Белая ладья. Организовано объединение IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум», 
в которых принимают участие более 30 детей.

В рамках подпрограммы 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» предусмотрена реализация 6 мероприятий.
Мероприятие 3.1.«Создание единой базы данных творчески одарённых детей 
и детей, одарённых в спорте» выполнено: создана единая база данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте.

Мероприятие 3.2.«Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований» выполнено: в 2021 году проведено 22 районных конкурса творческой направленности, организовано 19 муниципальных спортивных соревнований для детей и подростков (спартакиад, турниров, выполнения норм ГТО).

Мероприятие 3.3.«Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми» выполнено: на базе учреждений культуры созданы ресурсные центры 
по направлениям: музыкальное искусство (ДШИ п. Каменоломни), изобразительное искусство (ДШИ п. Персиановский), литературное творчество (МЦБ Октябрьского района), хореографическое искусство (РДК 
п. Каменоломни).

Мероприятие 3.4.«Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» не выполнено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Мероприятие 3.5.«Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва»
выполнено. Курсы прошли 3 педагога ДШИ и 1 педагог МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района.

Мероприятие 3.6.«Подготовка к участию и направление одаренных детей
на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали 
и соревнования» выполнено: с целью наиболее полного раскрытия творческого потенциала учащихся – победителей муниципальных этапов творческих конкурсов и фестивалей, отделом культуры было организовано участие детей
 и подростков Октябрьского района во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях, которые были проведены преимущественно в онлайн-формате. Результаты участия - 1 место – 35 чел., 2 место – 28 чел., 3 место - 23 чел. В 2021 году стипендиатами премии Губернатора РО одаренным 
и талантливым детям стали учащиеся гимназии № 20 Воробейков Владислав 
и Яценко Анастасия.

В рамках подпрограммы 4.«Развитие сотрудничества с Вузами» предусмотрена реализация 6 мероприятий.

Мероприятие 4.1.«Заключение договоров о взаимном сотрудничестве 
и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ» выполнено: заключены договоры о сотрудничестве 
с вышеперечисленными Вузами.

Мероприятие 4.2.«Совместное участие в конкурсах, проектах, грантах, объявляемых министерствами и различными фондами» выполнено: осуществляется реализация проекта совместно с ДГТУ «Я - будущий студент»
В мероприятии участвовало более 100 выпускников района.

Мероприятие 4.3.«Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества» выполнено: на базе лицея № 82, гимназии № 20 прошли педагогическую практику 3 студента Шахтинского педагогического колледжа.

Мероприятие 4.4.«Организация целевого обучения» выполнено: по целевому обучению поступили на педагогические специальности 4 выпускника, 
8 выпускников поступили в ДОНГАУ.

Мероприятие 4.5.«Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки» выполнено: организовано участие в проведении Дней открытых дверей ДОНГАУ, ДГТУ, ЮФУ, ЮРГТУ, РГУПС.

Мероприятие 4.6.Участие в федеральных проектах «Билет в будущее»,

« ПРОЕКТОРИЯ»  выполнено. 2008 обучающихся охвачены мероприятиями проектов «Билет в будущее», «ПРОЕКТОРИЯ».

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме мероприятий:

Мероприятие 1.4.«Занятия в технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ».

Мероприятие 1.6.«Участие в проекте ЮФУ по организации университетского начального класса «Создание особого развивающего пространств самореализации младшего школьника».

Мероприятие 1.7.«Участие в программе «Кандидат в студенты Южного федерального университета» проекта «Образовательный кластер».

Мероприятие 3.4.«Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1. Своевременное и бесперебойное поступление средств бюджета Октябрьского района, что позволило исполнить выполнение муниципальной программы.

фактор 2. Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных показателей в установленные сроки.

фактор 3. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID – 19.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 184,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 184,0 тыс. руб.;

Областной бюджет – 0 тыс.руб.;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 0 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района на 2021 год составил 184,0 тыс. руб., на плановый период 2022 и 2023 годов 180,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 184,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 184,0 тыс. руб.;

Областной бюджет – 0 тыс. руб.;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –0 тыс. руб.

В 2021 году в состав муниципальной программы входили 
4 подпрограммы.

Объем запланированных расходов – 184,0тыс.руб.

Из них на реализацию подпрограммы «Образование - шаг в будущее» 
- 184,0 тыс. руб., в том числе из бюджета:

- бюджет Октябрьского района – 184,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- безвозмездные средства федерального бюджета -0 тыс. рублей;

-средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 0 тыс. руб.

На реализацию: подпрограммы 2 «Центр культурного развития – путь 
к успеху», подпрограммы 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей 
в области искусства и спорта», подпрограммы 4 «Развитие сотрудничества 
с Вузами» бюджетные средства и средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не предусмотрены.

Всего исполнено по Программе 184,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района –184,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены 
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 14 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не выполнено плановое значение.

Показатель 1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» плановое значение - 77%, фактическое значение-77%

Показатель 2 «Увеличение количества победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня
в календарном году» плановое значение - 3 чел., фактическое значение- 3 чел.

Показатель 1.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической 
и естественнонаучной направленности» – плановое значение - 20%, фактическое значение -31,2%,

Показатель 1.2 «Доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, от общего числа обучающихся» 
- плановое значение 10%, фактическое значение -17,4%.

Показатель 1.3. «Количество обучающихся в региональном технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ» - плановое значение 14 чел., фактическое значение – 0 чел.

Показатель 1.4. «Количество обучающихся в мобильном технопарке «Кванториум» – плановое значение - 0, фактическое значение - 0. Данное мероприятие будет осуществляться с 2023 года.

Показатель 1.5. «Численность педагогов (наставников), прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми» - плановое значение -120 чел., фактическое значение -127 человек.

Показатель 2.1. «Доля участия школ района в муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ «Путь к успеху» - плановое значение 70 %, фактическое значение -72 %.

Показатель 2.2. «Количество детей, вовлеченных в деятельность Детского университета» – плановое значение -30 чел., фактическое значение 
- 30 чел.

Показатель 2.3.«Количество детей, вовлеченных в деятельность профильных смен», плановое значение - 60 чел., фактическое значение - 60 чел.

Показатель 3.1.«Доля победителей областных, всероссийских 
и международных конкурсов и фестивалей от общего количества участников» -
плановое значение - 40%, фактическое значение -43%.

Показатель 3.2 «Доля участников областных, всероссийских 
и международных соревнований от общего количества учащихся» - плановое  значение -40%, фактическое значение -42%.

Показатель 4.1. «Увеличение количества обучающихся в профильных классах на базе учреждений высшего образования»- плановое значение 54%, фактическое значение -54%.

Показатель 4.2 «Доля обучающихся, поступивших в высшие образовательные учреждения - плановое значение 54%, фактическое значение 
-54%.

Показатель 4.3 «Численность детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее» и онлайн-уроками  «Проектория» - плановое значение 2000 чел., фактическое значение –2008 чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету 
о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

Программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 77:77=1

степень достижения целевого показателя 2 –3:3=1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 31,2:20 = 1,56

степень достижения целевого показателя 1.2 – 17,4: 10=1,74

степень достижения целевого показателя 1.3. – 0:20=0;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 0:0=0;

степень достижения целевого показателя 1.5. – 127:120=1,06;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 72:70 = 1,03

степень достижения целевого показателя 2.2. – 30:30=1;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 60:60=1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 43:40=1,08

степень достижения целевого показателя 3.2. – 42:40=1,05

степень достижения целевого показателя 4.1. – 54:54=1;

степень достижения целевого показателя 4.2. – 54:54=1;

степень достижения целевого показателя 4.3. – 2008: 2000=1,004

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет

(1+1+1,56+1,74+0+0+1,06+1,03+1+1+1,08+1,05+1+1+1,004):15=0,97,что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных 
основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников
финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 1:

14:17=0,82<0,95, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 2:

6:6 = 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 3:

5:6 = 0,83<0,95, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 4:

6:6 = 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий программы: (0,82 +1+0,83+1)/4=0,91<0,95, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района - СРМ =1/1=1;

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района – ССУЗ=184,0/184,0=1

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района
- Эис = 1>0,95, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы «Одаренные дети Октябрьского района» важное значение имеет 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих
на показатели результативности муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района				          Н.Н. Савченко

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Одаренные дети Октябрьского района» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | # Подпрограмма 1: «Образование - шаг в будущее» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.1. Осуществление диагностики одаренности на базе образовательных учреждений и формирование сводного районного банка данных «Одаренные дети Октябрьского района» | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление диагностики и формирование банка одаренных детей | Осуществлена диагностика и сформирован банк одаренных детей |  |
| 3 | Мероприятие 1.2. Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы с одаренными детьми «Формула успеха» | Проведен муниципальный конкурс на лучшую организацию работы с одаренными детьми «Формула успеха» |  |
| 4 | Мероприятие 1.3. Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Участие в профильных сменах регионального центра выявления поддержки одаренных детей «Ступени успеха» | Организовано участие в профильных сменах регионального центра выявления поддержки одаренных детей «Ступени успеха» |  |
| 5 | Мероприятие 1.4. Занятия в технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Участие в занятиях технопарка «Кванториум» | Мероприятие не выполнено. Школьники Октябрьского района не принимали участие в занятиях технопарка «Кванториум» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |  |
| 6 | Мероприятие 1.5. Реализация проекта «Профильные классы» | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Реализация Проекта «Профильные классы» | Осуществлена реализация проекта «Профильные классы» |  |
| 7 | Мероприятие 1.6. Участие в проекте ЮФУ по организации университетского начального класса «Создание особого развивающего пространства самореализации младшего школьника» | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Участие в проекте ЮФУ по организации университетского начального класса «Создание особого развивающего пространства самореализации младшего школьника» | Мероприятие не выполнено Данный проект закрыт. |  |
| 8 | Мероприятие 1.7. Участие в программе «Кандидат в студенты Южного федерального университета» проекта «Образовательный кластер» | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Участие в программе «Кандидат в студенты Южного федерального университета» проекта «Образовательный кластер» | Мероприятие не выполнено. Занятия не состоялись в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |  |
| 9 | Мероприятие 1.8. Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ. | Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ осуществлено в соответствии с графиком проведения занятий |  |
| 10 | Мероприятие 1.9. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и обеспечение участия в региональном этапе. | Проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и организовано участие учащихся в региональном этапе. |  |
| 11 | Мероприятие 1.10. Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Участие обучающихся района в олимпиадах федерального уровня в установленные сроки. | 48 учащихся приняли участие в олимпиадах федерального уровня в установленные сроки. |  |
| 12 | Мероприятие 1.11. Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание ресурсных Центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: 1.МБОУ СОШ № 48 – Центр подготовки по физике 2.МБОУ СОШ № 82 –Центр подготовки по математике 3.МБОУ СОШ № 73- Центр по направлению «Литературное творчество» 4.МБОУ СОШ № 20- Центр общественных наук 5.МБОУ СОШ № 61- Экологический центр 6.МБОУ СОШ № 77- Центр патриотического воспитания 7.МДОУ «Ласточка»- Центр раннего развития 8.ДЮСШ- Спортивный центр 9.МАО ИМК – Центр дополнительного профессионального образования 10.ЦВР- Школа лидеров | Созданы ресурсные Центры по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: 1.МБОУ СОШ № 48 – Центр подготовки по физике 2.МБОУ СОШ № 82 –Центр подготовки по математике 3.МБОУ СОШ № 73- Центр по направлению «Литературное творчество» 4.МБОУ СОШ № 20- Центр общественных наук 5.МБОУ СОШ № 61- Экологический центр 6.МБОУ СОШ № 77- Центр патриотического воспитания 7.МДОУ «Ласточка»- Центр раннего развития 8.ДЮСШ- Спортивный центр 9.МАО ИМК – Центр дополнительного профессионального образования 10.ЦВР- Школа лидеров |  |
| 13 | Мероприятие 1.12. Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению | Организованы консультации для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению |  |
| 14 | Мероприятие 1.13. Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» | 11учащихся из школ района были направлены на оздоровление и обучение в МДЦ «Артек» , 2 учащихся – в ВДЦ «Орленок» и 13 – в ВДЦ «Смена» (в том числе команда волонтеров- 11 чел из МБОУ СОШ № 61 |  |
| 15 | Мероприятие 1.14. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. (Организация и проведение районного праздника «Звезда подростка») | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение районного праздника «Звезда подростка», поощрение победителей конкурса | Проведен районный праздник «Звезда подростка», поощрены победители конкурса |  |
| 16 | Мероприятие 1.15. Создание виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района» | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание виртуальной энциклопедии | Виртуальная энциклопедия создана |  |
| 17 | Мероприятие 1.16. Участие педагогов района в семинарах на базе образовательного центра «Сириус» | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Участие в семинарах на базе образовательного центра «Сириус» | Педагоги района принимали участие в дистанционных мероприятиях образовательного центра «Сириус» |  |
| 18 | Мероприятие 1.17. Организация семинара «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» на базе Октябрьского района | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организация семинара на базе Октябрьского района | Организован семинар «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» на базе Октябрьского района |  |
| 19 | Подпрограмма 2: «Центр культурного развития – путь к успеху» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 20 | Мероприятие 2.1. Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» | Проведен муниципальный конкурс исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» |  |
| 21 | Мероприятие 2.2. Разработка и проведение муниципальных конкурсов для одаренных детей на базе ЦКР | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение конкурсов для одаренных детей на базе ЦКР | Проведены муниципальные конкурсы для одаренных детей на базе ЦКР |  |
| 22 | Мероприятие 2.3. Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР и ресурсных центров | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение профильных смен на базе ЦКР «Эрудит», «Летний университет» | На весенних каникулах была проведена профильная смена «Естествознание» совместно с ДонГАУ, на летних каникулах профильная смена «Математика» на базе ЦКР |  |
| 23 | Мероприятие 2.4 Проект «Детский университет» | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Реализация проекта «Детский университет» | Реализуется проект «Детский университет». Работают интеллектуальные клубы: «Мир информационных технологий», «Ментальная арифметика», «Клуб любителей английского языка». |  |
| 24 | Мероприятие 2.5. Проект «Детское телевидение» | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Реализация проекта «Детское телевидение» | Осуществляется реализация проекта «Детское телевидение». Ежемесячно готовятся телепрограммы |  |
| 25 | Мероприятие 2.6. Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения («Школа шахмат», IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организация объединений | Создан районный клуб юных шахматистов «Белая ладья». Организовано объединение IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум», в которых принимают участие более 30 детей |  |
| 26 | Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 3.1. Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте | Создана единая база данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте |  |
| 28 | Мероприятие 3.2. Проведение районных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение районных конкурсов, фестивалей, соревнований | Проведено 22 районных конкурса творческой направленности, организовано 19 муниципальных спортивных соревнований для детей и подростков (спартакиад, турниров, выполнения норм ГТО) |  |
| 29 | Мероприятие 3.3. Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: - МБУ ДО ДШИ р.п.Каменоломни – музыкальное искусство - МБУ ДО ДШИ п.Персиановский – изобразительное искусство - МУ «Октябрьский РДК» - театральное искусство 4.МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - литературное творчество | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание ресурсных центров | На базе учреждений культуры созданы ресурсные центры по направлениям: музыкальное искусство (ДШИ п. Каменоломни), изобразительное искусство (ДШИ п.Персиановский), литературное творчество (МЦБ Октябрьского района), хореографическое искусство (РДК п. Каменоломни) |  |
| 30 | Мероприятие 3.4. Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» | Мероприятие не выполнено. Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» не осуществлено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |  |
| 31 | Мероприятие 3.5. Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории имени С.В.Рахманинова, школы Олимпийского резерва | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Курсы на базе школы Олимпийского резерва, Ростовской государственной консерватории имени С.В.Рахманинова | Курсы прошли 3 педагога ДШИ и 1 педагог МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района |  |
| 32 | Мероприятие 3.6.. Подготовка к участию и направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования | Было организовано участие детей и подростков Октябрьского района во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях, которые были проведены преимущественно в онлайн-формате. Результаты участия - 1 место – 35 чел., 2 место – 28 чел. , 3 место - 23 чел. |  |
| 33 | Подпрограмма 4 «Развитие сотрудничества с Вузами» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 34 | Мероприятие 4.1 Заключение договоров о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Договоры о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ | Заключены договоры о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ |  |
| 35 | Мероприятие 4.2 Совместное участие в конкурсах, проектах грантах, объявляемых министерствами и различными фондами | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Совместное участие в проекте ДГТУ «Я – будущий студент» | Осуществляется реализация проекта совместно с ДГТУ «Я- будущий студент» В мероприятии участвовало более 100 выпускников района |  |
| 36 | Мероприятие 4.3 Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение практики студентов на базе общеобразовательных учреждений | На базе лицея № 82, гимназии № 20 прошли педагогическую практику 3 студента Шахтинского педагогического колледжа. |  |
| 37 | Мероприятие 4.4. Организация целевого обучения | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Направление выпускников на целевое обучение | По целевому обучению поступили на педагогические специальности 4 выпускника, 8 выпускников поступили в ДОНГАУ. |  |
| 38 | Мероприятие 4.5 Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиона-льной подготовки | Отдел образования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Участие в проведении Дней открытых дверей ДОНГАУ, ДГТУ, ЮРГТУ | Организовано участие в проведении Дней открытых дверей ДОНГАУ, ДГТУ, ЮФУ, ЮРГТУ, РГУПС |  |
| 39 | Мероприятие 4.6. Участие в федеральных проектах «Билет в будущее», « ПРОЕКТОРИЯ» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Организация профориентационной работы | 2008 обучающихся охвачены мероприятиями проектов «Билет в будущее», «ПРОЕКТОРИЯ» |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Одаренные дети Октябрьского района»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Одаренные дети Октябрьского района» | Всего | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
|  | бюджет Октябрьского района | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1: «Образование – шаг в будущее». | Всего | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
|  | бюджет Октябрьского района | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Мероприятие1.1. Осуществление диагностики одаренности на базе образовательных учреждений и формирование сводного районного банка данных «Одаренные дети Октябрьского района» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.2. Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.3. Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.4. Занятия в технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.5. Реализация проекта «Профильные классы» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.6. Участие в проекте ЮФУ по организации университетского начального класса «Создание особого развивающего пространства самореализации младшего школьника» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.7. Участие в программе «Кандидат в студенты Южного федерального университета» проекта «Образовательный кластер» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.8. Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.9. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.10. Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.11. Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.12. Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.13. Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.14. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. (Организация и проведение районного праздника» Звезда подростка» | Всего | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
| Мероприятие 1.15. Создание виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.16. Участие педагогов района в семинарах на базе образовательного центра «Сириус» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.17. Организация семинара «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» на базе Октябрьского района | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Центр культурного развития – путь к успеху» | Всего | - |  |  |
|  | бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1. Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.2. Разработка и проведение муниципальных конкурсов для одаренных детей на базе ЦКР | Всего | - | - | - |
| Мероприятие2.3. Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР и ресурсных центров | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.4 Проект «Детский университет» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.5. Проект «Детское телевидение» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.6. Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения («Школа шахмат», IT–клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 3.1. Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.2. Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.3. Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: 1.МБУ ДО ДШИ р.п.Каменоломни – центр 2.МБУ ДО ДШИ п.Персиановский – центр 3.МУ «Октябрьский РДК» - центр 4.МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - центр | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.4. Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.5 Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.6 Подготовка к участию и направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие сотрудничества с Вузами» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 4.1. Заключение договоров о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 4.2. Совместное участие в конкурсах, проектах грантах, объявляемых министерствами и различными фондами | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 4.3. Организация практики студентов на базе общеобразовательных учрежде-ний по основным направлениям сотрудничества | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 4.4. Организация целевого обучения | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 4.5 Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиона- льной подготовки. | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 4.6. Участие в федеральных проектах «Билет в будущее», « ПРОЕКТОРИЯ» | Всего | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Одаренные дети Октябрьского района»

за 2021 год

### Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | проценты |  | 76 |  | 77 |  | 77 |  |  |
| 2 | Показатель 2. Увеличение количества победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня в календарном году |  | человек |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности |  | проценты |  | 18 |  | 20 |  | 31,2 |  | Превышение планового показателя объясняется увеличением количества детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности в результате оснащения 8 общеобразовательных организаций центрами «Точка роста» |
| 4 | Показатель 1.2. Доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, от общего числа обучающихся. |  | проценты |  | 9 |  | 10 |  | 17,4 |  | Превышение планового показателя объясняется увеличением количества учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, от общего числа обучающихся. |
| 5 | Показатель1.3. Количество обучающихся в региональном технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ |  | человек |  | 15 |  | 20 |  | 0 |  | Участие отменено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 6 | Показатель 1.4. Количество обучающихся в мобильном технопарке «Кванториум |  | человек |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Показатель 1.5. Численность педагогов (наставников), прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми |  | человек |  | 110 |  | 120 |  | 127 |  | Превышение планового показателя объясняется увеличением количества педагогов, прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1. Доля участия школ района в муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ |  | проценты |  | 62 |  | 70 |  | 72 |  | Превышение планового показателя объясняется увеличением количества школ, принимающих участие в муниципальном конкурсе исследовательских работ «Путь к успеху» |
| 9 | Показатель 2.2. Количество детей, вовлеченных в деятельность Детского университета |  | человек |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |
| 10 | Показатель 2.3. Количество детей, вовлеченных в деятельность профильных смен |  | человек |  | 45 |  | 60 |  | 60 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 3.1. Доля победителей областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего количества участников |  | проценты |  | 35 |  | 40 |  | 43 |  | Превышение планового показателя объясняется увеличением количества победителей областных, всероссийских и международных музыкальных, танцевальных, художественных конкурсов и фестивалей от общего количества участников |
| 12 | Показатель 3.2. Доля участников областных, всероссийских и международных соревнований от общего количества учащихся |  | проценты |  | 35 |  | 40 |  | 42 |  | Превышение планового показателя объясняется увеличением количества победителей областных, всероссийских и международных спортивных соревнований от общего количества учащихся. |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 4.1. Увеличение количества обучающихся в профильных классах на базе учреждений высшего образования |  | человек |  | 52 |  | 54 |  | 54 |  |  |
| 14 | Показатель 4.2. Доля обучающихся, поступивших в высшие образовательные учреждения |  | человек |  | 52 |  | 54 |  | 54 |  |  |
| 15 | Показатель 4.3. Численность детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее» и онлайн-уроками «Проектория» |  | человек |  | 1300 |  | 2000 |  | 2008 |  | Превышение планового показателя объясняется увеличением численности детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее» и онлайн-уроками «Проектория» |

### Приложение № 4

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Одаренные дети Октябрьского

### района за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Показатель 2. Увеличение количества победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня в календарном году, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвиваю-щими программами технической и естественнонаучной направленности, % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Показатель 1.2 Доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, от общего числа обучающихся, % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Показатель 1.3. Количество обучающихся в региональном технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Показатель 1.4 Количество обучающихся в мобильном технопарке «Кванториум, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Показатель 1.5 Численность педагогов (наставников), прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1 Доля участия школ района в муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ, % | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Показатель 2.2. Количество детей, вовлеченных в деятельность Детского университета, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Показатель 2.3 Количество детей, вовлеченных в деятельность профильных смен, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 3.1 Доля победителей областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего количества участников, % | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Показатель 3.2 Доля участников областных, всероссийских и международных соревнований от общего количества учащихся, % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 4.1 Увеличение количества обучающихся в профильных классах на базе учреждений высшего образования, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Показатель 4.2 Доля обучающихся, поступивших в высшие образовательные учреждения, % | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Показатель 4.3 Численность детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее» и онлайн-уроками «Проектория», чел. | 0 | 0 | 0 |  |