Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.12.2019 | № 1636 | р.п. Каменоломни |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Ушакова А.И..

Глава Администрации

Октябрьского района							          	Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел по правовой и антикоррупционной работе

Администрации Октябрьского района

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Октябрьского района

## от 31.12.2019  №1636

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  на  2020 год

| № п/п | ### Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» | Ушаков А.И. 3аместитель главы Администрации Октябрьского района | X | X | 112,7 | 112,7 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи | ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», Администрация Октябрьского района, Администрации поселений | Снижение уровня детской преступности | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | 8,7 | 8,7 | - | - |
| 2 | Контрольное событие 1.1. Анализ динамики рецидивной преступности по итогам года |  |  | 31.12.2020г. | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | ОП № 3 МУ МВД РФ«Новочеркасское» Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, КДН и ЗП при Администрации Октябрьского района | Снижение общего уровня преступности на территории Октябрьского района | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | 23,0 | 23,0 | - | - |
| 4 | Контрольное событие 1.2. Анализ динамики преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения по итогам года |  |  | 31.12.2020г. | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, КДН и ЗП при Администрации Октябрьского района | Уменьшение и недопущение роста числа бесконтрольных и беспризорных несовершеннолетних | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | 81,0 | 81,0 | - | - |
| 6 | Контрольное событие 1.3 Анализ динамики детской преступности по итогам года |  |  | 31.12.2020г. | - | - | - | - |
| 7 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Уманцева С. А. Заместитель главы Администрации Октябрьского района | Х | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | 115,3 | 115,3 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района КДН и ЗП | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | 11,7 | 11,7 | - | - |
| 9 | Контрольное событие 2.1. Издание распоряжения по проведению мероприятия |  |  |  | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами |  |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г | 10,2 | 10,2 | - | - |
| 11 | Контрольное событие 2.2. предоставление информации в антинаркотическую комиссию информации о проведенном мероприятии |  |  |  | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде |  |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г | 5,3 | 5,3 | - | - |
| 13 | Контрольное событие 2.3. Рассмотрение на заседании антинаркотической комиссии вопроса об итогах конкурса |  |  |  | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» |  |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г | 7,1 | 7,1 | - | - |
| 15 | Контрольное событие 2.4 Издание распоряжения по проведению мероприятия |  |  |  | - | - | - | - |
| 16 | Основное мероприятие 2.5. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом |  |  | 01.06.2020г. - 31.08.2020 | 10,3 | 10,3 | - | - |
| 17 | Контрольное событие 2.5. Составление отчета секретарем АНК о проведении мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами |  |  |  | - | - | - | - |
| 18 | Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» |  |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | 7,2 | 7,2 | - | - |
| 19 | Контрольное событие 2.6. Подведение итогов конкурса специалистами отдела образования, награждение участников |  |  |  | - | - | - | - |
| 20 | Основное мероприятие 2.7. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан |  |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | 6,3 | 6,3 | - | - |
| 21 | Контрольное событие 2.7. Награждение победителей |  |  |  | - | - | - | - |
| 22 | Основное мероприятие 2.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) |  |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г | 5,4 | 5,4 | - | - |
| 23 | Контрольное событие 2.8. Издание распоряжения по организации мероприятия |  |  |  | - | - | - | - |
| 24 | Основное мероприятие 2.9. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет |  |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г | 12,3 | 12,3 | - | - |
| 25 | Контрольное событие 2.9 Размещение информации антинаркотической направленности на всех электронных ресурсах Октябрьского района |  |  |  | - | - | - |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.10. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы |  |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г | 15,1 | 15,1 | - | - |
| 27 | Контрольное событие 2.10 Заключение контракта на изготовление социальной рекламы размещение тематической наружной социальной рекламы на объектах спорта, образования, культуры |  |  |  | - | - | - | - |
| 28 | Основное мероприятие 2.11 Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи |  |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г | 10,8 | 10,8 | - | - |
| 29 | Контрольное событие 2.11. Заключение контракта на изготовлении полиграфической продукции |  |  |  | - | - | - | - |
| 30 | Основное мероприятие 2.12 Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.) |  |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г | 13,6 | 13,6 | - | - |
| 31 | Контрольное событие 2.12 Заключение контрактов на изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов |  |  |  | - | - | - | - |
| 32 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Ушаков А.И. Заместитель главы Администрации Октябрьского района МУ МВД России «Новочеркасское» |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | 0 | 0 | - | - |
| 33 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | - | - | - | - |
| 34 | Контрольное событие 3.1. Заключение контрактов по устройству ограждений | Администрация Октябрьского района МУ МВД России «Новочеркасское» |  | 31.12.2020г. | - | - | - | - |
| 35 | Основное мероприятие 3.2. Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | - | - | - | - |
| 36 | Контрольное событие 3.2. Заключение контракта на обслуживание и монтаж кнопок тревожной сигнализации |  |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | - | - | - | - |
| 37 | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» | Начальник отдела по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района Администрация Октябрьского района |  | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | 65,0 | 65,0 | - | - |
| 38 | Основное мероприятие 4.1.Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигелизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  | Снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | 45,0 | 45,0 | - | - |
| 39 | Контрольное событие 4.1. Изготовление памяток, брошюр по противодействию коррупции и предотвращению конфликта интересов Мониторинг общественного мнения на предмет удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления Октябрьского района в области противодействия коррупции |  |  | 31.12.2020г. | - | - | - | - |
| 40 | Основное мероприятие 4.2.Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  | Снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | 01.01.2020г. – 31.12.2020г. | 20,0 | 20,0 | - | - |
| 41 | Контрольное событие 4.2. Проведение обучения специалистов и руководителей в области противодействия коррупции |  |  |  | - | - | - | - |
| 42 | Итого по муниципальной программе | всего, в том числе: | X | X | 293,0 | 293,0 | - | - |
|  |  | Администрация Октябрьского района | X | X | 65,0 | 65,0 | - | - |
|  |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района | X | X | 228,0 | 228,0 | - | - |
|  |  | Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района КДН и ЗП ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» | X | X | - | - |  |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района										     Н.Н. Савченко