Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2026                                          		№ 425		     р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 18.02.2026 № 202 "О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1030 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района", руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год, предусмотренный постановлением  Администрации Октябрьского района  от 05.12.2019  № 1458 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий»,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района  Палько А.В.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района. |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 06.03.2026 № 425

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий»

за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для сохранения к концу 2030 года доли сельского населения в общей численности населения Октябрьского района на уровне 85 процентов, доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 72 процентов, повышения к концу 2030 года обеспечения населения питьевой водой в сельских населенных пунктах до 100 процентов, повышение к концу 2030 года, уровня газификации домов (квартир) в сельских населенных пунктах до 95 процентов, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от  05.12.2019 № 1458, (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Выполнены мероприятия по разработке документации на ПИР и пройдена экспертиза достоверности стоимости проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция объекта незавершенного строительства сетей водоснабжения  п. Персиановский».

Выполнены мероприятия по разработке задания на проектирование и составление сметных  расчетов с получением заключения о достоверности по объекту: «Водоснабжение ст. Кривянская ул. 70 лет Победы, ул. Строителей, ул. Молодежная, ул. Дорурс».

Выполнены мероприятия по разработке задания на проектирование и составление сметных  расчетов с получением заключения о достоверности по объекту: объекту: «Водоснабжение ст. Кривянская ул. 50 лет Победы, ул. Маршала Жукова, ул. Атамана Платова».

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в  2025 году способствовала реализация  ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 13 контрольных точек

Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами и эффективности в жилищной сфере»  не выполнено. Причиной не реализации является тот факт, что при проведении  анализа актуальных  вопросов в сфере управления многоквартирными домами возникших в результате опроса потенциальных участников форумов  выявлено, что потребность в проведении форума отсутствует.

Мероприятие (результат)  1.2  «Проведены семинары по  вопросам управления многоквартирными домами и эффективности в жилищной сфере» не выполнено. Причиной не реализации является тот факт, что при проведении  анализа актуальных  вопросов в сфере управления многоквартирными домами и эффективности в жилищной сфере  возникших в результате опроса потенциальных участников семинаров выявлено, что потребность в проведении семинаров отсутствует.

Мероприятие (результат) 1.3 «Уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» выполнено.  Результатом реализации является тот факт, что произведена оплата согласно счет-извещения взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района, что позволит улучшить техническое состоянии общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района

По комплексу процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» предусмотрено 13 контрольных точек,  из них достигнуто в установленные сроки 9 контрольных точек; не достигнуты 4  контрольные точки, причиной не достижения которых является отсутствие заключённых муниципальных контрактов по проведению форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами и по проведению семинаров об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 2.1 «Реализованы мероприятия по повышению уровня благоустройства сельских территорий, социальной и транспортной инфраструктурой»,  не выполнено.  Причиной  не реализации мероприятия является отсутствие заключенных  муниципальных контрактов по проведению текущего ремонта систем теплоснабжения и реконструкции систем теплоснабжения, текущего  и капитального ремонта систем водоснабжения и реконструкции систем водоснабжения.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», предусмотрено  8 контрольных точкек, из не достигнуто 8 контрольных точек.  Причиной  не достижения, которых является отсутствие заключенных  муниципальных контрактов по проведению текущего ремонта систем теплоснабжения и реконструкции систем теплоснабжения, текущего  и капитального ремонта систем водоснабжения и реконструкции систем водоснабжения.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В 2025году на ход реализации муниципальной программы оказало влияние отсутствия заявлений на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному и текущему  ремонту объектов теплоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, так же на ход реализации муниципальной программы оказал влияние размер выделенных лимитов финансирования на реализацию  мероприятий утвержденных муниципальной программой. Тае же

Раздел 4.  Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 670,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

| Бюджет Октябрьского района | – 670,0 тыс. рублей; |
| --- | --- |
| Областной бюджет | – 0,0 тыс. рублей; |
| Безвозмездные поступления из федерального бюджета | –0,0. рублей; |
| бюджет муниципальных образований Октябрьского района | – 0,0 тыс. рублей; |
| Внебюджетные источники | –0,0тыс. рублей. |

План ассигнований, в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025 № 248 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», составил 670,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

| Бюджет Октябрьского района | – 670,0 тыс. рублей; |
| --- | --- |
| Областной бюджет | – 0,0 тыс. рублей; |
| Безвозмездные поступления из федерального бюджета | –0,0тыс. рублей; |

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 670,0 тыс. рублей,  в том числе по источникам финансирования:

| Бюджет Октябрьского района | – 670,0тыс. рублей; |
| --- | --- |
| Областной бюджет | – 0,0 тыс. рублей; |
| Безвозмездные поступления из федерального бюджета | –0,0тыс. рублей; |
| бюджет муниципальных образований Октябрьского района | – 0,0 тыс. рублей; |
| Внебюджетные источники | – 0,0 тыс. рублей. |

Объем бюджетных ассигнований исполнен в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены  в                                                                                             приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год.

Муниципальной программой  и структурными элементами  муниципальной программы  предусмотрено:  7  показателей, по 1 из которых фактическое значение соответствует плановому; по 3 показателям плановые значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Октябрьского района» - 85,0% плановое значение, фактическое значение – 85%;

Показатель 2. «Доля общей площади благоустроенных  жилых помещений в сельских населенных пунктах Октябрьского района»  -  72% плановое значение, фактическое значение – 68,8%; Причиной достижения  плановых значений не в полном объеме является тот факт, что благоустройство выполнено частично (отсутствие централизованной системы водоотведения).

Показатель 3. «Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения » - 91,3% плановое значение, фактическое значение – 91,8%.

Показатель 4. «Повышение уровня газификации района» - 93,1 % плановое значение, фактическое значение – 93,6%.

Показатель 1.1. «Доля многоквартирных домов по Октябрьскому району, в которых собственники жилых помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами по средствам товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, либо иного специализированного потребительского кооператива» - плановое значение - 7,4% фактическое значение – 7,7%.

Показатель 1.2. «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами  - плановое значение 12 чел., фактическое значение – 5 чел. Причиной не достижения плановых показателей является  отсутствие финансирования в 2025г. на обучение основам управления многоквартирными домами.

Показатель 1.3. «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья - плановое значение 25, фактическое значение – 11. Причиной не достижения плановых значений является тот факт, что по состоянию на 01.01.2025 года 14 ТСЖ  прошли процедуру ликвидации,  собственники жилых помещения выбрали непосредственную форму управления многоквартирными домами.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы по муниципальным образованиям, входящим в состав Октябрьского района.  приведены приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной  программы

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год составляет 91,35 (100 + 64,4 + 100,5+100,5/4).

(УДп)

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 63,4 (средневзвешенное значение уровней достижения 1 структурного элементов).уровень достижения муниципальной программы составляет 63,4 (103,6+41,6+44+64,4/4).

Уровень достижения муниципальной программы  за 2025 год составляет 77,4 = (0,5 х 91,35 + 0,5 х 63,4).

за 2025 год

Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОП ГП) рассчитывается по формуле:

ОП ГП=0,7×ОП пГП+0,3×ОП пСЭ,

где ОП пГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОП пСЭ	–	оценка	динамики	прироста	значений	показателей	уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной  программы  (ОПпГП)  за  2025  год  составляет 63,8 ( 0+55,2+100+100/4)

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы(ОПпСЭ) за 2025 год составляет  78,8 (100+36,3+100/3)

68,2 (0,7×63,8+0,3×78,8)

3. Оценка	качества	финансового	управления	за	отчетный	период рассчитывается по формуле:

ФинУп = ∑ wi × E(Pi) × 100,

i

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

n – количество критериев;

wi	–	удельный	вес	i-го	критерия	в	оценке	качества	финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i-го критерия.

Критерий 1. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 2. Уровень кассового исполнения по расходам местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Оценка качества финансового управления за 2025 год составляет:

Q = (1) x 100 = 100

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 × УДгп + 0,1 × ОП ГП + 0,1 × ФинУп = ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 × 77,4 + 0,1 × 68,2 + 0,1 × 100) = 78,7, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня».

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2026 году запланирована разработка проектно-сметной документации по объекту:  «Реконструкция объекта незавершенного строительства сетей водоснабжения п. Персиановский, Октябрьского района Ростовской области»

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                Н.В. Сорочинская

### Таблица 1

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году.

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Плановый срок реализации (результат) /наступление контрольной точки |  |  | Фактический срок реализации(результат)/наступление контрольной точки |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган |  | Причины не реализации /реализации в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Плановое значение |  |  |  | фактическое |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. Комплексы процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами» в 2025 году реализации |  | Х |  |  | Х |  |  | процент |  |  | 100 |  | Х |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | при проведении анализа актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами, возникших в результате опроса потенциальных участников форума, выявлено, что потребность в проведении форумов отсутствует |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Контрольная точка 1.1.1 Проведен опрос потенциальных участников форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами |  | 26.12.2025 |  |  | 15.06.2025 |  |  | Х |  |  | Х |  | проведен опрос |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Контрольная точка 1.1.2 Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами возникших в результате опроса потенциальных участников форума |  | 26.12.2025 |  |  | 15 .06.2025 |  |  | Х |  |  | Х |  | проведен анализ |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Контрольная точка 1.1.3 Заключен муниципальный контракт по проведению форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами |  | 25.12.2025 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Отсутствие заявления от участников форума на заключение контракта |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Контрольная точка 1.1.4 Проведен форум по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. |  | 25.12.2025 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Отсутствие заявления от участников форума на заключение контракта |  |  |
| 1.2 |  |  | Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены семинары по вопросам управления многоквартирными домами в 2025 году реализации |  | Х |  |  | Х |  |  | процент |  |  | 100 |  | Х |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | при проведении анализа актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами, возникших в результате опроса потенциальных участников форума, выявлено, что потребность в проведении форумов отсутствует |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Контрольная точка 1. 2.1 Проведен опрос потенциальных участников семинара об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами |  | 26.12.2025 |  |  | 15. 06.2025 |  |  | Х |  |  | Х |  | проведен опрос |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  | Контрольная точка 1.2.2 Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами возникших в результате опроса потенциальных участников семинара |  | 26.12.2025 |  |  | 16. 06.2025 |  |  | Х |  |  | Х |  | проведен анализ |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  | Контрольная точка 1.2.3 Заключен муниципальный контракт по проведению семинаров об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами |  | 26.12.2025 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Отсутствие заявления на заключение муниципального контракта |  |  |
| 1.2.4 |  |  | Контрольная точка. 1.2.4 Проведен семинар по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. |  | 26.12.2025 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | отсутствие заключенного муниципального контракта |  |  |
| 1.3 |  |  | Мероприятие (результат) 1.3 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» |  | Х |  |  | 27.01.2025 13.02.2025 04.04.2025 08.04.2025 16.07.2025 13.08.2025 08.09.2025 09.09.2025 10.09.2025 08.10.2025 12.11.2025 14.11.2025 08.12.2025 10.12.2025 23.12.2025 24.12.2025 |  |  | процент |  |  | 100 |  | 100 |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | Контрольная точка. 1.3.1 «Разработан проект соглашения уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района » |  | 26.12.2025 |  |  | 15.07.2018 |  |  | Х |  |  | Х |  | разработан проект |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  | Контрольная точка. 1.3.2 «Заключено соглашение между НКО «Фонд капитального ремонта» и Комитетом управления имуществом Октябрьского района на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» |  | 26.12.2025 |  |  | 31.07.2018 |  |  | Х |  |  | Х |  | заключено соглашение |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  | Контрольная точка. 1.3.3 «Произведен расчет размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района |  | 26.12.2025 |  |  | 09.01.2025 29.01.2025 31.03.2025 09.07.2025 04.08.2025 05.08.2025 29.08.2025 01.09.2025 30.09.2025 02.10.2025 31.10.2025 28.11.2025 |  |  | Х |  |  | Х |  | проведен расчет |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. |  |  |  |
| 1.3.4 |  |  | Контрольная точка. 1.3.4 «НКО «Фонд капитального ремонта» предоставлен счет-извещение взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» |  | 26.12.2025 |  |  | 09.01.2025 29.01.2025 31.03.2025 09.07.2025 04.08.2025 05.08.2025 29.08.2025 01.09.2025 30.09.2025 02.10.2025 31.10.2025 28.11.2025 |  |  | Х |  |  | Х |  | получены счет-извещения |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. |  |  |  |
| 1.3.5 |  |  | Контрольная точка 1.3.5 «Произведена оплата согласно счет-извещение взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» |  | 26.12.2025 |  |  | 27.01.2025 13.02.2025 04.04.2025 08.04.2025 16.07.2025 13.08.2025 08.09.2025 09.09.2025 10.09.2025 08.10.2025 12.11.2025 14.11.2025 08.12.2025 10.12.2025 23.12.2025 24.12.2025 |  |  | Х |  |  | Х |  | произведены оплаты |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Реализованы мероприятия по повышению уровня обустройства сельских территорий, социальной и транспортной инфраструктуры» |  |  | 30.12.2025 |  | Х |  |  | проценты |  |  |  | 85 |  | Х |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М |  |  |  | Отсутствие заявления на заключение муниципального контракта |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 Разработаны проекты по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. |  |  | 30.12.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М |  |  |  | Отсутствие заявления на заключение муниципального контракта |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2 Реализованы проекты по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. |  |  | 30.12.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М |  |  |  | Отсутствие заявления на заключение муниципального контракта |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3 Разработаны проекты по благоустройству сельских территорий. |  |  | 30.12.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М |  |  |  | Отсутствие заявления на заключение муниципального контракта |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4 Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий. |  |  | 30.12.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М |  |  |  | Отсутствие заявления на заключение муниципального контракта |
| 2.1.5 | Контрольная точка 2.1.5 Разработаны проекты по созданию современного облика сельских территорий. |  |  | 30.12.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  | Комитет по управлению имуществом в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М. |  |  |  | Отсутствие заявления на заключение муниципального контракта |
| 2.1.6 | Контрольная точка 2.1.6 Реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий. |  |  | 30.12.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  | Комитет по управлению имуществом в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М. |  |  |  | Отсутствие заявления на заключение муниципального контракта |
| 2.1.7 | Контрольная точка 2.1.7 Разработана проектная документация на проведение работ по нанесения твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. |  |  | 30.12.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  | Комитет по управлению имуществом в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно- коммунального хозяйства» Сватеева А.М. |  |  |  | Отсутствие заявления на заключение муниципального контракта |
| 2.1.8 | Контрольная точка 2.1.8 Введены в эксплуатацию автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. |  |  | 30.12.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  | Комитет по управлению имуществом в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М. |  |  |  | Отсутствие заявления на заключение муниципального контракта |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий «Октябрьский район» | всего | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 100% |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | местный бюджет | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 100% |  |
|  | бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| Муниципальный проект «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Октябрьского района» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | бюджет муниципальных образований | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Иной муниципальный проект «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 100% | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | - |
|  | местный бюджет | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 100% | - |
|  | бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| Комплексы процессных мероприятий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |

Таблица №3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля сельского населяя в общей численности населения Октябрьского района | процентов | Поддерживаемый наследуемый | возрастающий | 85 | 85 | 85 | 0,0 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Октябрьского района | процентов | Поддерживаемый наследуемый | возрастающий | 72 | 72 | 68,8 | 55,2 | Причиной достижения плановых значений не в полном объеме является тот факт, что благоустройство выполнено частично (отсутствует централизованная система водоотведения) |
| 3 | Показатель 3. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процентов | Динамический наследуемый | возрастающий | 91,3 | 91,3 | 91,8 | 100 |  |
| 4 | Показатель 4. Повышение уровня газификации района | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 93,1 | 93,1 | 93,6 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1 Доля многоквартирных домов по Октябрьскому району в которых собственники жилых помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами по средствам товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов либо иного специализированного потребительского кооператива» - значение | процентов | динамический не наследуемый | возрастающий | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 100 |  |
| 1.2 | Показатель 1.2 Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | человек | не наследуемый | возрастающий | 1 | 12 | 5 | 36,3 | Причиной не достижения плановых показателей является отсутствие финансирования в 2025 на обучение основам управления многоквартирными домами |
| 1.3 | Показатель 1.3 Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | не наследуемый | возрастающий | 25 | 25 | 11 | 100 | Причиной не достижения плановых значений является тот факт, что по состоянию на 01.01.2025 года 14 ТСЖ прошли процедуру ликвидации, собственники жилых помещения выбрали непосредственную форму управления многоквартирными домами. |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1 Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Октябрьского района | процентов | поддерживаемый наследуемый | возрастающий | 72 | 72 | 68,8 | - | Причиной достижения плановых значений не в полном объеме является тот факт, что благоустройство выполнено частично (отсутствует централизованная система водоотведения) |

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                                                                          Н.В. Сорочинская