| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.03.2026 | № 346 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, постановлением Администрации Октябрьского района от 18.02.2026 № 202 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 №1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района»», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 01.11.2018 № 1474 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района Герасименко И. Ю.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района | [SIGNERSTAMP1] | Т.В. Юшковская |  |
| --- | --- | --- | --- |

Постановление вносит: Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 17.03.2026 № 346

Отчет

о реализации муниципальной программы 
Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 01.11.2018  №1474 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – муниципальная  программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Увеличен объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий;

Увеличена численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства

Увеличен оборот розничной торговли;

Обеспечена  защита  прав потребителей Октябрьского района.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий, 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»,
предусмотрена реализация 12  мероприятий (результатов) и 3-х контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Получено дополнительное профессиональное образование руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.2. «Реализованы мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа», редакции газеты «Сельский вестник», группы «Ватсап» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.3. «Организованы и проведены конференции, семинары, «круглые столы», мастер-классы, тренинги по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.4. «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность  (реализация проектов «Школа молодого предпринимателя», «Хочу бизнес»)» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.5. Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель  года в сфере малого и среднего предпринимательства» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.6. «Проведены мероприятия в Октябрьском районе в рамках Дня Российского предпринимательства» выполнено.

Мероприятие (результат)  1.7. «Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района)» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.8. «Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования» выполнено.

Мероприятие (результат) 1. 9. «Проведены совместные мероприятия с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Межотраслевая Ассоциация работодателей Октябрьского района, Октябрьское местное отделение Общероссийской общественной организации МСП «Опора России»)» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.10. «Субъекты МСП привлечены к участию в благотворительных акциях» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.11. «Оказано содействие в информировании о возможности размещения производственных предприятий в индустриальном парке  «Октябрьский» Краснолучского  сельского поселения» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.12. «Предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями,  организациям потребительской кооперации, производителям продовольственных товаров  места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» выполнено.

В рамках комплекса процессных мероприятий, 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» все 3 контрольные точки достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Защита прав потребителей в Октябрьском районе» предусмотрена реализация одного мероприятия (результатов) и  6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Организовано функционирование  системы защиты прав потребителей» выполнено.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Защита прав потребителей в Октябрьском районе» все 6 контрольных точек достигнуты в установленные сроки.

По комплексу процессных мероприятий  иного муниципального проекта «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций», предусмотрено 10 мероприятий, контрольных точек не предусмотрено.

Мероприятие (результат) 1.1. «Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д.» - выполнено. Оказана консультационная поддержка ООО «ДЗВО» по вопросу привлечения финансирования.

Мероприятие (результат) 1.2. «Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения – невыполнено. Субсидия организациям не предоставлялась.

Мероприятие (результат) 1.3.  «Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района» - выполнено. Региональный фонд развития промышленности Ростовской области одобрил предоставление льготного займа ООО «ШМЗ». Средства в размере 60 млн рублей  по ставке 3% годовых будут направлены на закупку нового оборудования, что позволит предприятию расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличить объемы производства и наладить выполнение возросшего числа заказов.

Мероприятие (результат) 1.4.  «Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» – невыполнено. В 2025 году гранты не предоставлялись.

Мероприятие (результат) 1.5.  «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района» - выполнено. В 2025 году в экономику района привлечено 6,1 млрд рублей, или 106%.

Мероприятие (результат) 1.6.  «Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах, подготовка стендов, баннеров)» - выполнено.  Приняли участие в Кавказском инвестиционном форуме, который проходил в городе Минеральные воды с 25 по 27 мая 2025 года.

Мероприятие (результат) 1.7.   «Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе» – выполнено. Приняли участие в обучающем семинаре «Методы и инструменты бережливого производства» 11 февраля 2025 года при поддержке Регионального центра компетенций Ростовской области.

Мероприятие (результат) 1.8.   «Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации» - выполнено. Осуществлялось освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе на официальном сайте Администрации Октябрьского района и на инвестиционном портале Администрации Октябрьского района.

Мероприятие (результат) 1.9.  «Обновление структуры и  техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/ - выполнено. Ежегодно осуществляется обновление структуры и  техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/.

Мероприятие (результат) 1.10. «Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски» - невыполнено. Создание видеофильма о районе (инвестиции) запланировано в 2026 году.

По комплексу процессных мероприятий  иного муниципального проекта «Инновационное развитие Октябрьского района» предусмотрена реализация 2  мероприятий (результатов) и 3-х контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий» - выполнено.

Мероприятие (результат) 1.2. «Размещены информационные материалы о формах поддержки инновационной деятельности, о результатах деятельности инновационных и высокотехнологичных предприятий, а также о мероприятиях инновационной направленности в СМИ, социальных сетях» - выполнено.

В рамках комплекса процессных мероприятий иного муниципального проекта «Инновационное развитие Октябрьского района»  все 3 контрольные точки достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

Факторы, оказавшие влияние на ход реализации муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 66769,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 469,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 469,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 66300,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 24.12.2024 № 190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 469,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 469,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 469,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов- 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе                                   составило 73404,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 469,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов- 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 469,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 72934,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в Бюджет Октябрьского района составил

0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей: 8 показателей превышают плановые значения,  4 показателя  соответствуют плановым значениям, 3 показателя  фактические значения ниже плановых значений.

Показатель 1. «Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций» – плановое значение 107,8 процентов, фактическое значение 99,2 процента (отставание показателя по вводу строительства индивидуального жилья 2024 год – 38009,0 кв.м. жилья, в 2025 году – 35787,0 кв.м. жилья).

Показатель 2. «Увеличение среднесписочной численности работников,  занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан» – плановое значение 9800 человек, фактическое значение  11 461 человек (увеличение показателя связано с увеличением количества самозанятых граждан).

Показатель 3. «Увеличение оборота розничной торговли» – плановое значение 12185 млн. руб., фактическое значение 13489,5 млн. руб. (увеличение показателя связано с увеличением объема продаж).

Показатель 4. «Увеличение количества  субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших  поддержку в рамках муниципальной программы» – плановое значение 1195 человек, фактическое значение 1195 человек.

Показатель 5 «Количество экспортёров, являющихся субъектами МСП» – плановое значение 6 единиц, фактическое значение 4 единицы (снижение показателя связано с ограничительными мерами).

Показатель 6  «Увеличение количества  вновь созданных  субъектов МСП Октябрьского района» – плановое значение 350 единиц, фактическое значение 358 единиц (увеличение показателя связано с реализацией мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

Показатель 7 «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим  «Налог на профессиональный доход»» – плановое значение 4100 человек, фактическое значение 5627 человек (увеличение показателя связано с реализацией мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

Показатель 8 «Увеличение количества выдаваемых финансовых продуктов микро финансовыми организациями Ростовской области субъектам МСП Октябрьского района» – плановое значение 21 единица, фактическое значение 21 единица.

Показатель 9  «Доля видов экономической деятельности «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» в общей среднесписочной численности работников малых, микропредприятий и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей)» – плановое значение 3,6 процента, фактическое значение 3,69 процента (увеличение показателя связано с увеличением численности работников социально ориентированных организаций).

Показатель 10 «Доля вида экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, микропредприятий (без учета индивидуальных предпринимателей)» – плановое значение 33,5 процента, фактическое значение 36,87 процента (увеличение показателя связано с увеличением численности работников организаций обрабатывающего производства).

Показатель 11 «Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций района» – плановое значение 1750 млн  рублей, фактическое значение 1765,9 млн рублей  (увеличение показателя за счет реализации инвестиционного проекта ООО «КСМК-Север», ООО «Индюшкин двор»).

Показатель 12 «Создание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе» – плановое значение 470 человек, фактическое значение 526 человек (увеличение показателя связано с реализацией мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

Показатель 13 «Оборот общественного питания» - плановое значение 5020830,5 млн рублей, фактическое значение 2897684,1 млн рублей  (снижение показателя связано с закрытием предприятий общественного питания).

Показатель 14 «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий» - плановое значение 45 ед., фактическое значение – 45 ед.

Показатель 15 «Повышение  престижа инновационной деятельности Октябрьского района (количество размещенных  информационных материалов)» - плановое значение 25 ед., фактическое значение – 25 ед.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 106,5 = (92,0 + 116,9 + 110,7) / 3.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 11 структурных элементов).

УДстр.эл. = (100,0 + 66,7 + 102,3 + 137,2 + 100,0 + 102,5 + 110,0 + 111,9+  100,9+57,7+100+100) / 12 = 99,1

Уровень достижения муниципальной программы  за 2025 год составляет 102,8 = (0,5 х 106,5 + 0,5 х 99,1).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 66,3 = (-1,19+ 100+100 / 3).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 54,1 = (100+(-33,3)+(-8,2)+100+100+(-9,1)+(-8,5)+100+100+100) / 10).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПпГП) за 2025 год составляет  62,6= (0,7 х 66,3 + 0,3 х 54,1).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Октябрьского района в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы к сумме объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 301,8-504,8-301,8 / 301,8-504,8 = 2,5; значение критерия равно 0.

Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 469,8 / 469,8 х 100% = 100,0 процентов, значение критерия равно 1.

Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Октябрьского района к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 года: 469,8 / 469,8 = 1, значение критерия равно 1.

Уровень освоения средств консолидированного бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Октябрьского района, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 года: 469,8 / 469,8 = 1 значение критерия  равно 1.

Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение объема освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 года к объему внебюджетных источников финансирования, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 года: 72934,8 / 66300 = 1,1, значение критерия – 1.

Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 73404,6 /  66769,8= 1,1 значение критерия равно 1.

Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы: 0,8 / 1,1 = 0,73 значение критерия равно 0.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 12 / 15 = 0,8

Оценка качества финансового управления с учетом критериев по вышеуказанным показателям составит: (0 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х                 х 100) + (1 х 0,125 х 100)+ (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х                х 100) +(1 х 0,125 х 100) = 0+12,5+12,5+12,5+12,5+12,5 +0= 62,5.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 х 102,8 + 0,1 х 62,6 + 0,1 х 62,5) =95, в связи, с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной (комплексной) программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, не имеется.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Экономическое развитие

и инновационная экономика»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Получено дополнительное профессиональное образование руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. «Реализованы мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа», редакции газеты «Сельский вестник», группы «Ватсап». | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3. Организованы и проведены конференции, семинары, «круглые столы», мастер-классы, тренинги по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. (результат) «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (реализация проектов «Школа молодого предпринимателя», «Хочу бизнес») | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4.1 Начата реализация проектов «Школа молодого предпринимателя», «Хочу бизнес». | 01 сентября 2025 г. | 01 сентября 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.5. (результат) Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.7 | Контрольная точка 1.5.1. «Проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» | 30 апреля 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.8 | Мероприятие 1.6. (результат) Проведены мероприятия в Октябрьском районе в рамках Дня Российского предпринимательства | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.9 | Контрольная точка 1.6.1. Проведено мероприятие, в рамках дня Российского предпринимательства «Хочу бизнес» | 24 мая 2025 г. | 24 мая 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.10 | Мероприятие (результат) 1.7. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района) | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 1.8. Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.12 | ### Мероприятие 1.9. (результат) Проведены совместные мероприятия с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Межотраслевая Ассоциация работодателей Октябрьского района, Октябрьское местное отделение Общероссийской общественной организации МСП «Опора России») | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.13 | ### Мероприятие (результат) 1.10. Субъекты МСП привлечены к участию в благотворительных акциях | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.14 | Мероприятие (результат) 1.11. Оказано содействие в информировании о возможности размещения производственных предприятий в индустриальном парке «Октябрьский» Краснолучского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 1.15 | Мероприятие (результат) 1.12. Предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациям потребительской кооперации, производителям продовольственных товаров места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Организовано функционирование системы защиты прав потребителей» | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 2.2 | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечено оказание бесплатной консультативной помощи населению в вопросах защиты прав потребителей в соответствии с действующим законодательством» | 31 декабря 2025г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 2.3 | Контрольная точка 1.1.2. «Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг» | 31 декабря 2025г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 2.4 | Контрольная точка 1.1.3. Обеспечено проведение семинара по вопросам защиты прав потребителей для учащихся образовательных учреждений Октябрьского района при участии ТОУ Роспотребнадзора | 14 марта 2025 г. | 14 марта 2025г. | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 2.5 | Контрольная точка 1.1.4.Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей | 30 декабря 2025г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 2.6 | Контрольная точка 1.1.5. Обеспечение взаимодействия Администрации Октябрьского района с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), правоохранительными органами по вопросу качества продукции, поступающей на потребительский рынок Октябрьского р-на | 31 декабря 2025г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 2.7 | Контрольная точка 1.1.6. «Проведение рейдовых мероприятий по предотвращению несанкционированной торговли на территории Октябрьского района» | 31 декабря 2025г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий иного муниципального проекта «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д.» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Г.В. Мурашко – начальник отдела) |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.2. «Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Г.В. Мурашко – начальник отдела) |  |
| 3.3 | Мероприятие 1.3. «Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Г.В. Мурашко – начальник отдела) |  |
| 3.4 | Мероприятие 1.4. «Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Г.В. Мурашко – начальник отдела) |  |
| 3.5. | Мероприятие 1.5. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Г.В. Мурашко – начальник отдела) |  |
| 3.6. | Мероприятие 1.6. «Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах, подготовка стендов, баннеров)» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Г.В. Мурашко – начальник отдела) |  |
| 3.7. | Мероприятие 1.7. «Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Г.В. Мурашко – начальник отдела) |  |
| 3.8. | Мероприятие 1.8. «Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Г.В. Мурашко – начальник отдела) |  |
| 3.9. | Мероприятие 1.9. «Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/ | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Г.В. Мурашко – начальник отдела) |  |
| 3.10. | Мероприятие 1.10. «Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Г.В. Мурашко – начальник отдела) |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий иного муниципального проекта «Инновационное развитие Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | # Мероприятие 1.1. # «Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель- ства, занятых в сфере креативных индустрий». | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 4.2 | Контрольная точка 1.1.1.«Оказана информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 4.3. | Контрольная точка 1.1.2.«Создана некоммерченкая организация по оказанию консультационнй поддержки сферы креативных индустрий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 4.4 | # Мероприятие 1.2. # Размещены информационные материалы о формах поддержки инновационной деятельности, о результатах деятельности инновационных и высокотехнологичных предприятий, а также о мероприятиях инновационной направленности в СМИ, социальных сетях |  |  |  |  |  | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |
| 4.5. | Контрольная точка 1.2.1.«Опубликованы информационные материалы о формах поддержки субъектов инновационной деятельности | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К. В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Экономическое развитие

и инновационная экономика»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 66300 | Х | 72934,8 | 110 |  |
| Иной муниципальный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | всего | 301,8 | 301,8 | 301,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 1300 | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | всего | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 65000 | Х | 72934,8 | 112,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Защита прав потребителей в Октябрьском районе» | всего | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Экономическое развитие

и инновационная экономика»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Муниципальная программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций | процен-тов | ненаследуемый | возрастающий | 100,4 | 107,8 | 99,2 | -1,19% | отставание показателя по вводу строительства индивидуального жилья 2024 год – 38009,0 кв.м. жилья, в 2025 году – 35787,0 кв.м. жилья |
| 1.2. | Увеличение среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого и среднего предприни-мательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | человек | наследуемый динамический | возрастающий | 10201 | 9800 | 11461 | 100% | увеличение показателя связано с увеличением количества самозанятых граждан |
| 1.3. | Увеличение оборота розничной торговли | млн. руб. | наследуемый динамический | возрастающий | 12065,3 | 12185 | 13489,5 | 100% | увеличение показателя связано с увеличением объема продаж |
| Показатели структурных муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках муниципальной программы | чел. | ненаследуемый | возрастающий | 1190 | 1195 | 1195 | 100% | показатель исполнен на100% |
| 2.2. | Количество экспортёров, являющихся субъектами МСП | единиц | наследуемый поддерживающий | возрастающий | 6 | 6 | 4 | -33,3% | снижение показателя связано с ограничительными мерами |
| 2.3. | Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП Октябрьского района | единиц | ненаследуемый | возрастающий | 390 | 350 | 358 | -8,2% | увеличение показателя связано с реализацией мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.4. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | человек | наследуемый динамический | возрастающий | 4512 | 4100 | 5627 | 100% | увеличение показателя связано с реализацией мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.5. | Увеличение количества выдаваемых финансовых продуктов микро финансовыми организациями Ростовской области субъектам МСП Октябрьского района | единиц | ненаследуемый | возрастающий | 20 | 21 | 21 | 100% | показатель исполнен на100% |
| 2.6 | Доля видов экономической деятельности «Образование», «Деятельность в области здравоохра-нения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» в общей среднесписочной численности работников малых, микропредприятий и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 4,06 | 3,6 | 3,69 | -9,1% | увеличение показателя связано с увеличением численности работников социально ориентированных организаций |
| 2.7 | Доля вида экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, микропредприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 40,29 | 33,5 | 36,87 | -8,5% | увеличение показателя связано с увеличением численности работников организаций обрабатывающего производства |
| 2.8 | Создание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе | человек | ненаследуемый | возрастающий | 495 | 470 | 526 | 100% | увеличение показателя связано с реализацией мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3. Иной муниципальный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций района | млн. руб. | ненаследуемый | возрастающий | 1743,7 | 1750 | 1765,9 | 100% |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оборот общественного питания | млн. руб. | ненаследуемый | возрастающий | 2463642,4 | 5020830,5 | 2897684,1 | 100% | снижение показателя связано с закрытием предприятий общественного питания |
| 5. Иной муниципальный проект «Инновационное развитие Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий | ед. | наследуемый динамический | возрастающий | - | 45 | 45 | - |  |
| 5.2. | Повышение престижа инновационной деятельности Октябрьского района (количество размещенных информационных материалов) | ед. | наследуемый динамический | возрастающий | - | 25 | 25 | - |  |

Примечание.

Х - не входит в расчет  оценки динамики прироста показателя

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                       Н.В. Сорочинская