	[image: image1.jpg]




	Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	20.03.2026
	№ 360
	р.п. Каменоломни

	

	Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» за 2025 год
	


В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет за 2025 год о реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1527 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

	Временно исполняющий 

обязанности главы 
Администрации

Октябрьского района
	
	Т.В. Юшковская


	Постановление вносит
	

	сектор по молодежной политике и туризму 

Администрации Октябрьского района

	


Приложение

к постановлению 

Администрации

Октябрьского района

от 20.03.2026 № 360
Отчет 

о реализации муниципальной программы Октябрьского района 

«Развитие туризма»

по результатам работы за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для увеличения туристского потока на территории Октябрьского района, в том числе за счет увеличения численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, усовершенствование инфраструктуры сферы туризма и объектов показа на территории района, привлечение инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1527 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы  в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- организованы туристические экскурсии для привлечения туристического потока на территории Октябрьского района;

- созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг коллективных средств размещения;

- проведена работа по обновлению и внесению данных в мобильное приложение «Турист»;
- организована работа по мониторингу гостевых домов Октябрьского района.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных 

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 9 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории района» выполнено. 

В 2025 году была проведена работа по обновлению и внесению данных в мобильное приложение «Турист», для популяризации туристических мест и достопримечательностей Октябрьского района. 

В интернет приложении «Турист» в туристическом кластере Октябрьского района размещены гостиницы, турмаршруты, достопримечательности района, места общепита и аудиогиды по турмаршрутам района.

Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» выполнено.

Проведен мониторинг новых рабочих мест связанных с туризмом и отдыхом, за 2025 год создано 14 новых рабочих мест.

По комплексу процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» предусмотрено выполнение 9 контрольных точек, из них: в установленные сроки – 9.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- участие представителей бизнеса, общественных и профессиональных туристских объединений в формировании конкурентоспособной индустрии гостеприимства;

- усовершенствование инфраструктуры сферы туризма и объектов показа на территории района.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 24.12.2024 № 190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов- 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе                                   составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей; 

 безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов- 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в Бюджет Октябрьского района составил 

0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 

плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей: по 2 показателям фактические значения превышают плановые,  по 2 показателям  фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю  не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Увеличение туристского потока на территории района» - плановое значение – 18,9 тыс. человек, фактическое значение – 18,9 тыс. человек.

Показатель 2. «Увеличение количества туристов, посетивших район» - плановое значение – 4,1 тыс. человек, фактическое значение – 4,1 тыс. человек. 

Показатель 3. «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» - плановое значение – 1,8 тыс. человек, фактическое значение – 1,837 тыс. человек. 
Показатель 4. «Создание новых рабочих мест на объектах, связанных с туризмом и отдыхом» - плановое значение – 28 новых рабочих мест, фактическое значение – 14 новых рабочих мест. Неисполнение показателя связано с закрытием предприятий общественного питания.
Показатель 5. «Доля оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества» - плановое значение – 50 процентов, фактическое значение – 50 процентов.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы по муниципальным образованиям входящим в состав Октябрьского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности 

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 


1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период [image: image3.png](VA...)



 рассчитывается по формуле: 

[image: image4.png]Vgn =05-VA, +05-VA ..




где:  


[image: image6.png]V.



 – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 


[image: image8.png]Virpon



 – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

  Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 90 = (100 + 100 + 100 + 50,0 + 100) / 5.

  Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 90 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 5 структурных элементов).

УДстр.эл. = (100 + 100 + 100 + 50,0 + 100) / 5 = 90

  Уровень достижения муниципальной программы [image: image9.wmf]i

гп

(

УД)

 за 2025 год составляет 90 = (0,5 х 90 + 0,5 х 90).


2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде [image: image11.png](om,_,)



 рассчитывается по формуле:

[image: image12.png]OI,, =0,7-0M_ g+ 0,3-0I_




где:


[image: image14.png]Ol



 - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;


[image: image16.png]Ol 5



 - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 72,2 = (100 + 100 + 100 + (-39,1)  + 100/ 5).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 0.

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПпГП) за 2025 год составляет  50,5= (0,7 х 72,2 + 0,3 х 0).


3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

[image: image17.png]N
draYn ZW, -E(P,)- 100
-




где:
[image: image19.png]OuHYT



 – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

[image: image21.png]


 – номер
критерия;

[image: image23.png]


 – количество критериев;
[image: image25.png]


 – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

[image: image27.png]E(P,)



 – значение [image: image29.png]


 -го критерия.


4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

[image: image30.png]08-VA.. +0,1-0I_ +0,1- ®usVn = HOuddrn





Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 х 90 + 0,1 х 50,5 + 0,1 х 0) =77, в связи, с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «ниже среднего уровня».
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, не имеется.

  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Развитие туризма» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов) 

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /

наступления контрольной точки
	Фактический срок

реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение 

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории района»
	Х
	30.12.2025
	единиц
	Х
	Обеспечено совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Октябрьского района
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района

(Заместитель главы Администрации Октябрьского района, Бутова Л.А.)
	

	1.2
	Контрольная точка 1.1.1. «Создание этнографического центра «Казачье подворье» в станице Бессергеневской»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	Создание этнографического центра «Казачье подворье» в станице Бессергеневской» перенесено на 2026 год
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района

(Заместитель главы Администрации Октябрьского района, Бутова Л.А.)
	

	1.3
	Контрольная точка 1.1.2. «Разработка и реализация проекта «Калейдоскоп Донской земли»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	Разработан проект «Калейдоскоп Донской земли»
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района

(Заместитель главы Администрации Октябрьского района, Бутова Л.А.)
	

	1.4
	Контрольная точка 1.1.3.
«Осуществлено внедрение в коллективных средствах размещения системы онлайн бронирования, электронных ключей»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	Система онлайн-бронирования реализована в гостиницах Октябрьского района
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района

(Заместитель главы Администрации Октябрьского района, Бутова Л.А.)
	

	1.5
	Контрольная точка 1.1.4. «Организован план разработки и распространения электронных каталогов, путеводителей и справочников, включающих подробные данные о районе, маршрутах, гостиницах, местах общественного питания»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Информация о достопримечательностях, туристических маршрутах Октябрьского района размещена в приложении «Турист».


	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района

(Заместитель главы Администрации Октябрьского района, Бутова Л.А.)
	

	1.6
	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма»
	Х
	30.12.2025
	единиц
	Х
	Достопримечательности Октябрьского района, гостиницы, гостевые дома, размещены в приложении «Турист».
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района

(Заместитель главы Администрации Октябрьского района, Бутова Л.А.)
	

	1.7
	Контрольная точка 2.1.1.
«Организован и проведен фестиваль «Степь Ковыльная»
	31.08.2025
	31.08.2025
	Х
	Х
	В 2025 году не проводился фестиваль «Степь Ковыльная»
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района

(Заместитель главы Администрации Октябрьского района, Бутова Л.А.)
	Согласно указу

Губернатора

Ростовской области от 30.08.2024 № 73 организацию и проведение вне помещений массовых праздничных, культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий, которые влекут одновременное присутствие более 50 человек.

	1.8
	Контрольная точка 2.1.2. «Осуществлен мониторинг туристов, размещенных в коллективных средствах размещения»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	Осуществлен ежемесячный мониторинг туристов, размещенных в коллективных средствах размещения
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района

(Заместитель главы Администрации Октябрьского района, Бутова Л.А.)
	

	1.9
	Контрольная точка 2.1.3. «Организован и проведен казачий престольный праздник «Покрова Пресвятой Богородицы»
	31.10.2025
	31.10.2025
	Х
	Х
	Организован и проведен казачий престольный праздник «Покрова Пресвятой Богородицы
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района

(Заместитель главы Администрации Октябрьского района, Бутова Л.А.)
	

	1.10
	Контрольная точка 2.1.4. «Обеспечено привлечение внимание к Октябрьскому району, увеличение туристского потока на территории Октябрьского района»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	В интернет приложении «Турист» в туристическом кластере Октябрьского района размещены гостиницы, турмаршруты, достопримечательности района, места общепита и аудиогиды по турмаршрутам.
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района

(Заместитель главы Администрации Октябрьского района, Бутова Л.А.)
	

	1.11
	Контрольная точка 2.1.5.

«Осуществлен мониторинг оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	В 2025 году  оцифрован  туристический маршрут "Сердце памяти". Всего оцифровано 8 туристических маршрутов
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района

(Заместитель главы Администрации Октябрьского района, Бутова Л.А.)
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – ГП, контрольная точка – КТ и т.д.

Приложение № 2

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Октябрьского района 

«Развитие туризма» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2025 год

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	Муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная (комплексная) программа «Развитие туризма»
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	

	
	Федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Областного бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Бюджета Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	бюджеты муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма»


	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	

	
	Федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Областного бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Бюджета Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	бюджеты муниципальных образований
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	


<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.
<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).
Приложение № 3

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Октябрьского района 

«Развитие туризма» за 2025 год

+

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Критерий

наследуемости /динамики
	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка

динамики прироста


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,

предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие туризма»
	

	Х

	Показатели муниципальной программы
	

	Х

	1.1.
	Увеличение туристского потока на территории района
	тыс. чел
	ненаследуемый
	возрастающий
	18,5
	18,9
	18,9
	100


	

	1.2.
	Увеличение количества туристов, посетивших район
	тыс. чел
	ненаследуемый
	возрастающий
	3,9
	4,1
	4,1
	100
	

	1.3.
	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения
	тыс. чел
	ненаследуемый
	возрастающий
	1,6
	1,8
	1,8
	100
	

	1.4.
	Создание новых рабочих мест на объектах, связанных с туризмом и отдыхом
	ед.
	ненаследуемый
	возрастающий
	23
	28
	14
	-39,1
	снижение показателя связано с закрытием предприятий общественного питания

	1.5
	Доля оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества
	%
	ненаследуемый
	возрастающий
	40
	50
	50
	100
	

	                                                    Показатели структурных элементов муниципальной программы
	

	Х

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма»

	2.1.
	Увеличение туристского потока на территории района
	тыс. чел
	
	возрастающий
	18,5
	18,9
	18,9
	-


	

	2.2.
	Увеличение количества туристов, посетивших район
	тыс. чел
	
	возрастающий
	3,9
	4,1
	4,1
	-
	

	2.3.
	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения
	тыс. чел
	
	возрастающий
	1,6
	1,8
	1,8
	-
	

	2.4.
	Создание новых рабочих мест на объектах, связанных с туризмом и отдыхом
	ед.
	
	возрастающий
	23
	28
	14
	-
	

	2.5.
	Доля оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества
	%
	
	возрастающий
	40
	50
	50
	-
	


Приложение № 4

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Октябрьского района 

«Развитие туризма» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям, входящим в состав Октябрьского района 

	№ 
п/п
	Наименование муниципального образования Октябрьского района
	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Обоснование отклонений   
значений показателя 
на конец отчетного года 
 (при наличии)

	
	
	год, 
предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Показатель 1 «Увеличение туристского потока на территории Октябрьского района» тыс. человек

	1.1.
	Артемовское (с) поселение
	1,2
	1,3
	1,3
	

	1.2.
	Алексеевское (с) поселение
	1,2
	1,3
	1,3
	

	1.3.
	Бессергеневское (с) поселение
	1,7
	1,8
	1,8
	

	1.4.
	Керчикское (с) поселение
	1,7
	1,7
	1,7
	

	1.5.
	Коммунарское (с) поселение
	1,7
	1,7
	1,7
	

	1.6.
	Красюковское (с) поселение
	1,4
	1,4
	1,4
	

	1.7.
	Краснокутское (с) поселение
	1,8
	1,9
	1,9
	

	1.8.
	Краснолучское (с) поселение
	1
	1
	1
	

	1.9.
	Кривянское (с) поселение
	2
	2
	2
	

	1.10.
	Мокрологское (с) поселение
	1,4
	1,4
	1,4
	

	1.11.
	Персиановское (с) поселение
	1,6
	1,6
	1,6
	

	1.12.
	Каменоломненское (г) поселение
	1,8
	1,8
	1,8
	

	
	Всего по Октябрьскому району
	18,5
	18,9
	18,9
	


Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                       Н.В. Сорочинская
� В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.


� Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.


� Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде � QUOTE � ��� рассчитывается по формуле: � QUOTE � ���, где:� QUOTE � ��� – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы, � QUOTE � ��� – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.


� Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной программы








[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]


