[image: image1.jpg]




Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021                                               № 723                       р.п. Каменоломни
	О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2020 № 359 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» на 2021 год



	


В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в целях приведения нормативных правовых актов Октябрьского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2020 № 359 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» на 2021 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района - начальника финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района Юшковскую Т.В.
 Глава Администрации

 Октябрьского района                                                                         Л.В. Овчиева

Постановление вносит

финансово-экономическое управление

Администрации Октябрьского района

Приложение

 к постановлению Администрации
Октябрьского района

                                                                                                                                                                                                    от 28.06.2021 № 723
ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» 
на 2021 год

	№

п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник.  (должность/ФИО)
	Ожидаемый результат

(краткое описание)
	Срок реализации

(дата)
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	Всего
	Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района 
	Бюджет муниципальных образований Октябрьского района
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»

	1.1
	Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и снижением недоимки 
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.
	исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;

достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов
	весь

период
	Финансирование не требуется

	1.2.
	Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.
	сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот
	весь

период
	Финансирование не требуется

	1.3
	Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	переход на формирование и исполнение бюджета Октябрьского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов Бюджета Октябрьского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Октябрьского района составит в 2030 году более 95 процентов
	весь

период
	Финансирование не требуется

	1.4.
	Контрольное событие программы  

Внесение изменений в бюджетный прогноз Октябрьского района на 2017- 2030 гг.
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.
Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	принятие постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений в бюджетный прогноз Ростовской области 
	28.02.2021
	Финансирование не требуется

	2
	Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

	2.1.
	Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.;

Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Подготовка проектов решений Собрания депутатов Октябрьского района, нормативных правовых актов Администрации Октябрьского района
	весь

период
	Финансирование не требуется

	2.2.
	Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
	весь

период
	Финансирование не требуется

	2.3.
	Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района 
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.;

Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций
	весь

период
	21 410,4
	20 255,5
	1 154,9
	-

	2.4.
	Организация планирования и исполнения расходов бюджета района
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета района
	весь

период
	Финансирование не требуется

	2.5.
	Контрольное событие программы         

Представление в Министерство финансов Ростовской области проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.;

Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Представление в Министерство финансов Ростовской области проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год
	15.11.2021
	Финансирование не требуется

	3
	Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района»

	3.1.
	Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Октябрьского района
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.;

Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Сохранение объема муниципального долга Октябрьского в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
	весь

период
	Финансирование не требуется

	3.2.
	Минимизация стоимости заимствования
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Сохранение объема муниципального долга Октябрьского в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
	весь

период
	Финансирование не требуется



	3.3.
	Планирование расходов бюджета Октябрьского района на обслуживание муниципального долга
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	планирование расходов на обслуживание муниципального долга Октябрьского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам
	весь

период
	Финансирование не требуется



	3.4.
	Контрольное событие программы
Принятие постановление Администрации Октябрьского района о привлечении заемных средств  
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	При необходимости привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Октябрьского района
	весь

период
	Финансирование не требуется



	4
	Подпрограмма 4 «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»»

	4.1.
	Обеспечение прозрачности и открытости информации в сфере управления общественными финансами
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.;

Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Формирование единого открытого информационного пространства в сфере управления общественными финансами и экономикой района, обеспечение достоверности и доступности для граждан информации о деятельности Администрации Октябрьского района
	весь

период
	Финансирование не требуется

	4.2.
	Своевременное размещение информации в СМИ, сети интернет, в едином информационном пространстве
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.;

Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджетов бюджетной системы Октябрьского района
	весь

период
	Финансирование не требуется

	5
	Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»

	5.1.
	Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований района
	весь

период
	139 885,3
	139 885,3
	
	

	5.2.


	Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Октябрьского района
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов муниципальных образований
	весь

период
	Финансирование не требуется



	5.3.
	Контрольное событие программы 

Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.;

Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	повышение заинтересованности муниципальных образований в повышении качества бюджетного процесса
	весь

период
	Финансирование не требуется



	6
	Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами»

	6.1.
	Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Повышение качества управления бюджетным процессом на уровне поселений; соблюдение требований бюджетного законодательства
	весь

период
	Финансирование не требуется

	6.2.
	Оценка качества управления муниципальными финансами
	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	Получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на уровне поселений на основании формализованных подходов
	весь

период
	Финансирование не требуется

	6.3
	Контрольное событие программы 

Своевременное перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений


	Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С.
	отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов
	весь

период
	Финансирование не требуется

	7
	Итого по программе
	ФЭУ Администрации Октябрьского района
	-
	-
	161 295,7
	160 140,8
	1 154,9
	-


И.О.Управляющего делами Администрации Октябрьского района
                                                                      А.А. Пригородова
