	[image: image1.jpg]




	Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	20.03.2026
	№ 361
	р.п. Каменоломни

	

	Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год
	


В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,  руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год, утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 31.10.2018  № 1466,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

 3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.  

	Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района
	
	Т.В. Юшковская


	Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района
	

	
	


        Приложение

                                                                              к постановлению Администрации

                                                                                        Октябрьского района

                                                                                          от 20.03.2026 № 361
Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

          В целях создания условий для достижения значения объема производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к 2030 году до 30,0 млрд.руб., индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 102,5 процентов, увеличения доли животноводства в структуре сельского хозяйства к 2030 году – 70,5 %, ежегодного роста  уровня заработной платы работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»  - 107 %, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановление Администрации Октябрьского района  от 31.10.2018  № 1466  (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

        результат 1: на развитие АПК района из бюджетов всех уровней привлечено 250,6 млн. руб. мер государственной поддержки, сельхозтоваропроизводителями района было привлечено 9,6 млрд. рублей на оборотные и инвестиционные цели;

        результат 2: объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 21,2 млрд. рублей;

        результат 3: среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях выросла относительно уровня 2024 года на 20,6 процента и составила 76025 рублей;

        результат 4: в агропромышленный комплекс привлечено инвестиций в объеме 
532,6 млн.руб., в том числе приобретение техники и оборудования – 213,1 млн.руб.

Раздел 2. 2.
Сведения о результатах выполнения (достижении) 

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период


Достижению результатов в  2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.          


В рамках муниципального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результат) и 
4 контрольных точек.

         Мероприятие (результат) 1.1. «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)» выполнено: просубсидирован сев элитными семенами на площади 500,0 гектаров.

         По муниципальному проекту «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки –4.

          В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и 5 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 2.1.  «Организована текущая деятельность органов местного самоуправления  по отдельным государственным полномочиям Ростовской области в сфере сельского хозяйства" выполнено на 96,4 %, из 5 контрольных точек  - 2 достигнуты в установленные сроки, не достигнуто  - 3.

Недостижение контрольных точек допущено в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета.

          Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной  программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной  программы Октябрьского района 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

             В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

            - сокращение объемов урожая (в 2025 году аграрии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями (весенние заморозки и почвенная засуха), был дважды введен режим чрезвычайной ситуации, объявленный ввиду гибели сельскохозяйственных культур).

            - увеличение затрат на производство сельскохозяйственной продукции

            - колебания (падение) закупочных цен на сельхозпродукцию.

Данные факторы повлияли на недостижение плановых значений по отдельным показателям и выполнение мероприятий (результатов).

Раздел 4.  Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

       Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 4093,6 тыс.рублей,

В том числе по источникам финансирования:

       Безвозмездные поступления в 

       бюджет Октябрьского района       – 4093,6  тыс.рублей;

       в том числе за счет средств:

       - федерального бюджета                –    549,3 тыс.рублей ;

       - бюджет Ростовской области        – 3544,3  тыс.рублей.

        План ассигнований в соответствии с внесением изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 4093,6 тыс.рублей,

      в том числе по источникам финансирования:

       Безвозмездные поступления в 

       бюджет Октябрьского района       – 4093,6  тыс.рублей;

       в том числе за счет средств:

       - федерального бюджета                –    549,3 тыс.рублей ;

       - бюджет Ростовской области        – 3544,3  тыс.рублей.

     Объем финансового обеспечения предусмотренный сводной бюджетной росписью  на реализацию муниципальной программы в 2025 год составил 3973,5 тыс.рублей,

В том числе по источникам финансирования:

        Безвозмездные поступления в 

       бюджет Октябрьского района       – 3973,5  тыс.рублей;

       в том числе за счет средств:

       - федерального бюджета                –    429,2 тыс.рублей ;

       - бюджет Ростовской области        –   3544,3  тыс.рублей.

           Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3830,4

тыс.рублей,  в том числе по источникам финансирования:

       Безвозмездные поступления в 

       бюджет Октябрьского района       – 3830,4  тыс.рублей;

       в том числе за счет средств:

       - федерального бюджета                –    429,11 тыс.рублей ;

       - бюджет Ростовской области        – 3401,29  тыс.рублей.

         Бюджетные средства освоены на 96,40 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены  в  приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.          

          Показатель «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства» (в сопоставимых целях) – плановое значение – 21,2 млрд. рублей, фактическое значение – 21,2 млрд рублей (показатель выполнен в связи с ростом объемов производства ООО «Индюшкин двор»).

          Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 102,3 %, фактическое значение – 98,1% (показатель не выполнен в связи со снижением производства продукции растениеводства ввиду неблагоприятных погодных условий – весенние заморозки и почвенная засуха)

         Показатель «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства» – плановое значение – 70 %, фактическое значение – 80,5%. 
(снижение производства продукции растениеводства в 2025 году и рост объемов производства ООО «Индюшкин двор»)

         Показатель «Ежегодный рост  среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства» – плановое значение – 107 %, фактическое значение – 120,6% Показатель выполнен за счет роста заработной платы по сельхозпредприятиям района.

         Показатель «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 220,6 тыс.тонн, фактическое значение – 138 тыс.тонн -  62,6 % к плановому показателю. Весенние заморозки и недостаток продуктивной влаги в почве в период вегетации сельскохозяйственных культур повлияли на их продуктивность.

        Показатель «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» – плановое значение – 17,0 %, фактическое значение –17,8 %, что выше на 0,8 п.п. планового показателя.

Показатель «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» – 19,5 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 65,1 тыс.тонн (показатель перевыполнен в связи с ростом на 26% объемов производства ООО «Индюшкин двор») .  

         Показатель «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – 3,0 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 
3,9 тыс.тонн, на 30%  выше планового показателя. 

         Показатель «Увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, в рамках федерального проекта» – 2 ед.  плановое значение, фактическое значение – 2 ед. Показатель выполнен на 
100%.  В 2025 году в рамках регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - направление «Агростартап», реализация проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств по разведению КРС молочного направления:  ИП глава КФХ Абдуллаева Н.И. и ИП глава КФХ Арутюнян Д.А.  прошли  конкурсный отбор и  получили гранты на сумму 11691 тыс. рублей.  

          Показатель «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» - 100 % плановое значение, фактическое значение – 96,4%. Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку элитного семеноводства - освоена на 95,44 % (не освоено 24,7  тыс.руб.) в связи с тем, что субвенция носит заявительный характер.   

          Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.    

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

         Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

        1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период [image: image3.png](VA...)



 рассчитывается по формуле: 

[image: image4.png]Vgn =05-VA, +05-VA ..




где:  


[image: image6.png]V.



 – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 


[image: image8.png]Virpon



 – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп 
за 2025 год составляет 99,0  (100+100+100+95,9) /4). 

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 93,2 (средневзвешенное значение уровней достижения шести структурных элементов). 

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год составляет 96,1    (0,5 x 99,0+0,5 x 93,2).


2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде [image: image10.png](om,_,)



 рассчитывается по формуле:

[image: image11.png]OI,, =0,7-0M_ g+ 0,3-0I_




где:


[image: image13.png]Ol



 - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной  программы;


[image: image15.png]Ol 5



 - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет -  74,6    (100+100+100-1,6)/4.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 
37,65 ((-37,4)+100+100+100+(-33,3)+(-3,4)) /6)

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 63,5 (0,7 x 74,6+0,3 x 37,65).


3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

[image: image16.png]N
draYn ZW, -E(P,)- 100
-




где:
[image: image18.png]OuHYT



 – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

[image: image20.png]


 – номер
критерия;

[image: image22.png]


 – количество критериев;
[image: image24.png]


 – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной  программы в отчетном году;

[image: image26.png]E(P,)



 – значение [image: image28.png]


 -го критерия.

          Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом пяти критериев.

           Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 

(0,95 x 0,5+0,96 x 0,5) x 100 = 95,0


4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

[image: image29.png]08-VA.. +0,1-0I_ +0,1- ®usVn = HOuddrn




Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет  (0,8 x 96,1 + 0,1 x 63,5 + 0,1 x 95,0) = 92,7, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной 
с категорией «высокая степень эффективности».

По мероприятиям (результатам) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году сложилась экономия в сумме 143,1 тыс. рублей.


Расходы за счет средств, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в 2025 году отсутствуют.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

           Дальнейшая реализация Программы на 2026-2030 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 
№ 652 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1466 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех структурных элементов муниципальной программы. 

             Управляющий делами

 Администрации Октябрьского района                                         Н.В. Сорочинская

	                                                                                               
	Приложение №  1

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год


СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), а также 
контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование 

мероприятия (результата) / контрольной точки 
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность / Ф.И.О.)
	Причины нереализации / реализации 

не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1.
	Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

«Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)»
	01.01.2025
 –

 31.12.2025
	01.01.2025 – 31.12.2025
	тыс.га.
	0,2459
	0,500
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Утвержден  (актуализирован) порядок предоставления субсидии

на поддержку сельскохозяйственного

производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства на поддержку элитного семеноводства»
	15.11.2025
	04.09.2025
	Х
	Х
	утверждено постановление Администрации Октябрьского района от 04.09.2025 
№ 1102
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии по направлению»
	09.12.2025
	28.11.2025
	Х
	Х
	отбор проведен с 28.11.2025 
по 09.12.2025, победители отбора объявлены 12.12.2025
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	
	Контрольная точка «Предоставлена  субсидия по направлению»
	26.12.2025
	12.12.2025
	Х
	Х
	средства субсидии перечислены получателям

в полном объеме
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»
	26.12.2025
	26.12.2026
	Х
	Х
	проведена проверка документов, подтверждающих целевое расходовании средств
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	2.
	Комплекс  процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

	2.1
	Мероприятие (результат) 

«Организована текущая деятельность органов местного самоуправления  по отдельным государственным полномочиям Ростовской области в сфере сельского хозяйства"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Проведена информационно-разъяснительная работа о мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Октябрьского района»
	30.06. 2025

31.12. 2025
	27.03.2025

01.04.2025
	Х
	Х
	информация на сайте района
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	2.1.2
	Контрольная точка 

«Закупки включены в план-график закупок»
	01.04.2025
	10.01.2025
	Х
	Х
	план-график закупок от 10.01.2025
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	2.1.3
	Контрольная точка 

«Заключены муниципальные контракты»
	30.10.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	отсутствие финансирования

	2.1.4
	Контрольная точка 

«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.11.2025 
	Х
	Х
	Х
	Х
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	отсутствие финансирования

	2.1.5
	Контрольная точка 

«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»
	15.11.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	отсутствие финансирования


	                                                                                               
	Приложение №  2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год


СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2025  год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей)

	Процент освоения бюджетных средств 

с учетом сложив-шейся экономии (процентов)
	Примечание (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Всего
	4093,6
	3973,5
	3830,4
	96,40
	143,1

	
	Бюджет Октябрьского района
	-
	
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района
	4093,6
	3973,5
	3830,4
	96,40
	143,1

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	549,3
	429,2
	429,11
	99,98
	0,09

	
	-бюджет Ростовской области
	3544,3
	3544,3
	3401,29
	95,97
	143,01

	Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	Всего
	661,8
	541,7
	517,0
	95,44
	24,7

	
	Бюджет Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, 
	661,8
	541,7
	517,0
	95,44
	24,7

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	549,3
	429,2
	429,11
	99,98
	0,09

	
	-бюджет Ростовской области


	112,5
	112,5
	87,89
	78,12
	24,61

	Мероприятие (результат) 

«Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)»
	Всего
	661,8
	541,7
	517,0
	95,44
	24,7

	
	Бюджет Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, 
	661,8
	541,7
	517,0
	95,44
	24,7

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	549,3
	429,2
	429,11
	99,98
	0,09

	
	-бюджет Ростовской области
	112,5
	112,5
	87,89
	78,12
	24,61

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
	Всего
	3431,8
	3431,8
	3313,4
	96,55
	118,4

	
	Бюджет Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, 
	3431,8
	3431,8
	3313,4
	96,55
	118,4

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	

	
	 - федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	-бюджет Ростовской области
	3431,8
	3431,8
	3313,4
	96,55
	118,4

	Мероприятие (результат) 

«Организована текущая деятельность органов местного самоуправления  по отдельным государственным полномочиям Ростовской области в сфере сельского хозяйства"
	Всего
	3431,8
	3431,8
	3313,4
	96,55
	118,4

	
	Бюджет Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, 
	3431,8
	3431,8
	3313,4
	96,55
	118,4

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	

	
	 - федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	-бюджет Ростовской области
	3431,8
	3431,8
	3313,4
	96,55
	118,4


	                                                                                               
	Приложение №  3

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год


СВЕДЕНИЯ

о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и

 ее структурных элементов за 2025 год

	№ 

п/п
	Номер 

и наименование 


	Единица

измерения
	Критерий наследуемости /
динамики
	Признак положительной тенденции 

(возрастающий /
убывающий)
	Значения показателей государственной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Оценка 

динамики прироста (процентов)
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 

(при наличии)

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	1.1
	Объем производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)
	млрд.руб.
	ненаследуемый
	возрастающий
	20,2
	21,2
	21,2
	100,0
	

	1.2
	Индекс производ​ства продукции сельского хозяйст​ва (в сопоставимых ценах) 
	процентов
	динамический наследуемый
	возрастающий
	79,8
	102,3
	98,1
	100,0
	показатель не выполнен в связи со снижением производства продукции растениеводства ввиду неблагоприятных погодных условий – весенние заморозки и почвенная засуха

	1.3
	Доля животноводства в структуре сельского хозяйства
	про​центов
	ненаследуемый
	возрастающий
	70,0
	70,0
	80,5
	100,0
	

	1.4
	Ежегодный рост среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства
	процентов
	ненаследуемый
	возрастающий
	122,6
	107
	120,6
	-1,6
	

	2.
Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

	2.1
	Валовой сбор зерновых и зернобо​бовых культур в хо​зяйствах всех катего​рий
	тыс. тонн
	ненаследуемый
	возрастающий
	220,6
	220,6
	138,0
	-37,4
	Весенние заморозки и недостаток продуктивной влаги в почве в период вегетации сельскохозяйственных культур повлияли на их продуктивность



	2.2
	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
	процентов
	динамический наследуемый
	возрастающий
	15,5
	17,0
	17,8
	100,0



	

	2.3
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех ка​тегорий (в живом весе)
	тыс. тонн
	ненаследуемый
	возрастающий
	53,4
	19,5
	65,1
	100,0
	

	2.4
	Производство молока в сельскохо-зяйственных организа​циях, крестьянских (фермерских) хозяй​ствах, включая инди​видуальных предпри​нимателей
	тыс. тонн
	ненаследуемый
	возрастающий
	3,8
	3,0
	3,9
	100,0
	

	2.5
	 Увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, в рамках федерального проекта
	ед.
	ненаследуемый
	возрастающий
	3
	2
	2
	-33,3
	в 2025 году по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции» 2 КФХ участвовали в конкурсном отборе по направлению «Агростартап» - реализация проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств по разведению КРС молочного направления

	3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

	3.1
	Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса
	процентов
	ненаследуемый
	возрастающий
	99,81
	100,0
	96,4
	-3,4
	Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохо-зяйственным товаро-производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потреби-тельских коопера-тивов) на поддержку элитного семено-водства - освоена на 95,44 % (не освоено 24,7  тыс.руб.) в связи с тем, что субвенция носит заявительный характер


