| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.03.2026 | № 344 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1528, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление, вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| Временно исполняющий обязанности Главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 16.03.2026 № 344

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения жителей Октябрьского района возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышения эффективности подготовки спортсменов Октябрьского района и увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 №1528 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия: Спартакиада Дона; Спартакиада допризывной молодежи и Спартакиада школьников Октябрьского района, Спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

- в соответствии с положениями о проведении фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО) проведены фестивали: среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудящихся, старшего поколения, Зимний фестиваль. В Октябрьском районе имеется 1 центр тестирования комплекса ГТО. Приняли участие в выполнении нормативов – более 1,0 тысячи человек;

- проведены районные соревнования по футболу, в которых приняли участие более 1,5 тыс. человек;

Обеспечено:

- возведен 1 модульный спортивный зал с оборудованием и инвентарем;

- создано 1 многофункциональная спортивная площадка.

2. Сведения о результатах

выполнения (достижении) мероприятий

(результатов) и контрольных точек структурных элементов

муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Усовершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 3 контрольных точки.

Мероприятие (результат) 1.1 «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» выполнено в полном объеме.

В 2025 году проведены мероприятия, направленные на проведение многоэтапных комплексных физкультурных мероприятий в Октябрьском районе: Спартакиада Дона; Спартакиада допризывной молодежи и Спартакиада школьников Октябрьского района, Спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

По структурному элементу комплекса процессных мероприятий «Усовершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них: достигнуто ранее установленного срока - 2, в установленные сроки - 1, с нарушением срока - 0, не достигнуто - 0.

В рамках структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 3 контрольных точки.

Мероприятие (результат) 2.1 «Население вовлечено в выполнение нормативов комплекса ГТО» выполнено в полном объеме.

В 2025 году проведены мероприятия, направленные на вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014    № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проведены мероприятия для вовлечения всех категорий населения от дошкольников до лиц старшего возраста в выполнение нормативов комплекса ВФСК ГТО. Проведены фестивали среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудящихся, старшего поколения, Зимний фестиваль.

В 2025 году в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 1,0 тыс. человек среди всех категорий населения.

По структурному элементу комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них: достигнуто ранее установленного срока - 2, в установленные сроки - 1, с нарушением срока - 0, не достигнуто - 0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году факторов влияющих на ход реализации муниципальной программы не было.

4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 7 057,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7 057,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 7 057,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7 057,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7 057,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                   6 277,1тыс. рублей, что составляет 88,9 процентов, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6 277,1тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и местного бюджета составил 780,3 тыс. рублей, в том числе по исполнителям и участникам муниципальной программы

- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района – 539,0 тыс. рублей, сложился остаток по оплате коммунальных услуг за декабрь 2025 года;

- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района – 238,5 тыс. рублей, сложился остаток по оплате услуг охраны;

- муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района – 2,8 тыс. рублей, сложилась экономия по коммунальным услугам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении плановых

и фактических значений показателей муниципальной

программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, из которых по 1 показателю фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 59,9 процента, фактическое значение – 59,3 процента. Показатель не достигнут.

Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 84,51 процента, фактическое значение – 84,6 процента. Превышение планового значения показателя связано с изменением численности населения в Октябрьском районе и количеством спортивных сооружений.

Показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» – плановое значение – 28,6 процентов, фактическое значение – 29,1 процент. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Показатель 4 «Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 93,3 процента, фактическое значение – 93,9 процента. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований.

Показатель 5 «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 53,0 процента, фактическое значение – 55,8 процента. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований.

Показатель 6 «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 28,3 процента, фактическое значение – 28,3 процента. Показатель исполнен в полном объеме.

Показатель 7 «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 59,7 процентов, фактическое значение – 60,5 процентов. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 8 «Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – плановое значение – 51,40 процента, фактическое значение – 81,9 процента. Превышение планового значения показателя связано с привлечением к выполнению норм ГТО воспитанников Шахтинского казачьего корпуса, студентов среднего и высшего профессионального образования расположенных на территории Октябрьского района.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы по муниципальным образованиям, входящим в состав Октябрьского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период   (УДгп ) рассчитывается по формуле:

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл.,

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп за 2025 год составляет 99,5 процентов.

УДп  = (100 + 100,1) / 2 = 100,05

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы  УДстр.эл. за 2025 год составляет 111,4 (средневзвешенное значение уровней достижения всех шести структурных элементов).

УДстр.эл. = (101,7 + 100,6 + 105,3 + 100,0 + 101,3 + 159,3) / 6 = 111,4

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год составляет 105,5 процента.

УДгп  = 0,5 х 100,05 + 0,5 х 111,4 = 49,8 + 55,7 = 105,7

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПмп ) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ,

где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет 50 процентов.

ОПпГП = (100 + 0) / 2 = 50

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 66,8 процентов.

ОПпСЭ = (100,0 + 0,6 + 100,0 + 100,0 + 0 + 100,0) / 6) = 66,8

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 25,4.

ОПгп = 0,7 х 50,0 + 0,3 х 66,8 = 35+20,04=55,04

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i = 1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E (Pi) – значение i-го критерия.

Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Октябрьского района в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы к сумме объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 7 057,4 / 7 057,4 = 1,0; значение критерия: 0.

Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 7 057,4 / 7 057,4 х 100% = 100,0 процентов, значение критерия – 1.

Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Октябрьского района к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 года: 0,0 / 7 057,4 = 0,0, значение критерия – 0.

Уровень освоения средств консолидированного бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Октябрьского района, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 года: 6 277,1 / 7 057,4 = 0,89, значение критерия – 0.

Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение объема освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года к объему внебюджетных источников финансирования, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 года: 0,0 / 0,0 = 0,0, значение критерия – 0.

Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 6 277,1 / 7 057,4 = 0,89, значение критерия – 0.

Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы: 1,0 / 0,89 = 1,12, значение критерия – 1,12.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 6 / 6 = 1,0, значение показателя 1,0 процент.

Оценка качества финансового управления с учетом критериев по вышеуказанным показателям составит: (0 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100) +     (0 х 0,125 х 100) + (0 х 0,125 х 100) + (0 х 0,125 х 100) + (0 х 0,125 х 100) + (1,12 х 0,125 х 100) = 0,0 + 12,5 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 16,8 = 29,3

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп,

0,8 х 105,7 + 0,1 х 55,04 + 0,1 х 29,3 = 84,6 + 5,5 + 2,9 = 93 процентов, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составил 780,3 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         Н.В. Сорочинская

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие

физической культуры и спорта»,

утвержденной постановлением

Администрации Октябрьского района

от 09.11.2018 № 1528, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.) | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. «Усовершенствована система физического воспитания различных групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» | 31 декабря 2025 | 27 декабря 2025 | тыс. чел. | 1 430,0 | 1 430,0 | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, Бессарабова Е.В. | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении не менее 5 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятиях» | 30 апреля 2025 | 01 апреля 2025 | Х | Х | направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении многоэтапных комплексных физкультурных мероприятиях: Спартакиада Дона; Спартакиада допризывной молодежи и Спартакиада школьников Октябрьского района, Спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, Бессарабова Е.В. |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Проведено не менее 5 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятий» | 15 декабря 2025 | 25 октября 2025 | Х | Х | проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия: Спартакиада Дона; Спартакиада допризывной молодежи и Спартакиада школьников Октябрьского района, Спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, Бессарабова Е.В. |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» | 27 декабря 2025 | 27 декабря 2025 | Х | Х | общее количество публикаций более 121 шт., в том числе по мероприятиям комплекса ГТО | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, Бессарабова Е.В. |  |
| 2. «Реализованы мероприятия по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Население вовлечено в выполнение нормативов комплекса ГТО» | 31 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | человек | 1 000 | 1 038 | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Тараско А.А.; Директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района, Корнев А.Г. |  |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1 «Направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО» | 30 мая 2025 | 27 апреля 2025 | Х | Х | направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении фестивалей: среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудящихся, старшего поколения, Зимний фестиваль | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Тараско А.А.; Директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района, Корнев А.Г. |  |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2 «Проведено не менее 7 многоэтапных фестивалей комплекса ГТО» | 25 декабря 2025 | 05 ноября 2025 | Х | Х | проведены фестивали: среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудящихся, старшего поколения, Зимний фестиваль | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Тараско А.А.; Директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района, Корнев А.Г. |  |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. «Освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» региональные фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 25 декабря 2025 | 25 декабря 2025 | Х | Х | выполнено в срок. Общее количество публикаций более 7 шт., в том числе по мероприятиям комплекса ГТО | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Тараско А.А.; Директор МБОУ ДО ДЮСШ Октябрьского района, Корнев А.Г. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие

физической культуры и спорта»,

утвержденной постановлением

Администрации Октябрьского района

от 09.11.2018 № 1528, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 году

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |  | Процент освоения бюджет-ных средств с учетом сложив-шейся экономии (процен-тов) | Приме-чания (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | всего | 7 057,4 | 7 057,4 |  | 6 277,1 | 88,9 | 780,3 |
|  | местный бюджет | 7 057,4 | 7 057,4 |  | 6 277,1 | 88,9 | 780,3 |
| комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» Бюджет октябрьского района (всего) | всего | 7 057,4 | 7 057,4 |  | 6 277,1 | 88,9 | 780,3 |
|  | местный бюджет | 7 057,4 | 7 057,4 |  | 6 277,1 | 88,9 | 780,3 |

к от

ето

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие

физической культуры и спорта»,

утвержденной постановлением

Администрации Октябрьского района

от 09.11.2018 № 1528, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости / динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 58,9 | 59,9 | 59,9 | 100 | в 2025 году показатель исполнен на 100%. |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 84,6 | 84,51 | 84,6 | 0 | превышение планового значения показателя связано с изменением численности населения Октябрьского района и количеством спортивных сооружений. В 2025 году показатель исполнен на 100,1%. |
| Итого по показателям муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 50 | Х |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 28,2 | 28,6 | 29,1 | 100 | превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В 2025 году показатель исполнен на 101,7%. |
| 2.1.2 | Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» | процентов | поддерживающий наследуемый показатель | возрастающий | 93,4 | 93,3 | 93,9 | 0,6 | превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований. В 2025 году показатель исполнен на 100,6%. |
| 2.1.3 | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 49,7 | 53,0 | 55,8 | 100 | превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований. В 2025 году показатель исполнен на 105,3%. |
| 2.1.4 | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 24,8 | 28,3 | 28,3 | 100 | В 2025 году показатель исполнен на 100,0% |
| 2.1.5 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 60,5 | 59,7 | 60,5 | 0 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований В 2025 году показатель исполнен на 101,3%. |
| 2.1.6 | Показатель «Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | процентов | ненаследуемый показатель | возрастающий | 69,7 | 51,4 | 81,9 | 100,0 | превышение планового значения показателя связано с привлечением к выполнению норм ГТО воспитанников Шахтинского казачьего корпуса, студентов среднего и высшего профессионального образования расположенных на территории Октябрьского район. В 2025 году показатель исполнен на 159,3% |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 66,8 | Х |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 55,04 | Х |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие

физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района

от 09.11.2025 № 1528, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей Октябрьского района

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процентов)» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Алексеевское сельское поселение | 84,6 | 84,51 | 84,6 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.2. | Артемовское сельское поселение | 84,6 | 84,51 | 84,6 |  |
| 1.3. | Бессергеневское сельское поселение | 84,6 | 84,51 | 84,6 |  |
| 1.4. | Керчикское сельское поселение | 84,6 | 84,51 | 84,6 |  |
| 1.5. | Коммунарское сельское поселение | 84,6 | 84,51 | 84,6 |  |
| 1.6. | Красюковское сельское поселение | 84,6 | 84,51 | 84,6 |  |
| 1.7. | Краснокутское сельское поселение | 84,6 | 84,51 | 84,6 |  |
| 1.8. | Краснолучское сельское поселение | 84,6 | 84,51 | 84,6 |  |
| 1.9. | Кривянское сельское поселение | 84,6 | 84,51 | 84,6 |  |
| 1.10 | Мокрологское сельское поселение | 84,6 | 84,51 | 84,6 |  |
| 1.11 | Персиановское сельское поселение | 84,6 | 84,51 | 84,6 |  |
| 1.12 | Муниципальный район | 84,6 | 84,51 | 84,6 |  |
| Всего по Октябрьскому району: |  | 84,6 | 84,51 | 84,6 |  |