| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.03.2026 | № 427 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2025 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, постановлением Администрации Октябрьского района от 18.02.2026 № 202 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 №1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района»», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 22.10.2018 № 1413 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района Карпову Ю.Л.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит заведующий сектором по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 31.03.2026 № 427

Отчет

о реализации муниципальной программы 
Октябрьского района

«Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для реализации государственной политики в отношении казачества Октябрьского района, сохранение и развитие духовного наследия казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования эффективного механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы до 51 человек к 2030 году, увеличение количества образовательных организаций использующих в образовательном процессе казачий компонент, сохранение и развитие казачьей культуры Донского края, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 22.10.2018 №1413 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- созданы условия для увеличения количества образовательных учреждений, реализующих казачий региональный компонент. Образовательным учреждениям МБОУ СОШ №68 Красюковского сельского поселения, МБОУ СОШ №6 Мокрологского сельского поселения, детским садикам №50 Артемовского сельского поселения, №9 Мокрологского сельского поселения приказом Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области приказом от 30.12.2025 №158 присвоен статус –«Казачье»;

- проведена  работа по популяризации традиций Донского казачества,
17 октября 2025 года в районном дворце культуры р.п. Каменоломни, состоялось торжественное мероприятие посвященное 250-летию Донской казачьей гвардии и 25-летию образования казачьих дружин в Ростовской области;

- укреплены духовные и нравственные основы гражданского общества;

- увеличен  уровень общероссийской гражданской идентичности.

2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы» предусмотрена реализация 3-х мероприятий (результатов) и 12-ти контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлена деятельность членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций в рамках установленных полномочий Ростовской области и муниципальных образований» выполнено. Проведено 7557 мероприятий (4690 - мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, 1741 - мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского района, 782 - мероприятий по защите населения и территории, направленной на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного характера, 344 - мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды).

Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия Администрации Октябрьского района в осуществлении задач и функций, предусмотренных Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС "О казачьих дружинах в Ростовской области"» выполнено.  Предоставлена субсидия на возмещение затрат в размере 27 590,7 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.3. «Представлено помещение в аренду для расположения станичного казачьего общества «Алексеевское»» - выполнено. Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского района  на безвозмездной основе в ноябре 2025 года для работы общества СКО «Алексеевское» в здании администрации Алексеевского с.п. было предоставлено помещение.

По комплексу процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы» предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, из них: в установленные сроки - 12, с нарушением срока - 0, не достигнуто - 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2. «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» предусмотрена реализация 2-х мероприятий (результатов) и 8-ми контрольных точек.

Мероприятие (результат) 2.1. «Проведен  детско – молодежный фестиваль «Быть добру на Дону» (МБОУ СОШ №62 Сл. Красюковская) - выполнено. В мае 2025 года на территории образовательного учреждения проведен третий молодежный фестиваль «Быть добру на Дону».

Мероприятие (результат) 2.2. «Проведен  детско – молодежный, казачий фестиваль фланкировки казачьей шашкой: «Дети славного Дона» (МБОУ СОШ №5 в п. Новозарянский) - не выполнено в связи с ограничением Правительства Ростовской области на проведение массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек.

По комплексу процессных мероприятий «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них: в установленные сроки – 5, с нарушением срока - 0, не достигнуто - 3.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» предусмотрена реализация 5-ти мероприятий (результатов) и 6-ти контрольных точек.

Мероприятие (результат) 3.1. «Организация в проведении форумов и Конгрессов народов Дона» выполнено. Делегация Октябрьского района в составе 13 человек приняла участие в региональном форуме проходившем в
г. Ростов-на-Дону.

Мероприятие (результат) 3.2. «Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Керчикского сельского поселения
 «Степь ковыльная» не выполнено в связи с ограничением Правительства Ростовской области на проведение массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек.

Мероприятие (результат) 3.3. «Участие в проведении открытого чемпионата по рубке шашкой в Коммунарском сельском поселении  «Степная казарла» не выполнено в связи с ограничением Правительства Ростовской области на проведение массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек.

Мероприятие (результат) 3.4. «Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Кривянского сельского поселения  Октябрьского района «Покрова Пресвятой Богородицы» - выполнено не в полном объеме. 14 октября 2026 года в станице Кривянской Кривянского сельского поселения в помещении правления станичного казачьего общества «Кривянское» был проведен фестиваль.

Мероприятие (результат) 3.5. «Освещение в периодических печатных изданиях «Сельский вестник» и средствах массовой информации мероприятий на сайте Администрации Октябрьского района направленных на гармонизацию межэтнических отношений» - выполнено. Всего публикаций в газете «Сельский вестник» и на сайте Администрации Октябрьского района -130.

По комплексу процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них: достигнуто в установленные 
сроки - 4, с нарушением срока - 0, не достигнуто - 2.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной   программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной  программы:

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

- запрет на проведение массовых мероприятий вне помещений в целях безопасности граждан;

- не укомплектованность штата казачьей дружины конного взвода.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2025 год, составил: – 27 590,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Ростовской области: 22 163,7 тыс. рублей;

- средства бюджета Октябрьского района: 5 427,0 тыс. рублей;

Исполнено: 27 060,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Ростовской области 21 633,2 тыс. рублей;

- средства бюджета Октябрьского района 5 426,9 тыс. рублей;

Не исполнение составило: 530,6 тыс. рублей. в том числе:

- средства областного бюджета 530,5 тыс. рублей;

- средства бюджета Октябрьского района 0,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Причиной не освоения средств областного бюджета послужило не укомплектованность дружинниками конного взвода казачьей дружины.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 32 показателя, из которых по 25 фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 6 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Количество членов казачьих обществ, привлечённых  к несению государственной и иной службы» – плановое значение - 46 человек, фактическое значение - 41 человек (5 дружинников не укомплектованы в конном взводе казачьей дружины).

Показатель 2. «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключёнными между Администрацией Октябрьского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 3. «Формирование добровольных народных (казачьих) дружин, количество» - плановое значение - 13, фактическое значение - 13.

Показатель 4. «Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве   муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района»: плановое значение – 100%, фактическое значение - 100%.

Показатель 5. «Увеличение количества образовательных учреждений со статусом «Казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края»: плановое значение – 28 учреждений, фактическое значение - 29 учреждений.

Показатель 6. «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление единства российского казачества»: плановое значение - 50 учреждений, фактическое значение - 50 учреждений.

Показатель 7. «Оказание содействия членами национально-культурных обществ в осуществлении установленных задач и функций в сфере реализации государственной национальной политики»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 8. «Проведение заседаний, совещаний, дискуссионных встреч, культурных и развлекательных мероприятий направленных на сплочение и укрепление единства российской нации»: плановое значение - 60, фактическое значение - 60.

Показатель 9. «Привлечение членов национально-культурных обществ к оказанию содействия муниципальным органам власти Октябрьского района при организации проведения культурно-массовых мероприятий»: плановое значение – 100%, фактическое значение - 100%.

Показатель 1.1. «Доля членов казачьих  обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества в Октябрьском  районе»: плановое значение – 46 человек, фактическое значение - 41 человек. – (5 дружинников не укомплектованы в конном взводе казачьей дружины).

Показатель 1.2. «Участие членов казачьих обществ в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрациями муниципальных образований и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.3. «Доля  казачьих обществ охваченных методической работой по организации несения государственной и иной службы»: плановое значение - 100%, фактическое значение - 100%.

Показатель 1.4. «Количество договоров (соглашений) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций исполнительным органами местного самоуправления в составе казачьих дружин»: плановое значение – 2 единицы, фактическое значение - 2 единицы.

Показатель 1.5. «Обеспечена поддержка казачьих молодежных организаций как механизм патриотического воспитания и реализации социального потенциала казачьей молодежи»: плановое значение - 2350 человек, фактическое значение - 2350 человек.

Показатель 2.1. «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в  образовательных организациях со статусом «Казачий»»: плановое значение - 100%, фактическое значение - 100%.

Показатель 3.1. «Оказание содействия членами национально-культурных обществ в осуществлении установленных задач и функций в сфере реализации государственной национальной политики»: плановое значение - 72%, фактическое значение - 72%.

Показатель 3.2. «Совершенствование системы взаимодействия муниципальных органов власти Октябрьского района Ростовской области с национально-культурными обществами»: плановое значение - 72%, фактическое значение - 72%.

Показатель 3.3. «Привлечение членов национально-культурных обществ к оказанию содействия муниципальным органам власти Октябрьского района Ростовской области при организации проведения культурно-массовых мероприятий»: плановое значение - 72%, фактическое значение - 72%.

Показатель 3.4. «Проведение районных фестивалей, иных культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытности и культуры народов Дона»: плановое значение - 72%, фактическое значение – 70%. Не было проведено два крупномасштабных фестиваля «Степь Ковыльная» и « «Степная казарла» и одно менее масштабное  детско – молодежный, казачий фестиваль фланкировки казачьей шашкой: «Дети славного Дона» причиной тому послужило - ограничение Правительства Ростовской области на проведение массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек.

Показатель 3.5 «Участие и организация в проведении форумов и Конгрессов народов Дона»: плановое значение - 13 человек, фактическое значение - 13 человек.

Показатель 3.6. «Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Керчикского сельского поселения «Степь ковыльная»: плановое значение – 3,5 тыс. чел., фактическое значение – 0,0 тыс. чел. Причиной неисполнения показателя является ограничение Правительства Ростовской области на проведение массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек.

Показатель 3.7. «Участие в проведении открытого чемпионата по рубке шашкой в Коммунарском сельском поселении  «Степная казарла»: плановое значение – 1,5 тыс. чел., фактическое значение – 0,0 тыс. чел. Причиной неисполнения показателя является ограничение Правительства Ростовской области проведение массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек.

Показатель 3.8. «Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Кривянского сельского поселения  Октябрьского района «Покрова Пресвятой Богородицы»: плановое значение – 3.0 тыс. чел., фактическое значение – 0,4 тыс.чел. Причиной снижения значений является ограничение Правительства Ростовской области на проведение массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек.

Показатель 3.9. «Проведение мероприятий по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории  Октябрьского района »: плановое значение – 100% , фактическое значение – 100%.

Показатель 3.10. «Организация и проведение заседаний консультативных советов при Главе Администрации Октябрьского района по межэтническим отношениям»: плановое значение - 4 , фактическое значение - 4.

Показатель 3.11. «Освещение в периодических печатных изданиях «Сельский вестник» и средствах массовой информации мероприятий на сайте Администрации Октябрьского района направленных на гармонизацию межэтнических отношений»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 3.12. «Оказание методической и организационной поддержки национально-культурным общественным объединениям Октябрьского района Ростовской области, а также финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе в форме субсидии»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 3.13. «Организация и проведение совещаний, круглых столов, по актуальным вопросам реализации государственной миграционной политики, укрепления межнациональных (межэтнических) и этно-конфессиональных отношений и профилактики экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества»: плановое значение - 4, фактическое значение - 4.

Показатель 3.14. «Участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики»: плановое значение - 1, фактическое значение - 1.

Показатель 3.15. «Проведение мониторинга и анализа происходящих миграционных процессов и их влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни Октябрьского района»: плановое значение - 13 человек, фактическое значение - 13 человек.

Показатель 3.16. «Организация дежурства казаков станичных и хуторских казачьих обществ на мероприятиях направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории  Октябрьского района»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 3.17. «Организация и проведение рабочих встреч с представителями духовенства по вопросам профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности и обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций»: плановое значение - 4, фактическое значение - 4.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 99,2= (89,1+100+100+100+103,5+100,0+100,0+100,0+100,0) / 9.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 87,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 11 структурных элементов).

УДстр.эл.=(89,1+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+0+0+0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0) / 24 = 87,0

Уровень достижения муниципальной программы  за 2025 год составляет 93,1 = (0,5 х 99,2 + 0,5 х 87,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 23,4 = (11+0+0+0+100+0+0+100+0)/9.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 25,4 = (0+0+100,0+0+0+100,0+100,0+100,0+60,0+100,0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0) / 22).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПпГП) за 2025 год составляет  24,0= (0,7 х 23,4+ 0,3 х 25,4).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления  (ФинУп) за 2025 год рассчитана с учетом 1-го критерия.

Оценка качества финансового управления  (ФинУп) за 2025 год составляет:

Q = (0,98х1)х100=98

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 х 93,1 + 0,1 х 24 + 0,1 х 98) = 86,68, в связи, с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности выше среднего уровня».

7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, не имеется.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                       Н.В. Сорочинская

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Поддержка казачьих обществ 
в Октябрьском районе»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлена текущая деятельность членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций в рамках установленных полномочий Ростовской области и муниципальных образований» | 30.12.2025 г. . | 30.12.2025 г. . | человек | 46 | 41 | Администрация Октябрьского района в лице заведующего сектором по казачеству и связям с общественными организациями Голощапова А.Ф. Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района Вакарина Л.Ю. |  | 5 дружинников не укомплектованы в конном взводе казачьей дружины |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Администрации Октябрьского района по осуществлению текущей деятельности членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций в рамках установленных полномочий Ростовской области и муниципальных образований» | 25.01.2025 г. | 25.01.2025 г. | Х | Х | соглашение | Администрация Октябрьского района в лице заведующего сектором по казачеству и связям с общественными организациями Голощапова А.Ф. Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района Вакарина Л.Ю. |  | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Заключен договор об оказании содействия между органом местного самоуправления и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | 01.01.2025 г. | 30.12.2024 г. | Х | Х | договор | Администрация Октябрьского района в лице заведующего сектором по казачеству и связям с общественными организациями Голощапова А.Ф. Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района Вакарина Л.Ю. |  | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Представлены квартальные отчеты о фактическом расходовании средств» | 05.04.2025 05.07.2025 05.10.2025 05.01.2026 | 05.04.2025 05.07.2025 05.10.2025 05.01.2026 | Х | Х | Отчет о фактически израсходованных средств | Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района ( Вакарина Л.Ю.) |  | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. «Представлены ежемесячные Акты о результатах служебной деятельности казачьей дружиной» - командирами казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» за фактическое исполнение планируемых мероприятий. | 05.04.2025 05.07.2025 05.10.2025 05.01.2026 | 04.01.2026 04.02.2025 04.03.2025 04.04.2025 04.05.2025 04.06.2025 04.07.2025 04.08.2025 04.09.2025 04.10.2025 04.11.2025 04.12.2025 | Х | Х | Акты о результатах служебной деятельности казачьей дружиной Октябрьского района | Администрация Октябрьского района в лице заведующего сектором по казачеству и связям с общественными организациями Голощапова А.Ф. Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района Вакарина Л.Ю. |  | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия Администрации Октябрьского района в осуществлении задач и функций, предусмотренных Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС "О казачьих дружинах в Ростовской области» | 04.01.2026 04.02.2025 04.03.2025 04.04.2025 04.05.2025 04.06.2025 04.07.2025 04.08.2025 04.09.2025 04.10.2025 04.11.2025 04.12.2025 | 04.01.2026 04.02.2025 04.03.2025 04.04.2025 04.05.2025 04.06.2025 04.07.2025 04.08.2025 04.09.2025 04.10.2025 04.11.2025 04.12.2025 | человек | 22 | 22 | Администрация Октябрьского района в лице заведующего сектором по казачеству и связям с общественными организациями Голощапова А.Ф. Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района Вакарина Л.Ю. |  | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1. «Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия Администрации Октябрьского района в осуществлении задач и функций, предусмотренных Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС "О казачьих дружинах в Ростовской области» | 04.01.2026 04.02.2025 04.03.2025 04.04.2025 04.05.2025 04.06.2025 04.07.2025 04.08.2025 04.09.2025 04.10.2025 04.11.2025 04.12.2025 | 04.01.2026 04.02.2025 04.03.2025 04.04.2025 04.05.2025 04.06.2025 04.07.2025 04.08.2025 04.09.2025 04.10.2025 04.11.2025 04.12.2025 | Х | Х | Платежное поручение, счета | Администрация Октябрьского района в лице заведующего сектором по казачеству и связям с общественными организациями Голощапова А.Ф. Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района Вакарина Л.Ю. |  | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Заключение договора органа местного самоуправления с войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | 01.01.2025 г. | 30.12.2024 г. | Х | Х | Муниципальный договор 30.12.2024 |  | Администрация Октябрьского района в лице Первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Юшковской Т.В. | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. Заключение договора органа местного самоуправления с войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» за счет средств бюджета Октябрьского района | 01.01.2025 г. | 30.12.2024 г. | Х | Х. | Муниципальный договор 20.12.2024 |  | Администрация Октябрьского района в лице Первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Юшковской Т.В. | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. Сдача отчетности в Администрацию Октябрьского района управлением казачьих дружин ВКО «Всевеликое войско Донское». | 30.12.2025 г. | 30.12.2025 г. | Х | Х | Акты о результатах служебной деятельности казачьей дружиной; отчеты о проделанной работе казачьей дружиной |  | Администрация Октябрьского района в лице заведующего сектором по казачеству и связям с общественными организациями Голощапова А.Ф. Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района Вакарина Л.Ю. | Х |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.2.5. Сдача отчетности в Администрацию Октябрьского района управлением казачьих дружин ВКО «Всевеликое войско Донское» по договору за счет средств бюджета Октябрьского района | 30.12.2025 г. | 30.12.2025 г. | Х | Х | Акты о результатах служебной деятельности казачьей дружиной; отчеты о проделанной работе казачьей дружиной |  | Администрация Октябрьского района в лице заведующего сектором по казачеству и связям с общественными организациями Голощапова А.Ф. Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района Вакарина Л.Ю. | Х |
| 1.2.6. | Контрольная точка 1.2.6. Осуществление перечисления денежных средств из муниципального бюджета субсидии некоммерческой организации ВКО «Всевеликое войско Донское» | 04.01.2026 04.02.2025 04.03.2025 04.04.2025 04.05.2025 04.06.2025 04.07.2025 04.08.2025 04.09.2025 04.10.2025 04.11.2025 04.12.2025 | 04.01.2026 04.02.2025 04.03.2025 04.04.2025 04.05.2025 04.06.2025 04.07.2025 04.08.2025 04.09.2025 04.10.2025 04.11.2025 04.12.2025 | Х | Х | Платежное поручение, счета. |  | Администрация Октябрьского района в лице главного бухгалтера Администрации Октябрьского района (Вакарина Л.Ю.) | Х |
| 1.2.7. | Контрольная точка 1.2.7. Осуществление перечисление денежных средств на расчетный счет казачьего общества в размере и порядке, установленных Соглашением о предоставлении из бюджета муниципального образования «Октябрьский район» субсидии некомерческой организации ВКО «Всевеликое войско Донское» | 04.01.2026 04.02.2025 04.03.2025 04.04.2025 04.05.2025 04.06.2025 04.07.2025 04.08.2025 04.09.2025 04.10.2025 04.11.2025 04.12.2025 | 04.01.2026 04.02.2025 04.03.2025 04.04.2025 04.05.2025 04.06.2025 04.07.2025 04.08.2025 04.09.2025 04.10.2025 04.11.2025 04.12.2025 | Х | Х | Платежное поручение, счета. |  | Администрация Октябрьского района в лице главного бухгалтера Администрации Октябрьского района (Вакарина Л.Ю.) | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Представлено помещение в аренду для расположения станичного казачьего общества «Алексеевское»» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | процентов | 100 | 100 |  | Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района (Кашпор Ю.В.) |  |
|  | - Комплекс процессных «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ### Мероприятие (результат) 2.1. Проведен детско – молодежный фестиваль «Быть добру на Дону» (МБОУ СОШ №62 Сл. Красюковская | 01.06.2025 г. | 20.05.2025 г. | единиц | 350 | 350 |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) ГКУ «Казаки Дона» (Бирюкова Н.М.) | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1 «Разработка и утверждение положения о проведении фестиваля «Быть добру на Дону». | 01.04.2025 г. | 01.03.2025 г. | Х | Х | положение о фестивале |  | ### Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) ГКУ «Казаки Дона» (Комбаров С.Ю.) | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2 Проведение детско – молодежного фестиваля «Быть добру на Дону» (МБОУ СОШ №62 Сл. Красюковская) | 01.06.2025 г | 20.05. 2025 г. | Х | Х | Организация и проведение фестиваля |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) ГКУ «Казаки Дона» (Комбаров С.Ю.) | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3 Подведение итогов, награждение победителей детско – молодежного фестиваля «Быть добру на Дону» (МБОУ СОШ №62 Сл. Красюковская) | 01.06.2025 г. | 20.05.2025 | Х | Х | Подведение итогов, награждение победителей, размещение информации на сайте администрации района |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) ГКУ «Казаки Дона» (Комбаров С.Ю.) | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4 Награждение победителей детско – молодежного фестиваля «Быть добру на Дону» (МБОУ СОШ №62 Сл. Красюковская) | 01.10.2025 г | 20.05.2025 | Х | Х | Награждение победителей |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | Х |
| 2.2. | ### Мероприятие (результат) 2.2. Проведен детско – молодежный, казачий фестиваль фланкировки казачьей шашкой: «Дети славного Дона» (МБОУ СОШ №5 п. Новозарянский) . | 01.10.2025 г | Х | единиц | 150 | Х |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) Администрация сельского поселения Мокрологское (Кочин Г.В.) | Не выполнено в связи с ограничением Правительством Ростовской области проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек. |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.2.1 «Разработка и утверждение положения о проведении детско – молодежного, казачьего фестиваля фланкировки казачьей шашкой: «Дети славного Дона» (МБОУ СОШ №5 п. Новозарянский) | 01.09.2025 г | 01.08.2025 г. | Х | Х | Положение о проведении спортивного фестиваля |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) ГКУ «Казаки Дона» (Комбаров С.Ю.) | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.2. Проведение детско – молодежного, казачьего фестиваля фланкировки казачьей шашкой: «Дети славного Дона». (МБОУ СОШ №5 п. Новозарянский) | 01.10.2025 г. | Х | Х | Х | Х |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) ГКУ «Казаки Дона» (Комбаров С.Ю.) Администрация сельского поселения Мокрологское (Кочин Г.В.) | Не выполнено в связи с ограничением Правительством Ростовской области проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек. |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.2.3 Подведение итогов детско – молодежного, казачьего фестиваля фланкировки казачьей шашкой: «Дети славного Дона» (МБОУ СОШ №5 п. Новозарянский) | 01.10.2025 г. | Х | Х | Х | Х |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) ГКУ «Казаки Дона» (Комбаров С.Ю.) Администрация сельского поселения Мокрологское (Кочин Г.В.) | Не выполнено в связи с ограничением Правительством Ростовской области проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек. |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.2.4 Награждение победителей детско – молодежного, казачьего фестиваля фланкировки казачьей шашкой: «Дети славного Дона» (МБОУ СОШ №5 п. Новозарянский) | 01.10.2025 г. | Х | Х | Х | Х |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) ГКУ «Казаки Дона» (Комбаров С.Ю.) Администрация сельского поселения Мокрологское (Кочин Г.В.) | Не выполнено в связи с ограничением Правительством Ростовской области проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек. |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ### Мероприятие (результат)3.1. Участие и организация в проведении форумов и Конгрессов народов Дона | 12.06.2025 | 12.06.2025 | единиц | 2 | 2 |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. Организация делегации от Октябрьского района в участии проведения Конгресса народов Дона (Экспо центр Ростов н/Д) | 12.06. 2025 | 12.06.2025 | Х | Х | Участие в составе делегации Октябрьского района в проведении форумов и Конгрессов народов Дона. Размещение информации на официальном сайте Администрации Октябрьского района |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) |  |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. Организация делегации от Октябрьского района для участия в проведения форума (Экспо центр Ростов н/Д) | 04.11.2025г. | 04.11.2025г. | Х | Х | Организация и участие представителей различных общественных организаций Октябрьского района в праздничном мероприятии посвященному Единству народов России. Размещение информации на официальном сайте Администрации Октябрьского района |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) |  |
| 3.2. | ### Мероприятие (результат) 3.2. Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Керчикского сельского поселения «Степь ковыльная» | 31.08.2025 | Х | тыс. чел. | 3,5 | Х |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) | Не выполнено в связи с ограничением Правительством Ростовской области проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек. |
| 3.2.1. | Контрольная точка 3.2.1. Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Керчикского сельского поселения «Степь ковыльная» | 30.08.2025 | Х | Х | Х | Х |  | ### Администрация Октябрьского района в лице: отдела культуры, физической культуры и спорта (Бессарабова Е.В.) ### сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) | Не выполнено в связи с ограничением Правительством Ростовской области проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек. |
| 3.3. | ### Мероприятие (результат) 3.3. Участие в организации проведения открытого чемпионата по рубке шашкой в Коммунарском сельском поселении «Степная казарла» | 30.09.2025 | Х | тыс. чел. | 1,5 | Х |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) | Не выполнено в связи с ограничением Правительством Ростовской области проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек. |
| 3.3.1. | Контрольная точка 3.3.1 Участие в проведении открытого чемпионата по рубке шашкой в Коммунарском сельском поселении «Степная казарла» | 30.08.2025 | Х | Х | Х | Х |  | ### Администрация Октябрьского района в лице: отдела культуры, физической культуры и спорта (Бессарабова Е.В.); ### сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района ### (Голощапов А.Ф.); Сектора по содействию развития малого и среднего предпринимательства | Не выполнено в связи с ограничением Правительством Ростовской области проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек. |
| 3.4. | ### Мероприятие (результат) 3.4. Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Покрова Пресвятой Богородицы» | 14.10.2025 | 14.10.2025 | тыс. чел. | 3,0 | 0,04 |  | ### Администрация Октябрьского района в лице: отдела культуры, физической культуры и спорта (Бессарабова Е.В.); ### сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района ### (Голощапов А.Ф.); Сектора по содействию развития малого и среднего предпринимательства | Выполнено не в полном объеме в связи с ограничением Правительством Ростовской области проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек. |
| 3.4.1. | Контрольная точка 3.4.1 Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Покрова Пресвятой Богородицы» | 14.10.2025 | 14.10.2025 | Х | Х | Участие в организации и проведении Фестиваля национальных культур «Покрова Пресвятой Богородицы». Размещение информации на официальном сайте Администрации Октябрьского района. |  | ### Администрация Октябрьского района в лице: отдела культуры, физической культуры и спорта (Бессарабова Е.В.); ### сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района ### (Голощапов А.Ф.); Сектора по содействию развития малого и среднего предпринимательства Октябрьского района |  |
| 3.5. | ### Мероприятие (результат) 3.5 Освещение в периодических печатных изданиях «Сельский вестник» и средствах массовой информации мероприятий на сайте Администрации Октябрьского района направленных на гармонизацию межэтнических отношений | 20.12.2025 г. | 20.12.2025 г. | 100 | 100 | 100 |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) |  |
| 3.5.1. | Контрольная точка 3.5.1 Освещение в периодических печатных изданиях «Сельский вестник» и средствах массовой информации мероприятий на сайте Администрации Октябрьского района направленных на гармонизацию межэтнических отношений | 20.12.2025 г. | 20.12.2025 г. | Х | Х | Публикации в газете «Сельский вестник» мероприятий направленных на гармонизацию межэтнических отношений в Октябрьском районе 20 декабря 2025 г. |  | ### Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района (Голощапов А.Ф.) |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Поддержка казачьих обществ

в Октябрьском районе»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | Всего: | 27 590,7 | 27 590,7 | 27 060,1 | 98% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет, | 22 163,7 | 22 163,7 | 21 633,2 | 98% |  |
|  | бюджет Октябрьского района, | 5 427,0 | 5 427,0 | 5 426,9 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы» | всего | 27 499,0 | 27 499,0 | 26 968,5 | 98% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет, | 22 163,7 | 22 163,7 | 21 633,2 | 98% |  |
|  | бюджет Октябрьского района, | 5 335,3 | 5 335,3 | 5 335,3 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Всего: | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Октябрьского района, | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» | Всего: | 87,7 | 87,7 | 87,6 | 99,9% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Октябрьского района, | 87,7 | 87,7 | 87,6 | 99,9% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Поддержка казачьих обществ

в Октябрьском районе»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели муниципальной программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Количество членов казачьих обществ, привлечённых к несению государственной и иной службы | человек | наследуемый динамический | возрастающий | 46 | 46 | 41 | 11 | Причиной неисполнения показателя является - Не укомплектованность дружинников в конном взводе КД: - 10 ед. ( 1 водитель, 7- дружинников, 1- ветврач, 1 - коваль). |
| 1.2. | Показатель 2. Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключёнными между Администрацией Октябрьского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | проценты | наследуемый динамический | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.3. | Показатель 3. Формирование добровольных народных (казачьих) дружин, количество | кол-во | наследуемый динамический | возрастающий | 13 | 13 | 13 | 0 |  |
| 1.4. | Показатель 4. Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.5. | Показатель 5. Увеличение количества образовательных учреждений со статусом «Казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края | шт. | наследуемый динамический | возрастающий | 5 | 28 | 4 | 4 |  |
| 1.6. | Показатель 6. Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление единства российского казачества | шт. | ненаследуемый | возрастающий | 54 | 50 | 55 | 100 |  |
| 1.7. | Показатель 7. Оказание содействия членами национально-культурных обществ в осуществлении установленных задач и функций в сфере реализации государственной национальной политики | процент | наследуемый поддерживающий | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8. | Показатель 8. Проведение заседаний, совещаний, дискуссионных встреч, культурных и развлекательных мероприятий направленных на сплочение и укрепление единства российской нации | кол-во | ненаследуемый поддерживающий | возрастающий | 60 | 60 | 58 | 0 | Не проведено 2 культурно развлекательных мероприятия «Степь ковыльная» и «Степная казарла» в связи с ограничением Правительства Ростовской области на проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек |
| 1.9. | Показатель 9. Привлечение членов национально-культурных обществ к оказанию содействия муниципальным органам власти Октябрьского района при организации проведения культурно-массовых мероприятий | процент | наследуемый поддерживающий | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества в Октябрьском районе | человек | ненаследуемый | возрастающий | 46 | 46 | 41 | - | Показатель не исполнен ввиду не укомплектованности дружинников конного взвода казачьей дружины |
| 2.2. | Показатель 1.2. Участие членов казачьих обществ в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрациями муниципальных образований и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское», | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.3. | Показатель 1.3. Доля казачьих обществ охваченных методической работой по организации несения государственной и иной службы | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4. | Показатель 1.4. Количество договоров (соглашений) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций исполнительным органами местного самоуправления в составе казачьих дружин | единиц | ненаследуемый | возрастающий | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.5. | Показатель 1.5. «Обеспечена поддержка казачьих молодежных организаций как механизм патриотического воспитания и реализации социального потенциала казачьей молодежи | человек | наследуемый динамический | возрастающий | 2250 | 2350 | 2350 | 100 |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Увеличение количества образовательных организаций использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Ростовской области; | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 68 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Показатель 2.2. Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях со статусом «Казачий». | процент | ненаследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 3.1. Оказание содействия членами национально-культурных обществ в осуществлении установленных задач и функций в сфере реализации государственной национальной политики. | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 100 | 72 | 100 | 100 |  |
| 4.2. | Показатель 3.2. Совершенствование системы взаимодействия муниципальных органов власти Октябрьского района Ростовской области с национально-культурными обществами | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 100 | 72 | 100 | 100 |  |
| 4.3. | Показатель 3.3. Привлечение членов национально-культурных обществ к оказанию содействия муниципальным органам власти Октябрьского района Ростовской области при организации проведения культурно-массовых мероприятий | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 100 | 72 | 100 | 100 |  |
| 4.3. | Показатель 3.4. Проведение районных фестивалей, иных культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытности и культуры народов Дона | процент | ненаследуемый | возрастающий | 100 | 72 | 0 | 80 | Не выполнено в связи с ограничением Правительства Ростовской области на проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек |
| 4.4. | Показатель 3.4. Участие и организация в проведении форумов и Конгрессов народов Дона | человек | ненаследуемый | возрастающий | 100 | 13 | 0 | 80 | Не выполнено в связи с ограничением Правительством Ростовской области проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек |
| 4.5. | Показатель 3.5. Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Керчикского сельского поселения «Степь ковыльная» | тыс. человек | ненаследуемый | возрастающий | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | Не выполнено в связи с ограничением Правительством Ростовской области проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек |
| 4.6. | Показатель 3.6. Участие в проведении открытого чемпионата по рубке шашкой в Коммунарском сельском поселении «Степная казарла» | тыс. человек | ненаследуемый | возрастающий | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | Не выполнено в связи с ограничением Правительства Ростовской области на проведение открытых массовых мероприятий количеством участников более 50–ти человек |
| 4.7. | Показатель 3.7. Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Покрова Пресвятой Богородицы» | Тыс. человек | ненаследуемый | возрастающий | 2,5 | 3,0 | 0,04 | 0,04 | Не выполнено в связи с ограничением Правительства Ростовской области на проведение открытых массовых мероприятий количеством участников |
| 4.8. | Показатель 3.8. Проведение мероприятий по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Октябрьского района | процент | ненаследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.9. | Показатель 3.9. Организация и проведение заседаний консультативных советов при Главе Администрации Октябрьского района по межэтническим отношениям | Кол-во | ненаследуемый | возрастающий | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 4.10. | Показатель 3.10. Освещение в периодических печатных изданиях «Сельский вестник» и средствах массовой информации мероприятий на сайте Администрации Октябрьского района направленных на гармонизацию межэтнических отношений | процент | ненаследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | о |
| 4.11. | Показатель 3.11. Оказание методической и организационной поддержки национально-культурным общественным объединениям Октябрьского района Ростовской области, а также финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе в форме субсидии | процент | ненаследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.12. | Показатель 3.12. Организация и проведение совещаний, круглых столов, по актуальным вопросам реализации государственной миграционной политики, укрепления межнациональных (межэтнических) и этно-конфессиональных отношений и профилактики экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества | Кол-во | ненаследуемый | возрастающий | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 4.13. | Показатель 3.13. Участие в подготовки, переподготовки и повышении квалификации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики | Кол-во | ненаследуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4.14. | Показатель 3.14. Проведение мониторинга и анализа происходящих миграционных процессов и их влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни Октябрьского района | человек | ненаследуемый | возрастающий | 13 | 13 | 13 | 100 |  |
| 4.15. | Показатель 3.15. Организация дежурства казаков станичных и хуторских казачьих обществ на мероприятиях направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Октябрьского района | процент | ненаследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.16. | Показатель 3.16. Организация и проведение рабочих встреч с представителями духовенства по вопросам профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности и обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций | Кол-во | ненаследуемый | возрастающий | 4 | 4 | 4 | 100 |  |

Примечание.

Х - не входит в расчет  оценки динамики прироста показателя