| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.03.2026 | № 356 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» за 2025 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Администрации Октябрьского района от 18.02.2026 № 202 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансово-экономического управления Ястребова М.С.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2026 № 356

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для повышения обеспечения сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств и выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.10.2018 № 1459 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Октябрьского района исполнены в объеме 1 082 706,5 тыс. рублей или 28,9 процентов всех доходов и превысили факт 2024 года на 181 365,4 тыс. рублей или на 120,1 процента;

расходы бюджета Октябрьского района исполнены в объеме 3 570 324,8 тыс. рублей или 99,4 процента;

принято решение Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025 № 247 «О бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

постановлением Администрации Октябрьского района от 06.11.2025 №1418 актуализирован бюджетный прогноз Октябрьского района  на период 2023-2030 годов;

внесен ряд изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

бюджетам муниципальных образований входящих в состав Октябрьского района оказана финансовая поддержка из бюджета Октябрьского района в общем объеме 107 574,8 тыс. рублей;

в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля выявлены нарушения в общей сумме – 250 663,7 тыс. рублей, в том числе нарушения в бюджетной сфере – 250 033,7тыс. рублей, при осуществлении закупок и исполнении муниципальных контрактов – 630,0 тыс. рублей.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов)  и 9 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» выполнено. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Октябрьского района  в 2025 году составили 1 082 706,5 тыс. рублей, что выше факта 2024 года на 181 365,4 тыс. рублей или на 20,1 процента.

Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот» выполнено. Проведена оценка результатов эффективности налоговых льгот. Неэффективные местные налоговые льготы не выявлены.

По итогам 2025 года достигнуты 9 контрольных точек, из них: достигнуто ранее запланированного срока – 8, в установленные сроки - 1.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 мероприятий и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района» выполнено. По результатам торгов экономия не сложилась.

Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» выполнено. Расходы бюджета Октябрьского района исполнены в объеме 3 570 324,8 тыс. рублей или 99,4 процента от годового плана.

Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»» выполнено. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты.

По итогам 2025 года достигнуты 12 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока -3, в установленный срок – 9.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 5 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего (муниципального) контроля» выполнено. План контрольных мероприятий на 2026 год утвержден приказом финансово-экономического управления от 19.12.2025 № 101 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий финансово-экономического управления на 2026 год». Проведено 13 контрольных мероприятий. Вынесено 8 представлений. Составлен 1 протокол по статье 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направлено 1 представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

По итогам 2025 года достигнуты 4 контрольных точки в установленный срок.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе» выполнено. За 12 месяцев 2025 года осуществлено перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 12 поселений в общей сумме 164 424,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступлений налоговых доходов, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога; административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений)» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Октябрьского района. По итогам 2025 года значение показателя составило 1 285 779,9 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года.

В части выявления и пресечения нарушений в сфере бюджетного законодательства и в сфере закупок – проведение в 2025 году 13 контрольных мероприятий.

Объем проверенных средств при осуществлении вышеназванных контрольных мероприятий составил 971 361,7 тыс.рублей.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Октябрьского района составил 194 555,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025 № 248 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 194 555,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 194 555,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 194 260,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района составил 294,3 тыс. рублей в связи с наличием вакантных должностей, выплат по больничным листам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год.

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 13 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района к уровню предыдущего года», плановое значение - 103,8 процента, фактическое значение – 120,1 процента.

Показатель 2 «Доходы консолидированного бюджета района за счет расширения базы налоговых и неналоговых поступлений», плановое значение – 868,9 млн. рублей, фактическое значение – 1 815,1 млн. рублей.

Показатель 3 «Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему доходов муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году», плановое значение – 10,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 4 «Доля средств консолидированного бюджета района, направленных на финансирование социальной сферы», плановое значение – 80,0 процентов, фактическое значение – 80,0 процентов.

Показатель 5 «Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Октябрьского района», плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 6 «Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 7 «Предоставление бюджетам муниципальных образований из бюджета Октябрьского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение – 164 424,0 тыс. рублей, фактическое значение – 164 424,0 тыс. рублей.

Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога; административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений)», плановое значение – 853 335,5 тыс. рублей, фактическое значение – 1 285 779,9 тыс. рублей.

Показатель 2.1. «Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета», плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 99,4 процента.

Показатель 2.2. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета», плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 2.3. «Качество функционирования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) на основании оценки главных распорядителей средств местного бюджета, финансовых органов муниципальных образований», плановое значение – 5,0 баллов, фактическое значение – 5,0 баллов.

Показатель 3.1. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 4.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение – 164 424,0 тыс. рублей, фактическое значение – 164 424,0 тыс. рублей.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной  программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной  программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной  программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной  программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной  программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной  программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100,0    ((100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100+100)/7)

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл) за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4 – структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДгпi) за 2025 год составляет 100,0 (0,5*100,0+0,5*100)

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7хОПпГП+0,3хОПпСЭ,

где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100,0 
((100,0+100,0+100,0+100,0)/4).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100,0 ((100,0+100,0)/2).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 100 (0,7х100+0,3х100,0).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1NwiхEPiх100,

где: ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной  программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 4-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 100,0 ((0,25х1,0+0,25х1,0+0,25х1,0+0,25х1,0)х100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8хУДгпi+0,1хОПгп+0,1хФинУп=ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 100,0 (0,8х100,0+0,1х100,0+0,1х100,0).

В связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами Администрации

Октябрьского района                                                         Н.В. Сорочинская

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Управление муниципальными финансами» за 2025 год

### СВЕДЕНИЯ

### О выполнении мероприятий (результатов)

### а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | ### Плановый срок реализации мероприятия (результата)/наступления контрольной точки | ### Фактический срок реализации мероприятия (результата)/наступления контрольной точки | ### Результаты |  |  | ### Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | ### Причины не реализации/ реализации не вполном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### единица измерения | ### плановое значение | ### фактическое значение |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | ### х | ### х | ### х | ### х | ### х | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления Евдокимова Г.Н. | ### - |
| ### 2 | ### Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | ### х | ### х | единиц | 1 | 1 | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления Евдокимова Г.Н. | ### - |
| ### 3 | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | ### 19 января 2025 г. | ### 13 января 2025 г. | ### х | ### х | ### Письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области от 13.01.2025 № 05-03/01512@ «Об исполнении Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению налогового администрирования за 2024 год» | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления Евдокимова Г.Н. |  |
| ### 4 | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | ### 20 февраля 2025 г. | ### 17 февраля 2025 г. | ### х | ### х | ### Проведен мониторинг налоговой задолженности на основании данных программного продукта БЮДЖЕТ-NEXT | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления Евдокимова Г.Н. |  |
| ### 5 | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | ### 19 апреля 2025 г. | ### 10 апреля 2025 г. | ### х | ### х | ### Письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области от 10.04.2025 № 05-03/12677@ «Об исполнении Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению налогового администрирования за 1 квартал 2025 года» | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления Евдокимова Г.Н. |  |
| ### 6 | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | ### 19 июля 2025 г. | ### 10 июля 2025 г. | ### х | ### х | ### Письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области от 10.07.2025 № 05-03/21697@ «Об исполнении Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению налогового администрирования за 1 полугодие 2025 года» | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления Евдокимова Г.Н. |  |
| ### 7 | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | ### 18 октября 2025 г. | ### 09 октября 2025 г. | ### х | ### х | ### Письмо Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области от 09.10.2025 № 05-03/31991@ «Об исполнении Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению налогового администрирования за 9 месяцев 2025 года» | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления Евдокимова Г.Н. |  |
| ### 8 | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот» | ### х | ### х | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления Евдокимова Г.Н. | ### - |
| ### 9 | Контрольная точка 2.1. Направлен в Межрайонную ИФНС № 12 по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательством (городского и сельских поселений Октябрьского района) | ### 19 января 2025 г. | ### 15 января 2025 г. | ### х | ### х | ### Решения Собрания депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района «О земельном налоге» и «Налоге на имущество физических лиц» | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления Евдокимова Г.Н. |  |
| ### 10 | Контрольная точка 2.2. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района | ### 15 мая 2025 г. | ### 20 февраля 2025 г. | ### х | ### х | ### Письмо Финансово-экономического управления от 20.02.2025 № 89.06/121 «О проведенной сверке налоговых льгот и ставок по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц» | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления Евдокимова Г.Н. |  |
| ### 11 | Контрольная точка 2.3. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района | ### 25 июля 2025 г. | ### 25 июля 2025 г. | ### х | ### х | ### Исходные данные городского и сельских поселений Октябрьского района для проведения оценки эффективности налоговых расходов | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления Евдокимова Г.Н. |  |
| ### 12 | Контрольная точка 2.4. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов (городского и сельских поселений Октябрьского района) по перечню показателей | ### 20 сентября 2025 г. | ### 17 сентября 2025 г. | ### х | ### х | ### Письмо Финансово-экономического управления от 17.09.2025 № 89.06/408 «Об итогах проведения оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений» | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления Евдокимова Г.Н. |  |
| ### 13 | ### Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | ### х | ### х | ### х | ### х | ### х | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств, заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики-главный бухгалтер – Жукова С.Е. | ### - |
| ### 14 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района» | ### х | ### х | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### Заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики-главный бухгалтер – Жукова С.Е. |  |
| ### 15 | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансово-экономического управления в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | ### 01 апреля 2025 г. | ### 01 апреля 2025 г. | ### х | ### х | ### Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок. Заключено 25 муниципальных контракта на сумму 1 896,8 тыс.рублей. | ### Заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики-главный бухгалтер – Жукова С.Е. |  |
| ### 16 | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | ### 30 сентября 2025 г. | ### 30 сентября 2025 г. | ### х | ### х | ### По результатам торгов экономия не сложилась | ### Заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики-главный бухгалтер – Жукова С.Е. |  |
| ### 17 | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансово-экономического управления | ### 20 декабря 2025 г. | ### 20 декабря 2025 г. | ### х | ### х | ### По результатам торгов экономия не сложилась | ### Заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики-главный бухгалтер – Жукова С.Е. |  |
| ### 18 | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | ### 25 декабря 2025 г. | ### 25 декабря 2025г. | ### х | ### х | ### Исполнены расходы бюджета Октябрьского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по 25 муниципальным контрактам в целях исполнения местного бюджета на сумму 1 896,8 тыс.рублей | ### Заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики-главный бухгалтер – Жукова С.Е. |  |
| ### 19 | ### Мероприятие (результат) 2 ### «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» | ### х | ### х | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств |  |
| ### 20 | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Октябрьского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | ### 01 июня 2025 г. | ### 21 мая 2025 г. | ### х | ### х | ### Постановление Администрации Октябрьского района от 21.05.2025 № 665 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Октябрьского района, составления проекта бюджета Октябрьского района и проекта консолидированного бюджета Октябрьского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | ### заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств |  |
| ### 21 | Контрольная точка 2.2. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств местного бюджета | ### 01 июня 2025 г. | ### 17 января 2025 | ### х | ### х | ### отчет о результатах оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района по итогам 2024 года подготовлен и размещен на официальном сайте Октябрьского района 17.01.2025 | ### заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств |  |
| ### 22 | Контрольная точка 2.3. Принят приказ финансово-экономического управления от 24.06.2024 № 40 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района» | ### 01 августа 2025 г. | ### 24 июня 2024 г. | ### х | ### х | ### приказ финансово-экономического управления от 24.06.2024 № 40 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района» | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств |  |
| ### 23 | Контрольная точка 2.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | ### 31 декабря 2025 г. | ### 31 декабря 2025 г | ### х | ### х | ### Ведение сводной бюджетной росписи осуществлялось в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с приказом финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района от 30.12.2015 №55 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского района)». Составление и ведение сводной бюджетной росписи реализовывалось с использованием «Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области». | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств |  |
| ### 24 | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | ### х | ### х | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### Начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. |  |
| ### 25 | Контрольная точка 3.1. Подготовка документов для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | ### Январь 2025 г | ### 09.01.2025 г | ### х | ### х | ### Заключен государственный (муниципальный) контракт о возмездном оказании услуг электросвязи от 09.01.2025 № 95986, исполнитель ПАО «Ростелеком», цена контракта 1430000,0 рублей | ### Начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. |  |
| ### 26 | Контрольная точка 3.2. Закупка, необходимая для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | ### Январь 2025 г. | ### 09.01.2025 г | ### х | ### х | ### Заключен государственный (муниципальный) контракт о возмездном оказании услуг электросвязи от 09.01.2025 № 95986, исполнитель ПАО «Ростелеком», цена контракта 1430000,0 рублей | ### Начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. |  |
| ### 27 | Контрольная точка 3.3. Исполнение заключенного контракта, результат исполнения принятых обязательств | ### 31 декабря 2025 г. | ### 31 декабря 2025 г. | ### х | ### х | ### Исполнен заключенный государственный (муниципальный) контракт о возмездном оказании услуг электросвязи от 09.01.2025 № 95986, исполнитель ПАО «Ростелеком», цена контракта 1430000,0 рублей, результаты исполнения приняты | ### Начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. |  |
| ### 28 | Контрольная точка 3.4. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | ### 31 декабря 2025 г. | ### 31 декабря 2025 г. | ### х | ### х | ### необходимость корректировки задач на последующие периоды не выявлена. Предложений по корректировке не имеются | ### Начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. |  |
| ### 29 | ### Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | ### х | ### х | ### х | ### х | ### х | ### Заместитель начальника по экономике и доходам- Евдокимова Г.Н., заведующий сектором финансового контроля-Гребенникова Ю.А. |  |
| ### 30 | ### Мероприятие (результат) 1 ### «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | ### х | ### х | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### Заместитель начальника по экономике и доходам- Евдокимова Г.Н., заведующий сектором финансового контроля-Гребенникова Ю.А. |  |
| ### 31 | ### Контрольная точка 1.1. ### Утвержден план контрольных мероприятий финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | ### 31 декабря 2025 г | ### 31 декабря 2025 г | ### х | ### х | ### План контрольных мероприятий ФЭУ на 2026 год утвержден приказом от 19.12.2025 № 101 «Об утверждении плана контрольных мероприятий ФЭУ Администрации Октябрьского района на 2026 год» | ### заведующий сектором финансового контроля-Гребенникова Ю.А. |  |
| ### 32 | Контрольная точка 1.2. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | ### 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | ### 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | ### х | ### х | ### Проведено 13 плановых контрольных мероприятия. | ### заведующий сектором финансового контроля-Гребенникова Ю.А. |  |
| ### 33 | Контрольная точка 1.3. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | ### 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | ### 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | ### х | ### х | ### Объектам контроля направлено 8 представлений об устранении выявленных нарушений и причин и условий их совершенствования. | ### заведующий сектором финансового контроля-Гребенникова Ю.А. |  |
| ### 34 | Контрольная точка 1.4. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | ### 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | ### 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | ### х | ### х | ### В 2025 году составлен 1 протокол об административном нарушении; 1 представление об устранении причин и условий. | ### заведующий сектором финансового контроля-Гребенникова Ю.А. |  |
| ### 35 | ### Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» | ### х | ### х | ### х | ### х | ### х | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств | ### - |
| ### 36 | Мероприятие (результат) 1 «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе» | ### х | ### х | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств | ### - |
| ### 37 | Контрольная точка 1.1. Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | ### 01 октября 2025 г. | ### 01 октября 2025 г. | ### х | ### х | ### Финансово-экономическое управление Октябрьского района направило по межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» исходные данные, необходимые для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований входящих в состав Октябрьского района к 01.10.2025г. | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств |  |
| ### 38 | Контрольная точка 1.2. Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе в составе проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | ### 01 ноября 2025 г. | ### 01 ноября 2025 г. | ### х | ### х | ### Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в составе проекта решения Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств |  |
| ### 39 | Контрольная точка 1.3. Перечислены бюджетам муниципальных образований дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | ### 29 декабря 2025 г. | ### 29 декабря 2025 г. | ### х | ### х | ### Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислена муниципальным образованиям в соответствии с платежными поручениями. | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств |  |
| ### 40 | Контрольная точка 1.4. Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований в Октябрьском районе | ### 29 декабря 2025 г. | ### 29 декабря 2025 г. | ### х | ### х | ### Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов заключены с главами администраций муниципальных образований 30.12.2025 | ### Заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств |  |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Управление муниципальными финансами» за 2025 год

### СВЕДЕНИЯ

### об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Наименование муниципальной программы | ### Источники финансирования | ### Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных |  | ### Фактические расходы (тыс. рублей), | ### Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | ### Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Муниципальной программой | ### Сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### Муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | ### Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 194 555,2 | ### 194 555,2 | ### 194 260,9 | ### 99,8 |  |
|  | Областного бюджета | ### 163 924,0 | ### 163 924,0 | ### 163 924,0 | ### 100,0 |  |
|  | Бюджета Октябрьского района | ### 28 433,1 | ### 28 433,1 | ### 28 138,8 | ### 99,0 |  |
|  | бюджеты муниципальных образований | ### 2 198,1 | ### 2 198,1 | ### 2 198,1 | ### 100,0 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | ### Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 30 131,2 | ### 30 131,2 | ### 29 836,9 | ### 99,0 |  |
|  | Бюджета Октябрьского района | ### 27 933,1 | ### 27 933,1 | ### 27 638,8 | ### 99,0 |  |
|  | бюджеты муниципальных образований | ### 2 198,1 | ### 2 198,1 | ### 2 198,1 | ### 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (всего), в том числе | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 164 424,0 | ### 164 424,0 | ### 164 424,0 | ### 100,0 |  |
|  | Областного бюджета | ### 163 924,0 | ### 163 924,0 | ### 163 924,0 | ### 100,0 |  |
|  | Бюджета Октябрьского района | ### 500,0 | ### 500,0 | ### 500,0 | ### 100,0 |  |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Управление муниципальными финансами» за 2025 год

### СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений показателей

| ### № п/п | ### Номер и наименование показателя |  |  | ### Единица измерения показателя | ### Критерий наследуемости/динамики показателя |  | ### Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий) | ### Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | ### Оценка динамики прироста | ### Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ### год, предшествующий отчетному | ### отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### план | ### факт |  |  |
| ### 1 | ### 2 |  |  | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| ### Муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.Показатели муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района к уровню предыдущего года |  |  | ### процентов | ### динамический наследуемый показатель |  | ### возрастающий | ### 113,4 | ### 103,8 | ### 120,1 |  |  |
| ### 1.2 | ### Доходы консолидированного бюджета района за счет расширения базы налоговых и неналоговых поступлений |  |  | ### млн рублей | ### динамический наследуемый показатель |  | ### возрастающий | ### 1 160,9 | ### 868,9 | ### 1 815,1 |  |  |
| ### 1.3 | ### Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему доходов муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году-* |  |  | ### процентов | ### ненаследуемый показатель |  | ### убывающий | ### 10,0 | ### 10,0 | ### - |  |  |
| ### 1.4 | ### Доля средств консолидированного бюджета района, направляемых на финансирование социальной сферы |  |  | ### процентов | ### ненаследуемый |  | ### возрастающий | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### - | ### - |
| ### 1.5 | ### Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Октябрьского района * |  |  | ### процентов | ### ненаследуемый |  | ### возрастающий | ### 100,0 | ### 100,0 | ### 100 | ### - | ### - |
| ### 1.6 | ### Доля организаций –участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» * |  |  | ### процентов | ### ненаследуемый |  | ### возрастающий | ### 100,0 | ### 100,0 | ### 100,0 | ### - | ### - |
| ### 1.7 | ### Предоставление бюджетам муниципальных образований из бюджета Октябрьского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  | ### тыс. рублей | ### ненаследуемый показатель |  | ### возрастающий | ### 0 | ### 164 424,0 | ### 164 424,0 | ### 100,0 | ### - |
| ### Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 100,0 |  |
| ### 2.Показатели структурных элементов муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.1 |  | ### Показатель 1.1 Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога; административных штрафов ### за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений) |  | ### тыс.рублей | ### ненаследуемый показатель | ### возрастающий |  | ### 1 036 662,3 | ### 853 335,5 | ### 1 285 779,9 |  |  |
| ### 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2.1 |  |  | ### Показатель 2.1 Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета | ### процентов | ### ненаследуемый | ### возрастающий |  | ### 97,1 | ### 95,0 | ### 99,4 | ### 100,0 |  |
| ### 2.2.2 |  |  | ### Показатель 2.2 Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета * | ### процентов | ### ненаследуемый | ### убывающий |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### - | ### - |
| ### 2.2.3 |  |  | ### Показатель 2.3 Качество функционирования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) на основании оценки главных распорядителей средств местного бюджета, финансовых органов муниципальных образований * | ### балл | ### ненаследующий | ### возрастающий |  | ### - | ### 5 | ### 5 | ### - | ### - |
| ### 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3.1 |  |  | ### Показатель 3.1 Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены наружения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд * | ### процентов | ### ненаследуемый показатель | ### возрастающий |  | ### 100,0 | ### 100,0 | ### 100,0 | ### - | ### - |
| ### 2.4. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.4.1 | ### Показатель 4.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  | ### тыс.рублей | ### ненаследуемый | ### возрастающий |  | ### - | ### 164 424,0 | ### 164 424,0 | ### 100,0 | ### - |
| ### Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 100,0 |  |
| ### Итого по муниципальной программе Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 100,0 |  |

### * Не входят в расчет оценки динамики прироста значений показателей

### Приложение № 4

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Управление муниципальными финансами» за 2025 год

### СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений показателей по муниципальным образованиям, входящих в состав Октябрьского района

| ## № п/п | ## Наименование муниципального образования Октябрьского района | ## Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | ## Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## год, предшествующий отчетному | ## отчетный год |  | ## 2027 |
|  |  |  | ## план | ## факт |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| 1.1. | Алексеевское сельское поселение | ## - | 11 992,6 | 11 992,6 |  |
| 1.2. | Артемовское сельское поселение | ## - | 11 175,2 | 11 175,2 |  |
| 1.3. | Бессергеневское сельское поселение | ## - | 19 502,0 | 19 502,0 |  |
| 1.4. | Каменоломненское городское поселение | ## - | 2 005,8 | 2 005,8 |  |
| 1.5. | Керчикское сельское поселение | ## - | 13 651,0 | 13 651,0 |  |
| 1.6. | Коммунарское сельское поселение | ## - | 22 981,7 | 22 981,7 |  |
| 1.7. | Красюковское сельское поселение | ## - | 19 198,0 | 19 198,0 |  |
| 1.8. | Краснокутское сельское поселение | ## - | 701,4 | 701,4 |  |
| 1.9. | Краснолучское сельское поселение | ## - | 5 565,5 | 5 565,5 |  |
| 1.10. | Кривянское сельское поселение | ## - | 12 532,0 | 12 532,0 |  |
| 1.11. | Мокрологское сельское поселение | ## - | 8 604,6 | 8 604,6 |  |
| 1.12. | Персиановское сельское поселение | ## - | 36 514,2 | 36 514,2 |  |
| Всего по Октябрьскому району |  | ## - | 164 424,0 | 164 424,0 |  |