| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.02.2026 | № 215 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района 29.10.2018 №1460 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |

В соответствии постановлениями Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», Решением Собрания Депутатов Октябрьского района от 25.12.2025 № 247 «О бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 29.10.2018 № 1460 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее муниципальная программа), изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 30.12.2025 № 1737 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.10.2018 № 1460 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района Карпову Ю.Л.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района | [SIGNERSTAMP1] | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района |  |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 20.02.2026 № 215

Муниципальная программа Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее также – Муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере правоохранительной деятельности в Октябрьском районе Ростовской области, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности.

За 12 месяцев 2025 года в Октябрьском районе Ростовской области зарегистрировано 658 преступлений (АППГ – 686) , из которых 174 – тяжких и особо тяжких составов (АППГ - 136). В общественных местах зарегистрировано 209 преступления (АППГ - 152), в т.ч. на улице – 45 (АППГ – 67).  Уровень преступности составил 90 преступлений на 10 тысяч населения (АППГ – 94).

Почти половину преступлений в 2025 г. составляли кражи, ещё 1/5 преступлений составляли мошенничества.

В 2025 г. насильственных преступлений зарегистрировано 22 (АППГ 31), что составляет 3,3% от общего числа зарегистрированных преступлений (убийств - 1).

Преступлений связанных со взяточничеством, терроризмом с 2022 г. не регистрировалось.

Преступлений связанных с наркотиками в 2025 г. зарегистрировано 60 (АППГ – 29), что составляло 9,1 %  от общего числа зарегистрированных преступлений. Из них связанные со сбытом наркотиков – 48 (АППГ – 13).

Наблюдается динамика снижения числа преступлений совершённых несовершеннолетними (или при их соучастии): в 2022 г. – 10;  в 2023 г. – 5; в 2024 г. – 3 в 2025 г. - 1. Так же наблюдается динамика снижения числа преступлений совершённых лицами, ранее совершавшими преступления: в 2022 г. – 346, в 2023 г. – 305, в 2024 г. – 249, в 2025 – 171.

Процент раскрываемости остаётся на приблизительно на одном уровне: в 2022 г. – 67,2%, в 2023 г. – 65 %, в  2024 г. – 59%, в 2025 – 64,8 % При этом процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений составил:  в 2022 г. – 80,3 %, в 2023 г. – 60 %, в 2024 г. – 80,2 %., в 2025 г. – 79 %.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан;

систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции;

обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов;

укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций и объектов с большим скоплением людей;

совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации.

Приоритетные направления также определены в:

Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

Постановлении Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»;

указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

указе Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы»;

указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

указе Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областном законе от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике правонарушений на территории Ростовской области»;

постановлении Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

постановлении Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 885 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

Постановлении Правительства Ростовской области  от 18.03.2025 N 177 "О мерах по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение в 2025 году".

Целью муниципальной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействие терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Октябрьском районе не менее 75 процентов.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная  программа разработана в целях реализации на территории Октябрьского района Ростовской области государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 (далее – Государственная программа Российской Федерации), государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.10.2018 N 678.

Взаимосвязь муниципальной программы с Государственной программой Российской Федерации и Государственной программой Ростовской области   обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров Государственных программ Российской Федерации и Ростовской области, включением мероприятий и показателей, предусмотренных для Октябрьского района Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Основными задачами являются:

снижение числа зарегистрированных преступлений к 2030 году до 801 ед.

устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

повышение ответственности муниципальных служащих Октябрьского района при осуществлении ими своих прав и обязанностей;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района по противодействию коррупции;

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, профилактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

поддерживать на уровне 2023 года зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом к 2030 году (0);

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей;

организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков, в организованных (трудовых и образовательных) коллективах;

оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата;

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;

развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

# II. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

## 1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Октябрьского района | - | Карпова Юлия Львовна, заместитель главы Администрации Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрация Октябрьского района в лице отдела по правовой и антикоррупционной работе (А.А. Здоровцев) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Ростовской области не менее 75 процентов |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации | - | 1 807,0 тыс. рублей: этап I: 849,4 тыс. рублей; этап II: 957,6 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 26.10.2018 N 678; Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 № 97 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показа-теляминацио-нальных целей | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение числа зарегистрированных преступлений | МП, ГП | Убывание | количество преступлений | ведомственный | 985 | 2023 | 803 | 803 | 802 | 802 | 801 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 № 97 | отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений" |
| 1.2. | Численность пациентов, состоящих на учете в лечебнопрофилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения | МП | убывание | человек / 100 тыс. населения | статистический | 156,6 | 2023 | 135 | 130 | 125 | 120 | 100 | постановление Администрации Октябрьского района 29.10.2018 №1460 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | – | – |
| 1.3 | Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе | МП | возрастание | количество мероприятий профилактической направленности | ведомственный | 70 | 2023 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | постановление Администрации Октябрьского района 29.10.2018 №1460 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | – | – |
| 1.4 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе | МП | возрастание | Процент | ведомственный | 2,7 | 2023 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | постановление Администрации Октябрьского района 29.10.2018 №1460 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | – | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

### ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

### 3. Структура муниципальной  программы Октябрьского района

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  |  | ### 4 |
| ### 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | Снижено количество зарегистрированных преступлений на территории Октябрьского района; | Снижено количество зарегистрированных преступлений, в том числе совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения; Повышен уровень раскрываемости преступлений; снижен общий уровень преступности на территории Октябрьского района до 109 преступлений на 10 тыс. населения; повышено правосознание и правовая культура общества; Осуществлено развитие инфраструктуры, способствующей пресечению совершения преступлений, а так же обеспечивающей их раскрываемость. |  |  | Снижение числа зарегистрированных преступлений |
| ### 1.1.2. | Снижен уровень подростковой преступности | Снижено количество правонарушений и преступлений совершенных несовершеннолетним; Обеспечена занятость несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних; повышено правосознание и правовая культура общества; Снижено количество состоящих на учете асоциальных семей, повышено качество профилактической работы с семьями группы риска; повышена доля занятых несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет в общей численности; |  |  | Снижение числа зарегистрированных преступлений |
| ### 1.1.3 | Снижен уровень рецидивной преступности, а также приняты меры по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Снижено количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности и ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных; Достигнуто скорейшее и полноценное восстановление одобряемого обществом статуса, приобретены полезные контакты, устранены или нейтрализованы отрицательные факторы, препятствующие возвращению к честному и законопослушному образу жизни; обеспечено приспособление лиц, освободившихся из мест лишения свободы к новым условиям жизнедеятельности |  |  | Снижение числа зарегистрированных преступлений |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий " Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.2.1. | Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Октябрьском районе, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек | Сформирована эффективная государственная политика на территории Октябрьского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации; повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании, они обучены инновационным методам и формам ведения профилактической работы, повышена активность и эффективность профилактики наркомании в Октябрьском районе, сокращен спрос на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни; увеличено число подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность, популяризацию массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; проведена пропаганда семейных ценностей, организована семейная профилактика наркомании, жители Октябрьского района смотивированы на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризован здоровый образ жизни; населению разъяснена роль органов государственной власти и местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, о принимаемых ими мерах, о повышении активности и качества деятельности средств массовой информации Октябрьского района в сфере профилактики наркомании | Снижение числа зарегистрированных преступлений; Численность пациентов, состоящих на учете в лечебнопрофилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |  |  |
| 1.2.2 | Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации | сокращён незаконный оборот наркотиков, что повлекло снижение количества потребителей наркотиков; сокращено количество потребителей наркотиков, снижен спрос на наркотики и их незаконный оборот, потребители наркотиков изъяты из наркотической социальной среды, восстановлено их физическое, психическое и духовное здоровье, созданы благоприятные условия для их возвращения в здоровую и продуктивную социальную среду | Снижение числа зарегистрированных преступлений; Численность пациентов, состоящих на учете в лечебнопрофилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |  |  |
| 1.2.3 | Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании | снижена доступность наркотиков, сокращено их предложение, нелегальное производство и изготовление, устранены ситуации, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, повышено качество и эффективность работы по профилактике наркомании, проводимой волонтерскими и общественными объединениями | Снижение числа зарегистрированных преступлений; Численность пациентов, состоящих на учете в лечебнопрофилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |  |  |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий " Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район" |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.3.1. | Привлечены граждане, негосударственные структуры, в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма | снижено количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе Ростовской области и количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, повышена эффективность выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии, повышена активность граждан, общественных объединений и средств массовой информации в деятельности по формированию в обществе нетерпимости к идеологии терроризма и экстремизма, повышена доля муниципальных образовательных организаций, имеющих ограждение по периметру |  | Снижение числа зарегистрированных преступлений; Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе |  |
| 1.3.2. | Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Октябрьского района Ростовской области, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усилена антитеррористическая защищенность муниципальных объектов образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, и других объектов с массовым пребыванием граждан | повышена антитеррористическая защищенность объектов |  | Снижение числа зарегистрированных преступлений; Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе |  |
| 1.3.3. | Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма | обеспечена безопасность объектов и граждан, готовность сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; организована координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  | Снижение числа зарегистрированных преступлений; Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе |  |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий " Противодействие коррупции в Октябрьском районе" |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.4.1. | Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер | нормативные правовые акты Октябрьского района Ростовской области приведены в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранены имеющихся в них пробелы и противоречия, в том числе по вопросам деятельности комиссии; расширена практика участия в работе комиссии представителей институтов гражданского общества, экспертного и научного сообщества, предотвращение коррупционных правонарушений, обеспечено соблюдение должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, в том числе запрета на их участие в управлении коммерческими или некоммерческими организациями, сформировано антикоррупционное поведение муниципальных служащих, обеспечено соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; осуществлено профессиональное развитие муниципальных служащих – проведены мероприятия по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  | Снижение числа зарегистрированных преступлений; Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе |
| 1.4.2. | Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции | Проведена оценка уровня коррупции для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Октябрьском районе Ростовской области, обеспечена открытость при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, обеспечено своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на нее |  |  | Снижение числа зарегистрированных преступлений; Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе |
| 1.4.3. | Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции | в обществе сформирована нетерпимость к коррупционному поведению, привлечен творческий потенциал молодежи к антикоррупционной деятельности, привлечены институты гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности |  |  | Снижение числа зарегистрированных преступлений; Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной  программы Октябрьского района

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (всего), в том числе: | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 957,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 957,6 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» (всего), в том числе: | 97,0 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 465,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 97,0 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 465,7 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе: | 102,7 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 333,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 102,7 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 333,1 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» (всего), в том числе: | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 158,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 158,8 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна, заместитель главы Администрации Октябрьского района). Ответственный за реализацию: Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района; |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### – | ### муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижено количество зарегистрированных преступлений на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности | убывание | МП, ГП | человек /10 тыс. населения | 135 | 2023 | 109,6 |  | 109,5 | 109,4 | 109,3 | 109 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района; ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское» | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений" |
| 1.2. | Уровень раскрываемости преступлений | возрастание | МП | процент | 65,0 | 2023 | 73,1 |  | 73,5 | 73,9 | 74,1 | 75,0 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района; ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское» | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений" |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижен уровень подростковой преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество состоящих на учете асоциальных семей | убывание | МП | коэффициент | 1,8 | 2023 | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | КДН и ЗП при Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Доля занятых несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет в общей численности | возрастание | МП | процентов | 1,8 | 2023 | 2,0 |  | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | Отдел образования Администрации Октябрьского района; | информационная система отсутствует |
| 2.3 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними | убывание | МП | процентов | 1,8 | 2023 | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | КДН и ЗП при Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижен уровень рецидивной преступности, а также приняты меры по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми | убывание | МП | Процентов | 30,4 | 2023 | 36 |  | 35 | 34 | 33,5 | 33,4 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района; ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское» | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений" |
| 3.2 | Доля преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения | убывание | МП | процент | 20,4 | 2023 | 25 |  | 24 | 23 | 22 | 20 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района; ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское» | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений" |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижено количество зарегистрированных преступлений на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере профилактики правонарушений | Осуществление текущей деятельности | нормативные правовые акты Октябрьского района приведены в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранены имеющиеся в них пробелы и противоречия, в том числе по вопросам деятельности Межведомственной комиссия по профилактике правонарушений в Октябрьском районе; расширена практика участия в работе комиссии представителей институтов гражданского общества, экспертного и научного сообщества | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ### 1.2. | Информационно-пропагандистская деятельность в сфере профилактики правонарушений | Осуществление текущей деятельности | Проведены мероприятия по повышению правовой культуры и правосознания граждан; по повышению уровня доверия граждан к правоохранительным органам и иным органам публичной власти за счет открытости и прозрачности их деятельности ; | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ### 1.3. | Обеспечение предоставления помещений для работы на обслуживаемых административных участках сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции | Приобретение товаров, работ и услуг | Повышено качество охраны общественного порядка, профилактики преступности и правонарушений, оперативности реагирования на происшествия; количество, состояние и оснащенность участковых пунктов полиции приведено в соответствие с нормативными требованиями | Количество помещений единиц | 7 | 2023 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижен уровень подростковой преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи | Приобретение товаров, работ и услуг | Проведена профилактическая работа с семьями группы риска; асоциальными семьями, стоящими на учете в КПДиЗП Октябрьского района; | Семей единиц | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| ### 2.2. | Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время | Оказание услуг (выполнение работ) | Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан по благоустройству общественных территорий в свободное от учёбы время | процентов | 1,8 | 2023 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижен уровень рецидивной преступности, а также приняты меры по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | Осуществление текущей деятельности | Праведны мероприятия по устранению условий, способствующих совершению несовершеннолетними антиобщественных действий; принято участие в процедурах пробации; обеспечено безопасное общественное пространство | Мероприятий Единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» (всего), в том числе: | X | 97,0 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 465,7 |
|  | бюджет Октябрьского района |  | 97,0 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 465,7 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.4 «Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи» (всего), в том числе: | X | 8,7 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 112,5 |
|  | бюджет Октябрьского района | 907 0707 2040124200 240 | 8,7 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 112,5 |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.5 «Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время» (всего), в том числе: | X | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 261,2 |
|  | бюджет Октябрьского района | 907 0707 2040124190 240 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 261,2 |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.6 «Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних» (всего), в том числе: | X | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 92,0 |
|  | бюджет Октябрьского района | 907 0707 2040124210 240 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 92,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отдела, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижено количество зарегистрированных преступлений на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере профилактики правонарушений » | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) |  | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1. Утверждение комплексного плана действий постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Октябрьском районе | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | План работы | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. Направление нормативно-правовых актов на регистр в министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3 Предоставление ежегодного отчета о состоянии правопорядка | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений" |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Анализ динамики преступности и её раскрываемости | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.2 «Информационно-пропагандистская деятельность в сфере профилактики правонарушений» | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) |  | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 Формирование материалов, используемых для пропагандистской деятельности (макеты плакатов, буклетов, статей, методических рекомендаций и т.п.) | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2. Направление, размещение материалов, используемых для пропагандистской деятельности исполнителям для публикации, размещения, использования в работе | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3. Мониторинг материалов и публикаций в муниципальных средствах массовой информации, в сети Интернет | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.10 | Контрольная точка 1.2.4 Оценка результатов культурно-просветительских и воспитательных мероприятий | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 1.3. Обеспечение предоставления помещений для работы на обслуживаемых административных участках сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) |  | информационная система отсутствует |
| 1.12 | Контрольная точка 1.3.1. Заключение муниципального контракта на приобретение объектов и прав на них, подлежащих использованию в качестве участковых пунктов полиции; выполнение ремонта и материально-технического оснащения участковых пунктов полиции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.13 | Контрольная точка 1.3.2. приёмка товаров, работ, услуг по муниципальным контрактам на приобретение объектов и прав на них, подлежащих использованию в качестве участковых пунктов полиции; выполнение ремонта и материально-технического оснащения участковых пунктов полиции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Акт приемки товаров (товарная накладная), работ, услуг. Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.14 | Контрольная точка 1.3.2. Передача МУ МВД России «Новочеркасское» прав пользования на объекты, подлежащих использованию в качестве участковых пунктов полиции; объекты материально-технического оснащения участковых пунктов полиции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Распорядительный акт, договор, акт приема-передачи | информационная система отсутствует |
| 1.15 | Контрольная точка 1.3.4 Мониторинг состояния и материально-технического оснащения участковых пунктов полиции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Сводное заключение о состоянии объекта | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижен уровень подростковой преступности» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.4 «Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи» | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) |  | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 1.4.1Утверждение положения о конкурсе на лучшую работу по профилактике правонарушений среди молодежи | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Распорядительный акт Администрации Октябрьского района | Система «Дело» |
| 2.3 | Контрольная точка 1.4.2. Заключен и исполнен контракт на приобретение наградной атрибутики и расходных материалов | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна-начальник отдела) | муниципальный контракт; Акт приемки товаров (товарная накладная), работ, услуг. Платежное поручение |  |
| 2.4 | Контрольная точка 1.4.3. Оценка результатов коррекционно-реабилитационной работы с состоящими на учете асоциальными семьями, семьями группы риска и семьями, находящимися в социально опасном положении | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | КДНиЗП Администрации Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна – председатель комиссии) Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна-начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.5 | Контрольная точка 1.4.4. Подведение итогов конкурса на лучшую работу по профилактике правонарушений среди молодежи. | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Протокол итогов конкурса; | информационная система отсутствует |
| 2.6 | Мероприятие ( результата) 1.5. «Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время» | Х | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) |  | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Контрольная точка 1.5.1. Заключение соглашений с образовательными учреждениями о доведении средств на выполнение задания по организации трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Соглашение | информационная система отсутствует |
| 2.8 | Контрольная точка 1.5.2. Заключение трудовых договоров между школами и учениками об организации трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Трудовой договор | информационная система отсутствует |
| 2.9 | Контрольная точка 1.5.3. Выполнение несовершеннолетними работ по благоустройству общественных территорий на основании срочных трудовых договоров | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Финансовый отчет | информационная система отсутствует |
| 2.10 | Контрольная точка 1.5.4. Мониторинг результатов организации трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижен уровень рецидивной преступности, а также приняты меры по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1.6. «Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних» | Х | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела); Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) КДНиЗП Администрации Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна – председатель комиссии) |  | информационная система отсутствует |
| 3.2 | Контрольная точка 1.6.1. Проведение заседаний КДН и ЗП Администрации Октябрьского района | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | КДНиЗП Администрации Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна – председатель комиссии) | Протоколы заседаний комиссии | информационная система отсутствует |
| 3.3 | Контрольная точка 1.6.2. Анализ результатов запрета продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, в местах и время, в которых продажа запрещена | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | Главный специалист по потребительскому рынку Администрации Октябрьского района – Белых Ксения Васильевна | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.4 | Контрольная точка 1.6.3. Подведение итогов тематических акций | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) | отчет о деятельности; муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.5 | Контрольная точка 1.6.4. Анализ динамики преступлений совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, несовершеннолетними | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений" |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна, заместитель главы Администрации Октябрьского района) Ответственный за реализацию: Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района; |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### – | ### муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Октябрьском районе Ростовской области, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля несовершеннолетних граждан Октябрьского района, принимающих участие в мероприятиях, направленных на привитие здорового образа жизни | возрастание | МП | процентов | 39 | 2023 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | Отдел образования Администрации Октябрьского района; | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по программам профилактической направленности; | возрастание | МП | процентов | 88 | 2023 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | Отдел образования Администрации Октябрьского района; | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество педагогов и специалистов по молодежи прошедших обучение и повышение квалификации по программам профилактической направленности; | возрастание | МП | Количество человек | 20 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | Отдел образования Администрации Октябрьского района; | информационная система отсутствует |
| 2.2 | Количество обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | возрастание | ГП, МП | Количество человек | 2994 | 2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | Отдел образования Администрации Октябрьского района; | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности проводимых на территории Октябрьского района | возрастание | МП | Количество единиц | 130 | 2023 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района; | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Октябрьском районе Ростовской области, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Октябрьском районе Ростовской области | Осуществление текущей деятельности | сформирована эффективная государственная политика на территории Октябрьского района Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Количество единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.2. | Мероприятие (результат) 2.2. Проведение конкурса среди муниципальных образований Октябрьского района Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Приобретение товаров, работ и услуг | повышена активность и эффективность профилактики наркомании в муниципальных образованиях | Количество единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.3 | Мероприятие (результат) 2.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленные на профилактику наркомании | осуществление текущей деятельности | Сокращен спрос на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Количество единиц | 62 | 2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ### 1.4 | Мероприятие (результат) 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Приобретение товаров, работ и услуг | увеличено число подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | Количество единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.5 | Мероприятие (результат) 2.5. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Приобретение товаров, работ и услуг | Произведена популяризация массового спорта и осуществлено вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; проведена пропаганда семейных ценностей, сформирована семейная профилактика наркомании | Количество единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.6 | Мероприятие (результат) 2.6. Организация публикаций в СМИ, направленные на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Приобретение товаров, работ и услуг | Проведено мотивирование жителей Октябрьского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; проведена популяризация здорового образа жизни; населению разъяснена роль органов государственной власти и местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, о принимаемых ими мерах | Количество единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.7 | Мероприятие (результат) 2.7 Размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Приобретение товаров, работ и услуг | Проведено мотивирование жителей Октябрьского района Ростовской области на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; проведена популяризация здорового образа жизни | Количество единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Мероприятие (результат) 2.8. Обеспечение обучения работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | повышение квалификации кадров | повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; проведено их обучение инновационным методам и формам ведения профилактической работы | человек | 20 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 |
| ### 2.2. | Мероприятие (результат) 2.9. Обеспечение обучения секретарей антинаркотической комиссии Октябрьского района Ростовской области, методам и формам ведения профилактической работы | повышение квалификации кадров | повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; проведено их обучение инновационным методам и формам ведения профилактической работы | человек | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 2.3 | Мероприятие (результат) 2.10. Организация и проведение профилактических мероприятий с "группами риска" немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | осуществление текущей деятельности | Обеспечено сокращение незаконного оборота наркотиков, что привело к снижении количества потребителей наркотиков | человек | 2994 | 2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Мероприятие (результат) 2.11. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | осуществление текущей деятельности | снижена доступность наркотиков, сокращено их предложение, нелегальное производство и изготовление | кг | 1426,7 | 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ### 3.2 | Мероприятие (результат) 2.12. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | осуществление текущей деятельности | устранены ситуации, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | условных единиц (мероприятие) | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ### 3.3 | Мероприятие (результат) 2.13. Обеспечение обучения представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, формам и методам ведения профилактической работы | повышение квалификации кадров | повышено качество и эффективность работы по профилактике наркомании, проводимой волонтерскими и общественными объединениями | человек | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе: | X | 102,7 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 333,1 |
|  | бюджет Октябрьского района |  | 102,7 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 333,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2.2. «Проведение конкурса среди муниципальных образований Октябрьского района Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде» (всего), в том числе: | X | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 21,2 |
|  | бюджет Октябрьского района | 907 0707 2040224240 240 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 21,2 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2.3. «Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленные на профилактику наркомании» (всего), в том числе: |  | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 116,8 |
|  | бюджет Октябрьского района | 907 0707 2040224270 240 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 116,8 |
| 4 | Мероприятие (результат) 2.4. «Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» (всего), в том числе: | X | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 27,2 |
|  | бюджет Октябрьского района | 907 0707 2040224260 240 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 27,2 |
| 5 | Мероприятие (результат) 2.5. «Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан» (всего), в том числе: | X | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 25,2 |
|  | бюджет Октябрьского района | 907 0707 2040224290 240 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 25,2 |
| 6 | Мероприятие (результат) 2.6. «Организация публикаций в СМИ, направленные на пропаганду антинаркотического мировоззрения» (всего), в том числе: | X | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 21,6 |
|  | бюджет Октябрьского района | 907 0707 2040224300 240 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 21,6 |
| 7 | Мероприятие (результат) 2.7. «Размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» (всего), в том числе: |  | 39,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 80,3 |
|  | бюджет Октябрьского района | 907 0707 2040224320 240 | 39,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 80,3 |
| 8 | Мероприятие (результат) 2.8. «Обеспечение обучения работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» (всего), в том числе: |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 40,8 |
|  | бюджет Октябрьского района | 907 0705 2040224230 240 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 40,8 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отдела, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижено количество зарегистрированных преступлений на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 2.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Октябрьском районе Ростовской области | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 2.1.1. Формирование информационных блоков, необходимых для проведения мониторинга и оценки развития наркоситуации в Октябрьском районе Ростовской области | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) КДНиЗП Администрации Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна – председатель комиссии) Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) сектор по казачеству и связям с общественными организациями отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Голощапов Александр Филиппович – заведующий сектором); | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 2.1.2. Утверждение перечня мер по совершенствованию деятельности в сфере противодействии злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Протокол заседания комиссии | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольнаяточка2.1. 3 Представление ежегодного доклада в антинаркотическую комиссию Ростовской области о результатах деятельности антинаркотической комиссии Октябрьского района | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 2.1.4. Утверждение плана работы антинаркотической комиссии Октябрьского района на очередной год | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | План работы комиссии | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 2.2. Проведение конкурса среди муниципальных образований Октябрьского района Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 2.2.1 Утверждение положения о конкурсе среди муниципальных образований Октябрьского района Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) | Распорядительный акт Администрации Октябрьского района | Система «Дело» |
| 1.8. | Контрольная точка 2.2.2. Публикация и распространение сообщения о конкурсе среди муниципальных образований Октябрьского района Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела); сектор информационной политики Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района (Гребцова Наталья Владимировна - заведующий сектором) | Газета, скриншот страницы сайта; Фото о размещении объявления | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 2.2.3. Заключен и исполнен контракт на приобретение наградной атрибутики и расходных материалов | 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Муниципальный контракт; | информационная система отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 2.2.4. Подведены итоги конкурса и награждены победители и призёры конкурса | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) | Протокол конкурса | информационная система отсутствует |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 2.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленные на профилактику наркомании | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.12 | Контрольная точка 2.3.1. Заключены и исполнены контракты на приобретение наградной атрибутики и расходных материалов | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.13 | Контрольная точка 2.3.2. Подведены итоги конкурсов и награждены победители и призёры конкурсов | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Протокол конкурса | информационная система отсутствует |
| 1.14 | Контрольная точка 2.3.3. Подведены итоги Месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Октябрьского района Ростовской области | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.15 | Контрольная точка 2.3.4. Проведён анализ итогов мероприятий и подготовлен отчёт о результатах информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.16 | Мероприятие (результат) 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Х | Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.17 | Контрольная точка 2.4.1 Утверждение положения о фестивале творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.18 | Контрольная точка 2.4.1. Заключены и исполнены контракты на приобретение наградной атрибутики и расходных материалов | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.19 | Контрольная точка 2.4.2. Подведены итоги конкурсов и награждены победители и призёры конкурсов | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Протокол конкурса | информационная система отсутствует |
| 1.20 | Контрольная точка 2.4.4. Сформирован список участников областного этапа фестивале творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Распорядительный документ Администрации Октябрьского района | Система «Дело» |
| 1.21 | Мероприятие (результат) 2.5. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Х | Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.22 | Контрольная точка 2.5.1 Утверждение положения о спартакиаде среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан»!» | 30.04.2026 30.04.2027 30.04.2028 | Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела | Распорядительный документ Администрации Октябрьского района | Система «Дело» |
| 1.23 | Контрольная точка 2.5.2. Заключены и исполнены контракты на приобретение наградной атрибутики и расходных материалов | 30.04.2026 30.04.2027 30.04.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.24 | Контрольная точка 2.5.3. Подведены итоги соревнований и награждены победители и призёры соревнований | 30.05.2026 30.05.2027 30.05.2028 | Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Протокол конкурса | информационная система отсутствует |
| 1.25 | Контрольная точка 2.5.4. Сформирован список спортсменов - участников областного этапа «Спартакиады Дона!» | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Распорядительный документ Администрации Октябрьского района | Система «Дело» |
| 1.26 | Мероприятие (результат) 2.6. Организация публикаций в СМИ, направленные на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.27 | Контрольная точка 2.6.1 Формирование материалов, используемых для пропагандистской деятельности (макеты плакатов, буклетов, статей, методических рекомендаций и т.п.) | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.28 | Контрольная точка 2.6.2. Заключены и исполнены контракты на публикацию в СМИ статей, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.29 | Контрольная точка 2.6.3. Направление, размещение материалов, используемых для пропагандистской деятельности исполнителям для публикации, размещения, использования в работе | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.30 | Контрольная точка 2.6.4. Мониторинг материалов и публикаций в муниципальных средствах массовой информации, в сети Интернет | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.31 | Мероприятие (результат) 2.7. Размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Х | Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.32 | Контрольная точка 2.7.1 Формирование текстов, эскизов, сюжетов тематической социальной рекламы. | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) | Распорядительный документ Администрации Октябрьского района | Система «Дело» |
| 1.33 | Контрольная точка 2.7.2 Утверждение мест, мероприятий на которых будет транслироваться социальная реклама, размещаться тематическая наружная социальная реклама; вручаться тематическая полиграфическая продукция; производство | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) | Распорядительный документ Администрации Октябрьского района | Система «Дело» |
| 1.34 | Контрольная точка 2.7.3 Заключены и исполнены контракты на изготовление и трансляцию социальной рекламы, размещение тематической наружной социальной рекламы; Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции; производство аудиовизуальной продукции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.35 | Контрольная точка 2.7.4. Мониторинг итогов размещения тематической социальной рекламы, изготовления и размещения тематической полиграфической продукция в местах массового пребывания молодежи | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.8. Обеспечение обучения работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Х | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 2.2 | Контрольная точка 2.8.1. Сформирован список обучающихся формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Распорядительный документ Администрации Октябрьского района | Система «Дело» |
| 2.3. | Контрольная точка 2.8.2. Заправлены заявки на участие в семинарах по обучению формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Заявка на обучение | информационная система отсутствует |
| 2.4 | Контрольная точка 2.8.3. Принято участие в семинарах по обучению работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Протокол мероприятия | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.8.4. Мониторинг итогов обучения работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.6 | Мероприятие (результат) 2.9. Обеспечение обучения секретарей антинаркотической комиссии Октябрьского района Ростовской области, методам и формам ведения профилактической работы | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 2.7 | Контрольная точка 2.9.1. Сформирован список обучающихся формам и методам ведения профилактической работы | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Распорядительный документ Администрации Октябрьского района | Система «Дело» |
| 2.8 | Контрольная точка 2.9.2. Заключены и исполнены контракты на обучение формам и методам ведения профилактической работы | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.9 | Контрольная точка 2.9.3. Секретари антинаркотической комиссии Октябрьского района приняли участие в семинаре по вопросам обучения методам и формам ведения профилактической работы | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Сертификат | информационная система отсутствует |
| 2.10 | Контрольная точка 2.9.4. Мониторинг итогов обучения секретарей антинаркотической комиссии Октябрьского района методам и формам ведения профилактической работы | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.11 | Мероприятие (результат) 2.10. Организация и проведение профилактических мероприятий с "группами риска" немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Х | Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); КДНиЗП Администрации Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна – председатель комиссии) Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 2.12 | Контрольная точка 2.10.1 Сформирован список несовершеннолетних, входящих в "группу риска" немедицинского потребления наркотиков, вовлечения в употребление психоактивных веществ, проведение с ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); КДНиЗП Администрации Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна – председатель комиссии) Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Распорядительный документ Администрации Октябрьского района | Система «Дело» |
| 2.13. | Контрольная точка 2.10.2 Сформированы методические инструкции, тексты, лекции, презентации и иные информационные материалы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, правовое и духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних (в том числе имеющих различные формы социальной дезадаптации), их законных представителей, семей с детьми в трудной жизненной ситуации | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | КДНиЗП Администрации Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна – председатель комиссии) Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.14 | Контрольная точка 2.10.3. Подведены итоги коррекционно-раебилитационной работы с несовершеннолетними, входящими в "группу риска" | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); КДНиЗП Администрации Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна – председатель комиссии) Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 2.15 | Контрольная точка 2.10.4 Проведение мониторинга участия обучающихся и воспитанников в социально-психологическом тестировании и результатов выявления несовершеннолетних, входящих в "группу риска" немедицинского потребления наркотиков | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 2.11 Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Х | Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); сектор по казачеству и связям с общественными организациями отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Голощапов Александр Филиппович – заведующий сектором); | Х | информационная система отсутствует |
| 3.2 | Контрольная точка 2.11.1. Проведен мониторинг засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | сектор по казачеству и связям с общественными организациями отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Голощапов Александр Филиппович – заведующий сектором); Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна -председатель комитета); отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) | Акт осмотра | информационная система отсутствует |
| 3.3 | Контрольная точка 2.11.2. Организованы мероприятия по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | сектор по казачеству и связям с общественными организациями отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Голощапов Александр Филиппович – заведующий сектором); | Распорядительный акт Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 3.4 | Контрольная точка 2.11.3. Проведено уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | сектор по казачеству и связям с общественными организациями отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Голощапов Александр Филиппович – заведующий сектором); Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); | Акт, протокол мероприятия | информационная система отсутствует |
| 3.5 | Контрольная точка 2.11. 4 Представление информации о результатах работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | сектор по казачеству и связям с общественными организациями отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Голощапов Александр Филиппович – заведующий сектором); Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.6 | Мероприятие (результат) 2.12. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Х | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 3.7 | Контрольная точка 2.12.1. Мониторинг территории на предмет выявления на зданиях и прилегающих к ним территориях рисунков и надписей (граффити), содержащих признаки рекламы и пропаганды наркотиков | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | сектор по казачеству и связям с общественными организациями отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Голощапов Александр Филиппович – заведующий сектором); Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); Главы городского и сельских поселений; Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна -председатель комитета); | Акт осмотра | информационная система отсутствует |
| 3.8 | Контрольная точка 2.12.2. Организовано проведение акций по уничтожению рекламы наркотиков "Очистим наши улицы!" с привлечением общественных и волонтерских организаций | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором); | Акт / протокол мероприятия | информационная система отсутствует |
| 3.9 | Контрольная точка 2.12.3. Выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором); Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) КДНиЗП Администрации Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна – председатель комиссии) | Протокол комиссии; акт выявления признаков административного правонарушения; | информационная система отсутствует |
| 3.10 | Контрольная точка 2.12.4. Сформированы методические инструкции, тексты, лекции, презентации и иные материалы для проведение разъяснительной работы с родителями обучающихся о необходимости введения на домашнем уровне ограничения доступа несовершеннолетних к информации, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержание которой может причинить вред их здоровью, развитию, воспитанию принятых в российском обществе нравственных ценностей | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором); Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) | Распорядительный акт Администрации Октябрьского района; образовательного учреждения | Система «Дело» |
| 3.11 | Контрольная точка 2.12.5. Мониторинг информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на предмет выявления контента, ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Управление инновационного развития Администрации Октябрьского района ( Пустовитов Андрей Александрович – Начальник Управления) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.12 | Мероприятие (результат) 2.13. Обеспечение обучения представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, формам и методам ведения профилактической работы | Х | Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором); | Х | информационная система отсутствует |
| 3.13. | Контрольная точка 2.13.1. Сформирован список обучающихся представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, формам и методам ведения профилактической работы | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором); | Распорядительный акт Администрации Октябрьского района; образовательного учреждения | Система «Дело» |
| 3.14 | Контрольная точка 2.13.2. Направление заявок о прохождении обучения представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, формам и методам ведения профилактической работы | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором); | Заявка | информационная система отсутствует |
| 3.15 | Контрольная точка 2.13.3. Принято участие в семинарах по обучению представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, формам и методам ведения профилактической работы | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором); | сертификат | информационная система отсутствует |
| 3.16 | Контрольная точка 2.13.4. Проведен мониторинг результатов обучения представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, формам и методам ведения профилактической работы | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором); | отчет о деятельности; | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

### V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна, заместитель главы Администрации Октябрьского района). Ответственный за реализацию: Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района; |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### – | ### муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечены граждане, негосударственные структуры, в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | убывание | МП | процентов | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Доля муниципальных учреждений Октябрьского района Ростовской области с наличием системы технической защиты объектов, имеющих ограждение территории по периметру | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации Октябрьского района; отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Октябрьского района Ростовской области, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности общественно значимых и других объектов с массовым пребыванием граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведённых информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений | возрастание | МП | Количество единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | убывание | ГП, МП | Количество единиц | 2 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское» | N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений" |
| 3.2 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | убывание | ГП, МП | Количество единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Следственный отдел по г. Шахты и Октябрьскому р-ну | N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений" |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечены граждане, негосударственные структуры, в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 3.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, сформировано толерантное сознание и поведение студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Количество единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ### 1.2. | Мероприятие (результат) 3.2. Осуществление комплекса мера по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Осуществление текущей деятельности | обеспечена безопасность объектов и граждан, готовность сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; проведена координация действий органов местного самоуправления Октябрьского района Ростовской области при их возникновении | Количество единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Октябрьского района Ростовской области, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности общественно значимых и других объектов с массовым пребыванием граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2 | Мероприятие (результат) 3.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | повышена антитеррористическая защищенность объектов | процентов | 100 | 2023 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Мероприятие (результат) 3.4. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | осуществление текущей деятельности | снижено количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе Ростовской области и количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Количество единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 3.2. | Мероприятие (результат) 3.5. Проведение экспертной работы по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах | осуществление текущей деятельности | повышена эффективность выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии | Количество единиц | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отдела, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижено количество зарегистрированных преступлений на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 3.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 3.1.1 Формирование материалов, используемых для пропагандистской деятельности (макеты плакатов, буклетов, статей, методических рекомендаций и т.п.) | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 3.1.2. Формирование перечня адресатов, мест для направления, размещения, демонстрации материалов Информационно-пропагандистского характера | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Распорядительный акт Администрации Октябрьского района | Система «Дело» |
| 1.4 | Контрольная точка 3.1.3. Направление, размещение материалов, используемых для пропагандистской деятельности исполнителям для публикации, размещения, использования в работе | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 3.1.4. Представлен отчет о мониторинге состояния межэтнических отношений в Октябрьском районе Ростовской области, | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 3.2. Осуществление комплекса мера по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Х | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна -председатель комитета); Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.7 | Контрольная точка 3.2.1. Разработаны и утверждены планы мероприятий по предотвращению террористических актов в муниципальных зданиях (помещениях, сооружениях), объектах муниципальных образовательных организаций, учреждениях социальной защиты населения, культуры, спорта | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Клепиковская Юлия Сергеевна -председатель комитета); Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | План мероприятий | информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 3.2.2. Проведены учебные тренировки с персоналом образовательных организаций, учреждений социальной защиты населения, культуры, спорта, муниципальных объектов жизнеобеспечения по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Акт / протокол мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.9 | Контрольная точка 3.2.3. Подведение итогов проведения учебных тренировок с персоналом образовательных организаций, учреждений социальной защиты населения, культуры, спорта, муниципальных объектов жизнеобеспечения по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 3.2.4. Оценка результатов проведенных комплексных обследований образовательных организаций, учреждений социальной защиты населения, культуры, спорта, муниципальных объектов жизнеобеспечения на предмет проверки режимно-охранных мер | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Октябрьского района Ростовской области, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности общественно значимых и других объектов с массовым пребыванием граждан» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 3.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Х | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 2.2 | Контрольная точка 3.3.1. Утверждение муниципальных заданий муниципальным учреждением, содержащих обязанность реализации комплекса антитеррористических мероприятий | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Распорядительный акт Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 3.3.2. Утверждение плана реализации муниципальных заданий муниципальными учреждениями, в части обязанности реализации комплекса антитеррористических мероприятий | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Распорядительный акт муниципального учреждения | информационная система отсутствует |
| 2.4 | Контрольная точка 3.3.3. Предоставление отчета реализации муниципальных заданий муниципальными учреждениями, в части обязанности реализации комплекса антитеррористических мероприятий | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна - начальник отдела) Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (Бессарабова Елена Владимировна – начальник отдела) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.5 | Контрольная точка 3.3.4. Оценка результатов выполнение функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными учреждениями | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.4. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Х | Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Х | информационная система отсутствует |
| 3.2 | Контрольная точка 3.4.1 Формирование материалов, используемых для агитационной деятельности (макеты плакатов, буклетов, статей, методических рекомендаций и т.п.) | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Распорядительный акт | информационная система отсутствует |
| 3.3 | Контрольная точка 3.4.2. Формирование перечня адресатов, мест для направления, размещения, демонстрации материалов агитационного характера | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Распорядительный акт | информационная система отсутствует |
| 3.4 | Контрольная точка 3.4.3 Проведение агитации граждан к добровольной сдаче незаконно находящихся у них предметов вооружения | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); Отдел полиции № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (Платонов Сергей Алексеевич – ВРИО начальника отдела); сектор информационной политики Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района (Гребцова Наталья Владимировна - заведующий сектором) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.5 | Контрольная точка 3.4.4. Оценка результатов добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 |  |  |  |
| 3.6 | Мероприятие (результат) 3.5. Проведение экспертной работы по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах | Х | Управление инновационного развития Администрации Октябрьского района ( Пустовитов Андрей Александрович – Начальник Управления) | Х | информационная система отсутствует |
| 3.7 | Контрольная точка 3.5.1 Анализ сети Интернет на предмет выявления материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах; принятие мер к их ликвидации | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Управление инновационного развития Администрации Октябрьского района ( Пустовитов Андрей Александрович – Начальник Управления) | Акт мониторинга сети Интернет | информационная система отсутствует |
| 3.8 | Контрольная точка 3.5.2 Мониторинг общественных территорий на предмет выявления материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах; принятие мер к их ликвидации | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) сектор по казачеству и связям с общественными организациями отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Голощапов Александр Филиппович – заведующий сектором); главы Администраций городского и сельских поселений | Акт обследования территории | информационная система отсутствует |
| 3.9 | Контрольная точка 3.5.3. Направление в правоохранительные органы информации о выявленных источниках размещения материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Управление инновационного развития Администрации Октябрьского района ( Пустовитов Андрей Александрович – Начальник Управления)4 Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.10 | Контрольная точка 3.5.4. Оценка эффективности комплекса организационных мер по выявлению информационных материалов, носящих, вероятно, экстремистский характер, и представлению их в лицензированное учреждение для проведения экспертных работ | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

### VI. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Противодействие коррупции в Октябрьском районе»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Октябрьского района (Карпова Юлия Львовна, заместитель главы Администрации Октябрьского района). Ответственный за реализацию: Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района; |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### – | ### муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечения реализации антикоррупционных мер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Октябрьского района, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | возрастание | ГП, МП | Количество человек | 9 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Доля проектов нормативных правовых актов Октябрьского района, проектов договоров и соглашений, заключаемых Администрацией Октябрьского района, которые прошли правовую и антикоррупционную экспертизу | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района Ростовской области, от опрошенных | возрастание | МП | процентов | 42 | 2023 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | возрастание | ГП, МП | Количество человек | 30 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |
| 3.2 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с получением, дачей взятки, посредничестве во взяточничестве, коммерческим подкупом | убывание | ГП, МП | Количество единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское» | N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений" |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечения реализации антикоррупционных мер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 4.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Октябрьском районе Ростовской области | осуществление текущей деятельности | Нормативные правовые акты Октябрьского района Ростовской области приведены в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранены имеющиеся в них пробелы и противоречия, в том числе по вопросам деятельности комиссии; расширена практика участия в работе комиссии представителей институтов гражданского общества, экспертного и научного сообщества | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ### 1.2. | Мероприятие (результат) 4.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Октябрьского района Ростовской области | осуществление текущей деятельности | предотвращены коррупционные правонарушения, обеспечено соблюдение должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, в том числе запрета на их участие в управлении коммерческими или некоммерческими организациями | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ### 1.3 | Мероприятие (результат) 4.3. Обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Октябрьского района Ростовской области (далее - должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе организация профессионального развития муниципальных служащих Октябрьского района Ростовской области (далее - муниципальные служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | осуществление текущей деятельности | приняты своевременные и действенные меры юридической ответственности, в случаях несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм; обеспечено соблюдение должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов; сформировано антикоррупционное поведение муниципальных служащих, обеспечено соблюдение ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; осуществлено профессиональное развитие муниципальных служащих - проведены мероприятия по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ### 1.4 | Мероприятие (результат) 4.4. Осуществление правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Октябрьского района Ростовской области и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики, практики участия в антикоррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы | осуществление текущей деятельности | в нормативных правовых актах Октябрьского района Ростовской области и их проектах выявлены и устранены коррупциогенные факторы | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ### 1.5 | Мероприятие (результат) 4.5. Усовершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | осуществление текущей деятельности | при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проектах выявлены и устранены коррупциогенные риски | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Мероприятие (результат) 4.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологические исследования в целях оценки уровня коррупции в Октябрьском районе Ростовской области | осуществление текущей деятельности | Проведена оценка уровня коррупции в Октябрьском районе Ростовской области для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Октябрьском районе Ростовской области | Процент (опрошенных) | 2,5 | 2023 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| ### 2.2 | Мероприятие (результат) 4.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | осуществление текущей деятельности | Вовлечены в систему противодействия коррупции субъекты, не наделённые публичными полномочиями | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Мероприятие (результат) 4.8. Обеспечение участия в профессиональном развитии муниципальных служащих Октябрьского района Ростовской области в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Повышение квалификации кадров | Сформировано антикоррупционное поведение муниципальных служащих, обеспечено соблюдение ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; осуществлено профессиональное развитие муниципальных служащих - проведены мероприятия по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Человек | 9 | 2023 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| ### 3.2. | Мероприятие (результат) 4.9. Участие в конкурсе социальной рекламы и антикоррупционных работ "Чистые руки" | Осуществление текущей деятельности | привлечён творческий потенциал молодежи к антикоррупционной деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 3.3 | Мероприятие (результат) 4.10. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | приобретение товаров, работ и услуг | Привлечены институты гражданского общества и граждане к активному участию в антикоррупционной деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 3.4 | Мероприятие (результат) 4.11. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Октябрьском районе Ростовской области, в том числе учебных пособий и материалов | осуществление текущей деятельности | Проведена популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» (всего), в том числе: | X | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 158,8 |
|  | бюджет Октябрьского района |  | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 158,8 |
| 2 | Мероприятие (результат) 4.3. «Обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Октябрьского района Ростовской области (далее - должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе организация профессионального развития муниципальных служащих Октябрьского района Ростовской области (далее - муниципальные служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» (всего), в том числе: |  | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 128,8 |
|  | бюджет Октябрьского района | 902 0113 2040421210 240 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 128,8 |
| 3 | Мероприятие (результат) 4.11. «Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Октябрьском районе Ростовской области, в том числе учебных пособий и материалов» (всего), в том числе: |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 30,0 |
|  | бюджет Октябрьского района | 902 0113 2040421200 240 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 30,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отдела, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечения реализации антикоррупционных мер» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 4.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Октябрьском районе Ростовской области | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) |  | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 4.1.1. Утверждение плана работы комиссии по координации по противодействию коррупции в Октябрьском районе | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | План работы | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 4.1.2. Предоставление отчета об исполнении Национального плана противодействия коррупции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 4.1.3. Направление нормативно-правовых актов на регистр в министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 4.1.4 Предоставление ежегодного отчета о заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Октябрьском районе Ростовской области | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 4.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Октябрьского района Ростовской области | Х | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.7 | Контрольная точка 4.2.1. Проведение анализа личных дел лиц муниципальных служащих на предмет выявления скрытой аффилированности | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); сектор кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района (Граненко Александра Владимировна – заведующий сектором) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 4.2.2. Проведение антикоррупционного мониторинга, в том числе по вопросам противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы Октябрьского района Ростовской области» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.9 | Контрольная точка 4.2.3. Методические рекомендации по проведению работы в сфере выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов изучены должностными лицами, в чьи должностные обязанности входит организация работы по противодействию коррупции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 4.2.4. Направление в управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области информационно-аналитических материалов о выявленных коррупционных правонарушениях и коррупционных рисках | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) | отчет о деятельности | Автоматизированной информационная системы «Единая система мониторинга антикоррупционной работы» (АИС-Мониторинг») |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 4.3. Обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Октябрьского района Ростовской области (далее - должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе организация профессионального развития муниципальных служащих Октябрьского района Ростовской области (далее - муниципальные служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции |  | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела) |  | информационная система отсутствует |
| 1.12 | Контрольная точка 4.3.1. Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Октябрьского района Ростовской области, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); сектор кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района (Граненко Александра Владимировна – заведующий сектором) | Аналитическая справка | информационная система отсутствует |
| 1.13 | Контрольная точка 4.3.2. Заключены и исполнены контракты на обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Муниципальный контракт, сертификат/ удостоверение | информационная система отсутствует |
| 1.14 | Контрольная точка 4.3.3 Проведены мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции муниципальных служащих Октябрьского района Ростовской области | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Протокол мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.15 | Контрольная точка 4.3.4. Рассмотрение на заседаниях комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов вопросов согласно полномочий | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Протокол мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.16 | Мероприятие (результат) 4.4. Осуществление правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Октябрьского района Ростовской области и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики, практики участия в антикоррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы |  | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); |  | информационная система отсутствует |
| 1.17 | Контрольная точка 4.4.1 Мониторинг судебных актов о признании недействительными нормативных правовых актов | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | Система «СудАкт» |
| 1.18 | Контрольная точка 4.4.2. Мониторинг и анализ нормативах правовых актов Октябрьского района на предмет приведения в соответствие с областным и федеральным законодательством . | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Проект нормативного правового акта / заключение о результатах мониторинга нормативных правовых актов | Система «дело» |
| 1.19 | Контрольная точка 4.4.3. Подготовка рецензии, резолюции на проект нормативного правового акта | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | рецензия, резолюция на листе согласования | Система «дело» |
| 1.20 | Контрольная точка 4.4.4 Предоставление в Прокуратуру Октябрьского района отчёта о результатах правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Октябрьского района Ростовской области и их проектов | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.21 | Мероприятие (результат) 4.5. Усовершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); Отдел закупок Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Сираева Виктория Викторовна – начальник отдела) |  | информационная система отсутствует |
| 1.22 | Контрольная точка 4.5.1. Проведен мониторинг нарушений коррупционного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); Отдел закупок Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Сираева Виктория Викторовна – начальник отдела) | Отчет о деятельности | Система «СудАкт» |
| 1.23 | Контрольная точка 4.5.2. Осуществлены мероприятия по обучению правилам соблюдению коррупционного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); Отдел закупок Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Сираева Виктория Викторовна – начальник отдела) | Протокол мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.24 | Контрольная точка 4.5.3. Проведена оценка коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); Отдел закупок Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Сираева Виктория Викторовна – начальник отдела) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.25 | Контрольная точка 4.5. Подготовлен отчёт о проделанной работе по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 4.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологические исследования в целях оценки уровня коррупции в Октябрьском районе Ростовской области |  | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); |  | информационная система отсутствует |
| 2.2 | Контрольная точка 4.6.1. Утверждён перечень вопросов для социологического исследования в целях оценки уровня коррупции в Октябрьском районе и методы его проведения | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 4.6.2. Сформированы группы респондентов и график социологического исследования в целях оценки уровня коррупции в Октябрьском районе | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.4 | Контрольная точка 4.6.3. Осуществлена организация социологического исследования в целях оценки уровня коррупции в Октябрьском районе | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.5 | Контрольная точка 4.6.4 Подготовлен отчёт о результатах социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Октябрьском районе Ростовской области | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.6 | Мероприятие (результат) 4.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); |  | информационная система отсутствует |
| 2.7 | Контрольная точка 4.7.1. Сформирован перечень граждан, институтов гражданского общества, привлекаемых к участию в противодействии коррупции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.8 | Контрольная точка 4. 7.2. Размещение на официальном сайте Администрации Октябрьского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Противодействие коррупции" актуальной информации об антикоррупционной деятельности | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); сектор информационной политики Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района (Гребцова Наталья Владимировна - заведующий сектором) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.9 | Контрольная точка 4.7.3. Размещение в электронных средствах массовой, социальных сетях информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Октябрьского района Ростовской области | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); сектор информационной политики Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района (Гребцова Наталья Владимировна - заведующий сектором) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.10 | Контрольная точка 4.7.4. Подготовлен отчёт о результатах мониторинга публикаций в сети Интернет и СМИ по вопросам противодействия коррупции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 4.8. Обеспечение участия в профессиональном развитии муниципальных служащих Октябрьского района Ростовской области в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции |  | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); |  | информационная система отсутствует |
| 3.2 | Контрольная точка 4.8.1. Сформирован перечень образовательных программ, темы семинаров , лекций и других мероприятий профессионального развития | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.3 | Контрольная точка 4.8.2. Сформирован список муниципальных служащих, подлежащих участию в мероприятиях профессионального развития в области противодействия коррупции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); сектор кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района (Граненко Александра Владимировна – заведующий сектором) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.4 | Контрольная точка 4.8.3. Организация профессионального развития муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также муниципальных служащих, впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, путем проведения семинаров/ видеосеминаров по вопросам противодействия коррупции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Заявка на обучение, | информационная система отсутствует |
| 3.5 | Контрольная точка 4.8.4 4.Подготовлен отчёт о результатах профессионального развития муниципальных служащих в сфере противодействии коррупции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.6 | Мероприятие (результат) 4.9. Участие в конкурсе социальной рекламы и антикоррупционных работ "Чистые руки" |  | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) |  | информационная система отсутствует |
| 3.7 | Контрольная точка 4.9.1 Утверждение положения о конкурсе социальной рекламы и антикоррупционных работ "Чистые руки"» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) | Распорядительный акт Администрации Октябрьского района | Система «Дело» |
| 3.8 | Контрольная точка 4.9.2. Заключен и исполнен контракт на приобретение наградной атрибутики и расходных материалов | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Муниципальный контракт, акт приемки / товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 3.9 | Контрольная точка 4.9.3. Проведены мероприятия по правлению заинтересованных лиц к участию в конкурсе | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.10 | Контрольная точка 4.9.4. Подведены итоги конкурса и награждены победители и призёры конкурса | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); Сектор молодёжной политики и туризма Администрации Октябрьского района (Хмелева Мария Сергеевна – заведующий сектором) | Протокол итогов конкурса | информационная система отсутствует |
| 3.11 | Мероприятие (результат) 4.10. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности |  | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); |  | информационная система отсутствует |
| 3.12 | Контрольная точка 4.10.1 Разработка макетов, эскизов и проектов социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.14 | Контрольная точка 4.10.2. Заключены и исполнены контракты на изготовление социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Муниципальный контракт; акт приемки / товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 3.15 | Контрольная точка 4.10.3 Распространена и размещена социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.16 | Контрольная точка 4.10.4 Подведены итоги распространения социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.17 | Мероприятие (результат) 4.11. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Октябрьском районе Ростовской области, в том числе учебных пособий и материалов |  | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); |  | информационная система отсутствует |
| 3.18 | Контрольная точка 4.11.1 Разработка макетов, эскизов, буклетов информационной продукции антикоррупционной направленности | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.19 | Контрольная точка 4.11.2. Заключены и исполнены контракты на изготовление печатной продукции по вопросам противодействия коррупции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Муниципальный контракт; акт приемки / товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 3.20 | Контрольная точка 4.11.3 Распространена печатная продукция по вопросам противодействия коррупции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.21 | Контрольная точка 4.11.4 Подведены итоги распространения агитационной печатной продукции по вопросам противодействия коррупции | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района (Здоровцев Андрей Александрович – начальник отдела); | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района										           Н.В. Сорочинская

Произведение фактического числа семей, состоящих на учета (N) к частному максимально зафиксированного числа семей (21) от планового коэффициента на соответствующий период (F= 1.8/21*N)

От количества раскрытых преступлений

От количества раскрытых преступлений

От количества раскрытых преступлений