| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.03.2025 | № 343 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реа- лизации муниципальной програм- мы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муни- ципальной службы» за 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь  частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района 09.11.2018 №1524 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского  района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» за 2024 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы  Администрации  Октябрьского района  Байздренко А.С.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит сектор по организационной работе, местному самоуправления Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

# Приложение

# к постановлению

# Администрации

# Октябрьского района

# от 18.03.2025  №  343

# ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»

# за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для организации муниципального управления и муниципальной службы, повышения эффективности решения задач социально-экономического развития Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие муниципального управления, муниципальной службы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района 09.11.2018 №1524 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского  района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- разработаны и приняты нормативно-правовые акты Октябрьского района, обеспечивающие успешное развитие муниципальной службы;

- оказано содействие в проведении учебных мероприятий на территории Октябрьского района;

- оказана информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации мероприятий муниципального управления на территории Октябрьского района;

- налажена координация взаимодействия Администрации Октябрьского района и Администраций сельских поселений.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» представлены в соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах:

- повышается эффективность деятельности органов местного самоуправления;

- выявляются зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей;

- совершенствуются управление кадровым составом муниципальной службы;

- совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

- стабилизируется численность муниципальных служащих в установленных рамках;

-  повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим;

- повышается привлекательность муниципальной службы;

- сокращается срок адаптации при назначении  на должности муниципальной службы;

- улучшается значение показателей эффективности органов местного самоуправления;

- сформирован комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления;

- повышается уровень профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

- повышается профессиональная компетентность, результативность профессиональной служебной деятельности  муниципальных служащих в Октябрьском районе;

- улучшается имидж муниципальной службы.

# Таким образом, была соблюдена привязка результатов к целям и задачам муниципальной программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение целей муниципальной программы. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм, при необходимости, по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 9 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 1.1. «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Разработка, внедрение и обслуживание единой электронной информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления района, а также осуществлять мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности поселений» выполнено в полном объеме – проводится ежеквартальный мониторинг эффективности деятельности.

Основное мероприятие 1.3. «Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4. «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Октябрьском районе» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.6. «Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.7. «Участие муниципальных служащих в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» - выполнено.

Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Октябрьского района» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.9 «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Октябрьского района» - выполнено в полном объеме.

Контрольное событие «Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления», не выполнено и составило 2,4%, что ниже показателя 2021 года.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1  контрольное событие, основные мероприятия выполнены в полном объеме, контрольное событие выполнено.

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование современных механизмов подбора кадров государственной муниципальной службы, в том числе путем развития взаимодействия с вузами» выполнено в полном объеме.

## Основное мероприятие 2.2. «Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы» выполнено в полном объеме.

## Основное мероприятие 2.3. «Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих выполнено в полном объеме.

Контрольное событие «Повышение квалификации муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы               оказывали влияние следующие факторы:

- созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Октябрьском районе;

- внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в муниципальных образованиях Октябрьского района;

- оказывается содействие органам местного самоуправления в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Октябрьском районе.

Все выше перечисленные факторы оказали прямое влияние на реализацию основных параметров муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Развитие муниципального управления, муниципальной службы»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» на 2024 год составил 89423,5 тыс. рублей,

Из них:

- на подпрограмму «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы» - 89178,3 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Октябрьского района – 86254,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района –

2923,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

- на подпрограмму «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе»  - 245,2  тыс. рублей:

бюджет Октябрьского района 245,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 № 138 «О бюджете Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 89 423,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 89 423,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 86 499,6 тыс. рублей;

Областной бюджет - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района- 2 923,9 тыс. рублей,

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 87 193,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 84 383,9 тыс. рублей;

Областной бюджет -0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 2 809,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района составил 1 986,4 тыс. рублей. Экономия средств сложилась по заработной плате в связи с больничными листами и увольнениями сотрудников (1 745,0 тыс. рублей) и по итогам проведенных аукционов, а также согласно актов исполнения обязательств (241,4 тыс. рублей).

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрены 13 показателей. Выполнены 8 показателей, не выполнены 5 показателя.

Показатель 1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» выполнен. Плановое значение показателя – 51,6%, фактическое значение показателя – 76,1 %.

Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию» - данный показатель выполнен в полном объеме. Плановое значение показателя – 31%, фактическое значение показателя – 145,6%.

Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса» данный показатель не выполнен. Плановое значение показателя – 19%, фактическое значение показателя – 0%.

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» не выполнен. Плановое значение – 36% фактическое – 0%.

Показатель 1.3. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров» не выполнен и составил 0% при  плановом значении показателя 34%.

Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» выполнен и составил 98,4 % при плановом значении 91%.

Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» выполнен. Плановое значение показателя – 44%, фактическое значение показателя – 145,6%.

Показатель 2.1. «Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» не выполнен. Плановое значение показателя – 29%, фактическое значение показателя – 0%.

Показатель 2.2. «Коэффициент текучести муниципальных  служащих  на муниципальной службе» выполнен и составил 12,5%, при запланированном показателе 9,5%.

Показатель 2.3. «Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве» выполнен. Плановое значение показателя – 16%, фактическое значение составляет 81,2%.

Показатель 2.4. «Доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования и иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров» выполнен. Плановое значение показателя равно 17%, фактическое значение – 42,8%.

Показатель 2.5. «Доля муниципальных служащих включенных в кадровый резерв по результатам аттестации» выполнен и составил 0%. Плановое значение показателя – 28%.

Показатель 2.6. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет», выполнен  и составил 20,97% при планируемом значении 14%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 	1	-	 1,48

степень достижения целевого показателя 	2	-	 4,7

степень достижения целевого показателя 	1.1	-	 0,00

степень достижения целевого показателя 	1.2	-	 0,00

степень достижения целевого показателя 	1.3	-	 0,00

степень достижения целевого показателя 	1.4	-	 1,08

степень достижения целевого показателя 	1.5	-	 3,31

степень достижения целевого показателя 	2.1	-	 0,00

степень достижения целевого показателя 	2.2	-	 1,32

степень достижения целевого показателя 	2.3	-	 5,08

степень достижения целевого показателя 	2.4	-	 2,52

степень достижения целевого показателя 	2.5	-	 0,00

степень достижения целевого показателя 	2.6	-	 1,5

Суммарная оценка степени достижения показателей составляет (8/13) 0,62, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников, оценивается, как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет (13/13) 1,0, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=13/13 = 1,00). Основные мероприятия 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9;  2.1.; 2.2.; 2.4.; 2.3.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

87 193,8 тыс. рублей      /      89 425,4            тыс. рублей =  0,97

4.  Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз=1,00/0,97=1,00; в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,62 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +1,0 х 0,2 = 0,81, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» в отчетном году были использованы в полном объеме.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере муниципального управления, муниципальной службы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»» должна быть направлена на создание условий для развития и благоустройства территории Октябрьского района.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                  А.А. Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

# а также контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления, муниципальной службы»

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе» |  |  |  |  | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала | Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. | ## в течении года | январь | декабрь | улучшение социально-экономического положения муниципальных образований Октябрьского района. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; выявление направлений деятельности органов местного самоуправления, требующих приоритетного внимания органов местного самоуправления; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | развитие муниципальных образований Октябрьского района | Реализовано в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Разработка, внедрение и обслуживание единой электронной информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления района, а также осуществлять мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности поселений | Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. | ## в течении года | январь | декабрь | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; выявление направлений деятельности органов местного самоуправления, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | улучшение качества мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | Реализовано в полном объеме |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района Граненко А.В. | ## в течении года | январь | декабрь | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | улучшение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом | Реализовано в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Октябрьском районе | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района Граненко А.В. | ## в течении года | январь | декабрь | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | распространение информации о состоянии муниципальной службы для оперативного реагирования на выявляемые негативные тренды в ее развитии | Реализовано в полном объеме |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района Граненко А.В. | ## в течении года | январь | декабрь | стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста | стабилизация расходов на содержание органов местного самоуправления | Реализовано в полном объеме |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района Граненко А.В. | ## в течении года | январь | декабрь | формирование и подготовка резерва управленческих кадров | подготовка высококвалифицированных управленческих кадров местного самоуправления для замещения должностей глав местных администраций | Реализовано в полном объеме |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Участие муниципальных служащих в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района; Заведующий сектором организационной работы, местного самоуправления Администрации Октябрьского района Граненко А.В. | ## в течении года | январь | декабрь | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих | информирование населения о позитивном имидже муниципальных служащих | Реализовано в полном объеме |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Октябрьского района | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района Граненко А.В. | ## в течении года | январь | декабрь | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Октябрьского района | повышение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом | Реализовано в полном объеме |
| 10 | Основное мероприятие 1.9 «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Октябрьского района» | Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района Вакарина Л.Ю. | ## в течении года | январь | декабрь | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | социально-экономическое развитие муниципальных образований Октябрьского района | Реализовано в полном объеме |
| 4 | Контрольное событие 1. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления | Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. | ## в течении года | январь | декабрь | - | - | Реализовано в полном объеме |
| 19 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе» | Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. | ## в течении года | январь | декабрь | - | - |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров государственной муниципальной службы, в том числе путем развития взаимодействия с вузами | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района Граненко А.В. | ## в течении года | январь | декабрь | внедрение в органах исполнительной власти Октябрьского района новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | повышение уровня муниципальной службы | Реализовано в полном объеме |
| 21 | Основное мероприятие 2.2 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района. Граненко А.В. | ## в течении года | январь | декабрь | формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы | удовлетворенность муниципальных служащих условиями прохождения муниципальной службы | Реализовано в полном объеме |
| 22 | Основное мероприятие 2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района Граненко А.В. | ## в течении года | январь | декабрь | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | удовлетворенность муниципальных служащих темпами карьерного и профессионального роста | Реализовано в полном объеме |
| 23 | Основное мероприятие 2.4. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района Граненко А.В. | ## в течении года | январь | декабрь | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | повышение уровня компетентности кадрового состава муниципальной службы | Реализовано в полном объеме |
| 24 | Контрольное событие 2. Повышение квалификации муниципальных служащих | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района Граненко А.В. | ## в течении года | январь | декабрь | - |  | Реализовано в полном объеме |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Развитие муниципального управления,

муниципальной службы»  за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы» | Всего | 89 423,5 | 89 423,5 | 87 193,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 86 499,6 | 86 499,6 | 84 383,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 2 923,9 | 2 923,9 | 2 809,9 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе е» | Всего | 89 178,3 | 89 178,3 | 86 948,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 86 254,4 | 86 254,4 | 84 138,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 2 923,9 | 2 923,9 | 2 809,9 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе» | Всего | 245,2 | 245,2 | 245,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 245,2 | 245,2 | 245,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы                                                                                                     «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год, предшествующий отчетному | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процентов | 60,0 | 51,6 | 76,1 | Показатель перевыполнен. |
| 2 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | 65,5 | 31 | 145,6 | Показатель перевыполнен. |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 18 | 19 | 0 | Принимались по заявлениям. |
| 2 | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 35 | 36 | 0 | Принимались по заявлениям. |
| 3 | Показатель 1.3. Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 33 | 34 | 0 | Принимались по заявлениям. |
| 4 | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 96,1 | 91 | 98,4 | Показатель перевыполнен. |
| 5 | Показатель 1.5. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 65,5 | 44 | 145,6 | Показатель перевыполнен. |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 2.1. Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процентов | 29 | 29 | 0 | В Администрациях поселений, отраслевых и подведомственных учреждений, Администрации Октябрьского района такого решения не принималось. |
| 2 | Показатель 2.2. Коэффициент текучести муниципальных служащих на муниципальной службе | процентов | 4,0 | 9,5 | 12,5 | Показатель перевыполнен. |
| 3 | Показатель 2.3. Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | процентов | 15 | 16 | 81,2 | Показатель перевыполнен. |
| 4 | Показатель 2.4. Доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования и иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров | процентов | 16 | 17 | 42,8 | Показатель перевыполнен. |
| 5 | Показатель 2.5. Доля муниципальных служащих включенных в кадровый резерв по результатам аттестации | процентов | 3,2 | 28 | 0 | В Администрациях поселений, отраслевых и подведомственных учреждений, Администрации Октябрьского района такого решения не принималось. |
| 6 | Показатель 2.6. Доля муниципальных служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | 15,4 | 14 | 20,97 | Показатель перевыполнен. |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

муниципальной программы «Развитие муниципального управления,

муниципальной службы»

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 2024 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процентов | 51,6 | 76,1 | Показатель перевыполнен. |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | 31 | 145,6 | Показатель перевыполнен. В 2024 году обучено 83 человека. Подлежало обучению 57 человек. Расчет 83/57=145,6 %. |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 91,0 | 96,1 | Из 223 муниципальных служащих, имеют высшее образование 213 муниципальных служащих, 10 муниципальных служащих имею среднее профессиональное образование |
| 4 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 44 | 145,6 | Показатель перевыполнен. В 2024 году обучено 83 человека. Подлежало обучению 57 человек. Расчет 83/57=145,6 %. |
| 5 | Коэффициент текучести муниципальных служащих на муниципальной службе | процентов | 9,5 | 12,5 | По Октябрьскому району количество муниципальных служащих на конец 2024 года составил 223. Уволены с муниципальной службы в 2024 году по аппарату Администрации Октябрьского района, отраслевым органам Администрации Октябрьского района 8 муниципальных служащих. |