| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.07.2025 | № 941 |  | р.п. Каменоломни |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1570 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 №1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», на основании Решения Собрания Депутатов Октябрьского района от 13.03.2025 № 213 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 №190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1570 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации               Октябрьского района от 23.05.2025 № 691 «О внесении изменений в               постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1570».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района |  |

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

31.07.2025 № 941

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Октябрьского района «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Октябрьский район».

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Октябрьского района «Формирование

современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Октябрьского района «Формирование

современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»»

Муниципальная программа Октябрьского района «Формирование  современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»»  определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды.

Значение показателя по доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в 2019 году значение составляло 9,9 процента, по итогам 2023 года составило 24,6 процента.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, центральные улицы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий муниципальных образований Октябрьского района.

Создания комфортных условий проживания на территории Октябрьского района путем качественного повышения уровня благоустройства городских и сельских поселений Октябрьского района будет способствовать концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Октябрьского района  в сфере реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»»

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

повышение уровня цифровизации городского хозяйства;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Октябрьский район (Дни древонасаждений и месячники чистоты);

просвещение муниципальных образований в сфере благоустройства.

Основными целями являются:

повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района;

повышение уровня качества и комфорта территории муниципального образования на территории Октябрьского района с применением механизма прямого участия граждан.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Формирование современной городской среды  на территории Ростовской области», утвержденной Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, обеспечивается путем формирования муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Октябрьский район».

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены муниципальным  проектом «Формирование комфортной городской среды на территории Октябрьского района».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», раздел 4 п. а) улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году на 60 процентов к 2036 году; е) благоустройства не менее чем 30тыс. общественных территорий реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

Решением Собрания Депутатов Октябрьского района «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» от 18.05.2023 № 97.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

софинансированию муниципальной программы формирования современной городской среды;

строительству и капитальному ремонту мест массового отдыха;

созданию комфортной городской среды в поселениях района – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;

проведению весенних и осенних месячников чистоты;

проведению весенних и осенних Дней древонасаждений;

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Октябрьский район.

II. ПАСПОРТ

Муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Октябрьский район»

1. Основные положения

| 1 | Куратор муниципальной программы Октябрьского района | – | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | – | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |
| 3 | Срок реализации муниципальной программы Октябрьского района | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 4 | Цели муниципальной программы Октябрьского района | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Октябрьского района на 45 процентов к 2030 году |
| 5 | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 312 246,9 тыс. рублей: этап I: 227 405,5 тыс. рублей; этап II: 84 841,4 тыс. рублей |
| 6 | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | – | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»; государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710; государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 |

2. Показатели муниципальной программы Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Октябрьского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды | МП | возра-стание | процентов | ведомст-венный |  | 25 | 2023 | 26 | 27 | 28 | 30 | # Постановлению # Администрации Октябрьского района # от 27.07.2023 №838 «Сбалансированная система показателей Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | улучшение качества городской среды |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | возра-стание | процентов | ведомст-венный |  | 6 | 2023 | 7 | 7 | 8 | 11 | Постановлению Администрации Октябрьского района от 27.07.2023 №838 «Сбалансированная система показателей Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | улучшение качества городской среды |  |

3. Структура  муниципальной  программы Октябрьского района

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь ### с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 |  | ### 2 |  | ### 3 |  | ### 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района. ### Ответственный за реализацию: Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1. |  | ### Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  | ### улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств; ### формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей |  | Количество благоустроенных общественных территорий |  |
| ### 1.1.2. |  | ### Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов |  | ### улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств; ### повышение уровня цифровизации городского хозяйства; ### вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды |  | Количество благоустроенных общественных территорий |  |
| 2. Иной муниципальный проект |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий» Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района. ### Ответственный за реализацию: Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта ### Срок реализации: 2025-2030 год |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.1. |  | Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства территорий |  | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов и благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Октябрьского района |  | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 3. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий ### для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации ### мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Октябрьского района» Ответственный за реализацию: Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1.1. |  | Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Октябрьского района |  | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Октябрьского района |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Октябрьского района

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  | 46118,3 | 19743,70 | 18 979,4 | 84841,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 43423,4 | 19743,70 | 18 979,4 | 84841,4 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 19317,4 | 18358,1 | 37675,5 |
|  | Областного бюджета |  | 43423,4 | 394,30 | 567,8 | 44385,5 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 2676,1 | 0,0 | 0,0 | 2676,1 |
|  | бюджеты муниципальных образований |  | 18,8 | 32,0 | 53,5 | 104,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | 35931,5 | 19743,70 | 18 979,4 | 74654,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 35912,7 | 19743,70 | 18 979,4 | 74654,6 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 19317,40 | 18358,10 | 37675,5 |
|  | Областного бюджета |  | 33236,6 | 394,30 | 567,8 | 44385,5 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 2676,1 | 0,0 | 0,0 | 2676,1 |
|  | бюджеты муниципальных образований |  | 18,8 | 32,0 | 53,5 | 104,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ### Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий» | 10186,8 |  | 0,0 | 0,0 | 10186,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 10186,8 |  | 0,0 | 0,0 | 10186,8 |
|  | Областного бюджета | 10186,8 |  | 0,0 | 0,0 | 10186,8 |

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы в разрезе муниципальных образований

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | Базовое значение |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Алексеевское сельское поселение | 1 | 2024 | * | * | * | * |
| 1.2. | Артемовское сельское поселение | 0 | 2024 | * | * | * | * |
| 1.3. | Бессергеневское сельское поселение | 1 | 2024 | * | * | * | * |
| 1.4 | Керчикское сельское поселение | 0 | 2024 | * | * | * | * |
| 1.5. | Каменоломненское городское поселение | 2 | 2024 | * | * | * | * |
| 1.6. | Коммунарское сельское поселение | 0 | 2024 | * | * | * | * |
| 1.7. | Краснокутское сельское поселение | 1 | 2024 | * | * | * | * |
| 1.8. | Краснолучское сельское поселение | 0 | 2024 | * | * | 1 | 1 |
| 1.9. | Красюковское сельское поселение | 1 | 2024 | * | * | * | * |
| 1.10. | Кривянское сельское поселение | 0 | 2024 | 1 | 1 | * | 2 |
| 1.11. | Мокрологское сельское поселение | 0 | 2024 | * | * | * | * |
| 1.12. | Персиановское сельское поселение | 1 | 2024 | * | * | * | * |

### III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения

заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий

по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Октябрьского района»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Октябрьский район» | ### – | ### Заместитель главы Администрации Октябрьского района ### Палько А.В. ### Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### – | ### Муниципальная программа Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований | возрастания | МП | процентов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | – |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства | возрастания | МП | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. |  |

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году муниципальной программы Октябрьского района

| № п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень пока-зателя | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройст-ва муниципальных образований Октябрьского района | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение ### результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2030 год |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, ### организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 25 | 2023 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ### 2. | ### Реализовано мероприятие ### по проведению весеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 750 | 2023 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| ### 3. | Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 600 | 2023 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ### 4. | ### Реализовано мероприятие ### по проведению осеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в осеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 750 | 2023 | 750 | 750 | 750 | 750 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о проведении весеннего месячника чистоты» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам весеннего месячника чистоты» | 15 апреля 2025 г.; 15 апреля 2026 г.; 15 апреля 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. «Данные по итогам проведенного весеннего месячника чистоты переданы в министерство ЖКХ Ростовской области» | 25 апреля 2025 г.; 25 апреля 2026 г.; 25 апреля 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.7. | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие ### по проведению весеннего Дня древонасаждений» | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего дня древонасаждений» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г.г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки весеннего дня древонасаждений» | март 2025 г.; март 2026 г.; март 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.11. | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного весеннего дня древонасаждений» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.12. | Контрольная точка 1.2.5. «Данные по итогам проведенного весеннего дня древонасаждений переданы в министерство ЖКХ Ростовской области» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.13. | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | август – сентябрь 2025 г.; август – сентябрь 2026 г.; август – сентябрь 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о проведении осеннего месячника чистоты» | август 2025 г.; август 2026 г.; август 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.16. | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся осенний месячник чистоты» | сентябрь – октябрь 2025 г.; сентябрь – октябрь 2026 г.; сентябрь – октябрь 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.17. | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам осеннего месячника чистоты» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.18. | ### Контрольная точка 1.3.5. «Данные по итогам проведенного осеннего месячника чистоты переданы в министерство ЖКХ Ростовской области» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.19. | ### Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие ### по проведению осеннего Дня древонасаждений» | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.20. | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | сентябрь – октябрь 2025 г.; сентябрь – октябрь 2026 г.; сентябрь – октябрь 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.21. | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований об осеннем дне древонасаждений» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.22. | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся осенний День древонасаждений» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.23. | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам осеннего дня древонасаждений» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.24. | Контрольная точка 1.4.5. «Данные по итогам проведенного осеннего дня древонасаждений переданы в министерство ЖКХ Ростовской области» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | информация о ходе исполнения |  |

АДРЕСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий и иных межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям Октябрьского района Ростовской области и направлениям расходования средств на 2025 – 2030 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования в Ростовской области* | 2025 год (тыс. рублей) |  |  | 2026 год (тыс. рублей) |  |  | 2027 год (тыс. рублей) |  |  | 2030 год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривянское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Парковая зона, расположенная в центральной части ст. Кривянской по ул. Мостовой (благоустройство) | 33 236,6 | - | 33 236,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Коммунарское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Устройство основания детской игровой площадки для реализации мероприятий губернаторской инициативы "Территория детства" по адресу: п. Новосветловский, пер. Прогонный» | 2221,0 |  | 2221,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривянское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Текущий ремонт тротуара, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, станица Кривянская по ул. Кирпичной | 940,3 |  | 940,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Керчикское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Устройство покрытия и ограждения детской площадки по адресу Ростовская оласть, Октябрьский район, х.Веселая Бахмутовка | 1249,5 |  | 1249,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменоломненское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Устройство покрытия детских площадок из плиток на основе резиновой крошки с установкой бортовых камней для реализации мероприятий губернаторской инициативы «Территория детства» на территории р.п. Каменоломни Октябрьского района | 5776,0 |  | 5776,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кривянское сельское поселение | - | - | - | 19711,7 | 19317,4 | 394,30 | – | – | – | – | – | – |
| 2.1. | Общественная территория | - | - | - | 19711,7 | 19317,4 | 394,30 | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Краснолучское сельское поселение | - | - | - | – | – | – | 18925,9 | 18358,1 | 567,8 | – | – | – |
| 3.1. | Общественная территория | - | - | - | – | – | – | 18925,9 | 18358,1 | 567,8 | – | – | – |
| Итого по Октябрьскому району |  | 43423,4 |  | 43423,4 | 19711,7 | 19317,4 | 394,30 | 18925,9 | 18358,1 | 567,8 | – | – | – |

И.О. Управляющего  делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                                                                                                                 Е.С. Сорочинская