ё\

Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021		                                   № 282                 р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о
реализации муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района» по результатам работы за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Одаренные дети Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573, 
по результатам работы за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Октябрьского района Ушакова А.И.

Глава Администрации

Октябрьского района						                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

образования Администрации

Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

от 19.03.2021 № 282

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района» за 2020 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2020год

В целях создания единой муниципальной системы выявления, эффективного развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573 (далее 
- муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий,
в результате которых достигнуты следующие основные результаты:

1.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 76,5% при прогнозируемом показателе 76%.

2.Увеличение количества победителей и призеров олимпиад 
по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня 
в календарном году составило 2 чел., при прогнозируемом показателе 2 чел.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты, задачи выполнены.

В течение 2020 года в муниципальную программу вносились изменения 
в связи с корректировкой расходов на поддержку детей с высокой мотивацией 
к обучению в рамках проведения районного конкурса «Звезда подростка», принято постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2020

№ 356 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Одарённые дети Октябрьского района».

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году способствовали решению поставленных задач: одаренным детям созданы условия для реализации их личных способностей в обучении, творчестве, спорте; создан механизм межведомственного взаимодействия в работе 
с одаренными детьми всех участников программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы обеспечили достижение программных целей: создана единая муниципальная система выявления, эффективного развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей.

2.Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения 
о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2020году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1: «Образование - шаг в будущее» предусмотрена реализация 17 мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Осуществление диагностики одаренности на базе образовательных учреждений и формирование сводного районного банка данных «Одаренные дети Октябрьского района» выполнено: проведена диагностика одаренности, сформирован банк данных в количестве 168 чел.

Мероприятие 1.2 «Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью» выполнено: проведен конкурс 
на лучшую организацию работы «Формула успеха», в котором приняло участие 60% общеобразовательных организаций.

Мероприятие 1.3 «Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» не выполнено, т.к. в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
в соответствии с распоряжением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области «О возможности проведения профильных смен» с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки проведение интенсивных образовательных программ (профильных смен) приостановлено.

Мероприятие 1.4.«Занятия в технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ» 
не выполнено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
в регионе.

Мероприятие 1.5. «Реализация проекта «Профильные классы» с участием преподавателей ДГТУ» выполнено. В 2020 г. обучающиеся приняли участие 
в образовательных онлайн-проектах ДонГАУ, ДГТУ и филиала РТА

Мероприятие 1.6. «Участие в проекте ЮФУ по организации университетского начального класса «Создание особого развивающего пространств самореализации младшего школьника» выполнено: проведены мероприятия 
по обучению педагогов, работающих в начальной школе.

Мероприятие 1.7 «Участие в программе «Кандидат в студенты Южного федерального университета» проекта «Образовательный кластер» не выполнено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Мероприятие 1.8 «Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ» выполнено: занятия проведены в январе, феврале и марте.

Мероприятие 1.9 «Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа в региональном этапе» выполнено. В 2020 году
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным предметам приняло участие 317 учащихся из 25 школ района. Победителями
и призерами стали 72 школьника из 14 школ района. Наибольшее количество победителей и призеров муниципального этапа подготовили учителя лицея 
№ 82 и школ № 61, 77, 33.

В региональном этапе приняли участие 28 обучающихся. Призером регионального этапа по физической культуре стал ученик МБОУ СОШ № 48 Шарпатов Александр, призером по немецкому языку – ученица МБОУ СОШ 
№ 61 Бортникова Екатерина.

Мероприятие 1.10 «Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня» выполнено: в 2020году учащиеся с повышенной мотивацией к обучению приняли участие в олимпиадах, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ: Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», Всероссийская Толстовская олимпиада школьников, Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ», многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!», олимпиада школьников «Физтех», Многопредметная олимпиада «Юные таланты» и др.

Мероприятие 1.11 «Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми» выполнено: созданы ресурсные центры на базах ОУ и ЦКР.

Мероприятие 1.12 «Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению» выполнено: в ОУ района проводятся консультации для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению.

Мероприятие 1.13 «Направление  победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок»» выполнено: 
3 учащихся из школ района были направлены на оздоровление и обучение 
в МДЦ «Артек» , 2 учащихся – в ВДЦ «Орленок» и 1 – в ВДЦ «Смена»

Мероприятие1.14. «Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению.(Организация и проведение районного праздника «Звезда подростка»)» выполнено: муниципальный конкурс одаренных
 и талантливых детей «Звезда подростка» проведен заочно, поощрены 12 победителей конкурса.

Мероприятие 1.15. Создание виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района» выполнено: создана виртуальная энциклопедия одаренных обучающихся.

Мероприятие 1.16. Участие педагогов района в семинарах на базе образовательного центра «Сириус» не выполнено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой

Мероприятие 1.17. Организация курсов «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» на базе Октябрьского района выполнено: педагоги района прошли курсы в заочной форме.

В рамках подпрограммы 2 «Центр культурного развития – путь к успеху» предусмотрена реализация 6 мероприятий.

Мероприятие 2.1. «Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» выполнено: проведен муниципальный конкурс исследовательских работ «Путь к успеху». 
В конкурсе приняли участие 53 учащихся из 16 ОУ района. По 4 направлениям конкурса определено 14 победителей. Исследовательские работы победителей 
и призеров были рекомендованы для участия в региональных и Всероссийских конкурсах.

Мероприятие 2.2. «Разработка и проведение муниципальных конкурсов
 для одарённых детей на базе ЦКР»выполнено: проведены муниципальные конкурсы: «Мы о войне стихами говорим», в рамках творческого осеннего марафона проведены конкурсы рисунков «Осенний миг», поделок «Осенний креатив», фоторабот “Осеннее вдохновение” и стихотворений «Осенние сонеты» в онлайн - формате.

Мероприятие 2.3. «Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР  
и ресурсных центров»не выполнено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Мероприятие 2.4. «Проект «Детский университет» выполнено: на базе Центра культурного развития реализуется проект «Детский университет».

Мероприятие2.5. «Проект «Детское телевидение» выполнено: совместно 
с ТРК «Видеотон» на базе МБУ «ЦКР» реализуется проект «Детское телевидение «МЫ». Проект участвовал во многих онлайн-конкурсах, в том числе во Всероссийском видео кроссинге “Смотри, это Россия!”

Мероприятие 2.6. «Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения(«Школа шахмат», IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) выполнено: создан районный  клуб юных шахматистов «Белая ладья. Организовано объединение IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум», 
в которых принимают участие более 30 детей.

В рамках подпрограммы 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» предусмотрена реализация 6 мероприятий.
Мероприятие 3.1.«Создание единой базы данных творчески одарённых детей 
и детей, одарённых в спорте» выполнено: создана единая база данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте.

Мероприятие 3.2.«Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований» выполнено: в 2020 году проведено17 районных конкурсов творческой направленности, организовано 23 муниципальных спортивных соревнований для детей и подростков (спартакиад, турниров, выполнения норм ГТО).

Мероприятие 3.3.«Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми» выполнено: на базе учреждений культуры созданы ресурсные центры 
по направлениям: музыкальное искусство (ДШИ п. Каменоломни), изобразительное искусство (ДШИ п. Персиановский), литературное творчество (МЦБ Октябрьского района), хореографическое искусство (РДК 
п. Каменоломни).

Мероприятие 3.4.«Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» не выполнено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Мероприятие 3.5. «Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва»
не выполнено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Мероприятие 3.6. «Подготовка к участию и направление одаренных детей
на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали 
и соревнования» выполнено: с целью наиболее полного раскрытия творческого потенциала учащихся – победителей муниципальных этапов творческих конкурсов и фестивалей, отделом культуры было организовано участие детей
 и подростков Октябрьского района во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях, которые были проведены преимущественно в онлайн-формате. Результаты участия -  1 место – 33 чел., 2 место – 28 чел. , 3 место -  19 чел. Воспитанники ДШИ п. Каменоломни приняли участие в телевизионном Международном фестивале-конкурсе «На высокой волне» в г. Сочи и завоевали призовые места (Яценко Анастасия, Петрухина Дарья, Калинина Катерина, Яценко Вячеслав, Одринская Маргарита, Сиденко Дарина, а также хореографический ансамбль «Фантазия»). Учащемуся ДШИ п. Каменоломни Воробейкову Владиславу в 2020 году присуждена премия Губернатора Ростовской области.

В рамках подпрограммы 4.«Развитие сотрудничества с Вузами» предусмотрена реализация 6 мероприятий.

Мероприятие 4.1.«Заключение договоров о взаимном сотрудничестве 
и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ» выполнено: заключены договоры о сотрудничестве 
с вышеперечисленными Вузами.

Мероприятие 4.2.«Совместное участие в конкурсах, проектах, грантах, объявляемых министерствами и различными фондами» выполнено: осуществляется реализация проекта совместно с ДГТУ «Я- будущий студент»
В мероприятии участвовало более 100 выпускников района.

Мероприятие 4.3.«Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества» выполнено: на базе лицея № 82, гимназии № 20 прошли педагогическую практику 3 студента Шахтинского педагогического колледжа.

Мероприятие 4.4.«Организация целевого обучения» выполнено: по целевому обучению поступили на педагогические специальности 3 выпускника, 
8 выпускников поступили в ДОНГАУ.

Мероприятие 4.5.«Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки» выполнено: организовано участие выпускников района 
в проведении Дня открытых дверей на базе ЮФУ, ЮРГТУ, ДОНГАУ

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме мероприятий:

Мероприятие 1.3 “Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха»

Мероприятие 1.4.«Занятия в технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ»

Мероприятие 1.7 «Участие в программе «Кандидат в студенты Южного федерального университета» проекта «Образовательный кластер»

Мероприятие 1.16. Участие педагогов района в семинарах на базе образовательного центра «Сириус»

Мероприятие 2.3. «Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР  
и ресурсных центров»

Мероприятие 3.4. «Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт»

Мероприятие 3.5. «Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва»

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы.

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1. Своевременное и бесперебойное поступление средств бюджета Октябрьского района, что позволило исполнить выполнение муниципальной программы;

фактор 2. Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных показателей в установленные сроки.

фактор 3. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID – 19.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 184,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 184,0 тыс. руб.;

Областной бюджет – 0 тыс.руб.;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 0 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района на 2020 год составил 184,0 тыс. руб., на плановый период 2021 и 2022 годов 180,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 184,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 184,0 тыс. руб.;

Областной бюджет – 0 тыс. руб.;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

В 2020 году в состав муниципальной программы входили 
4 подпрограммы.

Объем запланированных расходов – 184,0тыс.руб.

Из них на реализацию подпрограммы «Образование - шаг в будущее» 
- 184.0 тыс. руб., в том числе из бюджета:

- бюджет Октябрьского района – 184,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- безвозмездные средства федерального бюджета -0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 0 тыс. рублей.

На реализацию: подпрограммы 2 «Центр культурного развития – путь 
к успеху», подпрограммы 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей 
в области искусства и спорта», подпрограммы 4 «Развитие сотрудничества 
с Вузами» бюджетные средства и средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не предусмотрены.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены 
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 13 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не выполнено плановое значение.

Показатель 1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» плановое значение - 76%, фактическое значение-76,5 %.

Показатель 2 «Увеличение количества победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня
в календарном году» плановое значение - 2 чел., фактическое значение- 2 чел.

Показатель 1.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической 
и естественнонаучной направленности» – плановое значение - 18%, фактическое значение -18%,

Показатель 1.2 «Доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, от общего числа обучающихся» 
- плановое значение 9%, фактическое значение -9%.

Показатель 1.3. «Количество обучающихся в региональном технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ» - плановое значение 14 чел., фактическое значение – 0 чел.

Показатель 1.4. «Количество обучающихся в мобильном технопарке «Кванториум» – плановое значение - 0, фактическое значение - 0. Данное мероприятие будет осуществляться с 2023 года.

Показатель 1.5. «Численность педагогов (наставников), прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми» - плановое значение -110 чел., фактическое значение -110 человек.

Показатель 2.1. «Доля участия школ района в муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ «Путь к успеху» - плановое значение 62 %, фактическое значение -62 %.

Показатель 2.2. «Количество детей, вовлеченных в деятельность Детского университета» – плановое значение -30 чел., фактическое значение 
- 30 чел.

Показатель 2.3.«Количество детей, вовлеченных в деятельность профильных смен», плановое значение - 45 чел., фактическое значение - 0 чел.

Показатель 3.1«Доля победителей областных, всероссийских 
и международных конкурсов и фестивалей от общего количества участников» -
плановое значение - 35%, фактическое значение -35%.

Показатель 3.2 «Доля участников областных, всероссийских 
и международных соревнований от общего количества учащихся» - плановое  значение -35%, фактическое значение -35%.

Показатель 4.1. «Увеличение количества обучающихся в профильных классах на базе учреждений высшего образования»- плановое значение 52%, фактическое значение -52%.

Показатель 4.2 «Доля обучающихся, поступивших в высшие образовательные учреждения - плановое значение 52%, фактическое значение 
-52%.

Показатель 4.3 «Численность детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее» - плановое значение 1300 чел., фактическое значение 
- 1300 чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету 
о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 76,5: 76=1

степень достижения целевого показателя 2 – 2:2=1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 18:18=1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 9:9=1;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 0:14=0;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 0:0=0;

степень достижения целевого показателя 1.5. – 110:110=1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 62:62 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 30:30=1;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 0:45=0;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 35:35=1;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 35:35=1;

степень достижения целевого показателя 4.1. – 52:52=1;

степень достижения целевого показателя 4.2. – 52:52=1;

степень достижения целевого показателя 4.3. – 1300: 1300=1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1+1+1+1+0+0+1+1+1+0+1+1+1+1+1):15=0,8,что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных 
основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников 
финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района - СРМ =1/1=1;

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района – ССУЗ=184,0/184,0=1

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района
- Эис = 1>0.95, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности муниципальной программы.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы «Одаренные дети Октябрьского района» важное значение имеет 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих
на показатели результативности муниципальной программы.

И.о. управляющего делами

Администрации Октябрьского района				      О.Ю.Шаповалова

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Одаренные дети Октябрьского района» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | # Подпрограмма 1: «Образование - шаг в будущее» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.1 Осуществление диагностики одаренности на базе образовательных учреждений и формирование сводного районного банка данных «Одаренные дети Октябрьского района» | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществление диагностики и формирование банка одаренных детей | Осуществлена диагностика и сформирован банк одаренных детей |  |
| 3 | Мероприятие 1.2 Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы с одаренными детьми «Формула успеха» | Проведен муниципальный конкурс на лучшую организацию работы с одаренными детьми «Формула успеха» |  |
| 4 | Мероприятие 1.3. Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Участие в профильных сменах регионального центра выявления поддержки одаренных детей «Ступени успеха» | Проведение профильных смен регионального центра выявления поддержки одаренных детей «Ступени успеха» приостановлено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |  |
| 5 | Мероприятие 1.4. Занятия в технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Участие в занятиях технопарка «Кванториум» | Школьники Октябрьского района не принимали участие в занятиях технопарка «Кванториум» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |  |
| 6 | Мероприятие 1.5. Реализация проекта «Профильные классы» | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация Проекта «Профильные классы» | Осуществлена реализация Проекта «Профильные классы» |  |
| 7 | Мероприятие 1.6. Участие в проекте ЮФУ по организации университетского начального класса «Создание особого развивающего пространства самореализации младшего школьника» | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Участие в проекте ЮФУ по организации университетского начального класса «Создание особого развивающего пространства самореализации младшего школьника» | Участие в проекте ЮФУ по организации университетского начального класса «Создание особого развивающего пространства самореализации младшего школьника» осуществлено. Проведено обучение учителей начальных классов. |  |
| 8 | Мероприятие 1.7. Участие в программе «Кандидат в студенты Южного федерального университета» проекта«Образовательный кластер» | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Участие в программе «Кандидат в студенты Южного федерального университета» проекта «Образовательный кластер» | Занятия не состоялись в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |  |
| 9 | Мероприятие 1.8. Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ. | Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ осуществлено в соответствии с графиком проведения занятий (январь, февраль, март.) |  |
| 10 | Мероприятие 1.9. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и обеспечение участия в региональном этапе. | Проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и организовано участие учащихся в региональном этапе. |  |
| 11 | Мероприятие1.10. Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Участие обучающихся района в олимпиадах федерального уровня в установленные сроки. | 19 человек приняли участие в олимпиадах федерального уровня в установленные сроки. |  |
| 12 | Мероприятие 1.11. Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание ресурсных Центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: 1.МБОУ СОШ № 48 – Центр подготовки по физике 2.МБОУ СОШ № 82 –Центр подготовки по математике 3.МБОУ СОШ № 73- Центр по направлению «Литературное творчество» 4.МБОУ СОШ № 20- Центр общественных наук 5.МБОУ СОШ № 61- Экологический центр 6.МБОУ СОШ № 77- Центр патриотического воспитания 7.МДОУ «Ласточка»- Центр раннего развития 8.ДЮСШ- Спортивный центр 9.МАО ИМК – Центр дополнительного профессионального образования 10.ЦВР- Школа лидеров | Созданы ресурсные Центры по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: 1.МБОУ СОШ № 48 – Центр подготовки по физике 2.МБОУ СОШ № 82 –Центр подготовки по математике 3.МБОУ СОШ № 73- Центр по направлению «Литературное творчество» 4.МБОУ СОШ № 20- Центр общественных наук 5.МБОУ СОШ № 61- Экологический центр 6.МБОУ СОШ № 77- Центр патриотического воспитания 7.МДОУ «Ласточка»- Центр раннего развития 8.ДЮСШ- Спортивный центр 9.МАО ИМК – Центр дополнительного профессионального образования 10.ЦВР- Школа лидеров |  |
| 13 | Мероприятие 1.12. Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению | Организованы консультации для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению |  |
| 14 | Мероприятие 1.13. Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» | Направлены победители и призеры олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» |  |
| 15 | Мероприятие 1.14. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией кобучению.(Организация и проведение районного праздника «Звезда подростка») | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение районного праздника «Звезда подростка», поощрены дети- победители конкурса | Проведен районный праздник «Звезда подростка», поощрены дети- победители конкурса |  |
| 16 | Мероприятие 1.15. Создание виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района» | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание виртуальной энциклопедии | Виртуальная энциклопедия создана |  |
| 17 | Мероприятие 1.16. Участие педагогов района в семинарах на базе образовательного центра «Сириус» | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Участие в семинарах на базе образовательного центра «Сириус» | Педагоги района не приняли участие в семинарах на базе образовательного центра «Сириус» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |  |
| 18 | Мероприятие 1.17. Организация семинара «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» на базе Октябрьского района | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация семинара на базе Октябрьского района | Организован семинар «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» на базе Октябрьского района |  |
| 19 | Подпрограмма 2:«Центр культурного развития – путь к успеху» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 20 | Мероприятие 2.1. Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» | Проведен муниципальный конкурс исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» |  |
| 21 | Мероприятие 2.2. Разработка и проведение муниципальных конкурсов для одаренных детей на базе ЦКР | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение муниципальные конкурсы для одаренных детей на базе ЦКР | Проведены муниципальные конкурсы для одаренных детей на базе ЦКР |  |
| 22 | Мероприятие2.3. Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР и ресурсных центров | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение профильных смен на базе ЦКР«Эрудит», «Летний университет» | Проведение профильных смен на базе ЦКР «Эрудит», «Летний университет» приостановлено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |  |
| 23 | Мероприятие 2.4 Проект «Детский университет» | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация проект «Детский университет» | Реализован проект «Детский университет» |  |
| 24 | Мероприятие 2.5. Проект «Детское телевидение» | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация проект «Детское телевидение» | Реализован проект «Детское телевидение» |  |
| 25 | Мероприятие 2.6. Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения(«Школа шахмат», IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация объединений | Организованы на базе ЦКР объединения муниципального значения(«Школа шахмат», IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) |  |
| 26 | Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 3.1. Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте | Создана единая база данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте |  |
| 28 | Мероприятие 3.2 Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение районных конкурсов, фестивалей, соревнований | Проведены районные творческие конкурсы и фестивали, спортивные соревнования |  |
| 29 | Мероприятие 3.3 Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: - МБУ ДО ДШИ р.п.Каменоломни – центр - МБУ ДО ДШИ п.Персиановский – центр - МУ «Октябрьский РДК» - центр 4.МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - центр | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание ресурсных центров | Созданы ресурсные центры |  |
| 30 | Мероприятие 3.4 Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» | Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» не осуществлено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |  |
| 31 | Мероприятие 3.5 Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Курсы на базе школы Олимпийского резерва, Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова | Проведение курсов на базе школы Олимпийского резерва, Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова приостановлены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |  |
| 32 | Мероприятие 3.6 Подготовка к участию и направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования | Учащиеся направлены на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования |  |
| 33 | Подпрограмма 4 «Развитие сотрудничества с Вузами» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 34 | Мероприятие 4.1 Заключение договоров о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Договоры о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ | Заключены договоры о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ |  |
| 35 | Мероприятие 4.2 Совместное участие в конкурсах, проектах грантах, объявляемых министерствами и различными фондами | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Совместное участие в проекте ДГТУ «Я – будущий студент» | Совместное участие в проекте ДГТУ «Я – будущий студент» организовано |  |
| 36 | Мероприятие 4.3 Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение практики студентов на базе общеобразовательных учреждений | Организована практика студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества |  |
| 37 | Мероприятие 4.4. Организация целевого обучения | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выпускники направлены на целевое обучение | Выпускники направлены на целевое обучение |  |
| 38 | Мероприятие 4.5 Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки | Отдел образования | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Участие в проведении Дней открытых дверей ДОНГАУ, ДГТУ, ЮРГТУ | Организовано участие в проведении Дней открытых дверей ДОНГАУ,ДГТУ, ЮРГТУ |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Одаренные дети Октябрьского района»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Одаренные дети Октябрьского района» | Всего | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
|  | бюджет Октябрьского района | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1: «Образование –шаг в будущее». | Всего | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
|  | бюджет Октябрьского района | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Мероприятие 1.1 Осуществление диагностики одаренности на базе образовательных учреждений и формирование сводного районного банка данных «Одаренные дети Октябрьского района» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.3. Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.4. Занятия в технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.5. Реализация проекта «Профильные классы» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.6. Участие в проекте ЮФУ по организации университетского начального класса «Создание особого развивающего пространства самореализации младшего школьника» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.7. Участие в программе «Кандидат в студенты Южного федерального университета» проекта«Образовательный кластер» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.8. Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.9. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе | Всего | - | - | - |
| Мероприятие1.10. Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.11. Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.12. Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.13. Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие1.14. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. (Организация и проведение районного праздника» Звезда подростка» | Всего | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
| Мероприятие 1.16. Участие педагогов района в семинарах на базе образовательного центра «Сириус» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.17. Организация семинара «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» на базе Октябрьского района | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Центр культурного развития – путь к успеху» | Всего | - |  |  |
|  | бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1. Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.2. Разработка и проведение муниципальных конкурсов для одаренных детей на базе ЦКР | Всего | - | - | - |
| Мероприятие2.3. Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР и ресурсных центров | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.4 Проект «Детский университет» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.5. Проект «Детское телевидение» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.6. Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения(«Школа шахмат», IT–клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 3.1. Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.2 Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.3 Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: 1.МБУ ДО ДШИ р.п.Каменоломни – центр 2.МБУ ДО ДШИ п.Персиановский – центр 3.МУ «Октябрьский РДК» - центр 4.МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - центр | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.4 Направление на обучение в образовательный центр «Сириус»детей прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.5 Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.6 Подготовка к участию и направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие сотрудничества с Вузами» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 4.1 Заключение договоров о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 4.2 Совместное участие в конкурсах, проектах грантах, объявляемых министерствами и различными фондами | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 4.3 Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 4.4. Организация целевого обучения | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 4.5 Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки | Всего | - | - | - |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Одаренные дети Октябрьского района»

### за 2020 год

| № п/п |  | Номер и наименование | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | проценты |  | 75 |  | 76 |  | 76,5 |  |  |  |
| 2 | Показатель 2. Увеличение количества победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня в календарном году |  | человек |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности |  | проценты |  | 15 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.2 Доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, от общего числа обучающихся. |  | проценты |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 5 | Показатель1.3. Количество обучающихся в региональном технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ |  | человек |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | Участие отменено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |  |
| 6 | Показатель 1.4 Количество обучающихся в мобильном технопарке «Кванториум |  | человек |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 7 | Показатель 1.5 Численность педагогов (наставников), прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми |  | человек |  | 100 |  | 110 |  | 110 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1Доля участия школ района в муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ |  | проценты |  | 56 |  | 62 |  | 62 |  |  |  |
| 9 | Показатель 2.2Количество детей, вовлеченных в деятельность профильных смен |  | человек |  | 45 |  | 45 |  | 0 |  | Проведение профильных смен отменено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |  |
| 10 | Показатель 2.3 Количество детей, вовлеченных в деятельность Детского университета |  | человек |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 3.1 Доля победителей областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего количества участников |  | проценты |  | 30 |  | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 12 | Показатель 3.2 Доля участников областных, всероссийских и международных соревнований от общего количества учащихся |  | проценты |  | 0 |  | 35 |  | 35 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 4.1 Увеличение количества обучающихся в профильных классах на базе учреждений высшего образования |  | человек |  | 50 |  | 52 |  | 52 |  |  |  |
| 14 | Показатель 4.2Доля обучающихся, поступивших в высшие образовательные учреждения |  | человек |  | 50 |  | 52 |  | 52 |  |  |  |
| 15 | Показатель 4.3 Численность детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее» |  | человек |  | 680 |  | 1300 |  | 1300 |  |  |  |