| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.03.2023 | № 282 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реа- лизации муниципальной програм- мы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муни- ципальной службы на 2019-2030 годы» за 2022 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь  частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района 09.11.2018 №1524 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского  района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы» за 2022 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы  Администрации  Октябрьского района  Байздренко А.С.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Оввчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит сектор организационной работы, местного самоуправления Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

# Приложение

# к постановлению

# Администрации

# Октябрьского района

# от 16.03.2023  №  282

# ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы»

# за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для организации муниципального управления и муниципальной службы, повышения эффективности решения задач социально-экономического развития Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района 09.11.2018 №1524 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского  района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- разработаны и приняты нормативно-правовые акты Октябрьского района, обеспечивающие успешное развитие муниципальной службы;

- оказано содействие в проведении учебных мероприятий на территории Октябрьского района;

- оказана информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации мероприятий муниципального управления на территории Октябрьского района;

- налажена координация взаимодействия Администрации Октябрьского района и Администраций сельских поселений.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы» представлены в соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах:

- повышается эффективность деятельности органов местного самоуправления;

- выявляются зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей;

- совершенствуются управление кадровым составом муниципальной службы;

- совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

- стабилизируется численность муниципальных служащих в установленных рамках;

-  повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим;

- повышается привлекательность муниципальной службы;

- сокращается срок адаптации при назначении  на должности муниципальной службы;

- улучшается значение показателей эффективности органов местного самоуправления;

- сформирован комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления;

- повышается уровень профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

- повышается профессиональная компетентность, результативность профессиональной служебной деятельности  муниципальных служащих в Октябрьском районе;

- улучшается имидж муниципальной службы.

# Таким образом, была соблюдена привязка результатов к целям и задачам муниципальной программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение целей муниципальной программы. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм, при необходимости, по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы»

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 9 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 1.1. «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Разработка, внедрение и обслуживание единой электронной информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления района, а также осуществлять мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности поселений» выполнено в полном объеме – проводится ежеквартальный мониторинг эффективности деятельности.

Основное мероприятие 1.3. «Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4. «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Октябрьском районе» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.6. «Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.7. «Участие муниципальных служащих в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» - выполнено.

Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Октябрьского района» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.9 «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Октябрьского района» - выполнено в полном объеме.

Контрольное событие «Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления», не выполнено и составило 2,4%, что ниже показателя 2021 года.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1  контрольное событие, основные мероприятия выполнены в полном объеме, контрольное событие выполнено.

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование современных механизмов подбора кадров государственной муниципальной службы, в том числе путем развития взаимодействия с вузами» выполнено в полном объеме.

## Основное мероприятие 2.2. «Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы» выполнено в полном объеме.

## Основное мероприятие 2.3. «Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих выполнено в полном объеме.

Контрольное событие «Повышение квалификации муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы» на 2022 год составил 63 035,6 тыс. рублей,

Из них:

- на подпрограмму «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы» - 62 956,2 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Октябрьского района – 61 226,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района –

1 729,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

- на подпрограмму «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе»  - 79,4  тыс. рублей:

бюджет Октябрьского района 79,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.22 №76 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 63 265,9 тыс.рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 63 035,6  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 61 305,8 тыс. рублей;

Областной бюджет - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района- 1 729,8 тыс. рублей,

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 62219,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 60720,9 тыс. рублей;

Областной бюджет -0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 1499,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района составил 815,7 тыс. рублей. Экономия средств сложилась по заработной плате в связи с больничными листами и увольнениями сотрудников (575,7 тыс. рублей) и по итогам проведенных аукционов, а также согласно актов исполнения обязательств (240,0 тыс. рублей).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы

на 2019-2030 годы»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрены 13 показателей. Выполнены 7 показателей, не выполнены 5 показателей.

Показатель 1 «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» выполнен. Плановое значение показателя – 60,0%, фактическое значение показателя – 76,1 %.

Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию» - данный показатель выполнен в полном объеме. Плановое значение показателя – 30%, фактическое значение показателя – 127,5%.

Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса» данный показатель не выполнен. Плановое значение показателя – 17%, фактическое значение показателя – 7,1%.

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» не выполнен. Плановое значение – 34% фактическое – 0%.

Показатель 1.3. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров» не выполнен и составил 0% при  плановом значении показателя 32%.

Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» выполнен и составил 94,2% при плановом значении 91%.

Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» выполнен. Плановое значение показателя – 42%, фактическое значение показателя – 127,5%.

Показатель 2.1. «Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» не выполнен и составил 1,3% при планируемом значении 28%.

Показатель 2.2. «Коэффициент текучести муниципальных  служащих  на муниципальной службе» выполнен и составил 3,1%, при запланированном показателе 9,7%.

Показатель 2.3. «Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве» выполнен. Плановое значение показателя – 15%, фактическое значение составляет 81,2%.

Показатель 2.4. «Доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования и иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров» выполнен. Плановое значение показателя равно 16%, фактическое значение – 42,8%.

Показатель 2.5. «Доля муниципальных служащих включенных в кадровый резерв по результатам аттестации» не выполнен и составил 3,2%. Плановое значение показателя – 27,5%.

Показатель 2.6. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет», не выполнен  и составил 12,4% при планируемом значении 13,5%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 	1	-	 1,26

степень достижения целевого показателя 	2	-	 4,25

степень достижения целевого показателя 	1.1	-	 0,41

степень достижения целевого показателя 	1.2	-	 0,00

степень достижения целевого показателя 	1.3	-	 0,00

степень достижения целевого показателя 	1.4	-	 1,04

степень достижения целевого показателя 	1.5	-	 3,03

степень достижения целевого показателя 	2.1	-	 0,04

степень достижения целевого показателя 	2.2	-	 3,12

степень достижения целевого показателя 	2.3	-	 5,41

степень достижения целевого показателя 	2.4	-	 2,68

степень достижения целевого показателя 	2.5	-	 0,12

степень достижения целевого показателя 	2.6	-	 0,92

Суммарная оценка степени достижения показателей составляет (7/13) 0,54, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников, оценивается, как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет (13/13) 1,0, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=13/13 = 1,00). Основные мероприятия 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9;  2.1.; 2.2.; 2.4.; 2.3.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

62 219,9            тыс. рублей      /      63 035,6            тыс. рублей =  0,99

4.  Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз=1,00/0,99=1,00; в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,54 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +1,0 х 0,2 = 0,77, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы» в отчетном году были использованы в полном объеме.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере муниципального управления, муниципальной службы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы» должна быть направлена на создание условий для развития и благоустройства территории Октябрьского района.

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                  А.В. Граненко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы на 2019-2030 годы»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

# а также контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы»

за 2022год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе» |  |  |  |  | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала | Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | улучшение социально-экономического положения муниципальных образований Октябрьского района. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; выявление направлений деятельности органов местного самоуправления, требующих приоритетного внимания органов местного самоуправления; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | развитие муниципальных образований Октябрьского района | Реализовано в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Разработка, внедрение и обслуживание единой электронной информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления района, а также осуществлять мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности поселений | Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; выявление направлений деятельности органов местного самоуправления, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | улучшение качества мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | Реализовано в полном объеме |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | улучшение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом | Реализовано в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Октябрьском районе | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | распространение информации о состоянии муниципальной службы для оперативного реагирования на выявляемые негативные тренды в ее развитии | Реализовано в полном объеме |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста | стабилизация расходов на содержание органов местного самоуправления | Реализовано в полном объеме |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | формирование и подготовка резерва управленческих кадров | подготовка высококвалифицированных управленческих кадров местного самоуправления для замещения должностей глав местных администраций | Реализовано в полном объеме |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Участие муниципальных служащих в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района; Заведующий сектором организационной работы, местного самоуправления Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих | информирование населения о позитивном имидже муниципальных служащих | Реализовано в полном объеме |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Октябрьского района | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Октябрьского района | повышение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом | Реализовано в полном объеме |
| 10 | Основное мероприятие 1.9 «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Октябрьского района» | Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | социально-экономическое развитие муниципальных образований Октябрьского района | Реализовано в полном объеме |
| 4 | Контрольное событие 1. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления | Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | - | - | Реализовано в полном объеме |
| 19 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе» | Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | - | - |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров государственной муниципальной службы, в том числе путем развития взаимодействия с вузами | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | внедрение в органах исполнительной власти Октябрьского района новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | повышение уровня муниципальной службы | Реализовано в полном объеме |
| 21 | Основное мероприятие 2.2 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района. | ## в течении года | январь | декабрь | формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы | удовлетворенность муниципальных служащих условиями прохождения муниципальной службы | Реализовано в полном объеме |
| 22 | Основное мероприятие 2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | удовлетворенность муниципальных служащих темпами карьерного и профессионального роста | Реализовано в полном объеме |
| 23 | Основное мероприятие 2.4. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | повышение уровня компетентности кадрового состава муниципальной службы | Реализовано в полном объеме |
| 24 | Контрольное событие 2. Повышение квалификации муниципальных служащих | Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района | ## в течении года | январь | декабрь | - |  | Реализовано в полном объеме |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы на 2019-2030 годы»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Развитие муниципального управления,

муниципальной службы на 2019-2030 годы»  за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы» | Всего | 63 035,6 | 63 035,6 | 62 219,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 61 305,8 | 61 305,8 | 60 720,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 1 729,8 | 1 729,8 | 1 499,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе е» | Всего | 62 956,2 | 62 956,2 | 62 140,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 61 226,4 | 61 226,4 | 60 641,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 1 729,8 | 1 729,8 | 1 499,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе» | Всего | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы на 2019-2030 годы»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы                                                                                                     «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы»

за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год, предшествующий отчетному | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2019-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процентов | 59,9 | 60,0 | 76,1 | Показатель перевыполнен. |
| 2 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | 30 | 30 | 127,5 | Показатель перевыполнен. |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 16 | 17 | 7,1 | Принимались по заявлениям. |
| 2 | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 33 | 34 | 0 | Принимались по заявлениям. |
| 3 | Показатель 1.3. Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 32 | 32 | 0 | Принимались по заявлениям. |
| 4 | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 90,5 | 91 | 94,2 | Показатель перевыполнен. |
| 5 | Показатель 1.5. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 41 | 42 | 127,5 | Показатель перевыполнен. |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 2.1. Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процентов | 28 | 28 | 1,3 | Назначались в Бессергеневском сельском поселении. В других Администрациях поселений, отраслевых и подведомственных учреждений, Администрации Октябрьского района такого решения не принималось. |
| 2 | Показатель 2.2. Коэффициент текучести муниципальных служащих на муниципальной службе | процентов | 9,8 | 9,7 | 3,1 | Показатель перевыполнен. |
| 3 | Показатель 2.3. Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | процентов | 14 | 15 | 81,2 | Показатель перевыполнен. |
| 4 | Показатель 2.4. Доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования и иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров | процентов | 16 | 16 | 42,8 | Показатель перевыполнен. |
| 5 | Показатель 2.5. Доля муниципальных служащих включенных в кадровый резерв по результатам аттестации | процентов | 27 | 27,5 | 3,2 | По решению аттестационной комиссии в Администрации Мокрологского сельского поселения произошли включения в кадровый резерв. В других Администрациях поселений, отраслевых и подведомственных учреждений, Администрации Октябрьского района такого решения не принималось. |
| 6 | Показатель 2.6. Доля муниципальных служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | 13 | 13,5 | 12,4 | Показатель не выполнен, в связи с отсутствием муниципального стажа у сотрудников в возрасте до 35 лет. |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы на 2019-2030 годы»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

муниципальной программы «Развитие муниципального управления,

муниципальной службы на 2019-2030 годы»

за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 2022 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процентов | 60,0 | 76,1 | Показатель перевыполнен. |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | 30 | 127,5 | Показатель перевыполнен. В 2022году, обучению подлежали муниципальные служащие в количестве: 12 человек - аппарат Администрации Октябрьского района. 57 человека - отраслевые органы Администрации Октябрьского района, поселения Октябрьского района. Всего обучилось 69 человек. |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 91,0 | 94,2 | Из 240 муниципальных служащих, имеют высшее образование 231 муниципальных служащих, 9 муниципальных служащих имею среднее профессиональное образование |
| 4 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 42 | 127,5 | В 2022году, обучению подлежали муниципальные служащие в количестве: 12 человек - аппарат Администрации Октябрьского района. 57 человека - отраслевые органы Администрации Октябрьского района, поселения Октябрьского района. Всего обучилось 69 человек. |
| 5 | Коэффициент текучести муниципальных служащих на муниципальной службе | процентов | 9,7 | 3,1 | По Октябрьскому району количество муниципальных служащих на конец 2022 года составил 240. Уволены с муниципальной службы в 2022 году по аппарату Администрации Октябрьского района, отраслевым органам Администрации Октябрьского района 7 муниципальных служащих. |