Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021		                      № 283                                           р.п. Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1574 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций», по результатам работы за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского Федосеева С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

МКУ Октябрьского района

«Управление ГОЧС»

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 19.03.2021 № 283

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год

## Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для предотвращения и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории, а так же минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах устойчивое развитие сельских территорий; повышение возможностей и эффективности деятельности группировки сил постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС, с учетом прогнозируемых опасностей и угроз, создание оптимальной группировки сил, улучшения подготовки и технической оснащенности АСФ  с учетом решения задач по ликвидации ЧС характерных для Октябрьского района, в рамках реализации программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1574 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- за 2020 год ПСП Октябрьского района совершено 252 выезда, из них 77 на ДТП, спасено 101 человек, 17 выездов на тушение природных пожаров, оказание помощи населению – 11 выездов. Подразделением ведется ежедневная профилактическая работа: оповещение населения, дезинфекция, патрулирование на водных объектах.

- проведены 5 комплексных учений, 2 объектовые тренировки, 12 командно-штабных учений (включая объекты образования района), 3 тактико-специальных учений.

- обучено 9260 человек работающего населения и 4854 человек неработающего населения.

- в соответствии с планом на 2020 год проведены тренировки по оповещению населения с проверкой исправности линий связи и оборудования подачи звуковых сигналов и передачи речевой информации о ЧС: 8 ежемесячных тренировок, 3 квартальных тренировки и 1 годовая тренировка.

- проведена комиссионная проверка наличия и технического состояния средств оповещения, находящихся на объектах связи ПАО «Ростелеком» и ЕДДС района, а также средств оповещения, находящихся в 12 поселениях           района (ручные и автоматические сирены, автомобильные комплекты и т.д.).

- проведены комиссионные выездные обследования Администраций поселений по вопросам обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий от ЧС: Красюковское с/п, Коммунарское с/п, Алексеевское с/п, Кривянское с/п.

- в 2020 году проведены 10 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Октябрьского района по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории района, на которых проведен анализ возгораний, определены проблемные вопросы и пути их решения. Особое внимание уделяется предупреждению пожарах в жилых домах и недопущению гибели людей на них.

- проводилось информирование население по вопросам соблюдений требований пожарной безопасности в газете «Сельский вестник» - 18 статей; видеоролики на канале ТВК Видеотон и информация на радио «Каменоломни»; размещены материалы по противопожарной безопасности на информационном сайте Администрации Октябрьского района, социальных сетях интернета.

- организована работа по выявлению семей, нуждающихся в ремонте печного отопления, газового и электрооборудования, установке автономных дымовых пожарных извещателей, других видов помощи, выявление неблагополучных семей, в которых родители свои обязанности по воспитанию и содержанию детей исполняют ненадлежащим образом. Закуплены и установлены автономные дымовые пожарные извещатели – 135 штук, в том числе 91 штук в многодетных семьях.

- проводилась профилактическая и пропагандистская работа в общеобразовательных и других детских учреждениях района по вопросам предупреждения несчастных случаев с детьми на пожарах. В 2020 году впервые проведено мероприятие в онлайн режиме.

- в октябре 2020 года совместно с обслуживающими организациями проведена проверка систем пожарной автоматики всех образовательных, медицинских учреждений и культурных учреждений района. Мониторинг систем АПС проводился ежедневно в программе АПК «Безопасный город».

- были разработаны и утверждены три постановления по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности.

- проведен конкурс общественных пожарных старшин. Организовано бесплатное обучение добровольных пожарных. Проводилось обучение общественных пожарных старшин – 2 учебно-методических сборов в Управлении.

- ЕДДС подключено к информационной системе дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз). Мониторинг возгораний на территории Октябрьского района ведется круглосуточно.

- организовано патрулирование пожароопасных участков и оперативное реагирование на все виды пожаров. С этой целью создана межведомственная группа Октябрьского района, в составе представителей Администрации района и поселений, 68 ПСЧ, сотрудников полиции, казачества. Составлен график и маршруты патрулирования мобильной группы. Отчет о количестве, маршрутах и результатах патрулирования предоставлялся ежедневно в МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» и начальнику ОНД по Октябрьскому району с приложением фотоматериалов.

- в ЕДДС установлена система автоматизированного оповещения «Градиент – 128» - проверка работоспособности организована ежедневно в тестовом режиме на 08.00 часов, имеется и исправна мини АТС с записью телефонных разговоров «Градиент – 121».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация 7 основных мероприятий. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и обслуживание систем оповещения населения Октябрьского района». Выполнено в полном объеме.

Обслуживание систем оповещения населения производилось в полном объеме и своевременно.

Основное мероприятие 1.2. «Подготовка должностных лиц и руководящего состава Октябрьского района». Выполнено в полном объеме.

В 2020 году были обучены:

- начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность);

- заместитель начальника МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (повышение квалификации);

- ведущий специалист по пожарной безопасности (электробезопасность, пожарная безопасность);

- 2 специалиста по приему и обработке экстренных вызовов (повышение квалификации).

Основное мероприятие 1.3. «Приобретение наглядной агитации по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций» выполнено в полном объеме.

Распространены памятки среди населения по пожарной безопасности – 11236 шт.

Основное мероприятие 1.4. «Организация услуги SMS-рассылки» выполнено в полном объеме.

Услуги SMS-рассылки производились регулярно.

Основное мероприятие 1.5. «Противопожарные мероприятия в общеобразовательных учреждениях» выполнено в полном объеме.

В течение 2020 года во всех общеобразовательных учреждениях регулярно проводились занятия по пожарной безопасности. Совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, управлением социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Октябрьского района, а также с привлечением сотрудников ОП-3 МУ МВД России Новочеркасское по Ростовской области, казачеством организована адресная разъяснительная работа при посещении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основное мероприятие 1.6 «Организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 1.7 «Создание и оснащение аварийно-спасательного формирования, приобретение модульного здания для его размещения» выполнено в полном объеме.

Контрольное событие Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Октябрьского района выполнено в полном объеме.

Обеспечено подержание высокой готовности центра управления комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Октябрьского района, сокращено время реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Сведения о результате реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету за 2020 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывал влияние следующий фактор:

- ограниченность финансовых возможностей, снизила эффективность исполнения участниками подпрограммы 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 12819,5 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 12819,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района №254 от 24.12.2020 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 № 207 «О бюджете Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 12819,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 12819,5тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 12819,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 12332,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 12332,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету за 2020 год

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значения превышает плановое, по 1 показателю ниже планового значения.

Показатель 1 Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Плановое значение – 6 человек, фактическое значение – 5 человек.

Показатель 2 Доля населения Октябрьского района, охваченного системой оповещения о чрезвычайных ситуациях. Плановое значение – 89,4 %, фактическое значение – 89,4%

Показатель 3. Доля населения Октябрьского района, охваченного аппаратно-программным комплексом «Безопасный город. Плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %

Показатель 4. Количество пожаров в населенных пунктах района. Плановое значение – 41, фактическое значение – 199.

Показатель 5. Количество пожаров на территории Октябрьского района. Плановое значение – 230, фактическое значение – 86.

Показатель 1.1. Доля населения Октябрьского района, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе системы оповещения. Плановое значение – 98,2%, фактическое значение – 98,2%

Показатель 1.2. Объем выполненных работ по поддержанию автоматических противопожарных систем в учреждениях Октябрьского района в рабочем состоянии. Плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %

Показатель 2.1. Доля населения Октябрьского района, обеспеченного оперативным прикрытием пожарно-спасательными подразделениями. Плановое значение – 65 %, фактическое значение – 65%

Показатель 3.1. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы. В полном объеме.

Показатель 4.1. Доля муниципальных образований Октябрьского района, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» Плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,20;

- степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 4 – 0,21;

- степень достижения целевого показателя 5 – 2,67;

- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,90, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемые за счет всех источников финансирования.

- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,00;

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации программы.

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

12819,5 тыс. рублей / 12332,5 тыс. рублей = 1,04

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1 / 1= 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9х0,5+1,04х0,3+1х0,2 = 0,9 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году достигнута в результате проведения закупок.

Софинансирование за счет расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не предусмотрено.

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в интересах реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году не планировались и не привлекались.

Дополнительные сведения о реализации показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к отчету за 2020 год.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях дальнейшего совершенствования муниципальной программы 
Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» необходимо исключить Показатель 3.1. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы – 112, так как невозможно определить плановые цифры на бедующий период.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Пожарная безопасность и

защита населения и

территорий Октябрьского района

от чрезвычайных ситуаций»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий 
муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» за 2020г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Х | Х | Х | --- | --- | --- |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обслуживание систем оповещения населения Октябрьского района | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнено в полном объеме. | --- |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Подготовка должностных лиц и руководящего состава Октябрьского района | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнено в полном объеме. | --- |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Приобретение наглядной агитации по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнено в полном объеме. |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Организация услуги SMS-рассылки | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнено в полном объеме | --- |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Противопожарные мероприятия в общеобразовательных учреждениях | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах в общеобразовательных учреждениях | Выполнено в полном объеме. | --- |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | Выполнено в полном объеме. | --- |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Создание и оснащение аварийно-спасательного формирования, приобретение модульного здания для его размещения | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения аварийно-спасательным формированием; снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной аварийно-спасательным формированием; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. | Выполнено в полном объеме. | --- |
| 9. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | --- | --- | --- |
| 10. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Октябрьского района | Выполнено в полном объеме | --- |
| 11. | Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | --- | --- | --- |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Октябрьского района | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение и подержание высокой готовности центра управления комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Октябрьского района, сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров | Выполнено в полном объеме | --- |
| 13. | Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района» | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | --- | --- | --- |
| 14. | Основное мероприятие 4.1. Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в Октябрьском районе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Октябрьского района | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Октябрьского района | Выполнено в полном объеме | . |
| 15. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района | Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Выполнено в полном объеме |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Пожарная безопасность и

защита населения и

территорий Октябрьского района

от чрезвычайных ситуаций»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы Октябрьского района 
«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций». | Всего | 12819,5 | 12819,5 | 12332,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 12819,5 | 12819,5 | 12332,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 12819,5 | 12819,5 | 12332,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 12819,5 | 12819,5 | 12332,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и обслуживание систем оповещения населения Октябрьского района | Всего | 110,0 | 110,0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 110,0 | 110,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2 Подготовка должностных лиц и руководящего состава Октябрьского района | Всего | 30,8 | 30,8 | 9,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 30,8 | 30,8 | 9,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3 Приобретение наглядной агитации по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций | Всего | 47,4 | 47,4 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 47,4 | 47,4 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 Организация услуги SMS-рассылки | Всего | 304,3 | 304,3 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 304,3 | 304,3 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 Противопожарные мероприятия в общеобразовательных учреждениях | Всего | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Основное мероприятие 1.6 Организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района | Всего | 12327,0 | 12327,0 | 12322,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 12327,0 | 12327,0 | 12322,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Основное мероприятие 1.7 Создание и оснащение аварийно-спасательного формирования, приобретение модульного здания для его размещения | Всего | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Всего | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вывоза экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Всего | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  | Х |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Октябрьского района | Всего | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района» | Всего | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Основное мероприятие 4.1 Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в Октябрьском районе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Октябрьского района | Всего | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
| Основное мероприятие 4.2 Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района | Всего | 0 | Х |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х |  |
|  |  | 0 | Х |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Пожарная безопасность и

защита населения и

территорий Октябрьского района

от чрезвычайных ситуаций»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | человек | 5 | 6 | 5 |  |
| 2 | Показатель 2. Доля населения Октябрьского района, охваченного системой оповещения о чрезвычайных ситуациях | Проценты | 89,4 | 89,4 | 89,4 |  |
| 3 | Показатель 3. Доля населения Октябрьского района, охваченного аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» | Проценты | 45,4 | 100 | 100 |  |
| 4 | Показатель 4. Количество пожаров в населенных пунктах района | шт. | 46 | 41 | 199 | Увеличение пожаров в населенных пунктах связанно с установившейся аномальной жарой при дефиците осадков |
| 5 | Показатель 5. Количество пожаров на территории Октябрьского района | шт. | 232 | 230 | 86 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 1.1. Доля населения Октябрьского района, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе системы оповещения | Проценты | 98 | 98,2 | 98,2 |  |
| 7 | Показатель 1.2. Объем выполненных работ по поддержанию автоматических противопожарных систем в учреждениях Октябрьского района в рабочем состоянии | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1. Доля населения Октябрьского района, обеспеченного оперативным прикрытием пожарно-спасательными подразделениями | Проценты | 61,1 | 65 | 65 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 3.1. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы – 112 | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 4.1. Доля муниципальных образований Октябрьского района, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | Проценты | 10 | 100 | 100 |  |