[image: image1.jpg]



Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2026
   

               № 354             
            р.п. Каменоломни

	Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан» по результатам работы за 2025 год


В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 15.01.2026  № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь  частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области  «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 года № 1520 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района  «Социальная поддержка граждан» по результатам работы за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.   

Временно исполняющий обязанности

главы Администрации 

Октябрьского района




                Т.В. Юшковская

Постановление вносит управление

социальной защиты населения 
Администрации Октябрьского района
Приложение

к постановлению

                                                                                                          Администрации
                                                                                                 Октябрьского района

                                                                                                 от 17.03.2026 № 354
Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района 
«Социальная поддержка граждан» за 2025 год 
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для снижения уровня бедности ниже 7,5 процентов к 2030 году, повышения уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, повышения доступности социального обслуживания населения и сохранения его на уровне 100 процентов до 2030 года, обеспечения социальной поддержки семей при рождении детей в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района
Ростовской области от 02.11.2018 № 1520 
(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

доля малоимущих граждан в общей численности населения района сократилась с 6,0 до 5,8 процента;
все граждане, обратившиеся за получением социальных услуг,  получили социальные услуги; 
13,6 процента от общего количества граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов,  охвачены различными формами социального обслуживания;

110 граждан пожилого возраста и инвалидов, получили услуги в рамках реализации системы долговременного ухода;

мерами социальной поддержки охвачено 10,7 процента от общего количества семей с детьми. 
Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала 
                             
реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 

 
В рамках муниципального проекта  1. «Многодетная семья» национального проекта «Семья» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 11 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» выполнено: государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 128 семей.
Мероприятие (результат) 1.2. «Семьям предоставлены меры социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» выполнено: единовременная денежная выплата 300 тысяч рублей в связи с рождением третьего или последующего ребенка выплачена 39 получателям на 40 детей, компенсация за обучение ребенка  из многодетной семьи выплачена 17 семьям, открыт пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных для ухода за детьми до 3-х лет, предметами из пункта проката воспользовались 60 семей на 61 ребенка.  


По муниципальному проекту  1. «Многодетная семья» предусмотрено выполнение 11 контрольных точек, из них 11 достигнуто в установленные сроки.

В рамках муниципального проекта  2. «Старшее поколение» национального проекта «Семья» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 6 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 2.1. «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» выполнено: 110 человек получили услуги в рамках системы долговременного ухода.
По муниципальному проекту  2. «Старшее поколение» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них 6 достигнуто в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка

отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 13 мероприятий (результатов) и 52 контрольные точки.

 
Мероприятие (результат) 1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме» выполнено. Доплата к пенсии предоставлена 32 муниципальным служащим на сумму 5244,2 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме» выполнено. 605 ветеранов труда Ростовской области получили меры социальной поддержки на сумму 11395,1 тыс. руб.

Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме» выполнено. 1931 ветеран труда получил меры социальной поддержки на сумму 31088,4 тыс. руб.

Мероприятие (результат)1.4. «Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 18 получателям на сумму 279,9 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 1.5. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 17 получателям на сумму 360,1 тыс. руб.

Мероприятие (результат) 1.6. «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме» выполнено. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 363 получателям на сумму 3327,8 тыс. руб.

Мероприятие (результат) 1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме» выполнено. Материальная  помощь предоставлена 92 получателям на сумму 829,7 тыс. руб.

Мероприятие (результат) 1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 3639 получателям на сумму 33731,9 тыс. руб.

Мероприятие (результат) 1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме» выполнено. Ежегодная денежная выплата предоставлена 100 получателям на сумму 1836,0 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 1.10. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 1811 получателям на сумму 83815,2 тыс. руб.

Мероприятие (результат) 1.11. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 135 получателям на сумму 916,1 тыс. руб.

Мероприятие (результат) 1.12. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального  контракта предоставлены в полном объеме» выполнено.  Социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального  контракта предоставлена 1476 получателям на сумму 17858,1 тыс. руб.

Мероприятие (результат) 1.13. «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме» выполнено.  Адресная социальная выплата предоставлена 1248 получателям на сумму 4026,9 тыс. руб.
По комплексу процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация  52 контрольных точек, 26 контрольных точек достигнуты в установленный срок, 26 контрольных точек достигнуты ранее установленного срока.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат)2.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме» выполнено.  Произведены расходы на сумму 40812,8 тыс. руб.
По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» предусмотрена реализация 4 контрольных точек, 2 контрольные точки достигнуты в установленный срок, 2 контрольные точки достигнуты ранее установленного срока.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация 13 мероприятий (результатов) и 52 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 3.1. «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» выполнено. Оздоровлено 442 ребенка (предоставлено 372 путевки и выплачены компенсации за 70 самостоятельно приобретенных путевок). Компенсации выплачены   на сумму 1538,7 тыс. руб. 
Мероприятие (результат) 3.2. «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме» выполнено. В пришкольных лагерях дневного пребывания в каникулярное время отдохнуло 1720 детей на сумму 3765,4 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 3.3. «Выплата  пособия на ребенка предоставлена в полном объеме» выполнено. Пособие на ребенка получили  1565 семей на 3391 ребенка на сумму 23236,2 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 3.4. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки получили  417 семей на 436 детей на сумму 4050,6 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 3.5. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей  предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки получили  1177 семей на 3926 детей на сумму 58654,3 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 3.6. «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена в полном объеме» выполнено. Ежемесячная денежная выплата предоставлена 35 получателям на сумму 2435,6 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 3.7.  «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 254 получателям на сумму 1876,5 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 3.8.  «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 121 получателю на сумму 8927,5 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 3.9.  «Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям)  предоставлены в полном объеме» выполнено. Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях предоставлены 1558 родителям (законным представителям) на сумму 12690,9 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 3.10.  «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 165 получателям на сумму 23484,5 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 3.11.  «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме» выполнено.  Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, выплачено 3 получателям на сумму 90,0 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 3.12.  «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме» выполнено. Ежемесячная денежная выплата предоставлена 2 семьям на сумму 173,3 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 3.13.«Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг  предоставлены в полном объеме» выполнено. Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг  предоставлены 34 получателям на сумму 309,8 тыс. руб.
По комплексу процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация 52 контрольных точек, 26 контрольных точек достигнуты в установленный срок, 26 контрольных точек достигнуты ранее установленного срока.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни

граждан старшего поколения» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 4.1. «Организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» выполнено.     В рамках Дня "Добрых дел" проведен комплекс работ по уборке в доме и придомовой территории, а также в огороде, получателям социальных услуг отделений.  Проведена акция «Спешите делать добро!», сбор урожая фруктов и овощей, а также в оказании помощи пожилым людям в его последующей консервации на зимний период. Целый ряд мероприятий  проведен ко Дню пожилого человека и Декаде инвалидов: акции, флэшмобы,  концертные программы, «День здоровья – активность, радость, долголетие!». В Декаду инвалидов проведен «Круглый стол», организованный обществом ветеранов и инвалидов с участием всех социальных служб района.

         Социальные работники и получатели социальных услуг активно плели маскировочные сети для фронта, вязали теплые носки для участников СВО.

Мероприятие (результат) 4.2 «Осуществлены полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004  № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» выполнено. На осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов) направлено 72270,6 тыс. руб.
Мероприятие (результат) 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлено в полном объеме» выполнено. На финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации направлено 602,3 тыс. руб.
По комплексу процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни

граждан старшего поколения» предусмотрена реализация 8 контрольных точек, 4 контрольные точки достигнуты в установленный срок, 4 контрольные точки достигнуты ранее установленного срока.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы


В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
принятие мер по обеспечению своевременного поступления средств федерального и областного бюджетов позволило предоставить социальные гарантии жителям Октябрьского района в полном объеме;
рациональное и эффективное использование бюджетных средств;
регулярный мониторинг реализации мероприятий, достижения показателей, результатов и контрольных точек муниципальных проектов «Многодетная семья» и «Старшее поколение» в части приоритетных мероприятий, включенных в муниципальную программу;
постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках выделенных на эти цели средств местного, областного и федерального бюджетов.

Указанные факторы обеспечили положительный итог реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 557254,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 121470,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 411457,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 11351,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 12974,7 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 248 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов составил 551193,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 544279,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 121470,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 411457,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 11351,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 555132,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 121443,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 408420,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 10777,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14491,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил
3638,1 тыс. рублей, из них:

3251,8 тыс. рублей – в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;
0,9 тыс. рублей - экономия в ходе исполнения контрактов;

384,5 тыс. рублей - экономия по оплате труда и начислению на выплаты по оплате труда, оплате коммунальных услуг, другие расходы по содержанию имущества;

0,6 тыс. рублей – не кратность размеру выплаты;

0,3 тыс. рублей - ассигнования запланированы в тысячах рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 14 показателей, по 6 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, показатели, по которым 

не достигнуты плановые значения отсутствуют.
Показатели муниципальной программы:

Показатель 1.1 «Доля малоимущих граждан в общей численности населения района» –  плановое значение 10,8%, фактическое значение 5,8%; показатель выполнен на 186,2% (оценка комплексного анализа уровня бедности проведена в соответствии с приложениями к письму МТСР Ростовской области от 19.01.2026 № 27-2.1.1/316).
Показатель 2.1 «Доля граждан, получивших социальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%. 

Показатель 2.2 «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проживающих в Октябрьском районе» – плановое значение 9,5%, фактическое значение 13,6%.  (превышение показателя связано с увеличением количества граждан, обратившихся за различными формами социального обслуживания). 


Показатель 2.3 «Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, из числа наиболее нуждающихся в таких услугах» – плановое значение 110, фактическое значение 110.

Показатель 3.1 «Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района» – плановое значение 10,7%, фактическое значение 10,7%. 

Показатели комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

Показатель 1.1 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» – плановое значение 100%, фактическое значение 100% .
Показатель 1.2 «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» – плановое значение 2,0%, фактическое значение 9,6%. (превышение показателя связано с увеличением количества граждан, обратившихся за государственной социальной помощью на основании социального контракта).

Показатель 1.3 «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» – плановое значение 27,7%, фактическое значение 48,9%. (показатель перевыполнен в связи с ростом количества эффективных контрактов).
Показатель 1.4 «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» – плановое значение 10,5%, фактическое значение 18,1%. (показатель перевыполнен в связи с ростом количества эффективных контрактов).
Показатели комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»:
Показатель 1.2 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе» – плановое значение 99,88%, фактическое значение 99,88%.

Показатель 1.3 «Доля детей, переданных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни

граждан старшего поколения»:


Показатель 1.1 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области» – плановое значение 100%, фактическое значение 102,1% (перевыполнение планового значения показателя за счет увеличения доли средств от приносящей доход деятельности в фонде начисленной заработной платы работников).

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области» – плановое значение 100%, фактическое значение 100,5% (перевыполнение планового значения показателя за счет увеличения доли средств от приносящей доход деятельности в фонде начисленной заработной платы работников).
Показатель 1.3 «Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области» – плановое значение 100%, фактическое значение 113,9% (перевыполнение планового значения показателя за счет увеличения доли средств от приносящей доход деятельности в фонде начисленной заработной платы работников).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы


Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 


1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период [image: image3.png]


 рассчитывается по формуле: 

[image: image4.png]Ylien, = 0,5 Y2y +0,5-Vliry s




где:  


[image: image6.png]VI,



 – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 


[image: image8.png]YDcrp.an.



 – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 
Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 x ((100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 5).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) в 2025 году составляет 99,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 7 структурных элементов).
Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 99,5 = (0,5 x 100 + 0,5 x 99).


2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде [image: image10.png](o1,,)



 рассчитывается по формуле:

[image: image11.png]Ol,, = 0,7 - OMry + 0,3 Ol 5




где:

[image: image13.png]O,y



 - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;


[image: image15.png]Ol 5



 - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.
Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 16,96 = (100 + 0 + (-2,2) + 0 +(-13,0)) / 5).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 60,00 = ((100 +0 + 0 + 100 + 100 + 0 + 0 + 100 + 100 + 100) / 10).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 29,9 = (0,7 x 16,96 + 0,3 x 60,00).


3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

[image: image16.png]OunYn

ZW, E(P)- 100
-




где:
[image: image18.png]dunYn



 – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

[image: image20.png]


 – номер
критерия;

[image: image22.png]


 – количество критериев;
[image: image24.png]


 – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

[image: image26.png]E(P)



 – значение [image: image28.png]


 -го критерия.
Критерий 1. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1.

Критерий 2. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1.
Критерий 3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджетов  внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1.
Критерий 4. Уровень освоения средств консолидированного Бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1.
Критерий 5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1.

Критерий 6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения. Значение критерия составляет 1.

Критерий 7. Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы. Значение критерия составляет 1.

Оценка качества финансового управления за 2025 год составляет:

Q = (1 x 0,1429 + 1 x 0,1429 + 1 x 0,1429 + 1 x 0,1429 +1 x 0,1429 +1 x 0,1429+ 1 x 0,1429) x 100 = 100.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

[image: image29.png]0,8V, +0,1-0M, +0,1- ®unYn = HOudrn




Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 93 = (0,8 x 99,5 + 0,1 x 29,9 + 0,1 x 100), в  связи с чем, реализация муниципальной программы признается высокой степени эффективности.

5. Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составляет 3638,1 тыс. рублей.

Фактически полученные доходы муниципального учреждения  «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района, подведомственного управлению социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2025 году в сумме 14491,4 тыс. рублей, направлены на оплату труда с начислениями, приобретение материальных запасов и прочие расходы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы


Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района


           Н.В. Сорочинская

Приложение N 1

к отчету

о реализации муниципальной
программы Октябрьского района
«Социальная поддержка граждан»,

утвержденной постановлением

Администрации Октябрьского района
от 02.11.2018 N 1520, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов) 

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /

наступления контрольной точки
	Фактический срок

реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение 

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1.1. Муниципальный проект «Многодетная семья» в рамках национального проекта «Семья»

	2
	Мероприятие (результат)1.1 «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»
	 31.12.2025
	25.12.2025
	единица
	100
	128
	Гоффман О.М. начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	3
	Контрольная точка 1.1.1 «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта»
	-
	31.03.2025
	Х
	Х
	проведена информационно-разъяснительная работа по информированию населения о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта. В период с января по март 2025 года размещено 40 публикаций
	Корнеева А.В.
Заведующий отделом предоставления льгот и жилищных субсидий Администрации Октябрьского района
	-

	4
	Контрольная точка 1.1.2 «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)»
	-
	21.04.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В.

Заведующий отделом предоставления льгот и жилищных субсидий Администрации Октябрьского района
	-

	5
	Контрольная точка 1.1.3 «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)»
	-
	25.07.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В.

Заведующий отделом предоставления льгот и жилищных субсидий Администрации Октябрьского района
	-

	6
	Контрольная точка 1.1.4 «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)»
	-
	20.10.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В.

Заведующий отделом предоставления льгот и жилищных субсидий Администрации Октябрьского района
	-

	7
	Контрольная точка 1.1.5 «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	-
	21.11.2025
	Х
	Х
	Проведен анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта
	Корнеева А.В.

Заведующий отделом предоставления льгот и жилищных субсидий Администрации Октябрьского района
	-

	8
	Контрольная точка 1.1.6  «Анализ  освоения финансовых средств по итогам 2025 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	-
	26.12.2025
	Х
	Х
	Проведен анализ  освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта
	Корнеева А.В.

Заведующий отделом предоставления льгот и жилищных субсидий Администрации Октябрьского района
	-

	9
	Мероприятие (результат)1.2 «Количество семей, охваченных мерами социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	 31.12.2025
	25.12.2025
	семей
	90
	116
	Гоффман О.М. начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	10
	Контрольная точка 1.2.1  «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	-
	21.04.2025
	Х
	Х
	проведена информационно-разъяснительная работа по информированию населения о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости. В период с января по апрель 2025 года размещено 60 публикаций
	Алтынникова А.А. заведующий отделом государственных пособий на детей Администрации Октябрьского района
	-

	11
	Контрольная точка 1.2.2  «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)»
	-
	17.07.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А. заведующий отделом государственных пособий на детей Администрации Октябрьского района
	-

	12
	Контрольная точка 1.2.3 «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)»
	-
	21.10.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А. заведующий отделом государственных пособий на детей Администрации Октябрьского района
	-

	13
	Контрольная точка 1.2.4 «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	-
	24.10.2025
	Х
	Х
	Проведен анализ  ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости
	Алтынникова А.А. заведующий отделом государственных пособий на детей Администрации Октябрьского района
	-

	14
	Контрольная точка 1.2.5  «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года)
	-
	26.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А. заведующий отделом государственных пособий на детей Администрации Октябрьского района
	-

	15
	Муниципальный проект «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Семья»

	16
	Мероприятие 1. (результат) «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	110
	110
	Гоффман О.М. начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	17
	Контрольная точка 1.1.  «Мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	28.03.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Баранова Л.Н. директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района
	-

	18
	Контрольная точка 1.2 «Мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	30.06.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Баранова Л.Н. директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района
	-

	19
	Контрольная точка 1.3 «Мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	30.06.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Баранова Л.Н. директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района
	-

	20
	Контрольная точка 1.4 «Мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	28.11.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Баранова Л.Н. директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района
	-

	21
	Контрольная точка 1.5 «Мониторинг числа работников организации социального обслуживания, обученных уходу за тяжелобольными гражданами»
	-
	22.12.2025
	Х
	Х
	84
	Сизова О.В. заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	22
	Контрольная точка 1.6  «Мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Баранова Л.Н. директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района
	-

	23
	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	24
	Мероприятие (результат) 1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	30
	32
	Самойлова Е.А. заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	24
	Контрольная точка 1.1.1. «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»  
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Самойлова Е.А. заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	25
	Контрольная точка 1.1.2.  «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Самойлова Е.А. заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	26
	Контрольная точка 1.1.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Самойлова Е.А. заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	27
	Контрольная точка 1.1.4.  «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Самойлова Е.А. заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	28
	Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	500
	605
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	29
	Контрольная точка 1.2.1.  «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	30
	Контрольная точка 1.2.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» 
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	31
	Контрольная точка 1.2.3.  «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	32
	Контрольная точка 1.2.4.  «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	33
	Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	1300
	1931
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	34
	Контрольная точка 1.3.1. «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	35
	Контрольная точка 1.3.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	36
	Контрольная точка 1.3.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	37
	Контрольная точка 1.3.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	38
	Мероприятие 1.4 (результат)   «Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	10
	18
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	39
	Контрольная точка 1.4.1. «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	40
	Контрольная точка 1.4.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	41
	Контрольная точка 1.4.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	42
	Контрольная точка 1.4.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	43
	Мероприятие 1.5 (результат)  «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	15
	17
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	44
	Контрольная точка 1.5.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	45
	Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	46
	Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	47
	Контрольная точка 1.5.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	48
	Мероприятие 1.6 (результат)   «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	450
	363
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что выплата осуществлена по факту обращения

	49
	Контрольная точка 1.6.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	50
	Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	51
	Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	52
	Контрольная точка 1.6.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	53
	Мероприятие (результат) 1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	115
	92
	Самойлова Е.А. заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с уменьшением количества обращений

	54
	Контрольная точка 1.7.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Самойлова Е.А. заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	55
	Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Самойлова Е.А. заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	56
	Контрольная точка 1.7.3 Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Самойлова Е.А. заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	57
	Контрольная точка 1.7.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Самойлова Е.А. заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	58
	Мероприятие (результат)  1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	3900
	3639
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что выплата осуществлена по факту обращения

	59
	Контрольная точка 1.8.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	60
	Контрольная точка 1.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	61
	Контрольная точка 1.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	62
	Контрольная точка 1.8.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	63
	Мероприятие (результат) 1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	100
	100
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	64
	Контрольная точка 1.9.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	65
	Контрольная точка 1.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	66
	Контрольная точка 1.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	67
	Контрольная точка 1.9.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	68
	Мероприятие (результат) 1.10  «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	1700
	1811
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	69
	Контрольная точка 1.10.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	70
	Контрольная точка 1.10.2 « Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	71
	Контрольная точка 1.10.3 « Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	72
	Контрольная точка 1.10.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	73
	Мероприятие (результат) 1.11. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	-
	135
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	74
	Контрольная точка 1.11.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	75
	Контрольная точка 1.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	76
	Контрольная точка 1.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	77
	Контрольная точка 1.11.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	78
	Мероприятие (результат)1.12. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального  контракта предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	1200
	1476
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	79
	Контрольная точка 1.12.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	80
	Контрольная точка 1.12.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	81
	Контрольная точка 1.12.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	82
	Контрольная точка 1.12.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	83
	Мероприятие (результат) 1.13  «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	1200
	1248
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	84
	Контрольная точка 1.13.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	85
	Контрольная точка 1.13.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	86
	Контрольная точка 1.13.3  «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.11. 2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	87
	Контрольная точка 1.13.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12. 2025
	25.12. 2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Корнеева А.В. заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	88
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»


	89
	Мероприятие (результат) 2.1. "Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме "
	31.12.2025
	31.12.2025
	процент
	100
	99,1
	Сизова О.В.  заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с наличием экономии денежных средств на сумму 382,9 тыс. руб. 

	90
	Контрольная точка 2.1.1  «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Сизова О.В.  заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	91
	Контрольная точка 2.1.2 «Расходы произведены за 1-е полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	процент
	Х
	39,6
	Сизова О.В.  заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	92
	Контрольная точка 2.1.3 «Расходы произведены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	процент
	Х
	64,4
	Сизова О.В.  заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	93
	Контрольная точка 2.1.4 «Осуществлен мониторинг расходов на организацию исполнительно-распорядительных функций» 
	25.12.2025
	25.12.2025
	процент
	100
	99,1
	Сизова О.В.  заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Осуществлен мониторинг расходов, результат ниже запланированного в связи с наличием экономии денежных средств на сумму 382,9 тыс. руб. 

	94
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей»

	95
	Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	410
	472
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	96
	Контрольная точка 1.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период» 
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	97
	Контрольная точка 1.1.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	98
	Контрольная точка 1.1.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	99
	Контрольная точка 1.1.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	100
	Мероприятие (результат) 1.2 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	1721
	1720
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что выплата осуществлена по факту обращения

	101
	Контрольная точка 1.2.1 «Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	102
	Контрольная точка 1.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	103
	Контрольная точка 1.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	104
	Контрольная точка 1.2.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	105
	Мероприятие (результат) 1.3 «Выплата  пособия на ребенка предоставлена в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	1800
	1565
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что выплата осуществлена по факту обращения

	106
	Контрольная точка 1.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	107
	Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	108
	Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	109
	Контрольная точка 1.3.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	110
	Мероприятие (результат)1.4  «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	550
	417
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что выплата осуществлена по факту обращения

	111
	Контрольная точка 1.4.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	112
	Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	113
	Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	114
	Контрольная точка 1.4.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	115
	Мероприятие (результат)1.5. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей  предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	800
	1177
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	116
	Контрольная точка 1.5.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	117
	Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	118
	Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	119
	Контрольная точка 1.5.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	120
	Мероприятие (результат) 1.6 «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	55
	35
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что выплата осуществлена по факту обращения

	121
	Контрольная точка 1.6.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	122
	Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	123
	Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	124
	Контрольная точка 1.6.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	125
	Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	400
	254
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что выплата осуществлена по факту обращения

	126
	Контрольная точка 1.7.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	127
	Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	128
	Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	129
	Контрольная точка 1.7.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	130
	Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	семья
	60
	121
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	131
	Контрольная точка 1.8.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	132
	Контрольная точка 1.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	133
	Контрольная точка 1.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	134
	Контрольная точка 1.8.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	135
	Мероприятие (результат) 1.9 «Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям)  предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	2202
	1558
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что участники СВО освобождены от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

	136
	Контрольная точка 1.9.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	137
	Контрольная точка 1.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	138
	Контрольная точка 1.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	139
	Контрольная точка 1.9.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	140
	Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	140
	165
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	141
	Контрольная точка 1.10.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	142
	Контрольная точка 1.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	143
	Контрольная точка 1.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	144
	Контрольная точка 1.10.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	145
	Мероприятие (результат) 1.11 «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	1
	3
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	

	146
	Контрольная точка 1.11.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	147
	Контрольная точка 1.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	148
	Контрольная точка 1.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	149
	Контрольная точка 1.11.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Тараско А.А  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	-

	150
	Мероприятие (результат) 1.12 «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	2
	2
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	151
	Контрольная точка 1.12.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	152
	Контрольная точка 1.12.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	153
	Контрольная точка 1.12.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	154
	Контрольная точка 1.12.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	155
	Мероприятие (результат) 1.13 «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг  предоставлены в полном объеме»
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	-
	34
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	156
	Контрольная точка 1.13.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	157
	Контрольная точка 1.13.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	158
	Контрольная точка 1.13.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	159
	Контрольная точка 1.13.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Алтынникова А.А.  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	-

	160
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения»

	161
	Мероприятие (результат) 1.1 «Организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	На территории Октябрьского района функционирует сообщество «Активное долголетие» и объединение «Серебряный возраст», включающие свыше 250 граждан старшего поколения. В рамках сообщества созданы  группы: Скандинавская ходьба»,  «Здоровье», «Второе дыхание», «Школа правильного питания» и «Школа здорового образа жизни». Жители старшего поколения принимали участие в физкультурно-оздоровительном флешмобе «Спорт - основа долголетия», турнире по шахматам, посвященном Международному Дню пожилых людей, в  соревнованиях по настольным спортивным играм, выполняли  нормы  ГТО, участвовали в физкультурных и спортивных акциях.

Реабилитационные мероприятия в восстановительном центре получили 4895 человек
	Баранова Л.Н, директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	-

	162
	Мероприятие (результат) 1.2 «Осуществлены полномочия 

по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004  № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» (всего)
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	620
	695
	Баранова Л.Н, директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	-

	163
	Контрольная точка 1.2.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Баранова Л.Н, директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	-

	164
	Контрольная точка 1.2.2 «Полномочия осуществлены за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Баранова Л.Н, директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	-

	165
	Контрольная точка 1.2.3 «Полномочия осуществлены за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Баранова Л.Н, директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	-

	166
	Контрольная точка 1.2.4 «Полномочия осуществлены за  каждый год»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Баранова Л.Н, директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	-

	167
	Мероприятие (результат) 1.3 "Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлено в полном объеме"
	31.12.2025
	31.12.2025
	человек
	3450
	3503
	Баранова Л.Н, директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	-

	168
	Контрольная точка 1.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Х
	Х
	ассигнования утверждены решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 189 «О  бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	Баранова Л.Н, директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	-

	169
	Контрольная точка 1.3.2 «Финансовое обеспечение предоставлено за 1 полугодие каждого года»
	31.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Баранова Л.Н, директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	-

	170
	Контрольная точка 1.3.3 «Финансовое обеспечение предоставлено за 9 месяцев каждого года»
	31.10.2025
	01.10.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Баранова Л.Н, директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	-

	171
	Контрольная точка 1.3.4 «Финансовое обеспечение предоставлено за  каждый год»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся
	Баранова Л.Н, директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	-


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: государственная
программа – ГП, контрольная точка – КТ и т.д.

Приложение N 2
к отчету

о реализации муниципальной
программы Октябрьского района
«Социальная поддержка граждан»,

утвержденной постановлением

Администрации Октябрьского района
                                                                                                                                                                               от 02.11.2018 N 1520, за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2025 г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан»
	всего
	557254,1
	544279,4
	555132,7
	99,62
	2121,4

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	544279,4
	544279,4
	540641,3
	99,33
	3638,1

	
	Федерального бюджета
	121470,4
	121470,4
	121443,4
	99,98
	27,0

	
	Областного бюджета
	411457,7
	411457,7
	408420,9
	99,26
	3036,8

	
	Бюджета Октябрьского района
	11351,3
	11351,3
	10777,0
	94,94
	574,3

	
	Внебюджетные источники
	12974,7
	Х
	14491,4
	111,69
	-

	Муниципальный проект «Многодетная семья»
	всего
	42247,0
	42247,0
	42218,2
	99,93
	28,8 тыс. руб. - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	42247,0
	42247,0
	42218,2
	99,93
	

	
	Федерального бюджета
	37010,2
	37010,2
	37005,2
	99,99
	5,0 тыс. руб. - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат

	
	Областного бюджета
	5236,8
	5236,8
	5213,0
	99,55
	23,8 тыс. руб. - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат

	Муниципальный проект «Старшее поколение»
	всего
	47826,5
	47826,5
	47824,9
	100
	1,6 тыс. руб. - экономия по оплате труда и начислению на выплаты по оплате труда

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	47826,5
	47826,5
	47824,9
	100
	

	
	Федерального бюджета
	46870,0
	46870,0
	46868,4
	100
	1,6 тыс. руб. - экономия по оплате труда и начислению на выплаты по оплате труда

	
	Областного бюджета
	956,5
	956,5
	956,5
	100
	-

	Иной муниципальный проект «Капитальный ремонт административных зданий органов социальной защиты населения»
	всего
	969,9
	969,9
	969,0
	100
	0,9 тыс. руб. экономия

	
	Бюджет Октябрьского района
	969,9
	969,9
	969,0
	100
	0,9 тыс. руб. экономия

	Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
	всего
	196545,2
	196545,2
	194710,1
	99,07
	1835,1 тыс. руб. - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	196545,2
	196545,2
	194710,1
	99,07
	

	
	Федерального бюджета
	35587,8
	35587,8
	35567,9
	99,94
	19,9 тыс. руб. - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат

	
	Областного бюджета
	155516,2
	155516,2
	153898,0
	98,96
	1618,2 тыс. руб. - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат

	
	Бюджета Октябрьского района
	5441,2
	5441,2
	5244,2
	96,38
	197,0 тыс. руб. - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»
	всего
	41195,7
	41195,7
	40812,8
	99,07
	382,9 тыс. руб., из них:

6,8 тыс. руб. – экономия в связи с остатком по контракту на услуги связи

230,9 тыс. руб. – экономия по коммунальным услугам,

143,2 тыс. руб. –  экономия по содержанию имущества; 2,0 тыс. руб. – экономия по уплате налогов

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	41195,7
	41195,7
	40812,8
	99,07
	

	
	Областного бюджета
	39829,6
	39829,6
	39822,8
	99,98
	6,8 тыс. руб. – экономия в связи с остатком по контракту на услуги связи

	
	Бюджета Октябрьского
района
	1366,1
	1366,1
	990,0
	72,47
	376,1 тыс. руб., из них:

230,9 тыс. руб. –  экономия по коммунальным услугам,

143,2 тыс. руб. –   экономия по содержанию имущества; 2,0 тыс. руб. – экономия по уплате налогов

	Комплекс процессных мероприятий 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
	всего
	142622,1
	142622,1
	141233,4
	99,03
	1388,7 тыс. руб., из них:

1388,5 тыс. руб. - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат; 0,2 тыс. руб. - ассигнования запланированы в тысячах рублей

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	142622,1
	142622,1
	141233,4
	99,03
	

	
	Федерального бюджета
	2002,4
	2002,4
	2001,8
	99,97
	0,6 тыс. руб. – экономия в связи с не кратностью размеру выплаты

	
	Областного бюджета
	140337,1
	140337,1
	138949,2
	99,01
	1387,9 тыс. руб. - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат

	
	Бюджета Октябрьского района
	282,6
	282,6
	282,4
	99,93
	0,2 тыс. руб. - ассигнования запланированы в тысячах рублей

	Комплекс процессных мероприятий 4 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения»
	всего
	85847,7
	72873,0
	87364,3
	101,77
	-

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	72873,0
	72873,0
	72872,9
	100,0
	0,1 тыс. руб. - ассигнования запланированы в тысячах рублей

	
	Областного бюджета
	69581,5
	69581,5
	69581,5
	100,0
	-

	
	Бюджета Октябрьского района
	  3291,5
	3291,5
	3291,4
	100,0
	0,1 тыс. руб. - ассигнования запланированы в тысячах рублей

	
	Внебюджетные источники
	12974,7
	Х
	14491,4
	111,69
	-


<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.
<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Приложение N 3
к отчету

о реализации муниципальной
программы Октябрьского района
«Социальная поддержка граждан»,

утвержденной постановлением

Администрации Октябрьского района
                                                                                                                                                                                      от 02.11.2018 N 1520, за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Критерий

наследуемости /динамики
	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателей
государственной (комплексной) программы,
структурного элемента государственной (комплексной) программы
	Оценка

динамики прироста


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,

предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»
	

	Х

	1. Показатели муниципальной программы
	

	Х

	1.1.
	Показатель 1. Доля малоимущих граждан в общей численности населения района
	процентов
	наследуемый
динамический
	убывающий

	6,0
	10,8
	5,8
	100
	оценка комплексного анализа уровня бедности проведена в соответствии с приложениями к письму МТСР Ростовской области от 19.01.2026 № 27-2.1.1/316 

	1.2.
	Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг
	процентов
	ненаследуемый
поддерживающий
	возрастающий
	100
	100
	100
	0
	-

	1.3.
	Показатель 3. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проживающих в Октябрьском районе
	процентов
	ненаследуемый
динамический
	возрастающий


	13,9
	9,5
	13,6
	-2,2
	превышение показателя связано с увеличением количества граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании

	1.4.
	Показатель 4. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, из числа наиболее нуждающихся в таких услугах
	человек
	наследуемый
поддерживающий
	возрастающий
	110
	110
	110
	0
	-

	1.5.
	Показатель 5. Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района
	процентов
	наследуемый
динамический
	возрастающий


	12,3
	10,7
	10,7
	-13,0
	-

	Итого по показателям муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"
	16,96
	Х

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	
	Х

	2. Муниципальный проект «Многодетная семья»

	2.1
	Показатель 1. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан
	процентов
	ненаследуемый
динамический
	возрастающий

	2,5
	2,0
	3,48
	100
	превышение показателя связано с увеличением количества граждан, обратившихся за государственной социальной помощью на основании социального контракта

	2.2
	Показатель 2. Количество семей, охваченных мерами социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости
	семей
	ненаследуемый
динамический
	возрастающий

	-
	90
	116
	Х
	превышение показателя связано с увеличением количества обращений

	3. Муниципальный проект «Старшее поколение»

	3.1
	Показатель 1. Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан  
	процентов
	наследуемый

поддерживающий
	возрастающий
	50
	50
	50
	0
	-

	4. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	4.1
	Показатель 1. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением
	процентов
	наследуемый

поддерживающий
	возрастающий
	100
	100
	100
	0
	-

	4.2
	Показатель 2. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан
	процентов
	ненаследуемый
динамический
	возрастающий

	2,5
	2,0
	3,48 
	100
	превышение показателя связано с увеличением количества граждан, обратившихся за государственной социальной помощью на основании социального контракта

	4.3
	Показатель 3. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта
	процентов
	ненаследуемый
динамический
	возрастающий

	27,6
	27,7
	48,9 
	100
	

	4.4
	Показатель 4. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта
	процентов
	ненаследуемый
динамический
	возрастающий

	10,4
	10,5
	18,1
	100
	

	5. Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки
семьи и детей"

	5.1
	Показатель 1. Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района
	процентов
	наследуемый
динамический
	возрастающий
	12,5
	10,7
	10,7
	-13,0
	-

	5.2
	Показатель 2. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе
	процентов
	ненаследуемый
динамический
	возрастающий
	99,88
	99,88
	99,88
	0
	-

	5.3
	Показатель 3. Доля детей, переданных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	процентов
	ненаследуемый
поддерживающий
	возрастающий
	100 
	100 
	100 
	0 
	-

	6. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения»

	6.1.
	Показатель 1. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области
	процентов
	поддерживающий
	возрастающий
	101
	100
	102,1
	100
	перевыполнение планового значения показателей за счет увеличения доли средств от приносящей доход деятельности в фонде начисленной заработной платы работников

	6.2
	Показатель 2. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области
	процентов
	поддерживающий
	возрастающий
	100
	100
	100,5
	100
	перевыполнение планового значения показателей за счет увеличения доли средств от приносящей доход деятельности в фонде начисленной заработной платы работников

	6.3
	Показатель 3. Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области
	процентов
	поддерживающий
	возрастающий
	103
	100
	113,9
	100
	перевыполнение планового значения показателей за счет увеличения доли средств от приносящей доход деятельности в фонде начисленной заработной платы работников

	Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"
	60,0
	Х

	Итого по муниципальной программе "Социальная поддержка граждан"
	29,9
	Х


Управляющий делами
Администрации Октябрьского района








                                          Н.В. Сорочинская
� В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.











