РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальноеобразование«Октябрьскийрайон» Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№	р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Ок- тябрьского района от 14.11.2018№ 1572	«Об	утверждении

муниципальной	программы Октябрьского района «Обеспечение качественными		жилищно-

коммунальными	услугами населения Октябрьского района»

В соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовскойобластиот24.12.2024 № 198 «О бюджетеОктябрьскогорайона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением АдминистрацииОктябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Администрации Октябрьского районаот 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1572 «Обутверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района», изложив приложения к постановлению в новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликованияиподлежитразмещениюнаофициальномсайтеАдминистрации Октябрьского района в сети Интернет.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

Временноисполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района

Т.В. Юшковская

Постановление вносит

МКУ	«ДС	и	ЖКХ»	Октябрьского района

Приложениекпостановлению АдминистрацииОктябрьского района

от	№

ПАСПОРТ

муниципальнойпрограммыОктябрьскогорайона

«Обеспечениекачественнымижилищно-коммунальнымиуслугами населения Октябрьского района»

Наименование муниципальной программыОктябрьскогорайона

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Октябрьского района» (далее – муниципальная программа)

Ответственныйисполнитель муниципальной программы Октябрьского района

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района в лице Муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального	хозяйства» Октябрьскогорайона(далее-МКУ

«Департамент строительства и жилищно- коммунального хозяйства» района)

Соисполнители муниципальной программыОктябрьского района

отсутствуют

Участники муниципальной программыОктябрьскогорайона

Подпрограммы муниципальной программыОктябрьскогорайона

- финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (далее - ФЭУ)

- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее-КУМИ)

отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района;

- администрации городского, сельских поселений Октябрьского района вслучае принятия ими соответствующих решений (далее – поселения района)

- МУСлужба «Заказчика» (до 2020 года)

- «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе»;

- «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района»

Программно-целевые инструменты муниципальной программыОктябрьскогорайона Целимуниципальнойпрограммы Октябрьского района

отсутствуют

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Октябрьского района;

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг

Задачимуниципальнойпрограммы Октябрьского района

Целевые показатели муниципальнойпрограммы Октябрьского района

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

-эффективное	управление многоквартирными домами;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей	требованиям безопасности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами и безвредности

- доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов	или	иного специализированного потребительского кооператива;

- уровень износа коммунальной инфраструктуры.

Этапы и сроки реализации муниципальнойпрограммы Октябрьского района

2019 – 2030 годы.

Этапы	реализации	муниципальной программы не выделяются

Ресурсное обеспечение муниципальнойпрограммы

финансирование	программных мероприятий	осуществляется	за	счет

Октябрьского района	средствфедерального,областного,

местного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составит 265077,8 руб., в том числе по годам:

2019 год – 72 919,3 тыс. руб.;

2020 год – 26 457,6 тыс. руб.;

2021 год –5 981,1 тыс. руб.;

2022 год – 19 084,1 тыс. руб.;

2023 год –9 003,0 тыс. руб.;

2024 год – 29 346,0 тыс. руб.;

2025 год – 15 762,4 тыс. руб.;

2026 год – 13 428,7 тыс. руб.;

2027 год – 18 273,9 тыс. руб.;

2028 год – 18 273,9 тыс. руб.;

2029 год – 18 273,9 тыс. руб.;

2030год–18273,9тыс.руб. Источникифинансирования:

- Средства	бюджета	района,	всего	– 42 212,4 тыс. руб., из них по годам:

2019 год –	4 697,9 тыс. руб.;

2020 год –	1 737,1 тыс. руб.;

2021 год –	3 436,6 тыс. руб.;

2022 год –	4 642,5 тыс. руб.;

2023 год –	7 096,7 тыс. руб.;

2024 год – 11 025,3 тыс. руб.;

2025 год –	3 190,8 тыс. руб.;

2026 год –	857,1 тыс. руб.;

2027 год –	1 382,1 тыс. руб.;

2028 год –	1 382,1 тыс. руб.;

2029 год –	1 382,1 тыс. руб.;

2030 год –	1 382,1 тыс. руб.

- Средства	бюджетов	поселений Октябрьского района, всего – 13942,7 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 3 738,9 тыс. руб.;

2020 год – 6 490,0 тыс. руб.;

2021 год –43,3 тыс. руб.;

2022 год –129,9 тыс. руб.;

2023 год –129,9 тыс. руб.;

2024 год –945,9 тыс. руб.;

2025 год –410,8 тыс. руб.;

2026 год –410,8 тыс. руб.;

2027 год –410,8 тыс. руб.;

2028 год –410,8 тыс. руб.;

2029 год –	410,8 тыс. руб.;

2030 год –	410,8 тыс. руб.

- Средстваобластногобюджета,всего– 208 922,7 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 64 482,5 тыс. руб.;

2020 год – 18 230,5 тыс. руб.;

2021 год –	2 501,2 тыс. руб.;

2022 год – 14 311,7 тыс. руб.;

2023 год –	1 776,4 тыс. руб.;

2024 год – 17 374,8 тыс. руб.;

2025 год – 12 160,8 тыс. руб.;

2026 год – 12 160,8 тыс. руб.;

2027 год – 16 481,0 тыс. руб.;

2028 год – 16 481,0 тыс. руб.;

2029 год – 16 481,0 тыс. руб.;

2030 год – 16 481,0 тыс. руб.

- Средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.

- Внебюджетные	источники финансирования, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программыОктябрьскогорайона

- повышение удовлетворенности населения Октябрьского уровнем жилищно- коммунального обслуживания;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

ПАСПОРТ

подпрограммы«РазвитиежилищногохозяйствавОктябрьскомрайоне»

| Наименование подпрограммы 1 | «Развитие жилищного | хозяйства | в |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Октябрьском районе» | (далее | – |
|  | подпрограмма 1) |  |  |

Ответственныйисполнитель подпрограммы 1

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района в лице Муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального	хозяйства» Октябрьского района (далее МКУ «ДС и ЖКХ»)

Участникиподпрограммы1	-финансово-экономическоеуправление

Администрации Октябрьского района(далее - ФЭУ)

  - по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее-КУМИ)

  - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района;

  - МУСлужба «Заказчика» (до 2020 года)

Программно-целевые инструментыподпрограммы1

отсутствуют

Целиподпрограммы1	-улучшениетехническогосостояния

многоквартирных домов;

  - создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами

Задачиподпрограммы1	-реализациямеханизмасофинансирования

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирныхдомахнатерритории

Целевыепоказатели подпрограммы 1

Ростовскойобласти»;

- развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;

- создание условий для осознанного выбора собственниками	помещений		в многоквартирных	домах	способа управления данными домами;

- информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере

- количество многоквартирных домов, в которых	планируется	провести капитальный ремонт;

- количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами.

Этапыисрокиреализации подпрограммы 1

2019 – 2030 годы

Этапы	реализации	подпрограммы	1	не выделяются

Ресурсноеобеспечение подпрограммы 1

финансированиепрограммныхмероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Общий	объем	финансирования подпрограммы 1 составит 6555,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 456,4 тыс.руб.;

2020 год – 522,8 тыс.руб.;

2021 год – 515,7 тыс.руб.;

2022 год – 842,0 тыс.руб.;

2023 год – 891,4 тыс.руб.;

2024 год – 1501,7 тыс.руб.;

2025 год –0 тыс.руб.;

2026 год –0 тыс.руб.;

2027 год – 456,4 тыс.руб.;

2028 год – 456,4 тыс.руб.;

2029 год – 456,4 тыс.руб.;

2030 год – 456,4 тыс.руб. Источникифинансирования:

- Средствабюджетарайона,всего–6 469,6

тыс.руб., из них по годам:

2019 год – 456,4 тыс.руб.;

2020 год – 436,8 тыс.руб.;

2021 год – 515,7 тыс.руб.;

2022 год – 842,0 тыс.руб.;

2023 год – 891,4 тыс.руб.;

2024 год – 1501,7 тыс.руб.;

2025 год –	0 тыс.руб.;

2026 год –	0 тыс.руб.;

2027 год – 456,4 тыс.руб.;

2028 год – 456,4 тыс.руб.;

2029 год – 456,4 тыс.руб.;

2030 год – 456,4 тыс.руб.

- Средства	бюджетов	поселений Октябрьского района, всего

– 0,0 тыс. руб.,из них по годам:

2019 год – 0,0 тыс.руб.;

2020 год – 0,0 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.;

2025 год – 0,0 тыс.руб.;

2026 год – 0,0 тыс.руб.;

2027 год – 0,0 тыс.руб.;

2028 год – 0,0 тыс.руб.;

2029 год – 0,0 тыс.руб.;

2030 год – 0,0 тыс.руб.

- Средстваобластногобюджета,всего– 86,0 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 0,0 тыс.руб.;

2020 год – 86,0 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.;

2025 год – 0,0 тыс.руб.;

2026 год – 0,0 тыс.руб.;

2027 год – 0,0 тыс.руб.;

2028 год – 0,0 тыс.руб.;

2029 год – 0,0 тыс.руб.;

2030 год – 0,0 тыс.руб.

- Средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 0,0 тыс.руб.;

2020 год – 0,0 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы1

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.;

2025 год – 0,0 тыс.руб.;

2026 год – 0,0 тыс.руб.;

2027 год – 0,0 тыс.руб.;

2028 год – 0,0 тыс.руб.;

2029 год – 0,0 тыс.руб.;

2030 год – 0,0 тыс.руб.

- Внебюджетные	источники финансирования, всего

– 0,0 тыс. руб.,из них по годам:

2019 год – 0,0 тыс.руб.;

2020 год – 0,0 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.;

2025 год – 0,0 тыс.руб.;

2026 год – 0,0 тыс.руб.;

2027 год – 0,0 тыс.руб.;

2028 год – 0,0 тыс.руб.;

2029 год – 0,0 тыс.руб.;

2030 год – 0,0 тыс.руб.

- приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями;

- повышение уровня информированности собственников	помещений	в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ

Паспорт

подпрограммы«Созданиеусловийдляобеспечениякачественными коммунальными услугами населения Октябрьского района»

Наименованиеподпрограммы 2«Созданиеусловийдляобеспечения

качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» (далее – подпрограмма 2)

Ответственныйисполнитель подпрограммы 2

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района в лице Муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального	хозяйства» Октябрьского района (далее – МКУ «ДС и ЖКХ»)

Участникиподпрограммы2	-	финансово-экономическое	управление

АдминистрацииОктябрьскогорайона(далее- ФЭУ)

  - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее-КУМИ)

  - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района;

  - администрации городского, сельских поселений Октябрьского района вслучае принятия ими соответствующих решений (далее – поселения района)

  - МУСлужба «Заказчика» (до 2020 года)

Программно-целевые инструментыподпрограммы2

отсутствуют

Целиподпрограммы2	-	повышение	качества	и	надежности

предоставления	коммунальных	услуг населению

Задачиподпрограммы2	-реализацияинвестиционныхпроектовпо

модернизации	коммунальной инфраструктуры;

  - повышение	качества	водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Целевыепоказатели подпрограммы 2

- доля населения, обеспеченного питьевой водой,	отвечающей	требованиям безопасности,вобщейчисленности

Этапыисрокиреализации подпрограммы 2

Ресурсноеобеспечение подпрограммы 2

населения области;

- доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;

- увеличение протяженности сетей централизованной канализации;

- повышениеуровнягазификациирайона;

- доля населения, обеспеченного качественными коммунальными услугами, в общей численности населения района;

- количество	построенных	и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения.

2019 – 2030 годы

Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составит 258522,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 72 462,9 тыс. руб.;

2020 год – 25 934,8 тыс. руб.;

2021 год –5 465,4 тыс. руб.;

2022 год – 18 242,1 тыс. руб.;

2023 год –8 111,6 тыс. руб.;

2024 год – 27 844,3 тыс. руб.;

2025 год – 15 762,4 тыс. руб.;

2026 год – 13 428,7 тыс. руб.;

2027 год – 17 817,5 тыс. руб.;

2028 год – 17 817,5 тыс. руб.;

2029 год – 17 817,5 тыс. руб.;

2030год–17817,5тыс.руб. Источникифинансирования:

- Средствабюджетарайона,всего–35 742,8

тыс. руб., из них по годам:

2019 год -	4 241,5 тыс. руб.;

2020 год –	1 300,3 тыс. руб.;

2021 год –	2 920,9 тыс. руб.;

2022 год –	3 800,5 тыс. руб.;

2023 год –	6 205,3 тыс. руб.;

2024 год –	9 523,6 тыс. руб.;

2025 год –3 190,8 тыс. руб.;

2026 год –	857,1 тыс. руб.;

2027 год –	925,7 тыс. руб.;

2028 год –	925,7 тыс. руб.;

2029 год –	925,7 тыс. руб.;

2030 год –	925,7 тыс. руб.

- Средства бюджетов поселений Октябрьского района, всего – 13942, 7 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 3 738,9 тыс. руб.;

2020 год – 6 490,0 тыс. руб.;

2021 год –	43,3 тыс. руб.;

2022 год –	129,9 тыс. руб.;

2023 год –	129,9 тыс. руб.;

2024 год –	945,9 тыс. руб.;

2025 год –	410,8 тыс. руб.;

2026 год –	410,8 тыс. руб.;

2027 год –	410,8 тыс. руб.;

2028 год –	410,8 тыс. руб.;

2029 год –	410,8 тыс. руб.;

2030 год –	410,8 тыс. руб.

- Средстваобластногобюджета,всего– 208 836,7 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 64 482,5 тыс. руб.;

2020 год – 18 144,5 тыс. руб.;

2021 год –	2 501,2 тыс. руб.;

2022 год – 14 311,7 тыс. руб.;

2023 год –	1 776,4 тыс. руб.;

2024 год – 17 374,8 тыс. руб.;

2025 год – 12 160,8 тыс. руб.;

2026 год – 12 160,8 тыс. руб.;

2027 год – 16 481,0 тыс. руб.;

2028 год – 16 481,0 тыс. руб.;

2029 год – 16 481,0 тыс. руб.;

2030 год – 16 481,0 тыс. руб.

- Средствафедеральногобюджета,всего– 0,0 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы2

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.

- Внебюджетные	источники финансирования,всего–0,0тыс.руб.,изних по годам:

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.

- повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке		и	распределении коммунальных ресурсов; повышение протяженности	освещенных	улиц населенных пунктов Ростовской области.

Приоритетыицели

вжилищно-коммунальнойсфереОктябрьскогорайона

Основной целью в жилищно-коммунальной сфере является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Указанныенаправленияреализуютсявсоответствиис:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегиейсоциально-экономическогоразвитияРостовскойобластина период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года;

УказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот07.05.2018№204

«Онациональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основной целью Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, увеличение уровня охвата населения Октябрьского района жилищно-коммунальными услугами, создание максимально комфортных условий для проживания и развития экономики.

Цели муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии со Стратегией социально – экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года (далее – стратегические документы).

Дляреализациипоставленнойцеливыделяютсяследующиезадачи:

- Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей инженерной инфраструктуры;

- Внедрение новых технологий и привлечение средств в отрасль путем применения новейших материалов и оборудования, автоматизации систем контроля и управления в системах ресурсообеспечения;

- Внедрение альтернативных источников теплоснабжения и ликвидация неэффективных котельных путем применения источников теплоснабжения альтернативных газовым для населенных пунктов с малой численностью населения, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности проектов развития инженерной инфраструктуры, расширение форм муниципально - частного партнерства путем заключения концессионных соглашений в отношении объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сетей уличного освещения;

- Разработка действенного механизма привлечения инвестиций в развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры;

- Увеличение энергосбережения и энергоэффективности в сфере инженерной инфраструктуры, посредством внедрения энергоэффектифных оборудования и материалов, создания системы стимулирования энергосбережения;

- Разработка программы комплексного развития инженерной инфраструктуры района;

9. Развитие у населения экологической культуры и культуры обращения с отходами, постепенное внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

СведенияопоказателяхмуниципальнойпрограммыОктябрьскогорайона

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района», подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» и их значениях приведены в приложении № 1 к государственной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

ХарактеристикаучастиямуниципальныхобразованийОктябрьского района в реализации муниципальной программы

Участие муниципальных образований в мероприятиях, направленных на создание условий для обеспечения доступными и качественными жилищно- коммунальными услугами, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Сведения о показателях муниципальной программыпо муниципальным образованиям Октябрьского района формируется в соответствии сприложением № 5 к Муниципальной программе.

Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств приведено в приложении № 6 к Муниципальной программе.

Управляющийделами

АдминистрацииОктябрьскогорайона	А.А. Пригородова

Приложение№1 к муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальнымиуслугаминаселения

Октябрьского района»

СВЕДЕНИЯ

опоказателяхмуниципальнойпрограммы,подпрограмммуниципальнойпрограммыиих значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальнаяпрограмма«Обеспечениекачественнымижилищно-коммунальнымиуслугаминаселенияОктябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель1. Доля многоквартирныхдомов в целом по Октябрьскомурайону,в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативовилииного специализированного потребительского кооператива | статистический | процентов | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
| 2 | Показатель2.Уровень износа коммунальной инфраструктуры | ведомственный | процентов | 47,1 | 47,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 72,18 | 70,5 | 70,0 | 70,0 | 68,0 | 66,0 | 64,0 | 62,0 | 60,0 |

| Подпрограмма1.«Развитие жилищногохозяйствавОктябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Показатель1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируетсяпровести капитальный ремонт | ведомственный | единиц | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 13 | 11 | 12 | 12 | 16 | 15 | 11 | 31 |
| 4 | Показатель1.2. Количество товариществ собственниковжилья | статистический | единиц | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 5 | Показатель1.3. Количество лиц, обученныхосновам управления многоквартирными домами | ведомственный | человек | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Подпрограмма2.«СозданиеусловийдляобеспечениякачественнымикоммунальнымиуслугаминаселенияОктябрьскогорайона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 2.1. Увеличение доли населения, обеспеченногопитьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района | ведомственный | процентов | 83,0 | 83,0 | 83,1 | 83,1 | 90,61 | 93,23 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 100,0 |
| 7 | Показатель 2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся взамене | статистический | процентов | 37,7 | 37,6 | 37,5 | 35,2 | 35,1 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 31,0 | 30,0 |
| 8 | Показатель 2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативныхзначений, вобщем объеме | статистический | процентов | 95,3 | 95,3 | 79,5 | 79,5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 |

|  | сточных вод, пропущенных через очистныесооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Показатель 2.4. Доля потерь тепловой энергиивсуммарном объеме отпуска тепловой энергии | статистический | процентов | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 10 | Показатель 2.5. Увеличение протяженностисетей централизованной канализации | статистический | км | 26,8 | 26,8 | 26,2 | 35,84 | 38,4 | 38,41 | 38,41 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
| 11 | Показатель 2.6. Повышение уровня газификациирайона | статистический | % | 87,3 | 87,3 | 87,4 | 87,5 | 91,5 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 93,1 | 93,2 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 |
| 12 | Показатель 2.7. Доля населения, обеспеченного качественными коммунальными услугами,в общей численностинаселения района | ведомственный | % | 64 | 64 | 67,2 | 68,8 | 70,4 | 72,0 | 73,6 | 75,2 | 76,8 | 78,4 | 80,0 | 81,6 | 83,2 | 67,2 |
| 13 | Показатель 2.8. Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения | ведомственный | % | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Приложение№2 к муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальнымиуслугаминаселения

Октябрьского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм,основныхмероприятий,приоритетныхосновныхмероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетногоосновного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственныйза исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткоеописание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Связь с показателями муниципально й программы (подпрограмм ы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализаци и |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма1«РазвитиежилищногохозяйствавОктябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Цельподпрограммы1:Улучшениетехническогосостояниямногоквартирныхдомовисозданиеблагоприятныхусловийдляуправления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1подпрограммы1:Реализациямеханизмасофинансированияработпокапитальномуремонтумногоквартирныхдомов,проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ1.1. Предоставление | МКУ «Департамент строительства и жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района | 2019 | 2030 | Улучшение | Рост износа | 1.1 |
|  | субсидийбюджетам |  |  |  | технического | многоквартирно |  |
|  | муниципальныхобразований |  |  |  | состояния | гожилого фонда |  |
|  | Октябрьского района на |  |  |  | многоквартирных |  |  |
|  | предоставлениесубсидий |  |  |  | домов |  |  |
|  | управляющим организациям, |  |  |  |  |  |  |
|  | товариществам собственников |  |  |  |  |  |  |
|  | жилья,жилищно-строительным |  |  |  |  |  |  |

|  | кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовлениепроектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | ОМ 1.2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимсявсобственности Октябрьского района | МКУ «Департамент строительства и жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района, КУМИ | 2019 | 2030 | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы | Отсутствие проведения мероприятий, направленныхна приведение многоквартирно го жилого фонда в соответствие требованиям | 1.1 |
|  |  |  |  |  | капитального |  |  |
|  |  |  |  |  | ремонта |  |  |
| 1.3 | ОМ 1.3. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, разработкапроектно-сметной документации | МКУ «Департамент строительстваи жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района | 2019 | 2030 | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | Увеличение уровня многоквартирны х домов не соответствующи х нормативным требованиям | 1.1 |
| Задача2подпрограммы1:Развитиеконкурентнойсредывсфереуправлениямногоквартирнымидомами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ОМ1.4. Контрользакачеством | МКУ «Департамент строительстваи жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского | 2019 | 2030 | Повышение | Рост | 1.2 |
|  | жилищно-коммунального |  |  |  | качества | неудовлетворенн |  |
|  | обслуживания населения, |  |  |  | предоставления | остинаселения |  |
|  | использованиерезультатов |  |  |  | услугвсфере | деятельностью |  |
|  | контролядляоценки качества |  |  |  | управления | управляющих |  |
|  | работы управляющих |  |  |  | многоквартирными | организаций |  |

|  | организаций | района |  |  | домами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | ОМ1.5. Внедрение рейтинговой | МКУ «Департамент строительстваи жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района | 2019 | 2030 | Улучшение | Рост | 1.2, 1.3 |
|  | оценкиуправляющих |  |  |  | качества | неудовлетворенн |  |
|  | организацийпоуровню |  |  |  | обслуживания | ости |  |
|  | качествапредоставляемых |  |  |  | жилищногофонда, | собственников |  |
|  | услугнаосноведанных |  |  |  | развития | помещенийв |  |
|  | мониторингаобщественного |  |  |  | конкуренциив | многоквартирны |  |
|  | мнения. |  |  |  | сфере управления | х домах |  |
|  |  |  |  |  | многоквартирными | качеством |  |
|  |  |  |  |  | домами, | обслуживания |  |
|  |  |  |  |  | пропаганды | жилищного |  |
|  |  |  |  |  | положительного | фонда |  |
|  |  |  |  |  | опыта |  |  |
| Задача3подпрограммы1:Созданиеусловийдляосознанноговыборасобственникамипомещенийвмногоквартирныхдомахспособа управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | ОМ1.6.Оказание практической | МКУ «Департамент строительстваи жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района | 2019 | 2030 | Повышение уровня | Отсутствие | 1.2 |
|  | помощиинициативнымгруппам |  |  |  | взаимодействия | взаимодействия |  |
|  | гражданизчисла собственников |  |  |  | органовместного | органов |  |
|  | помещенийвмногоквартирных |  |  |  | самоуправления и | местного |  |
|  | домахвчасти предоставления |  |  |  | собственников | самоуправления |  |
|  | помещенийдляпроведения |  |  |  | помещенийв | исобственников |  |
|  | собраний,информационных и |  |  |  | многоквартирных | помещенийв |  |
|  | методическихматериаловпо |  |  |  | домах | многоквартирны |  |
|  | вопросам управления |  |  |  |  | х домах |  |
|  | многоквартирнымидомами, |  |  |  |  |  |  |
|  | комплектадокументациипо |  |  |  |  |  |  |
|  | государственнойрегистрации |  |  |  |  |  |  |
|  | товариществсобственников |  |  |  |  |  |  |
|  | жилья. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | ОМ1.7. Ведение постоянного | МКУ «Департамент строительстваи жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района | 2019 | 2030 | Своевременное | Рост | 1.2 |
|  | мониторингаизмененияспособа |  |  |  | оказание | неудовлетворенн |  |
|  | управления многоквартирными |  |  |  | консультативной | ости |  |
|  | домами,выборауправляющей |  |  |  | помощи | собственников |  |
|  | организацииидокументального |  |  |  | собственникам | помещенийв |  |
|  | оформления соответствующих |  |  |  | помещенийв | многоквартирны |  |
|  | решенийсобственников |  |  |  | многоквартирных | х домах |  |

|  | помещений. |  |  |  | домах | качеством обслуживания жилищного фонда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача4подпрограммы1:Информированиенаселенияоправахиобязанностяхвжилищно-коммунальнойсфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | ОМ 1.8. Информирование населенияповопросамвыбора способа управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | МКУ «Департамент строительстваи жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района | 2019 | 2030 | Увеличениеуровня просвещенности населения в жилищно- коммунальной сфере | Снижение уровня просвещенности населения в жилищно- коммунальной сфере | 1.2 |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9 Информированиенаселенияпо вопросам управления многоквартирными домами иэнергоэффективностив жилищной сфере | МКУ «Департамент строительстваи жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района | 2019 | 2030 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | снижениеуровня информированно сти населения о правах иобязанностяхв сфере ЖКХ | 1 |
| 2 | Подпрограмма2«СозданиеусловийдляобеспечениякачественнымикоммунальнымиуслугаминаселенияОктябрьскогорайона» |  |  |  |  |  |  |
| Цельподпрограммы2:Повышениекачестваинадежностипредоставлениякоммунальныхуслугнаселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1подпрограммы2:Реализацияинвестиционныхпроектовпомодернизациикоммунальнойинфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОМ 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, и объектов коммунальнойинфраструктуры, включая разработку проектно- сметной документации | ФЭУ,отдел строительства, ремонта,ЖКХи транспорта Администрации Октябрьского района,поселения района, МУСлужба "Заказчика" | 2019 2019 | 2030 2019 | Повышение качества предоставления населениюуслугпо теплоснабжению и коммунальной инфраструктуре | Снижение качества предоставления населениюуслуг по теплоснабжению и коммунальной инфраструктуре | 2 2.4 2.5 |
| 2.2 | ОМ 2.2. Строительство, реконструкцияикапитальный ремонт объектов инженерной | ФЭУ, отдел строительства, ремонта,ЖКХи транспорта | 2019 | 2030 | Повышение качества предоставления | Снижение качества предоставления | 2.4 |

|  | инфраструктуры, включая разработкупроектно-сметной документации | Администрации Октябрьского района,поселения района, МУ Служба "Заказчика" |  |  | населениюуслугпо теплоснабжению | населениюуслуг по теплоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | ОМ 2.3. Реализация концессионныхсоглашенийв сфере теплоснабжения Приоритетноемероприятие 2.3.1. Возмещение затрат, связанных с обеспечением теплоснабжениянатерритории Октябрьского района (п. Персиановский) | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района,поселения района, МУ Служба "Заказчика" | 2019 | 2030 | Снижениеуровня износа объектов теплоэнергетики | Повышение износа объектов теплоэнергетики | 2.4 |
| 2.4 | ОМ 2.4. Возмещение предприятиям жилищно- коммунальногохозяйствачасти платы граждан за коммунальные услуги | Комитет по муниципальному имуществу, отдел строительства, ремонта,ЖКХи транспорта Администрации Октябрьского района, администрации городского, сельскихпоселений района | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населенияуровнем коммунального обслуживания | Снижение удовлетвореннос тинаселения уровнем коммунального обслуживания | 2.4 2.7 |
| 2.5 | ОМ 2.5. Приобретение специализированной коммунальнойтехники | отдел строительства, ремонта,ЖКХи транспорта Администрации Октябрьского | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населенияуровнем коммунального обслуживания | Снижение удовлетвореннос тинаселения уровнем коммунального | 2.7 |

|  |  | района, администрации городского, сельских поселенийрайона |  |  |  | обслуживания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | ОМ 2.6. Мониторинг не газифицированных населенных пунктовОктябрьскогорайона,с целью их включения в план догазификации | МКУ «Департамент строительства и жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района | 2017 | 2030 | Улучшение комфортного проживанияжителейнаселенныхпунктов | Снижение качества комфортного проживания жителей населенных пунктов | 2.6 |
| Задача1подпрограммы2:Повышениекачестваводоснабжения,водоотведенияиочисткисточныхвод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | ОМ 2.7. Строительство, реконструкция и капитальный ремонтобъектовводопроводно- канализационного хозяйства, включая разработку проектно- сметной документации Приоритетное основное мероприятие 2.7.1 Корректировкапроектно- сметной документации «Реконструкцияводопроводных сетей п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области» Приоритетное основное мероприятие 2.7.2 Приобретение материалов для проведенияремонтныхработпо замене участков водопроводно- | ФЭУ, МКУ «Департамент строительства и жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района отдел строительства, ремонта,ЖКХи транспорта, Администрации Октябрьского района | 2021 2019 | 2021 2019 | Повышение качества и надежности предоставления услугнаселениюпо водоснабжению и водоотведению | Снижение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению | 2 2.1 2.5 |

|  | канализационныхсетейвст. КривянскаяОктябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | ОМ 2.8. Реализация концессионныхсоглашенийв сфере водоснабжения | МКУ Муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района отдел строительства, ремонта,ЖКХи транспорта Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Снижениеуровня износа объектов водоснабжения | Повышение уровня износа объектов водоснабжения | 2.1, 2.2 |
| 2.9 | ОМ 2.9. Реализация концессионныхсоглашенийв сфере водоотведения | МКУ «Департамент строительства и жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района отдел строительства, ремонта,ЖКХи транспорта Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Снижениеуровня износа объектов водоотведения | Повышение уровня износа объектов водоотведения | 2.3 |

| 2.10 | ОМ 2.10. Модернизация систем водоснабженияиводоотведения | МКУ «Департамент строительства и жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района отдел строительства, ремонта,ЖКХи транспорта» | 2019 | 2030 | Повышениеуровня энергоэффективнос ти систем водоснабжения и водоотведения | Снижениеуровня энергоэффектив ности систем водоснабженияи водоотведения | 2.2, 2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | ОМ2.11.Приобретение водонапорных башен | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, МКУ «Департамент строительства и жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского района отдел строительства, ремонта,ЖКХи транспорта Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Снижениеуровня износа объектов водоснабжения | Повышение уровня износа объектов водоснабжения | 2.1.4 |
| 2.12 | ОМ 2.12 Мониторингне газифицированных населенных пунктовОктябрьскогорайона,с целью их включения в план догазификации | МКУ «Департамент строительства и жилищно- коммунального хозяйства» Октябрьского | 2017 | 2030 | Улучшение комфортного проживанияжителейнаселенныхпунктов | Снижение качества комфортного проживания жителей населенных | 2.6 |

|  |  | района |  |  |  | пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13 | ОМ2.13.Приобретение специализированной коммунальной техники | отдел строительства, ремонта,ЖКХи транспорта Администрации Октябрьского района, администрации городского, сельскихпоселений района | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населенияуровнем коммунального обслуживания | Снижение удовлетвореннос тинаселения уровнем коммунального обслуживания | 2.7 |

Приложение№3 к муниципальной программеОктябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугаминаселенияОктябрьскогорайона»

РАСХОДЫ

БюджетаОктябрьскогорайонанареализациюмуниципальнойпрограммы«Обеспечениекачественнымижилищно-коммунальнымиуслугами населения Октябрьского района»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия <4> | Ответствен ный исполнител ь, соисполнит ели, участники | Кодбюджетной классификации расходов |  |  |  | Объе м расхо дов всего (тыс. рубле й) | втомчислепогодамреализациимуниципальной программы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦС Р | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальна я программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальным | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 251 135,1 | 69 180,4 | 19 967,6 | 5 937,8 | 18 954,2 | 8 873,1 | 28 400,1 | 15 351,6 | 13 017,9 | 17 863,1 | 17 863,1 | 17 863,1 | 17 863,1 |

| и услугами населения Октябрьского района» | Отдел строительс тва, ремонта, ЖКХ и транспорта Администр ации Октябрьско го района, всего: | Х | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика " всего | 90 2 | X | X | X | 7 387,7 | 7 119,1 | 268,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МКУ «Департам ент строительс тва и жилищно- коммуналь ного хозяйства» Октябрьско го района, всего; | 90 2 | X | X | X | 2 761,0 | 0 | 0 | 2 761,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: Финансово - экономиче ское управление Администр ации | 90 4 | X | X | X | 77 110,7 | 46 113,1 | 6 176,1 | 531,8 | 4 025,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 066,1 | 5 066,1 | 5 066,1 | 5 066,1 |

|  | Октябрьско го района, всего : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участник 3: КУМИ Администр ации Октябрьско го района | 91 4 | Х | Х | Х | 163 875,7 | 15 948,2 | 13 522,9 | 2 645,0 | 14 928,9 | 8 873,1 | 28 400,1 | 15 351,6 | 13 017,9 | 12 797 | 12 797 | 12 797 | 12 797 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 6 555,6 | 456,4 | 522,8 | 515,7 | 842 | 891,4 | 1 501,7 | 0 | 0 | 456,4 | 456,4 | 456,4 | 456,4 |
|  | Финансово - экономиче ское управление Администр ации Октябрьско го района, всего: | Х | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | участник 2: Финансово - экономиче ское управление Администр ации Октябрьско го района, всего : | 90 4 | X | X | X | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участник 3: КУМИ Администр ации Октябрьско го района | 91 4 | 05. 01 | 07. 1.0 0.8 50 80 | 24 4 | 6 469,6 | 456,4 | 436,8 | 515,7 | 842 | 891,4 | 1 501,7 | 0 | 0 | 456,4 | 456,4 | 456,4 | 456,4 |
| 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонтобщего имущества многоквартирн ых домов по помещениям, находящимсяв собственности Октябрьского района | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 5 890,1 | 456,4 | 436,8 | 515,7 | 842 | 891,4 | 922,2 | 0 | 0 | 456,4 | 456,4 | 456,4 | 456,4 |
|  | Отдел строительс тва, ремонта, ЖКХ и транспорта Администр ации Октябрьско го района, всего: | Х | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 3: КУМИ Администр ации Октябрьско го района | 91 4 | 05. 01 | 07. 1.0 0.8 50 80 | 24 4 | 5 890,1 | 456,4 | 436,8 | 515,7 | 842,0 | 891,4 | 922,2 | 0 | 0 | 456,4 | 456,4 | 456,4 | 456,4 |

| 1.2. Обеспечение мероприятийпо капитальному ремонту многоквартирн ых домов за счет средств, поступившихот Фонда содействия реформировани ю жилищно- коммунального хозяйства | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 665,5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 579,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдел строительс тва, ремонта, ЖКХ и транспорта Администр ации Октябрьско го района, всего: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: Финансово - экономиче ское управление Администр ации Октябрьско го района, всего: | 91 4 | 05. 01 | 07. 1.0 0.2 46 60 | 54 0 | 665,5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 579,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальным и услугами | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 244 579,5 | 68 724,0 | 19 444,8 | 5 422,1 | 18 112,2 | 7 981,7 | 26 898,4 | 15 351,6 | 13 017,9 | 17 406,7 | 17 406,7 | 17 406,7 | 17 406,7 |

| населения Октябрьского района» | Отдел строительс тва, ремонта, ЖКХ и транспорта Администр ации Октябрьско го района, всего: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика " всего | 90 2 | X | X | X | 7 387,7 | 7 119,1 | 268,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | участник 2: МКУ «Департам ент строительс тва и жилищно- коммуналь ного хозяйства» Октябрьско го района, всего; | 90 2 | X | X | X | 11 627,8 | 0 | 0 | 2 761,0 | 0 | 0 | 6 533,1 | 2 333,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | участник 3: Финансово - экономиче ское управление Администр ации Октябрьско го района, всего: | 90 4 | X | X | X | 77 024,7 | 46 113,1 | 6 090,1 | 531,8 | 4 025,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 066,1 | 5 066,1 | 5 066,1 | 5 066,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участник 4: КУМИ Администр ации Октябрьско го района | 91 4 | X | X | X | 148 539,3 | 15 491,8 | 13 086,1 | 2 129,3 | 14 086,9 | 7 981,7 | 20 365,3 | 13 017,9 | 13 017,9 | 12 340,6 | 12 340,6 | 12 340,6 | 12 340,6 |
| 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационн ого хозяйства, включая разработку проектно- сметной документации | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 21 684,5 | 7 119,1 | 68,6 | 0 | 0 | 2 639,5 | 9 523,6 | 2 333,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отдел строительс тва, ремонта, ЖКХ и транспорта Администр ации Октябрьско го района, всего: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика " всего | 90 2 | 05. 02 | 07. 2.0 0.2 56 00 | 24 4 | 7 137,7 | 7 119,1 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | участник 2: Финансово - экономиче ское управление Администр ации Октябрьско го района, всего : | 90 4 | X | X | X | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участник 3: КУМИ Администр ации Октябрьско го района | 91 4 | Х | Х | Х | 11 517,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 639,5 | 8 878,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 4: МКУ «Департам ент строительс тва и жилищно- коммуналь ного хозяйства» Октябрьско го района, всего; | 90 2 | 05. 02 | 07. 2.0 0.2 56 00 | 24 4 | 2 979,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645,4 | 2 333,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1.1. Корректировка проектно- сметной документации «Реконструкци я водопроводных сетей п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области» | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдел строительс тва, ремонта, ЖКХ и транспорта Администр ации Октябрьско го района, всего: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика " всего | 90 2 | 05. 02 | 07. 2.0 0.2 56 00 | 24 4 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: КУМИ Администр ации Октябрьско го района | 91 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.2 56 00 | 24 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Приобретение материаловдля | всего, в томчисле: | 90 2 | 05. 02 | 07. 2.0 0.2 | 24 4 | 11 374,3 | 1 251,8 | 0 | 0 | 0 | 1 244,3 | 8 878,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| проведения ремонтных работ по замене участков водопроводно- канализационн ых сетей в ст. Кривянская,п. Персиановский п Казачьи Лагери Октябрьского района |  |  |  | 56 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдел строительс тва, ремонта, ЖКХ и транспорта Администр ации Октябрьско го района, всего: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика " всего | 90 2 | 05. 02 | 07. 2.0 0.2 56 00 | 24 4 | 1 251,8 | 1 251,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: КУМИ Администр ации Октябрьско го района | 91 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.2 56 00 | 24 4 | 10 122,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244,3 | 8 878,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктур ы, включая разработку проектно- сметной | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 8 014,9 | 4 367,3 | 68,6 | 0 | 0 | 599,9 | 645,4 | 2 333,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отдел строительс тва, ремонта, ЖКХ и транспорта Администр ации Октябрьско го района, | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| документации | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика " всего | 90 2 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 42 20 | 81 1 | 4 385,9 | 4 367,3 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: Финансово - экономиче ское управление Администр ации Октябрьско го района, всего: | 90 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 35 50 | 81 1 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 3:МКУ «Департам ент строительс тва и жилищно- коммуналь ного хозяйства» Октябрьско го района, всего; | 91 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 41 90 | 24 4 | 2 979,1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 645,4 | 2 333,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | участник 4: КУМИ Администр ации Октябрьско го района | 91 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 41 90 | 24 0 | 599,9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 599,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4 Приобреретени еводонапорных башен | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 795,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отдел строительс тва, ремонта, ЖКХ и транспорта Администр ации Октябрьско го района, всего: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика " всего | 90 2 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 42 20 | 81 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | участник 2: Финансово - экономиче ское управление Администр ации Октябрьско го района, всего: | 90 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 35 50 | 81 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участник 3:МКУ «Департам ент строительс тва и жилищно- коммуналь ного хозяйства» Октябрьско го района, всего; | 91 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 41 90 | 24 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 4: КУМИ Администр ации Октябрьско го района | 91 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 41 90 | 24 0 | 795,3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 795,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Возмещение предприятиям | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 163 182,2 | 23 749,2 | 19 126,2 | 2 661,1 | 14 399,3 | 1 061,7 | 6 522,1 | 13 017,9 | 13 017,9 | 17 406,7 | 17 406,7 | 17 406,7 | 17 406,7 |

| жилищно- коммунального хозяйствачасти платы граждан за коммунальные услуги | Отдел строительс тва, ремонта, ЖКХ и транспорта Администр ации Октябрьско го района, всего: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участник 2: Финансово - экономиче ское управление Администр ации Октябрьско го района, всего: | 90 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 26 60 | 54 0 | 36 793,7 | 8 257,4 | 6 040,1 | 531,8 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 066,1 | 5 066,1 | 5 066,1 | 5 066,1 |
|  | участник 3: КУМИ Администр ации Октябрьско го района | 91 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 36 60 | 81 1 | 126 388,5 | 15 491,8 | 13 086,1 | 2 129,3 | 12 699,3 | 1 061,7 | 6 522,1 | 13 017,9 | 13 017,9 | 12 340,6 | 12 340,6 | 12 340,6 | 12 340,6 |
| 2.3. Возмещение затрат, связанных с обеспечением теплоснабжени я на территории | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 20 609,9 | 20 609,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отдел строительст ва,ремонта, ЖКХ и транспорта Администра ции | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Октябрьского района (п. Персиановский ) | Октябрьског о района, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участник 2: Финансово - экономиче ское управление Администр ации Октябрьско го района, всего: | 90 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 42 20 | 54 0 | 20 609,9 | 20 609,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 3: КУМИ Администр ации Октябрьско го района | 91 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 42 20 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Приобретение специализиров анной коммунальной техники | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 30 423,8 | 17 245,8 | 0 | 0 | 2 325,3 | 0 | 10 852,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отдел строительст ва,ремонта, ЖКХ и транспорта Администра ции Октябрьског о района, всего: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | участник 2: Финансово- экономичес кое управление Администра ции Октябрьског о района, всего: | 90 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 44 30 | 54 0 | 19 571,1 | 17 245,8 | 0 | 0 | 2 325,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участник 3: КУМИ Администра ции Октябрьског о района | 91 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.S 44 30 | 54 0 | 10 852,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 852,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Проведение оценки рыночной стоимости аренды муниципальног о имущества | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отдел строительст ва,ремонта, ЖКХ и транспорта Администра ции Октябрьског о района, всего: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: МУ Служба "Заказчика " всего | 90 2 | 05. 02 | .07 .2. 00. 25 60 0 | 24 4 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Вынос безнапорной | всего, в томчисле: | X | X | X | X | 2 761,0 | 0 | 0 | 2 761,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| канализационн ой сети за территорию МБОУСОШ№ 77 им. С.И. Петрушкопо адресу: Ростовская область, п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко,1 | Отдел строительст ва,ремонта, ЖКХ и транспорта Администра ции Октябрьског о района, всего: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участник 1: МКУ «Департам ент строительс тва и жилищно- коммуналь ного хозяйства» Октябрьско го района, всего; | 91 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.2 56 00 | 24 4 | 2 761,0 | 0 | 0 | 2 761,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.Реализация направления расходов муниципальны х органов в рамках непрограммны х расходов муниципальны х органов | всего, в томчисле: | 91 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.2 56 00 | 24 4 | 5 668,1 | 0 | 0 | 0 | 1 387,6 | 4 280,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отдел строительст ва,ремонта, ЖКХ и транспорта Администра ции Октябрьског о района, всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | участник 1: КУМИ Администр ации Октябрьско го района | 91 4 | 05. 02 | 07. 2.0 0.2 56 00 | 24 4 | 5 668,1 | 0 | 0 | 0 | 1 387,6 | 4 280,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение№4 к муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальнымиуслугаминаселения

Октябрьского района»

РАСХОДЫ

нареализациюмуниципальнойпрограммы«Обеспечениекачественнымижилищно-коммунальнымиуслугаминаселенияОктябрьского района»

| Наиме новани е муниц ипальн ой програ ммы, номер и наимен ование подпро грамм ы | Источники финансирова ния | Объем расходо в всего (тыс. рублей), | втомчислепогодамреализациимуниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниц ипальн ая програ мма «Обесп ечение | Всего | 265 077,8 | 72 919,3 | 26 457,6 | 5 981,1 | 19 084,1 | 9 003,0 | 29 346,0 | 15 762,4 | 13 428,7 | 18 273,9 | 18 273,9 | 18 273,9 | 18 273,9 |

| качеств енным и жилищ но- комму нальны ми услуга ми населе ния Октябр ьского района » | Бюджет Октябрьского района | 42 212,4 | 4 697,9 | 1 737,1 | 3 436,6 | 4 642,5 | 7 096,7 | 11 025,3 | 3 190,8 | 857,1 | 1 382,1 | 1 382,1 | 1 382,1 | 1 382,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | безвозмездны епоступленияв бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: | 208 922,7 | 64 482,5 | 18 230,5 | 2 501,2 | 14 311,7 | 1 776,4 | 17 374,8 | 12 160,8 | 12 160,8 | 16 481,0 | 16 481,0 | 16 481,0 | 16 481,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Ростовской области | 208 922,7 | 64 482,5 | 18 230,5 | 2 501,2 | 14 311,7 | 1 776,4 | 17 374,8 | 12 160,8 | 12 160,8 | 16 481,0 | 16 481,0 | 16 481,0 | 16 481,0 |
|  | Бюджет муниципальн ых образований Октябрьского района | 13 942,7 | 3 738,9 | 6 490,0 | 43,3 | 129,9 | 129,9 | 945,9 | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 410,8 |
|  | внебюджетны е источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпр ограмм а 1 «Разви тие | Всего | 6 555,6 | 456,4 | 522,8 | 515,7 | 842 | 891,4 | 1 501,7 | 0 | 0 | 456,4 | 456,4 | 456,4 | 456,4 |

| жилищ ного хозяйс тва в Октябр ьском районе » | Бюджет Октябрьского района | 6 469,6 | 456,4 | 436,8 | 515,7 | 842 | 891,4 | 1 501,7 | 0 | 0 | 456,4 | 456,4 | 456,4 | 456,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | безвозмездны епоступленияв бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальн ых образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетны е источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Уплата взносо в на капита льный | Всего | 5 890,1 | 456,4 | 436,8 | 515,7 | 842 | 891,4 | 922,2 | 0 | 0 | 456,4 | 456,4 | 456,4 | 456,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 5 890,1 | 456,4 | 436,8 | 515,7 | 842 | 891,4 | 922,2 | 0 | 0 | 456,4 | 456,4 | 456,4 | 456,4 |

| ремонт общего имуще ства многок вартир ных домов по помещ ениям, находя щимся в собств енност и Октябр ьского района | безвозмездны епоступленияв бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальн ых образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетны е источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Ремонт кварти р, находя щихся в собств енност и Октябр ьского | Всего | 665,5 | 0 | 86,0 | 0 | 0 | 0 | 579,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 579,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездны епоступленияв бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| района в рамках подпро грамм ы «Разви тие жилищ ного хозяйс тва в Октябр ьском районе » муниц ипальн ой програ ммы Октябр ьского района «Обесп ечение качеств енным и жилищ но- комму нально го хозяйс тва» | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -бюджета Ростовской области | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальн ых образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетны е источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Подпр ограмм а 2 «Созда ние услови й для обеспе чения качеств енным и комму нальны ми услуга ми населе ния Октябр ьского района » | Всего | 258 522,2 | 72 462,9 | 25 934,8 | 5 465,4 | 18 242,1 | 8 111,6 | 27 844,3 | 15 762,4 | 13 428,7 | 17 817,5 | 17 817,5 | 17 817,5 | 17 817,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Октябрьского района | 35 742,8 | 4 241,5 | 1 300,3 | 2 920,9 | 3 800,5 | 6 205,3 | 9 523,6 | 3 190,8 | 857,1 | 925,7 | 925,7 | 925,7 | 925,7 |
|  | безвозмездны епоступленияв бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: | 208 836,7 | 64 482,5 | 18 144,5 | 2 501,2 | 14 311,7 | 1 776,4 | 17 374,8 | 12 160,8 | 12 160,8 | 16 481,0 | 16 481,0 | 16 481,0 | 16 481,0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 208 836,7 | 64 482,5 | 18 144,5 | 2 501,2 | 14 311,7 | 1 776,4 | 17 374,80 | 12 160,8 | 12 160,8 | 16 481,0 | 16 481,0 | 16 481,0 | 16 481,0 |
|  | Бюджет муниципальн ых образований Октябрьского района | 13 942,7 | 3 738,9 | 6 490,0 | 43,3 | 129,9 | 129,9 | 945,9 | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 410,8 |
|  | внебюджетны е источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1. Строит ельств | Всего | 24 394,7 | 7 119,1 | 6 068,5 | 0 | 0 | 2 639,5 | 6 233,9 | 2 333,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трукци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| я и капита льный | Бюджет Октябрьского района | 13 637,1 | 3 079,4 | 68,6 | 0 | 0 | 1 921,5 | 6 233,9 | 2 333,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ремонт | безвозмездны епоступленияв бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопр оводно |  | 4 757,7 | 4 039,7 | 0 | 0 | 0 | 718,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зацион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ного хозяйс тва, | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| включа я разраб отку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области | 4 757,7 | 4 039,7 | 0 | 0 | 0 | 718,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проект но- сметно й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальн ых образований | 5 999,9 | 0 | 5 999,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| докуме | Октябрьского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нтации | района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетны е источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1.1. | Всего | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коррек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тировк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проект но- сметно й | Бюджет Октябрьского района | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездны епоступленияв бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| докуме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нтации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Рекон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| струкц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оводны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хсетей п. Персиа новски й Октябр ьского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| района Ростов | Бюджет муниципальн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ской област и» | ых образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетны е источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1.2. Приоб | Всего | 8 077,1 | 1 244,3 | 0 | 0 | 0 | 1 244,3 | 5 588,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ретени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| матери алов для провед | Бюджет Октябрьского района | 8 077,1 | 1 244,3 | 0 | 0 | 0 | 1 244,3 | 5 588,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездны епоступленияв бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работ по |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| замене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопр оводно - канали зацион ных сетейв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ст. | Бюджет муниципальн ых образований Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ская Октябр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ьского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетны е источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1.3. | Всего | 14 022,3 | 4 374,8 | 6 068,5 | 0 | 0 | 599,9 | 645,4 | 2 333,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ельств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконс трукци я и капита | Бюджет Октябрьского района | 3 982,7 | 335,10 | 68,6 | 0 | 0 | 599,9 | 645,4 | 2 333,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| льный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ов | безвозмездны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инжене | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рной инфрас трукту ры, включа я | поступления в бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: | 4 039,7 | 4 039,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| разраб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| но- сметно й | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| докуме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нтации | -бюджета Ростовской области | 4 039,7 | 4 039,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Бюджет муниципальн ых образований Октябрьского района | 5 999,9 | 0 | 5 999,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетны е источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 795,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 77,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | е поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоб ререте ние водона порны | в бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: | 718,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х башен | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 718,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Бюджет муниципальн ых образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетны е источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 165 | 24 | 19 | 2 | 13 | 1 | 6 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | Всего | 794,3 | 418,7 | 616,3 | 704,4 | 147,8 | 191,6 | 588,1 | 428,7 | 428,7 | 817,5 | 817,5 | 817,5 | 817,5 |
| 2.2. Возме щение предпр иятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 8 581,1 | 1 162,1 | 981,7 | 159,9 | 857,1 | 3,3 | 0,0 | 857,1 | 857,1 | 925,7 | 925,7 | 925,7 | 925,7 |
| жилищ | безвозмездны епоступленияв бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: | 153 | 22 | 18 | 2 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| но- |  | 219,7 | 587,1 | 144,5 | 501,2 | 160,8 | 058,4 | 522,1 | 160,8 | 160,8 | 481,0 | 481,0 | 481,0 | 481,0 |
| комму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| го |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| части платы гражда н за комму нальны е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета | 153 219,7 | 22 587,1 | 18 144,5 | 2 501,2 | 12 160,8 | 1 058,4 | 6 522,1 | 12 160,8 | 12 160,8 | 16 481,0 | 16 481,0 | 16 481,0 | 16 481,0 |
| услуги | Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Бюджет муниципальн ых образований Октябрьского района | 3 993,5 | 669,5 | 490,1 | 43,3 | 129,9 | 129,9 | 66,0 | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 410,8 | 410,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетны е источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 22 281,0 | 22 281,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возме щение затрат, связан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ных с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездны епоступленияв бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплос набжен ия на |  | 20 609,9 | 20 609,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| террит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябр | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ьского района | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 20 609,9 | 20 609,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Бюджет муниципальн ых образований Октябрьского района | 1671,1 | 1671,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетны е источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Приоб ретени е специа лизиро ванной комму нально й техник и | Всего | 32 702,0 | 18 644,1 | 0 | 0 | 2 325,3 | 0 | 11 732,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 174,4 | 0 | 0 | 0 | 174,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездны епоступленияв бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: | 302 49,4 | 17 245,8 | 0 | 0 | 2 150,9 | 0 | 10 852,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 30 249,4 | 17 245,8 | 0 | 0 | 2 150,9 | 0 | 108 52,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Бюджет муниципальн ых образований Октябрьского района | 2 278,2 | 1 398,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетны е источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Провед ение оценки рыноч ной стоимо сти аренды муниц ипальн ого имуще ства | Всего | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездны епоступленияв бюджет Октябрьского района всего, втомчислеза счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | -бюджета Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет муниципальн ых образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетны е источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Вынос безнап орной канали зацион ной сетиза террит орию МБОУ СОШ №77 им. С.И. Петру шкопо адресу: Ростов ская област ь, п. Казачь | Всего | 2 761,0 | 0 | 0 | 2 761,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьског о района | 2 761,0 | 0 | 0 | 2 761,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездн ые поступления в бюджет Октябрьског о района всего, в том числезасчет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| и Лагери , ул. Петру шко, 1 | - федеральног о бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -бюджета Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципаль ных образований Октябрьског о района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетн ые источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Создан ие услови й для обеспе чения качеств енным и комму нальны ми услуга ми "Капит альный ремонт канали | Всего | 3 289,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 289,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьског о района | 3 289,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 289,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездн ые поступления в бюджет Октябрьског о района всего, в том числезасчет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - федеральног о бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| зацион но- насосн ой станци и ст. Заплав ская" 2.8. Реализа ция направл ения расходо в муници пальны х органов врамках непрогр аммных расходо в муници пальны х органов | -бюджета Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет муниципаль ных образований Октябрьског о района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетн ые источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 7 049,5 | 0 | 0 | 0 | 2 769,0 | 4 280,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьског о района | 7 049,5 | 0 | 0 | 0 | 2 769,0 | 4 280,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездн ые поступления в бюджет Октябрьског о района всего, в том числезасчет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - федеральног о бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | -бюджета Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет муниципаль ных образований Октябрьског о района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетн ые источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СВЕДЕНИЯ

Приложение№5 к муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальнымиуслугаминаселения

Октябрьского района»

опоказателяхпо муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номеринаименованиепоказателя, наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов илииного специализированного потребительскогокооператива,% | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
|  | Алексеевскоесельское поселение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Артемовскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | Керчикскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарскоесельскоепоселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутскоесельское поселение | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Краснолучскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологскоесельскоепоселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Персиановскоесельскоепоселение | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры,% | 47,1 | 47,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 72,18 | 70,5 | 70,0 | 70,0 | 68,0 | 66,0 | 64,0 | 62,0 | 60,0 |
|  | Алексеевскоесельское поселение | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 27,9 | 27,8 | 27,7 | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 27,2 | 27,0 | 26,8 | 26,0 |
|  | Артемовскоесельское поселение | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,1 | 30,0 | 29,9 | 29,8 | 29,7 | 29,6 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 26,0 |
|  | Бессергеневскоесельское поселение | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,5 | 33,5 | 33,4 | 33,3 | 33,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 26,0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 65,0 | 65,0 | 64,0 | 60,0 | 60 | 58 | 58 | 56 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 | 40 |
|  | Керчикскоесельское поселение | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 |
|  | Коммунарскоесельскоепоселение | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,1 | 38,0 | 37,9 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 33,0 |
|  | Краснокутскоесельское поселение | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,0 |
|  | Краснолучскоесельское поселение | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 35,9 | 35,8 | 35,7 | 35,5 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 30,0 |
|  | Красюковскоесельское поселение | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 25,8 | 25,6 | 25,4 | 25,2 | 25,0 | 25,0 | 24,5 | 23,0 |
|  | Кривянскоесельское поселение | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,4 | 34,2 | 34,1 | 34,0 | 33,0 | 32,0 | 31,0 | 30,5 | 30,0 | 29,0 | 26,0 |
|  | Мокрологскоесельскоепоселение | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,5 | 17,4 | 17,0 | 15,0 |
|  | Персиановскоесельскоепоселение | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,0 | 29,9 | 29,8 | 29,6 | 29,4 | 29,2 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 |
| 3. | Количествомногоквартирных домов,вкоторыхпланируется провестикапитальныйремонт,ед. | 3 | 7 | 8 | 15 | 8 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 30 |
|  | Алексеевскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Бессергеневскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 18 |
|  | Керчикскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарскоесельскоепоселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|  | Краснокутскоесельское поселение | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Краснолучскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковскоесельское поселение | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | Мокрологскоесельскоепоселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|  | Персиановскоесельскоепоселение | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4. | Количество лиц, обученных основам управления | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |

|  | многоквартирнымидомами,чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алексеевскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Артемовскоесельское поселение | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Бессергеневскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Керчикскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарскоесельскоепоселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Краснокутскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Краснолучскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |
|  | Красюковскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Кривянскоесельское поселение | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Мокрологскоесельскоепоселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановскоесельскоепоселение | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиямбезопасности,вобщей численностинаселенияобласти,% | 83,0 | 83,0 | 83,1 | 83,1 | 90,61 | 93,23 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 100,0 |
|  | Алексеевскоесельское поселение | 82,5 | 82,5 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 |
|  | Артемовскоесельское поселение | 61,0 | 61,2 | 61,5 | 62,0 | 68,0 | 70,0 | 73,0 | 75,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Бессергеневскоесельское поселение | 71,4 | 71,6 | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 98,0 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Керчикскоесельское поселение | 70,0 | 70,2 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Коммунарскоесельскоепоселение | 92,9 | 92,9 | 93,0 | 93,1 | 93,4 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 100,0 |
|  | Краснокутскоесельское поселение | 97,8 | 97,8 | 97,9 | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,9 | 99,0 | 99,5 | 100,0 |
|  | Краснолучскоесельское поселение | 91,0 | 91,1 | 93,2 | 93,5 | 93,8 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
|  | Красюковскоесельское поселение | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Кривянскоесельское поселение | 76,4 | 76,5 | 76,6 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Мокрологскоесельскоепоселение | 80,6 | 80,7 | 81,4 | 83,5 | 84,0 | 85,0 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 89,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 100,0 |
|  | Персиановскоесельскоепоселение | 95,0 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Доля уличных водопроводных сетей,нуждающихсявзамене,% | 37,7 | 37,6 | 37,5 | 35,2 | 35,1 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 31,0 | 30,0 |
|  | Алексеевскоесельское поселение | 25,8 | 25,6 | 25,5 | 25,3 | 25,0 | 24,8 | 24,6 | 24,4 | 24,0 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 |

|  | Артемовскоесельское поселение | 87,9 | 87,6 | 87,2 | 87,0 | 86,0 | 83,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бессергеневскоесельское поселение | 59,9 | 59,7 | 59,5 | 59,0 | 57,0 | 36,5 | 36,0 | 35,0 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 31,5 | 31,5 | 30,0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 28,0 |
|  | Керчикскоесельское поселение | 69,2 | 69,0 | 69,0 | 66,5 | 65,0 | 60,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 41,0 | 39,0 | 38,0 | 35,0 |
|  | Коммунарскоесельскоепоселение | 45,8 | 45,6 | 45,5 | 45,0 | 44,8 | 44,5 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 |
|  | Краснокутскоесельское поселение | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 |
|  | Краснолучскоесельское поселение | 19,4 | 19,2 | 18,7 | 17,1 | 17,1 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 |
|  | Красюковскоесельское поселение | 42,7 | 42,5 | 42,0 | 41,0 | 40,0 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | Кривянскоесельское поселение | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 |
|  | Мокрологскоесельскоепоселение | 49,4 | 49,3 | 49,3 | 49,2 | 49,1 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 35,0 |
|  | Персиановскоесельскоепоселение | 66,0 | 65,8 | 47,4 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 25,0 |
| 7. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеместочныхвод,пропущенных через очистные сооружения, % | 95,3 | 95,3 | 79,5 | 79,5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 |
|  | Алексеевскоесельское поселение | 81,5 | 82,5 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 |
|  | Артемовскоесельское поселение | 63,0 | 61,2 | 61,5 | 62,0 | 68,0 | 70,0 | 73,0 | 75,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Бессергеневскоесельское поселение | 72,4 | 71,6 | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 89,0 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Керчикскоесельское поселение | 72,0 | 70,2 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Коммунарскоесельскоепоселение | 93,9 | 92,9 | 93,0 | 93,1 | 93,4 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 100,0 |
|  | Краснокутскоесельское поселение | 94,8 | 97,8 | 97,9 | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,9 | 99,0 | 99,5 | 100,0 |
|  | Краснолучскоесельское поселение | 92,0 | 91,1 | 93,2 | 93,5 | 93,8 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
|  | Красюковскоесельское поселение | 52,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Кривянскоесельское поселение | 77,4 | 76,5 | 76,6 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Мокрологскоесельскоепоселение | 81,6 | 80,7 | 81,4 | 83,5 | 84,0 | 85,0 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 89,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 100,0 |
|  | Персиановскоесельскоепоселение | 97,0 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Доляпотерьтепловойэнергиив суммарном объеме отпуска тепловойэнергии,% | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
|  | Алексеевскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Бессергеневскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каменоломненское городское поселение | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
|  | Керчикскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарскоесельскоепоселение | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | Краснокутскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянскоесельское поселение | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 |
|  | Мокрологскоесельскоепоселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановскоесельскоепоселение | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 |
| 9. | Увеличениепротяженностисетей централизованной канализации, км | 26,8 | 26,8 | 26,2 | 35,84 | 38,4 | 38,41 | 38,41 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
|  | Алексеевскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 28,0 |
|  | Керчикскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарскоесельскоепоселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковскоесельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянскоесельское поселение | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 5,84 | 8,4 | 8,41 | 8,41 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 |
|  | Мокрологскоесельскоепоселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановскоесельскоепоселение | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| 10. | Повышение уровня газификации района, % | 87,3 | 87,3 | 87,4 | 87,5 | 91,5 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 93,1 | 93,2 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 |
|  | Алексеевскоесельское поселение | 81,5 | 82,5 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 |
|  | Артемовскоесельское поселение | 63,0 | 61,2 | 61,5 | 62,0 | 68,0 | 70,0 | 73,0 | 75,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Бессергеневскоесельское поселение | 72,4 | 71,6 | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 89,0 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

|  | Керчикскоесельское поселение | 72,0 | 70,2 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коммунарскоесельскоепоселение | 93,9 | 92,9 | 93,0 | 93,1 | 93,4 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 100,0 |
|  | Краснокутскоесельское поселение | 94,8 | 97,8 | 97,9 | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,9 | 99,0 | 99,5 | 100,0 |
|  | Краснолучскоесельское поселение | 92,0 | 91,1 | 93,2 | 93,5 | 93,8 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
|  | Красюковскоесельское поселение | 52,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Кривянскоесельское поселение | 77,4 | 76,5 | 76,6 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Мокрологскоесельскоепоселение | 81,6 | 80,7 | 81,4 | 83,5 | 84,0 | 85,0 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 89,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 100,0 |
|  | Персиановскоесельскоепоселение | 97,0 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11. | Доля населения, обеспеченного качественными коммунальными услугами,вобщейчисленности населениярайона,% | 64 | 64 | 67,2 | 68,8 | 70,4 | 72,0 | 73,6 | 75,2 | 76,8 | 78,4 | 80,0 | 81,6 | 83,2 | 67,2 |
|  | Алексеевскоесельское поселение | 25,8 | 25,6 | 25,5 | 25,3 | 25,0 | 24,8 | 24,6 | 24,4 | 24,0 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Артемовскоесельское поселение | 87,9 | 87,6 | 87,2 | 87,0 | 86,0 | 83,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 |
|  | Бессергеневскоесельское поселение | 59,9 | 59,7 | 59,5 | 59,0 | 57,0 | 36,5 | 36,0 | 35,0 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 31,5 | 31,5 | 30,0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 28,0 |
|  | Керчикскоесельское поселение | 69,2 | 69,0 | 69,0 | 66,5 | 65,0 | 60,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 41,0 | 39,0 | 38,0 | 35,0 |
|  | Коммунарскоесельскоепоселение | 45,8 | 45,6 | 45,5 | 45,0 | 44,8 | 44,5 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 |
|  | Краснокутскоесельское поселение | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 |
|  | Краснолучскоесельское поселение | 19,4 | 19,2 | 18,7 | 17,1 | 17,1 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 |
|  | Красюковскоесельское поселение | 42,7 | 42,5 | 42,0 | 41,0 | 40,0 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | Кривянскоесельское поселение | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 |
|  | Мокрологскоесельскоепоселение | 49,4 | 49,3 | 49,3 | 49,2 | 49,1 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 35,0 |
|  | Персиановскоесельскоепоселение | 66,0 | 65,8 | 47,4 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 25,0 |
| 12. | Количество построенных и реконструированных крупных объектовпитьевоговодоснабжения, шт | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Алексеевскоесельское поселение | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовскоесельское поселение | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Бессергеневскоесельское поселение | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Керчикскоесельское поселение | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коммунарскоесельскоепоселение | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутскоесельское поселение | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучскоесельское поселение | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Красюковскоесельское поселение | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянскоесельское поселение | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологскоесельскоепоселение | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановскоесельскоепоселение | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

Приложение№6 к муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальнымиуслугаминаселения

Октябрьского района»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Субсидий(иныхмежбюджетныхтрансфертов)помуниципальнымобразованиямОктябрьскогорайонаинаправлениямрасходования средств

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальног о образования Октябрьского района | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | втом числе: |  |  | Всего | втом числе: |  |  | Всего | втом числе: |  |  | Всег о | втом числе: |  |  |
|  |  |  | засчет средс тв бюдж ета Октяб рьско го район а | за счет средс тв бюдж ета Росто вской облас ти | за счет средс тв федер ально го бюдж ета |  | засчет средс тв бюдж ета Октяб рьско го район а | за счет средс тв бюдж ета Росто вской облас ти | за счет средс тв федер ально го бюдж ета |  | засчет средс тв бюдж ета Октяб рьско го район а | за счет средс тв бюдж ета Росто вской облас ти | за счет средс тв федер ально го бюдж ета |  | за счет средс тв бюд жета Октя брьс кого райо на | за счет средс тв бюд жета Рост овск ой обла сти | за счет средс тв феде раль ного бюд жета |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Артемовское сельское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Бессергеневско е сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Каменоломненс кое городское поселение | 10 933,9 | 0,0 | 10 933,9 | 0,0 | 5 656.7 | 0,0 | 5 656,7 | 0,0 | 531,8 | 0,0 | 531,8 | 0,0 | 91,5 | 0,0 | 91,5 | 0,0 |
| 5 | Керчикское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коммунарское сельское поселение | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Краснокутское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Краснолучское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Красюковское сельское поселение | 6 601,4 | 0,0 | 6 601,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Кривянское сельское поселение | 52,1 | 0,0 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мокрологское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Персиановское сельское поселение | 28 520,3 | 0,0 | 28 520,3 | 0,0 | 433,4 | 50,0 | 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 499,2 | 0,0 | 1 499,2 | 0,0 |

| № | Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| п/п | муниципальног о образования Октябрьского района | Всего | втом числе: |  |  | Всего | втом числе: |  |  | Всего | втом числе: |  |  | Всег о | втом числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | засчет средс тв бюдж ета Октяб рьско го район а | за счет средс тв бюдж ета Росто вской облас ти | за счет средс тв федер ально го бюдж ета |  | засчет средс тв бюдж ета Октяб рьско го район а | за счет средс тв бюдж ета Росто вской облас ти | за счет средс тв федер ально го бюдж ета |  | засчет средс тв бюдж ета Октяб рьско го район а | за счет средс тв бюдж ета Росто вской облас ти | за счет средс тв федер ально го бюдж ета, |  | за счет средс тв бюд жета Октя брьс кого райо на | за счет средс тв бюд жета Рост овск ой обла сти | за счет средс тв феде раль ного бюд жета |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Артемовское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бессергеневско е сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 732,6 | 0,0 | 10 852,7 | 8 79,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Каменоломненс кое городское поселение | 121,2 | 0,0 | 121,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 0,0 | 91,5 | 0,0 | 91,5 | 0,0 | 91,5 | 0,0 |
| 5 | Керчикское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коммунарское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Краснокутское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 8 | Краснолучское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Красюковское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Кривянское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мокрологское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Персиановское сельское поселение | 896,6 | 0,0 | 896,6 | 0,0 | 6 522,1 | 0,0 | 6 522,1 | 0,0 | 1 499,2 | 0,0 | 1 499,2 | 0,0 | 1 499,2 | 0,0 | 1 499,2 | 0,0 |

| № п/п | Наименование муниципальног о образования Октябрьского района | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | втом числе: |  |  | Всего | втом числе: |  |  | Всего | втом числе: |  |  | Всег о | втом числе: |  |  |
|  |  |  | засчет средс тв бюдж ета Октяб рьско го район а | за счет средс тв бюдж ета Росто вской облас ти | за счет средс тв федер ально го бюдж ета |  | засчет средс тв бюдж ета Октяб рьско го район а | за счет средс тв бюдж ета Росто вской облас ти | за счет средс тв федер ально го бюдж ета |  | засчет средс тв бюдж ета Октяб рьско го район а | за счет средс тв бюдж ета Росто вской облас ти | за счет средс тв федер ально го бюдж ета |  | за счет средс тв бюд жета Октя брьс кого райо на | за счет средс тв бюд жета Рост овск ой обла сти | за счет средс тв феде раль ного бюд жета |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 2 | Артемовское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Бессергеневско е сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Каменоломненс кое городское поселение | 5066, 1 | 0,0 | 5066, 1 | 0,0 | 5066, 1 | 0,0 | 5066, 1 | 0,0 | 5066, 1 | 0,0 | 5066, 1 | 0,0 | 5066, 1 | 0,0 | 5066, 1 | 0,0 |
| 5 | Керчикское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коммунарское сельское поселение | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 7 | Краснокутское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Краснолучское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Красюковское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Кривянское сельское поселение | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 0,0 |
| 11 | Мокрологское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Персиановское сельское поселение | 700,4 | 0,0 | 700,4 | 0,0 | 700,4 | 0,0 | 700,4 | 0,0 | 700,4 | 0,0 | 700,4 | 0,0 | 700,4 | 0,0 | 700,4 | 0,0 |