Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

17.03.2022                                    № 358       	                     р. п.  Каменоломни

# Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 08.11.2018 № 1523 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района			                         	       Л.В.Овчиева

Постановление вносит

сектор по молодежной политике и туризму

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации                                                                                                                                                     Октябрьского района

от 17.03.2022  № 358

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Молодёжь Октябрьского района» за 2021год

(далее – отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в рамках реализации муниципальной «Молодёжь Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 08.11.2018 № 1523 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий в сферах: патриотизма, волонтерской деятельности, организации досуга и занятости подростков и молодёжи, развития волонтёрского движения, укрепления семейных ценностей.

Постановлением главы Администрации Октябрьского района № 1197 от 19.10.2021г. создан молодежный многофункциональный центр 
в Октябрьском районе, который осуществляет свою деятельность на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Октябрьского района Ростовской области и является постоянно действующей  площадкой для содействия успешной самореализации и интеграции молодежи.

В 2021 году Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение достигло показателя 17 % от общего числа населения Октябрьского района. В целях стимулирования добровольческого участия граждан всех возрастов реализованы обучающие проекты, конкурсы: «Доброволец Дона», «Лидер Дона», конкурс «Лучший социальный проект», охват участников – 560 человек.

Волонтеры Октябрьского района приняли участие в федеральном проекте  «Формирование комфортной городской среды» по голосованию за общественные пространства, планируемые к благоустройству в 2022 году, Всероссийской переписи населения – 2020. В октябре 2021 г.  муниципальный центр добровольчества стал победителем «Премии Добра» имени Федора Тохтамышева». В декабре 2021 г. проведен муниципальный этап фестиваля «Доброфест».

В 2021г. на регулярной основе осуществлялась помощь приюту для животных «Святобор», конноспортивному клубу «Персей». Организована акция «Крышка – оживишка», сбор для благотворительного фонда «Оживи». Организована акция помощи по сбору товаров первой необходимости для детей, которые остались без родителей, помощь передана в Благотворительный Фонд «Я без мамы».

В 2021 г. в ходе реализации мероприятий осуществлено взаимодействие с  волонтерским отрядом Октябрьского Аграрно-технологического техникума, волонтерским центром Донского ГАУ «ДОБРО»,  некоммерческими организациями Октябрьского района (НКО Фонд поддержки гражданских инициатив «Содействие», НКО Фонд добрых дел «Доброта от сердца к сердцу», АНО ССАДИ «Мир один для всех», МО РРООСВДИДС «Ветер перемен» Октябрьского района), местным отделением «Опора России», спортивным клубом «Арес»,  ООО «Энергия Света»,  автомобильными клубами г. Шахты (Drag racing, Sueta sht, JDM Shahty, Marseille Schacty), сообществом «Автозвук».

Молодежь Октябрьского района приняла участие в областных мероприятиях: Школа амбассадоров добровольчества, окружной форум «Ростов»,  форум «Молодая Волна», «Гвоздики Отечества», конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», форум «Наследие», форум «Новый поворот», форум «Молодежная команда страны», Международном форуме гражданского участия «Мы Вместе», областном фестивале «Студенческая Весна», «Премии Добра» памяти Ф.Тохтамышева.

Системным направлением реализации молодежной политики является формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. 
В различных районных, областных акциях патриотической направленности приняли участие более 8750 человек из числа молодежи. В течение года проведены районные акции «Память поколений», «Удели внимание ветерану», «День с ветераном», «Ремонт ветерану», «Памяти Героев», «Тимуровский рейд», «Блокадный хлеб», проведены онлайн акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Стихи о той войне», «Фронтовые Песни», «Моя весна Победы». Молодые активисты посещали ветеранов, тружеников тыла и оказывали им необходимую помощь, в том числе по благоустройству дома. Команда Октябрьского района приняла участие в областной военно-спортивной игре «Орлёнок», патриотической акции «Встать в строй». Проведен конкурс «Гвоздики Отечества», театральный патриотический конкурс «Закулисье», акция - поздравление под окнами ветеранов совместно с духовым оркестром воинской части 3660, автопробег, приуроченный к празднованию Дня Победы, в целях благоустройства придомовых территорий ветеранов реализован проект по облагораживанию территории перед окнами ветеранов с высадкой цветов.

В целях пропаганды здорового образа жизни проведены мероприятия, районные акции и флешмобы, приуроченные ко Дню здоровья: «Ростовская область – территория здоровья», день борьбы со СПИДом, Дни большой профилактики, зарядка с чемпионом, районная акция «Нет наливайкам!», районная акция «Мы за ЗОЖ», флешмоб «Новое поколение».

В рамках областной акции «Волонтеры ради жизни», проходили такие мероприятия как: «Твое здоровье в твоих руках», «Питайся правильно», «Мы выбираем ЗОЖ», ежегодная социальная акция «Мы против алкоголя».

С целью повышения уровня информированности молодежи по проблемам, связанным с курением и о пагубном воздействии табака на здоровье, проведены акции, направленные на мотивацию отказа от курения: «Конфета вместо сигареты», «Молодежь выбирает здоровый образ жизни «Твой выбор».

Проведен ряд тематических мероприятий, направленных 
на противодействие экстремизма и терроризма в молодежной среде. В ходе мероприятий использовались агитационные материалы и плакаты по теме - «Нет терроризму!»; участникам мероприятий раздавали листовки и памятки 
c инструкциями о том, как вести себя, чтобы не стать жертвой террористов; использовались видеоролики антитеррористической направленности, для подростков были показаны антитеррористические и документальные фильмы. Проведены районные акции: «Журавлик памяти», «Цветы памяти», «Белая лента», «Свеча памяти», «Эхо Беслана», «Диктант Победы». В мероприятиях приняли участие более 9500 человек.

В деятельность молодежного студенческого самоуправления в Донском ГАУ, Октябрьском аграрно-технологическом техникуме вовлечено 170 человек, количество студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, составило 730 человек или 35%, от общего количества студентов 2085 чел.

В целях информирования о мероприятиях, проводимых органом молодежной политики, использовались печатные и интерактивные ресурсы, 
в том числе официальный сайт Администрации района в сети Интернет, газета «Сельский Вестник», местная радиостанция. Активно используются действующие на федеральном уровне популярные электронные социальные сети («ВКонтакте», «Instagram», «), что способствует большей доступности информации, возможности добавления комментариев молодёжи
 к новостям, фото- и видеоматериалам, что помогает учесть их мнение
 в дальнейшей работе органа молодежной политики Администрации Октябрьского района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы:

В рамках подпрограммы № 1 «Поддержка молодежных инициатив» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

По основному мероприятию 1.1. «Обеспечение проведения мероприятий 
по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив» проведено более 15 мероприятий по вовлечению молодежи 
в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития с общим охватом участников более 4500 человек. Мероприятие выполнено. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

По основному мероприятию 1.2. «Укрепление материально-технического обеспечения многофункционального центра поддержки молодежных инициатив» постановлением главы Администрации Октябрьского района № 1197 от 19.10.2021г. создан молодежный многофункциональный центр 
в Октябрьском районе.

В рамках подпрограммы № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

По основному мероприятию Обеспечение проведения мероприятий 
по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Октябрьского района проведено 10 мероприятий с общим охватом участников более 8 000 человек. Мероприятие выполнено. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

По основному мероприятию 3.1. «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив» проведено 15 мероприятий с общим охватом более 5000 человек. Мероприятие выполнено. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

По основному мероприятию 3.2. «Реализация регионального проекта «Социальная активность». Численность социально активной молодежи составила более 5000 человек. Достигнут показатель вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность 17 %. Мероприятие выполнено. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

По основному мероприятию 4.1. «Функционирование и развитие муниципального многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого центра» на территории Октябрьского района функционирует молодежный многофункциональный центр, а так же  муниципальный центр добровольчества и волонтерства. Мероприятие выполнено. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

Такая комплексная работа способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств. Основные мероприятия муниципальной программы выполнены 
в полном объеме в связи с отсутствием факторов, негативно повлиявших на ход                         реализации муниципальной программы в 2021 году.

Сведения об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены 
в приложении № 3 к настоящему отчету.

В муниципальной программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений района.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и                       внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 438,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 32,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 405,6 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 № 2007 «О бюджете Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 438,5 тыс. рублей.   В соответствии со сводной бюджетной росписью – 438,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 32,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 405,6 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 438,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 32,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 405,3 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены 
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета района, областного бюджета составила 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составила 1,0 (1/1).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
по итогам 2021 года является высокой.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы, подпрограмм                                       муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной                     программы предусмотрено 16 показателей, фактические значения которых                   соответствуют плановым. Предусмотрено - 18 показателей, выполнено – 18 показателей.

Показатель 1. «Доля  молодежи, вовлеченной в социальную практику»: плановое значение - 16 процентов; фактическое значение – 17 процентов.

Показатель 2. «Доля молодежи, охваченной мероприятиями 
по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи»:  плановое значение -22,5 процента, фактическое значение – 22,5 процента.

Показатель 1.1. «Количество молодых людей, принимающих участие 
в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» плановое значение – 262 человек, фактическое значение - 265 человек.

Показатель 1.2. «Число реализованных муниципальным образованиям 
в Октябрьском районе профориентационных проектов среди молодежи, направленных на построение эффективной траектории профессионального развития молодого человека» плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 1.3. «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность 
по развитию молодежного самоуправления» плановое значение - 2,9 процента, фактическое значение – 2,9 процента.

Показатель 1.4. « Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность»: плановое значение - 10,2 процентов,                 фактическое значение - 10,2 процентов.

Показатель 1.5. «Количество разработанных/внедренных молодежных социальных проектов» плановое значение – 2/2 единиц, фактическое значение 3/3 единиц.

Показатель 1.6. «Доля молодежи, имеющей позитивное отношение 
к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей» плановое значение – 72 процента, фактическое значение 72 процента.

Показатель 1.7. «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений» плановое значение – 23,3 процентов, фактическое значение 23,3 процентов.

Показатель 1.8. «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов» плановое значение – 40,0 процентов, фактическое значение – 40,0 процентов.

Показатель 2.1. «Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями»: плановое значение – 37,3 процентов,                  фактическое значение – 37,3 процентов.

Показатель 2.2. «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях 
по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям»: плановое значение – 18,1 процентов, фактическое значение – 18,1 процентов.

Показатель 3.1. «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» плановое значение – 17 процентов, фактическое значение  - 17 процентов.

Показатель 3.2. «Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом (процентов)» плановое значение – 22,9 процентов, фактическое значение – 22,9 процентов.

Показатель 3.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи 
в муниципальном образовании (процентов)» плановое значение – 36 процентов, фактическое значение – 36 процентов.

Показатель 3.4. «Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (процентов)» плановое значение – 5,3 процентов, фактическое значение – 5,3 процентов.

Показатель 4.1. «Функционирование и развитие муниципального многофункционального молодежного  центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого центра», плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 4.2.«Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимисяв социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия государственной молодежной политики», плановое значение – 54 процента, фактическое значение – 54 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной                          программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием                       отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету 
о реализации муниципальной программы.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются значениями показателей (индикаторов). Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 100,0 процентов.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены 
в объеме 100,0 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 100,0 процентов, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету 
о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 17:17=1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 22,5:22,5=1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 262:265=1,01;

степень достижения целевого показателя 1.2 –2:2=1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 2,9:2,9=1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 10,2:10,2=1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5. – 2/2:3/3=1,50;

степень достижения целевого показателя 1.6. – 72,0:72,0=1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7. – 23,3:23,3=1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 – 40,0:40,0=1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 37,3:37,3=1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 18,1:18,1=1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 17,0:17,0=1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 22,9:22,9=1,00;

степень достижения целевого показателя 3.3. – 36,0:36,0=1,00;

степень достижения целевого показателя3.4. – 5,3:5,3=1,00.

степень достижения целевого показателя 4.1.- 1,0:1,0=1,00.

степень достижения целевого показателя 4.2.-54,0:54,0=1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1,00+1,00+1,01+1,00+1,00+1,00+1,50+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+

1,00+1,00+1,00+1,00):18=1,02>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых  за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 1: 2/2=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 2: 1/1=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 3: 2/2=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 4: 1/1=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий программы: (1+1+1+1)/4=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района - СРМ =4/4=1;

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района – ССУЗ=438,5/438,5=1

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района – Эис = 1/1=1; 1>0.95, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы –

УРпр=1х0,5+1х0,3+0,99х0,2=0,5+0,3+0,19=0,99;0,99>0.95,что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы в 2021 году.

Условия софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и составили 92,5% - областной бюджет, 7,5% - бюджет района.

Раздел 7. Дальнейшая реализация муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района»

В целом государственная молодежная политика на территории Октябрьского района продолжает развиваться с положительной динамикой, достигнув позитивных результатов по всем показателям ее реализации, налажена системная работа между комитетом по молодежной политике Ростовской области, Агентством Молодежных инициатив Ростовской области, Центром патриотического воспитания Ростовской области, общественными организациями, администрациями сельских поселений. Программный подход позволил проводить планомерную работу по формированию целостной системы поддержки молодежи обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи, вовлечению молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития, формированию у молодежи российской идентичности 
и профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Работа будет продолжена
и в последующие 2022 - 2023 годы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района				      Н.Н.Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодёжь Октябрьского района» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Ответственный исполнитель – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., участник - заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | Х | Х | Х | Реализация основного мероприятия | Основное мероприятие и мероприятия реализованы в полном объеме | - |
| - 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Ответственный исполнитель – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., участник - заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | Увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития |  |
| - 3 | Контрольное событие мероприятия 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | ## Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение 5-ти мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив; охват участников - не менее 150 человек | Проведено 15-ть мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив. Охват участников составил более 4500чел. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технического обеспечения многофункционального молодежного центра поддержки молодежных инициатив. | Ответственный исполнитель – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., участник - заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | Увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития |  |
| - 3 | Контрольное событие мероприятия 1.2. Укрепление материально-технического обеспечения многофункционального молодежного центра поддержки молодежных инициатив. | ## Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | Увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития |  |
| - 4 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | ## Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | Х | Х | Х | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Достигнуто формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей. Увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |
| - 5 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Октябрьского района | ## Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Достигнуто формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей.Увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |
| - 6 | ## Контрольное событие мероприятия 2.1. ## Проведение 7-ми мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых люде | ## Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение 7-ми мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Октябрьского района; охват участников более 3600 | Проведено 10 мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Октябрьского района; охват участников более 5000. |  |
| - 7 | ## Подпрограмма 3 ## «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | ## Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ## Предоставление гражданам Октябрьского района возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | Гражданам Октябрьского района предоставлены возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, реализованы добровольческие (волонтерские) программы, расширено участие добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере |  |
| - 8 | ## Основное мероприятие 3.1. ## Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | ## Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ## Предоставление гражданам Октябрьского района возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | Гражданам Октябрьского района предоставлены возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, реализованы добровольческие (волонтерские) программы, расширено участие добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере |  |
| - 9 | ## Контрольное событие мероприятия 3.1. ## Проведение 5 мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность | ## Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ## Проведение 5-ми мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, с охватом более 4000 | ## Проведено 15 мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, с охватом более 8000 чел. |  |
| - 10 | Основное мероприятие 3.2. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | ## Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ## Предоставление гражданам Октябрьского района возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширения участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | Гражданам Октябрьского района предоставлены возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, реализованы добровольческие (волонтерские) программы, расширено участие добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере |  |
| - 11 | Контрольное событие мероприятия 3.2 Количество социально-активной молодежи 17 % от общей численности молодежи Октябрьского района | ## Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ## Количество социально-активной молодежи 17 % от общей численности молодежи Октябрьского района | Численность социально активной молодежи составила 4050 человек. |  |
|  | ## Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | ## Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ## Создание условий для совершенствования и поддержки системы муниципальных организаций, общественных объединений, а так же иных организаций всех форм собственности, обеспечивающих возможность для оказания услуг и проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи | Создан МДЦ на базе СОК «Нива» |  |
|  | ## Основное мероприятие 4.1.Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, развития добровольчества) | Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ## Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории Октябрьского района» | Увеличена численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории Октябрьского района» |  |
|  | ## Контрольное событие мероприятия 4.1. ## Создание многофункционального молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, развития добровольчества) | Участник – начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района – Хмелева М.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ## Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории Октябрьского района | Увеличена численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории Октябрьского района» |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодёжь Октябрьского района» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Молодежь Октябрьского района» | Всего | 438,5 | 405,6 | 438,2 |
|  | местный бюджет | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 405,6 | 405,6 | 405,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | областной бюджет <2> | 405,6 | 405,6 | 405,3 |
|  | внебюджетные источники <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Всего | 412,1 | 412,1 | 411,9 |
|  | местный бюджет | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 381,2 | 381,2 | 381,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | областной бюджет <2> | 381,2 | 381,2 | 381,0 |
|  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Всего, <3> | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технического обеспечения многофункционального молодежного центра поддержки молодежных инициатив | Всего, <3> | 380,0 | 380,0 | 379,8 |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | Всего | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | областной бюджет <2> | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1: Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Октябрьского района | Всего, <3> | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Всего | 13,2 | 13,2 | 13,1 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 12,2 | 12,2 | 12,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | областной бюджет <2> | 12,2 | 12,2 | 12,1 |
|  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1: Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | Всего, <3> | 12,2 | 12,2 | 12,1 |
| Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | областной бюджет <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1.Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, развития добровольчества) | Всего, <3> | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодёжь Октябрьского района» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа «Молодежь Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процент | 16 | 17 | 17 | - |
| 1.2 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. | процент | 22 | 22,5 | 22,5 | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | 260 | 262 | 265 | Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в конкурсах в связи с проведением заочных конкурсов. |
| 2.2 | Число реализованных муниципальным образованиям в Октябрьском районе профориентационных проектов среди молодежи, направленных на построение эффективной траектории профессионального развития молодого человека | единиц | 1 | 2 | 2 | - |
| 2.3 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | процентов | 2,6 | 2,9 | 2,9 | - |
| 2.4 | Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность | процентов | 10,1 | 10,2 | 10,2 | - |
| 2.5 | Количество разработанных/внедренных молодежных социальных проектов | единиц | 2/2 | 2/2 | 3/3 | Разработано большее количество проектов, чем запланировано. |
| 2.6 | Доля молодежи, имеющей позитивное отношение к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей | процентов | 71,0 | 72,0 | 72,0 | - |
| 2.7 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | процентов | 22,3 | 23,3 | 23,3 | - |
| 2.8 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов | процентов | 30,0 | 40,0 | 40,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процентов | 22,3 | 37,3 | 37,3 | - |
| 3.2. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процентов | 18,0 | 18,1 | 18,1 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процентов | 16,0 | 17,0 | 17,0 | - |
| 4.2 | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом (процентов) | процентов | 19,3 | 22,9 | 22,9 | - |
| 4.3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании (процентов) | процентов | 33,3 | 36,0 | 36,0 | - |
| 4.4 | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (процентов) | процентов | 3,9 | 5,3 | 5,3 | - |
| 5. | Подпрограмма 4«Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | «Функционирование и развитие муниципального многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого центра» | единиц | - | 1 | 1 | - |
| 5.2. | «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия государственной молодежной политики» | процентов | - | 54 | 54 | - |