PAGE  
1

	[image: image1.jpg]




	Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	30.01.2026
	№ 116
	р.п. Каменоломни

	

	О внесении изменений в  постановление Администрации Октябрьского района  от 05.12.2019  № 1458 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий»


	


В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 №1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района»,  руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район», на основании Решения Собрания депутатов Октябрьского района,  №247 от 25.12.2025 «О бюджете Октябрьского района на 2026 и плановый период  2027 и 2028 годов», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 3,, п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 5 ст. 52 Уставы муниципального образования «Октябрьский район» утвержденным решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 29.05.2020 №236.

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района  от 05.12.2019 №1458 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий», изложив приложение  к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. 
	Временно исполняющий 
обязанности  главы

Администрации Октябрьского района          
	

	Т.В. Юшковская


	Постановление вносит
	

	МКУ «ДС И ЖКХ»
	


                         Приложение № 1

к постановлению
 Администрации
Октябрьского района

                                                                                             от 30.01.2026 № 116
Муниципальная программа 
Октябрьского района
«Комплексное развитие сельских территорий»
I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

Муниципальной программы
 «Комплексное развитие сельских территорий»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной
программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
С 2020 года в Октябрьском районе реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий». За период с 2020 года по 2023 год было реализовано:
- строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) на общую сумму 6,6 млн. руб.
- капитальный ремонт канализационной сети на сумму 1,6 млн. руб.;
- выборочный капитальный ремонт сетей
 водоснабжения на сумму 4,0 млн. руб.;
- капитальный ремонт объектов культуры -  6 на сумму 87,1 млн. руб.;
- капитальный ремонт и реконструкция учреждений образования - 3 на сумму 224,1 млн. руб.;
- выборочный капитальный ремонт МБУЗ ЦРБ на сумму  17,5 млн. руб.;
- обустройство многофункциональной спортивной площадки на общую сумму 4,5 млн. руб.;
- дороги на сумму 43,6 млн. руб.
- благоустроено 5 парковых зон и общественно значимых территорий на общую сумму 11,4 млн. руб.
Укрепление инфраструктурного потенциала сельских территорий, повышение привлекательности для проживания трудоспособного населения в сельской местности  является неотъемлемым фактором повышения уровня и качества жизни сельского населения. Очередность граждан на улучшение жилищных условий сохраняется.  Поэтому необходим комплексный подход к реализации механизма государственной поддержки сельских территорий, в первую очередь, для решения проблемы обеспечения сельского населения жильем и его современного обустройства как основы для создания конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. 

Кроме того, развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях является одним из главных условий активизации инвестиционных процессов в районе. Реализованные или планируемые к реализации инвестиционные проекты на сельских территориях района  являются одним из преимущественных критериев отбора для предоставления государственной поддержки на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий.

В соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года сформирована данная муниципальная программа. 

Участие муниципальных образований 
Октябрьского района в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы принимают участие муниципальные образования Октябрьского района. 

Муниципальные образования участвуют в осуществлении мероприятия по поддержке инфраструктурного и транспортного обустройства сельских территорий.
Перечень инвестиционных проектов по строительству и реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры в поселениях Октябрьского района приведен в приложении № 1 к муниципальной программе. 
2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
Октябрьского района  в сфере реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий «Октябрьский район»»
Приоритетами являются:
улучшение демографической ситуации в сельской местности;
совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры;

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий;

увеличение притока трудовых ресурсов для работы в сельской местности;

создание условий для увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств.

Целями являются:

сохранение к концу 2030 года доли сельского населения в общей численности населения района  на уровне 85 процентов;  
повышение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 72,5 процента.

повышение к концу 2030 года  обеспечения  населения питьевой водой в сельских населенных пунктах до 100 процентов.

 повышение к концу 2030 года  уровня газификации домов  (квартир) в сельских населенных пунктах  до 95 процентов.
3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Октябрьского района государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 и государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748.
Взаимосвязь муниципальной  программы с Государственной программой Ростовской области достигается путем её формирования с учетом параметров областной государственной программы, включения мероприятий и результатов предоставления субсидий, обозначенных в правилах и заключенных соглашениях, а также выполнения обязательств, предусмотренных соглашениями.
Реализация муниципальной программы взаимосвязана с достижением следующих показателей Государственной программы Ростовской области и Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года: доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, доля сельского населения в общей численности населения Октябрьского района, соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств.
4. Задачи государственного управления в сфере реализации муниципальной программы

Задачами являются:

создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

создание условий для повышения комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах;

обеспечение улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района осуществляют проведение мероприятий по поддержке инфраструктурного и транспортного обустройства сельских территорий.

При этом при формировании предложений по включению расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры, в приоритетном порядке рассматриваются предложения муниципальных образований по объектам, проектная документация по которым разработана за счет средств внебюджетных источников.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
ПАСПОРТ

Муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» 
	Основные положения
Куратор муниципальной  программы Октябрьского района
	–
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района по вопросам муниципального хозяйства  Палько Андрей Владимирович,

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района
	–
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеева Александра Михайловича.

	Период  реализации муниципальной программы Октябрьского района
	–
	этап I: 2020 – 2024 годы;

этап II: 2025 – 2030 годы;

	Цели муниципальной программы Октябрьского район
	–


	сохранение к концу 2030 года доли сельского населения в общей численности населения района  на уровне 85 процента;  

повышение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 72 процента.

повышение к концу 2030 года  обеспечения  населения питьевой водой в сельских населенных пунктах до 100 процентов.  
повышение к концу 2030 года  уровня газификации домов  (квартир) в сельских населенных пунктах  до   95 процентов.

	
	
	

	
	
	

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации


	–
	521 356,4тыс. рублей:

этап I: 498 654,4тыс. рублей; 

этап II:  22 702,0тыс. рублей

	Связь с государственными программами
	–
	национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни,
государственные программы Российской Федерации и Ростовской области:

государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства  Российской Федерации от  31.05.2019 № 696;

государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 №748.  




 2. Показатели муниципальной программы Октябрьского района
«Комплексное развитие сельских территорий» 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показа-теля
	Базовое значение показателя
	Значения показателя
	Документ
	Ответст-венный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030 справочно
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	1

	

	
	1. Цель  муниципальной  программы                                                                                                                                                                                         «Сохранение к концу 2030 года доли сельского населения в общей численности  населения района  на уровне  85 процента;)

	1.1
	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения  Октябрьского района 

	МП 
	возрастание
	процентов 
	статистический
	85
	2023
	     83,2
	83,5
	83,8
	84,0
	85,5
	«Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»
	Комитет по управлению имуществом Октябрьского района в лице начальника  муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеева  Александра Михайловича
	Увеличение темпа роста комплексного развитие сельских территорий
	Информационная система отсутствует

	
	2.Цель  муниципальной  программы                                                                                                                                                                                          «Повышение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 32,6 процента».

	2.1
	Показатель 2. Доля общей

площади

благоустроенных

жилых

помещений в

сельских

населенных

пунктах Октябрьского района
	МП 
	возрастание
	процентов 
	статистический
	68,8
	2023
	72,0
	72,1
	72,2
	72,3
	72,5
	Муниципальная программа Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» №1732 от 30.12.2025г


	Комитет по управлению имуществом Октябрьского района в лице начальника  муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеева  Александра Михайловича
	Увеличение темпа роста комплексного развитие сельских территорий
	Информационная система отсутствует

	
	3..Цель  муниципальной  программы
 « Повышение к концу 2030 года  обеспечения  населения питьевой водой в сельских населенных пунктах до 100 процентов».  

	3.1
	Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района:
	МП 
	возрастание
	процентов 
	статистический
	91,3
	2023
	 91,3
	91,3
	93,0
	95,0
	100
	Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»
	Комитет по управлению имуществом Октябрьского района в лице начальника  муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеева  Александра Михайловича
	Увеличение темпа роста комплексного развитие сельских территорий
	Информационная система отсутствует

	                                                                                  4. Цель  муниципальной  программы                                                                                                                          «Повышение к концу 2030 года  уровня газификации домов  (квартир) в сельских населенных пунктах  до   95 процентов»

	4.1.
	Повышение уровня газификации района
	МП 
	возрастание
	процентов 
	статистический
	92,5
	2023
	93,0
	93,2
	93,5
	94,0
	95,0
	Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»
	Комитет по управлению имуществом Октябрьского района в лице начальника  муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеева  Александра Михайловича
	Увеличение темпа роста комплексного развитие сельских территорий
	Информационная система отсутствует


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ 

п/п
	Задача структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов 

от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями


	1
	2
	3
	4

	1. Иные муниципальные проекты

	          1.1  Муниципальный проект                             

                        «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Октябрьского района»

Ответственный за реализацию: Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казённого учреждения  «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»  в лице начальника   Сватеева Александра Михайловича

Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	1.1
	1.1 Созданы условия для улучшения жилищных условий на сельских территориях.
	Стабилизация демографической ситуации в сельской местности, сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в специалистах за счет предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
	Доля сельского населения в общей численности населения;

	                    1.2. Муниципальный проект  
 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Ответственный за реализацию: Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казённого учреждения  «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»  в лице начальника   Сватеева Александра Михайловича

Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	2.1
	2.1  Повышен уровень обустройства сельских территорий объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.
	Реализованы проекты по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, предназначенных для компактной жилищной застройки, по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, реализованы проекты комплексного развития сельских территорий, повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях
	Доля сельского населения в общей численности населения;


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы района
	№ 

п/п
	Наименование муниципальной программы, 

структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий» (всего), из них:
	670,0
	7 922,0
	355,0
	13 755,00
	22 702,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,00
	11 497,2
	11 497,2

	
	   бюджет  Октябрьского района
	670,0
	7 922,0
	355,00
	2 257,8
	11 204,8

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Муниципальный проект 1,1  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского  населения Октябрьского района» (всего), из них:
	0,0
	355,0
	355,0
	355,0
	1 065,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   бюджет  Октябрьского района
	0,0
	355,0
	355,0
	355,0
	1 065,0

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Комплекс процессных мероприятий 1,2  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (всего), из них:
	670,0
	7 567,0
	0,000
	13 400
	21 637,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,00
	11 497,2
	11 497,2

	
	   бюджет  Октябрьского района
	670,0
	7 567,0
	0,00
	1 902,8
	10 139,8

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


I. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
1. Основные положения 

	1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий 
	–
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного  учреждения  «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства »  Сватеев А.М.

	2.
	Связь с муниципальной программой Октябрьского района
	–
	Муниципальная программа Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий»


         2.Показатели  комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показа-теля
	Базовое значение показателя 
	                                                            Значения показателя 
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	Значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание  и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	
	

	1.2
	Показатель 2.

 Доля общей

площади

благоустроенных

жилых

помещений в

сельских

населенных

пунктах Октябрьского района


	МП 
	возрастание
	процентов 
	ведомственный
	68,8
	2023
	72,0
	72,1
	72,2
	72,3
	72,5
	Муниципальная программа Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» №1732от 30.12.2025г
	Комитет по управлению имуществом  Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеева  Александра Михайловича
	Увеличение темпа роста комплексного развитие сельских территорий
	Информационная система отсутствует


3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

	№ 

п/п
	Задача структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов 

от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями


	1
	2
	3
	4

	          1 Муниципальный проект                             

                        «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Октябрьского района»

Ответственный за реализацию: Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казённого учреждения  «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»  в лице начальника   Сватеева Александра Михайловича

Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	1.1
	1.1 Созданы условия для улучшения жилищных условий на сельских территориях.
	Стабилизация демографической ситуации в сельской местности, сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в специалистах за счет предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
	Доля сельского населения в общей численности населения;

	                                                       .2. Комплекс процессных мероприятий                                                                             «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Ответственный за реализацию: Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казённого учреждения  «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»  в лице начальника   Сватеева Александра Михайловича

Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	2.1
	2.1  Повышен уровень обустройства сельских территорий объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.
	Реализованы проекты по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, предназначенных для компактной жилищной застройки, по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, реализованы проекты комплексного развития сельских территорий, повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях
	Доля сельского населения в общей численности населения;


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы района

	№ 

п/п
	Наименование муниципальной программы, 

структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий» (всего), из них:
	670,0
	7 922,0
	355,0
	13 755,00
	22 702,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,00
	11 497,2
	11 497,2

	
	   бюджет  Октябрьского района
	670,0
	7 922,0
	355,00
	2 257,8
	11 204,8

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Муниципальный проект  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» (всего), из них:
	0,0
	355,0
	355,0
	355,0
	1 065,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	   областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   бюджет  Октябрьского района
	0,0
	355,0
	355,0
	355,0
	1 065,0

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Комплекс процессных мероприятий 2  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (всего), из них:
	670,0
	7 567,0
	0,000
	13 400
	21 637,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,00
	11 497,2
	11 497,2

	
	   бюджет  Октябрьского района
	670,0
	7 567,0
	0,00
	1 902,8
	10 139,8

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы 

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата),

контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 

(ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган 
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Реализованы мероприятия  по повышению уровня инженерной инфраструктуры»

шрифт
	Х
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы


	Информационная система отсутствует



	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1  Разработана проектная документация на выполнение работ на строительства объектов теплоснабжения
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	2.1.2
	Контрольная точка   2.1 2  Разработана проектная документация на  выполнение работ по  реконструкции, объектов теплоснабжения 
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г 

	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	2.1.3
	Контрольная точка 2.1.3  Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту, объектов теплоснабжения
	30 декабря 2026 г,                30 декабря 2027г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	2.1.4
	Контрольная точка 2.1.4  Разработана проектная документация на выполнение работ текущему  ремонту, объектов теплоснабжения
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	2.1.5
	Контрольная точка 2.1.5  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов теплоснабжения.
	30 декабря 30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	2.1.6
	Контрольная точка      2 1.6  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объектов теплоснабжения
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	2.1.7
	Контрольная точка 2.1.7  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	2.1.8
	Контрольная точка 2.1.8  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту  объектов теплоснабжения
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	2.1.9
	Контрольная точка 2.1.9 Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению строительства объектов теплоснабжения.


	30 декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	2.1.10
	Контрольная точка  2.1.10  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по реконструкции объектов теплоснабжения.


	30 декабря 2026 г,                30 декабря 2027г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	2.1.11
	Контрольная точка 2.1.11  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения.


	30 декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	2.1.12
	Контрольная точка  2.1.12.  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по текущему ремонту объектов теплоснабжения.


	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	2.1.13
	Контрольная точка 2.1.3  Разработана проектная документация на выполнение работ на строительства объектов питьевого водоснабжения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г 
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	2.1.14
	Контрольная точка 2.1.14  Разработана проектная документация на  выполнение работ по  реконструкции, объектов питьевого водоснабжения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,  
               30 декабря 2028 г 30 декабря 2028
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	     2.1.15
	Контрольная точка 2.1.15  Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту, объектов питьевого водоснабжения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	            2.1.16
	Контрольная точка 2.1.16   Разработана проектная документация на выполнение работ текущему  ремонту, объектов питьевого водоснабжения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	    2.1.17
	Контрольная точка 2.1.17. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов питьевого водоснабжения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г 
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	   2.1.18
	Контрольная точка 2.1.18  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объектов питьевого водоснабжения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г 
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	   2.1.19
	Контрольная точка 2.1.19  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	   2.1.20
	Контрольная точка 2.1.20  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту  объектов питьевого водоснабжения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	           2.1.21
	Контрольная точка 2.1.21  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению строительства объектов питьевого водоснабжения.
	 30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	          2. 1.22
	Контрольная точка 2.1.2.2  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по реконструкции объектов питьевого водоснабжения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г 
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	  2 1.23
	Контрольная точка 2.1.23  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по капитальному ремонту объектов питьевого водоснабжения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	   2.1.24
	Контрольная точка 2.1.24  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	   2.1.25
	Контрольная точка 2.1.25  Разработана проектная документация на выполнение работ на строительства объектов водоотведения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	   2.1.26
	Контрольная точка 2.1.26   Разработана проектная документация на  выполнение работ по  реконструкции, объектов водоотведения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	    2.1.27
	Контрольная точка 2.1.27   Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту, объектов водоотведения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	            2.1.28
	Контрольная точка 2.1.28   Разработана проектная документация на выполнение работ текущему  ремонту, объектов водоотведения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	    2.1.29
	Контрольная точка 2.1.29  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов водоотведения..
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	    2.1.30
	Контрольная точка 2.1.30 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объектов водоотведения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт

	АЦК финансы

	               2.1.31
	Контрольная точка 2.1.31 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоотведения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	    2.1.32
	Контрольная точка 2.1.32 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту  объектов водоотведения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	    2.1.33
	Контрольная точка 2.1.33 Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению строительства объектов водоотведения.
	30 декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	   2.1.34
	Контрольная точка 2.1.34. Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по реконструкции объектов водоотведения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	   2.1.35
	Контрольная точка 2.1.35  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по капитальному ремонту объектов водоотведения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	   2.1.36
	Контрольная точка 2.1.36  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по текущему ремонту объектов водоотведения.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г 
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	                   2.2
	Мероприятие (результат) 2.2  «Реализованы мероприятия  по повышению уровня обустройства сельских территорий, социальной и транспортной инфраструктуры»
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	    2.2.1
	Контрольная точка 2..2.1  Разработаны проекты по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	     2.2.2
	Контрольная точка 2.2.2  Реализованы  проекты по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г 
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	     2.2.3
	Контрольная точка 2.2.3  Разработаны проекты по благоустройству сельских территорий.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	      2.2.4
	Контрольная точка 2.2.4  Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М 
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	             2.2.5
	Контрольная точка 22..5  Разработаны проекты по созданию современного облика сельских территорий.
	
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	        2..2.6
	Контрольная точка 2.2.6  Реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	       2.2.7
	Контрольная точка 2.2.7  Разработана проектная документация на проведение работ по  нанесения твердого покрытия автомобильных  дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим  общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-                   коммунального хозяйства» Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	     2.2.8
	Контрольная точка 2.2.8  Введены в эксплуатацию автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим  общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
	30 
декабря 2025,                
30 
декабря 2026,                
30 
декабря 2026 г,                30 декабря 2027 г,                 30 декабря 2028 г
	Комитет по управлению имуществом в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует


                                                                                                                                                                Приложение №4
 к муниципальной программе

 Октябрьского района
«Комплексное развитие  сельских территорий»         

ПЕРЕЧЕНЬ

населенных пунктов входящих в состав муниципальных образований Октябрьского района.
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Наименование населенного пункта

	1
	2
	3
	4

	    1
	Алексеевское сельское поселение
	1
	с. Алексеевка

	
	
	2
	х. Ильичевка

	
	
	3
	х. Шевченко

	    2
	Артемовское сельское поселение
	4
	п. Атюхта,

	
	
	5
	п. Качкан

	
	
	6
	п. Новокадамово

	
	
	7
	п. Равнинный

	
	
	8
	х. Киреевка

	
	
	9
	х. Новая Бахмутовка

	   3
	Бессергеневское сельское поселение
	10
	ст. Бессергеневская

	
	
	11
	ст. Заплавская

	
	
	12
	х. Калинин

	   4
	Каменоломненское  городское поселение
	13
	пгт. Каменоломни

	   5.
	Керчикское сельское поселение
	14
	п  Атлантово

	
	
	15
	п. Залужный

	
	
	16
	х. Веселая Бахмутовка

	
	
	17
	х. Керчик-Савров

	
	
	18
	х.  Степной

	
	
	19
	станция Керчик

	   6.
	Коммунарское сельское поселение
	20
	п .Верхнегрушевский

	
	
	21
	п. Заречный

	
	
	22
	п. Заозерье

	
	
	23
	х. Коммуна

	
	
	24
	п. Красногорняцкий

	
	
	25
	п. Малая Сопка

	
	
	26
	п. Новосветловский

	
	
	27
	х. Привольный

	
	
	28
	п. Староковыльный

	   7.
	Красюковское сельское поселение
	29
	х. Аюта

	
	
	30
	х. Красный

	
	
	31
	сл. Красюковская

	
	
	32
	х. Миллеров

	
	
	33
	п. Новоперсиановка

	
	
	34
	х. Сусол

	
	
	35
	х. Яново-Грушевский

	   8.
	Кривянское  сельское поселение
	36
	ст. Кривянская

	   9.
	Краснокутское сельское поселение
	37
	п. Интернациональный

	
	
	38
	х. Веселый

	
	
	39
	х. Калиновка

	
	
	40
	х. Красный Кут

	
	
	41
	х. Марьевка

	
	
	42
	х. Новогригорьевка

	
	
	43
	х. Новопавловка

	   10.
	Краснолучское сельское поселение
	44
	п. Нижнедонской

	
	
	45
	х. Красный Луч

	
	
	46
	х. Озерки

	
	
	47
	х. Первомайский

	
	
	48
	х. Ягодинка

	   11.
	Мокрологское сельское поселение
	49
	п. Мокрый Керчик

	
	
	50
	п  Мокрый Лог

	
	
	51
	п. Новозарянский

	
	
	52
	п Новощербаков

	
	
	53
	х. Коммуна им. Ленина

	
	
	54
	х. Костиков

	
	
	55
	х. Маркин

	
	
	56
	х. Николаевка

	12.
	Персиановское  сельское поселение
	57
	п. Кадамовский

	
	
	58
	п. Персиановский


Управляющий делами
Администрации Октябрьского района                                                 Н.В. Сорочинская

