Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022                                             № 1866                            р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1565 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2022 год»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1565 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2022 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

## Постановление вносит

## отдел культуры, физической

## культуры и спорта

## Администрации Октябрьского района

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Октябрьского района

## от 30.12.2022 № 1866

## ПЛАН

## реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» на 2022 год

| ## № п/п | ## Номер и наименование | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)* | ## Ожидаемый результат (краткое описание) | ## Плановый срок реализации | ## Объем расходов, (тыс. рублей)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## всего | ## Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | ## Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | ## Внебюджетные источники |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |
| ## 1 | ## Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Х | ## Х | ## 168 189,7 | ## 163 265,1 | ## - | ## 4 924,6 |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры |  | ## обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и памятников ВОВ; ## закупка современного оборудования | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | ## 51 942,3 | ## 51 942,3 | ## - | ## - |
| ## 3 | ## Мероприятие 1.1.1: Капитальный ремонт архитектурно-скульптурной композиции "Книга памяти" по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, площадь 50-летия Победы |  |  |  | ## 9 819,0 | ## 9 819,0 | ## - | ## - |
| ## 4 | ## Мероприятие 1.1.2: Выборочный капитальный ремонт сельского Дома культуры п.Новоперсиановка, по адресу: ул. Советская, 12, п.Новоперсиановка, Октябрьский район, Ростовская область |  |  |  | ## 2 765,6 | ## 2 765,6 | ## - | ## - |
| ## 5 | ## Мероприятие 1.1.3: Капитальный ремонт здания Яново-Грушевского СДК Октябрьского района Ростовской области х. Яново-Грушевский ул. Восточная 7а |  |  |  | ## 9 042,5 | ## 9 042,5 | ## - | ## - |
| ## 6 | ## Мероприятие 1.1.4: Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры Керчикского сельского поселения «Керчикский сельский Дом культуры» расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, хутор Керчик-Савров улица Советская,36 |  |  |  | ## 14 241,7 | ## 14 241,7 | ## - | ## - |
| ## 7 | ## Мероприятие 1.1.5: Капитальный ремонт сельского дома культуры, расположенного по адресу: ул. Победы Революции, 26, в хуторе Ильичевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  | ## 14 505,7 | ## 14 505,7 | ## - | ## - |
| ## 8 | ## Мероприятие 1.1.6: Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, хутор Ильичевка, ул. Заречная |  |  |  | ## 1 567,8 | ## 1 567,8 | ## - | ## - |
| ## 9 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1: Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений 3 единицы | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| ## 10 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |  | ## Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ## 4 единицы | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| ## 11 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3: Количество организаций культуры получивших современное оборудование |  | ## Количество организаций культуры получивших современное оборудование ## 1 единица | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| ## 12 | ## Основное мероприятие 1.2: «Развитие библиотечного дела» |  | ## обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотечным фондам | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | ## 29 469,0 | ## 29 447,3 | ## - | ## 21,7 |
| ## 13 | ## Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ |  |  |  | ## 27 503,1 | ## 27 481,4 | ## - | ## 21,7 |
| ## 14 | ## Мероприятие 1.2.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  | ## 511,1 | ## 511,1 | ## - | ## - |
| ## 15 | ## Мероприятие 1.2.3: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  | ## 332,7 | ## 332,7 | ## - | ## - |
| ## 16 | ## Мероприятие 1.2.4: Функционирование КИБО |  |  |  | ## 414,4 | ## 414,4 | ## - | ## - |
| ## 17 | ## Мероприятие 1.2.5: ## Приобретение основных средств |  |  |  | ## 707,7 | ## 707,7 |  |  |
| ## 18 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Доля библиографических записей 1% | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| ## 19 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Количество экземпляров ## 30,0 единиц | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| ## 20 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.3: Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Количество пользовате-лей ## 14,6 % | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| ## 21 | Основное мероприятие 1.3: «Развитие музейного дела» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | ## 20 736,8 | ## 20 236,8 | ## - | ## 500,0 |
| ## 22 | ## Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» |  |  |  | ## 2 531,0 | ## 2 031,0 | ## - | ## 500,0 |
| ## 23 | ## Мероприятие 1.3.2: ## Приобретение основных средств |  |  |  | ## 18 205,8 | ## 18 205,8 | ## - | ## - |
| ## 24 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, ## от общего числа предметов основного фонда | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Доля музейных предметов ## 100% | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| ## 25 | ## Основное мероприятие 1.4: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## создание условий для удовлетворения потребностей населения Октябрьского района культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | ## 37 278,8 | ## 35 822,5 | ## - | ## 1 456,3 |
| ## 26 | ## Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК |  |  |  | ## 28 691,3 | ## 27 235,0 | ## - | ## 1 456,3 |
| ## 27 | ## Мероприятие 1.4.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  | ## 35,0 | ## 35,0 | ## - | ## - |
| ## 28 | ## Мероприятие 1.4.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  | ## 30,6 | ## 30,6 | ## - | ## - |
| ## 29 | ## Мероприятие 1.4.4: Обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов ## культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  | ## 5 983,6 | ## 5 983,6 | ## - | ## - |
| ## 30 | ## Мероприятие 1.4.6: ## Резервный фонд Правительства Ростовской области |  |  |  | ## 2 538,3 | ## 2 538,3 | ## - | ## - |
| ## 31 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий ## 7% | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| ## 32 | ## Основное мероприятие 1.5: «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | ## 28 762,8 | ## 25 816,2 | ## - | ## 2 946,6 |
| ## 33 | ## Мероприятие 1.5.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ |  |  |  | ## 27 670,9 | ## 24 724,3 | ## - | ## 2 946,6 |
| ## 34 | ## Мероприятие 1.5.2: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  | ## 1 091,9 | ## 1 091,9 | ## - | ## - |
| ## 35 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1: Охват учащихся ## 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Охват учащихся 12,1% | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| ## 36 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры ## 100% | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| ## 37 | ## Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | ## 8 315,9 | ## 8 315,9 | ## - | ## - |
| ## 38 | ## Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях подведомственных отделу культуры до 100% | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | ## 5 185,1 | ## 5 185,1 | ## - | ## - |
| ## 39 | ## Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  | ## 5 185,1 | ## 5 185,1 | ## - | ## - |
| ## 40 | ## Мероприятие 2.3: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | ## 3 130,8 | ## 3 130,8 | ## - | ## - |
| ## 41 | ## Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Уровень освоения бюджетных средств ## 95% | ## 01.01.2022 – 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| ## 42 | ## Итого по муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры»: | всего, в том числе | Х | Х | 176 505,6 | ## 171 581,0 | ## - | ## 4 924,6 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы ## отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | ## 5 185,1 | ## 5 185,1 | ## - | ## - |
|  |  | участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | Х | Х | ## 29 469,0 | ## 29 447,3 | ## - | ## 21,7 |
|  |  | участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | Х | Х | ## 20 736,8 | ## 20 236,8 | ## - | ## 500,0 |
|  |  | участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | Х | Х | ## 37 278,8 | ## 35 822,5 | ## - | ## 1 456,3 |
|  |  | участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | Х | Х | ## 28 762,8 | ## 25 816,2 | ## - | ## 2 946,6 |
|  |  | участник 5 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме: 40 555,5 тыс. руб.; 11 386,8 тыс. руб.) | Х | Х | ## 51 942,3 | ## 51 942,3 | ## - | ## - |
|  |  | участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | Х | Х | ## 3 130,8 | ## 3 130,8 | ## - | ## - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                                      А.А. Пригородова