| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.03.2023 | № 200 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год, утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 31.10.2018  № 1466,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 03.03.2023  № 200

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса Октябрьского района, в том числе в целях повышения экспортного потенциала, устойчивого развития сельских территорий, обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района № 1466 от 31.10.2018  г. (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых произошло:

государственной поддержкой воспользовались 42 сельскохозяйственных товаропроизводителей района;

объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 15,0 млрд. рублей;

среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях выросла относительно уровня 2021 года на 6,0 процентов и составила 
41074 рублей;

в агропромышленный комплекс привлечено инвестиций в объеме 
750,7 млн. рублей, в том числе приобретение техники и оборудования – 
745,2 млн.руб.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Достижению результатов в  2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», предусмотрена реализация 9 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве».

Выделенные средства на реализацию мероприятия в сумме 7621,1 тыс.руб. освоены на 99,05 %, в том числе:

- субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в сумме 7672,1 тыс.руб. освоена на 99,02 % (не освоено 72,8 тыс.руб. в связи с тем, что субсидия носит заявительный характер);

Основное мероприятие 1.2. «Развитие отрасли растениеводства» выполнено на 100 %.

Основное мероприятие 1.3. «Поддержание доходности сельскохозяйст-венных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено на 99,93 %.

Из выделенных средств на реализацию мероприятия в сумме 148,9 тыс.руб. (субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз) не освоено 0,1 тыс.руб., субсидия носит заявительный характер.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие отрасли животноводства» выполнено на 100 %.

Основное мероприятие 1.5. «Развитие малых форм хозяйствования на селе» выполнено в полном объеме. Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов) составил 100 %.

В 2022 году по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции»  - направление «Агростартап», реализация проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств по разведению КРС мясного направления, два индивидуальных предпринимателя  Авалян Н.Л. и  Мамаева Н.С.  прошли  конкурсный отбор и  получили гранты на сумму 8,0 миллионов рублей.

Основное мероприятие 1.6. «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов» выполнено в полном объеме. За 2022 год предоставление господдержки 30 получателям на льготных условиях на сумму 393,0 млн. руб. обеспечили снижения стоимости кредитных ресурсов на инвестиционное развитие.

Основное мероприятие 1.7  «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции»  выполнено: предоставлялись субсидии организациям АПК на возмещение части затрат на приобретение техники и  оборудования (поддержка рыбной отрасли на сумму 2041,2 тыс. руб.)

Основное мероприятие 1.8 «Участие в реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область) показатель не выполнен. В 2022 году не было  сельхозтоваропроизводителей,   которые реализовывали продукцию на экспорт.

Основное мероприятие 1.9  «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники». В 2022 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено 16 тракторов, 9 комбайнов и  более 60  единиц прочих видов сельскохозяйственной техники, в том числе за счет господдержки 5 тракторов, 1 зерноуборочный комбайн, 25 единиц прочих видов сельскохозяйственной техники.

Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» завершена в 2019 году.

Подпрограмма  3  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1. «Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения» выполнено на 99,95 %, не освоено 1,3 тыс.руб.

Основное мероприятие 3.2. «Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК». Средства на данное мероприятие  не выделялись.

По подпрограмме 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение  4 контрольных события.

В контрольное событие «Обеспечение условий для повышения валового сбора и урожайности сельхозкультур» входят 4 показателя, два из которых не выполнены в должном объеме. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,5 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 1,0 тыс.тонн. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,6 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 0,9 тыс.тонн.

В 2022 году только  ООО «Агропредприятие Бессергеневское» занималось  выращиванием картофеля и овощей. В  ИП и КФХ не было площадей картофеля и овощей, что повлияло на показатели в целом.

Контрольное событие  «Увеличение производства продукции животноводства» выполнено в полном объеме.

Контрольное событие  «Мониторинг численности поголовья» выполнено в полном объеме.

Контрольное событие «Мониторинг приобретения сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей» - выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы влияние оказывали факторы, вследствие которых частично были не выполнены основные мероприятия и не достигнуты плановые значения по отдельным показателям:

- установившиеся на территории района неблагоприятные погодные условия (засуха) в период развития сельскохозяйственных культур, повлияли на урожайность и валовые сборы.  Урожайность по зерновым и зернобобовым культурам составила 33,4 ц/га, что ниже уровня 2021 года на 10,5 %, подсолнечника 19,2 ц/га (ниже на 25%);

- рекордные валовые сборы зерновых культур в целом по Ростовской области, привели к избытку зерна на рынке, который способствовал существенному падению рыночных цен, текущий уровень которых не покрыл себестоимости производства. Производители продукции растениеводства вынуждены были приостановить продажи, предпочитая ее складировать в ожидании повышения цен, что негативно сказалось на финансовом положении сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- на показатель «Индекс производства продукции  животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»,  повлияло то, что мясо в живом весе по ООО «Индюшкин двор» реализуется с двух площадок (УВ-9 и УВ-10), расположенных на территории  Красносулинского района, предприятие  частично отчитывается  по этому показателю на Красносулинский  район.

Раздел 4.  Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 10458,7 тыс.рублей,

В том числе по источникам финансирования:

Безвозмездные поступления в

бюджет Октябрьского района       – 10458,7   тыс.рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета                –  6431     тыс.рублей ;

- бюджет Ростовской области        – 4027,7   тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022  № 76 «О бюджете Октябрьского района на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 10458,7 тыс.рублей,

в том числе по источникам финансирования:

Безвозмездные поступления в

бюджет Октябрьского района       – 10458,7   тыс.рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета                –  6431     тыс.рублей ;

- бюджет Ростовской области        – 4027,7   тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10384,5

тыс.рублей,  в том числе по источникам финансирования:

Безвозмездные поступления в

бюджет Октябрьского района       – 10384,5   тыс.рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета                – 6430,9   тыс.рублей ;

- бюджет Ростовской области       – 3953,6   тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 74,2 тыс.рублей, из них:

-подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» -   72,9 тыс. рублей;

-подпрограмма  3  «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 1,3 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены  в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 26 показателей, по 10 показателям фактические значения превышают плановые, по 12 показателям не достигнуты плановые значения,  4 показателя в связи с прекращением действия подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий» - не реализуются.

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 101,8 % плановое значение, фактическое значение – 87,6 %. Показатель не выполнен в связи со снижением производства продукции растениеводства и животноводства.

Показатель 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,9 % плановое значение, фактическое значение – 85,7 % . На показатель в целом повлияли неблагоприятные погодные условия (засуха) в период развития сельскохозяйственных культур.

Показатель 3 «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 101,2 % плановое значение, фактическое значение – 88,7 % . На показатель,  в целом по району,  повлияло то, что мясо в живом весе по ООО «Индюшкин двор» реализуется с двух площадок (УВ-9 и УВ-10), расположенных на территории  Красносулинского района, предприятие  частично отчитывается  по этому показателю на Красносулинский  район.

Показатель  4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) - 100,2 % плановое значение, фактическое значение – 100,3 % . Показатель выполнен за счет роста производства продукции по перерабатывающим предприятиям.

Показатель  5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на 01.01.2023 года составила 42445 рублей.  Выполнение годового показателя Программы составило 154,5 %. Показатель выполнен за счет роста заработной платы по сельхозпредприятиям района.

Показатель 6. Индекс производительности труда к предыдущему году составил факт 95,2 %, план  100,3.

Показатель 7. «Количество высокопроизводительных рабочих мест» - 
2600 ед.  плановое значение, фактическое значение – 2029 ед.

Показатель 8.  Объем производства валовой продукции сельского хозяйства за 2022 год составил 15,0 млрд.руб., что ниже  планового показателя на 17,1%.

Показатель  9.  Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства составило  62,6 % , план 67,0%.

Показатель 10. Увеличение доли экспорта сельскохозяйственной продукции. В 2022 году сельхозпредприятия района не реализовывали продукцию на экспорт.

Показатель 11. Ежегодный рост заработной платы в сельхозпредприятиях района в 2022 году составил 106,0 %, план 107,0.

Показатель 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 262,6 тыс.тонн, что на 21,93 % выше планового показателя.

Показатель 1.2. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,5 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 1,0 тыс.тонн.

Показатель 1.3. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохо-зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,6 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 0,9 тыс.тонн.

В 2022 году только  ООО «Агропредприятие Бессергеневское» занималось  выращиванием картофеля и овощей. В  ИП и КФХ не было площадей картофеля и овощей, что повлияло на показатели в целом.

Показатель 1.4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 14,8 %, что выше на 1,7 п.п. планового показателя.

Показатель 1.5. «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)»  – 18,5 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 39,4 тыс.тонн.

Показатель 1.6.  Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 4,5 тыс. тонн, при плане 3,0 тыс. тонн, что выше планового показателя в 1,5 раза.

Показатель 1.7. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 1.01.2023 года составило 2,6 тысяч голов. Выполнение годового показателя Программы составило 185,7 %.

Показатель 1.8. Численность товарного поголовье коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 317 голов, что на 76,1 % выше целевого показателя.

Показатель 1.9. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей. За 12 месяцев 2022 года сельхозтоваропроизводителями района приобретено 16 тракторов, план 15, и 9 зерноуборочных комбайнов, при плане 7, показатели выполнены соответственно на 106,6 % и 128,6 % соответственно.

Показатель 1.10 Увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, в рамках федерального проекта. Показатель перевыполнен в 2,0 раза (факт 4 ед., план 2 ед.)

В 2022 году по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции» 4 КФХ участвовали в конкурсном отборе по направлению «Агростартап» - реализация проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств по разведению КРС молочного направления.

Показатель 3.1. «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» - 100,0 % плановое значение, фактическое значение – 99,3 % .

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Показатели 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 – не реализуются)

Степень достижения показателя 1  составляет    0,86

Степень достижения показателя 2  составляет    0,84

Степень достижения показателя 3  составляет    0,88

Степень достижения показателя 4  составляет    1,00

Степень достижения показателя 5  составляет    1,55

Степень достижения показателя 6  составляет    0,95

Степень достижения показателя 7  составляет    0,58

Степень достижения показателя 8  составляет    0,83

Степень достижения показателя 9  составляет    0,93

Степень достижения показателя 10  составляет  0

Степень достижения показателя 11  составляет  0,99

Степень достижения показателя 1.1 составляет  1,22

Степень достижения показателя 1.2 составляет  0,67

Степень достижения показателя 1.3 составляет   0,56

Степень достижения показателя 1.4 составляет   1,13

Степень достижения показателя 1.5 составляет   2,13

Степень достижения показателя 1.6 составляет   1,50

Степень достижения показателя 1.7 составляет   1,86

Степень достижения показателя 1.8 составляет   1,76

Степень достижения показателя 1.9 составляет   1,14

Степень достижения показателя 1.10 составляет  2,0

Степень достижения показателя 3.1 составляет   0,99

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,64 (14/22)

Такое значение характеризует  низкий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по   степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0  - из 10 реализуемых основных мероприятий, 
7 выполнены в полном объеме (2 основных мероприятия Подпрограмма  2 «Устойчивое развитие сельских территорий» не реализуются) и три на более чем 99,0 % что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 99,3 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

10384,5 тыс.рублей /10458,7 тыс.рублей = 0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,99 / 0,99  = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом :

0,64 х 0,5+ 0,99 х 0,3+ 1,0 х 0,2 = 0,82 , в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительный.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Дальнейшая реализация Программы на 2020-2030 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1466 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                   А.А. Пригородова

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  | Х | Х | Х | 7821,0 тыс.руб. | 7748,1 тыс.руб. | 72,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональ-ными системами земледелия. Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей выращивающих продукцию растениеводства снижены на 58 % | рекордные валовые сборы зерновых культур в целом по Ростовской области, привели к избытку зерна на рынке, который способствовал существенному падению рыночных цен, текущий уровень которых не покрыл себестоимости производства. Производители продукции растениеводства вынуждены были приостановить продажи, предпочитая ее складировать в ожидании повышения цен, что негативно сказалось на финансовом положении сельскохозяйственных товаропроизводителей |
|  | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 7621,1 тыс.руб. | 7599,3 тыс. руб. | субсидия освоена на 99,02 % (не освоено 72,8 тыс.руб. ) в связи с тем, что субсидия носит заявительный характер |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растениеводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | повышение урожайности сельско-хозяйственных культур, увеличение производствапродукции растениеводства | валовой сбор зерновых культур составил 262,6 тыс. тонн или 84,7%к уровню 2021 года, валовой сбор подсолнечника снижен на 16,6% | в 2022 году снижены валовые сборы в связи с неблагоприятными погодными условиями (засуха) в период развития сельскохозяйственных культур |
|  | Контрольное событие муниципальной программы обеспечение условий для повышения валового сбора и урожайности сельхозкультур | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | - | - | - |
|  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 215,4 тыс.тонн | 262,6 тыс.тонн | - |
|  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 1,5 тыс.тонн | 1,0 тыс.тонн | в районе, в 2022 году, выращиванием картофеля занималось только ООО «Агропредприятие Бессергеневское». КФХ не высаживали картофель |
|  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 1,6 тыс.тонн | 0,9 тыс.тонн | в 2022 году, выращиванием овощей открытого грунта занималось ООО «Агропредп-риятие Бессергеневс-кое» |
|  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 13,1 % | 14,8 % | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | на 1 января 2023 г. производство мяса составило 39,4 тыс. тонн или 82,3 % к уровню 2021 г. Произведено молока на уровне 2021 г., яиц на 29,1% выше показателя 2021 г. | показатель по мясу снижен в связи с тем, что ООО «Индюшкин двор» реализовывал мясо с площадок расположенных на территории Красносулинского района, и отчитывалось на Красносулинский район |
|  | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 148,9 тыс. руб. | 148,8 тыс. руб. | субсидия освоена на 99,9 % (не освоено 0,1 тыс.руб. ) в связи с тем, что субсидия носит заявительный характер |
|  | Контрольное событие муниципальной программы увеличение производства продукции животноводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | - | - | - |
|  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 18,5 тыс.тонн | 39,4 тыс.тонн | - |
|  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 3,0 тыс.тонн | 4,5 тыс.тонн | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Мониторинг численности поголовья | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | - | - | - |
|  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 1,4 тыс.гол. | 2,6 тыс.гол. | - |
|  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей– | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 180 гол. | 317 гол. |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Развитие отрасли животноводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | поголовье КРС увеличено на 10,3%, в том числе коров на 1,0% свиней на 0,5%, производство молока осталось на уровне 2021 года | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 Развитие малых форм хозяйствования на селе | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | стимулирование создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств. Увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Рост занятости в сельской местности | грант предоставлен двум КФХ на сумму 8 млн.руб. | - |
|  | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов ( в % к общему числу зарегистрированных кооперативов) |  | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 100 % | 100 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции агропромышленного комплекса. Увеличение мощностей по переработке продукции сельского хозяйства. Строительство новых высокотехнологичных животноводческих комплексов. Приобретение высокопродуктивных племенных животных | предоставление господдержки 30 получателям на льготных условиях на сумму 393,0 млн. руб. обеспечило снижение стоимости кредитных ресурсов на инвестиционное развитие. | - |
|  | Основное мероприятие 1.7 Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально-технической базы перерабатывающих предприятий | индекс производства пищевых продуктов составил- 100,3 % . Показатель выполнен за счет роста производства продукции по перерабатывающим предприятиям | - |
|  | Основное мероприятие 1.8 Участие в реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)» | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | увеличение мощностей по производству и хранению продукции агропромышленного комплекса | 0 | В 2022 году не было сельхозтоваропроизводителей, которые реализовывали продукцию на экспорт |
|  | Основное мероприятие 1.9 Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | проведение технической модерни-зации и перевооружения организаций АПК | в 2022 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено техники на сумму более 745 млн.руб., в том числе за счет господдержки 5 тракторов, 1 зерноуборочный комбайн, 25 единиц прочих видов сельскохозяйственной техники. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы мониторинг приобретения сельхозтехники сельскохо-зяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | - | - |  |
|  | Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2022 год | 2022 год | - | - |  |
|  | тракторы |  | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 15 шт. | 16 шт. | перевыполнение показателя связано с приобретением техники сельхозтоваропроизводителями района |
|  | комбайны зерноуборочные |  | 2030 год | 2022 год | 2022 год | 7 шт. | 9 шт. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» завершена в 2019 году |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Поддержка инфраструктур-ного обустройства сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | 2030 год | 2022 год | 2022 год | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | 2030 год | 2022 год | 2022 год | осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (компенсация части стоимости агрохимического обследования пашни, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, компенсация части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз, поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий). | объем неосвоен-ных бюджет-ных ассигнова-ний составил 74,2 тыс.руб | средства не освоены в связи с тем, что субсидии носят заявительный характер |
|  | Основное мероприятие 3.2. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | 2030 год | 2022 год | 2022 год | популяризация жизни и труда в сельских территориях | в 2022 году при содействии отдела по сельскому хозяйству представители предприятий района участвовали в совеща-ниях проводи-мых МСХ РО, проведено торжественное мероприятие посвященное «Дню работника сельского хозяйства» | - |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 10458,7 | 10458,7 | 10384,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 10458,7 | 10458,7 | 10384,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 6431 | 6431 | 6430,9 |
|  | -бюджет Ростовской области | 4027,7 | 4027,7 | 3953,6 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Всего | 7821,0 | 7821,0 | 7748,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 7821,0 | 7821,0 | 7748,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 6431,0 | 6431,0 | 6430,9 |
|  | -бюджет Ростовской области | 1390,0 | 1390,0 | 1317,2 |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | Всего | 7672,1 | 7672,1 | 7599,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 7672,1 | 7672,1 | 7599,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 6367,8 | 6367,8 | 6307,4 |
|  | -бюджет Ростовской области | 1304,3 | 1304,3 | 1291,9 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растениеводства | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | Всего | 148,9 | 148,9 | 148,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 148,9 | 148,9 | 148,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 123,6 | 123,6 | 123,5 |
|  | -бюджет Ростовской области | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| Основное мероприятие 1.4 Развитие отрасли животноводства | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Развитие малых форм хозяйствования на селе | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 Участие в реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 2637,7 | 2637,7 | 2636,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 2637,7 | 2637,7 | 2636,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 2637,7 | 2637,7 | 2636,4 |
| Основное мероприятие 3.1. Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения | Всего | 2637,7 | 2637,7 | 2636,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 2637,7 | 2637,7 | 2636,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 2637,7 | 2637,7 | 2636,4 |
| Основное мероприятие 3.2. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 202,1 | 101,8 | 87,6 | показатель не выполнен в связи со снижением производства продукции растениеводства и животноводства. |
| 2 | 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 107,4 | 101,9 | 85,7 | невыполнение показателя обусловлено снижением валового сбора сельскохозяйственных культур по сравнению с уровнем 2021 года (неблагоприятные погодные условия -засуха) |
| 3 | 3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 348,8 | 101,2 | 88,7 | на показатель, в целом по району, повлияло то, что мясо в живом весе по ООО «Индюшкин двор» реализуется с двух площадок (УВ-9 и УВ-10), расположенных на территории Красносулинского района, предприятие частично отчитывается по этому показателю на Красносулинский район. |
| 4 | 4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | процентов | 100,5 | 100,2 | 100,3 | перевыполнение показателя связано с увеличением производства основных видов пищевой продукции |
| 5 | 5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 38751 | 27476 | 42445 | перевыполнение показателя обусловлено проведением индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников |
| 6 | 6. Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 123,5 | 100,3 | 95,2 | невыполнение показателя обусловлено снижением объемов производства сельхозпродукции к уровню 2021 года |
| 7 | 7. Количество высокопроизводительных рабочих мест | единиц | 2180 | 2600 | 2029 | невыполнение показателя обусловлено тем, что не все предприятия имеют уровень заработной платы выше среднерайонного показателя |
| 8 | 8. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства | млрд.руб. | 18,2 | 18,1 | 15,0 | показатель не выполнен в связи со снижением производства продукции растениеводства и животноводства. |
| 9 | 9. Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства | процентов | 67,7 | 67,0 | 62,6 | невыполнение показателя обусловлено снижением производства мяса по сравнению с уровнем 2021 года |
| 10 | 10. Увеличение доли экспорта сельскохозяйственной продукции | процентов | 0 | 2,0 | 0 | в 2022 году сельхозпредприятия района не реализовывали продукцию на экспорт |
| 11 | 11. Ежегодный рост заработной платы в сельхозпредприятиях района | процентов | 134,6 | 107,0 | 106,0 | показатель не выполнен в связи с тем, что не все сельхозпредприятия района увеличили заработную плату работников по сравнению с уровнем 2021 года |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 309,3 | 215,4 | 262,6 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением |
| 13 | 1.2. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,2 | 1,5 | 1,0 | в районе, в 2022 году, выращиванием картофеля занималось только ООО «Агропредприятие Бессергеневское» |
| 14 | 1.3. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,8 | 1,6 | 0,9 | в районе, в 2022 году, выращиванием овощей открытого грунта занималось только ООО «Агропредприятие Бессергеневское» |
| 15 | 1.4. Доля площади, засеваемой элитны-ми семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 14,8 | 13,1 | 14,8 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением площадей сельскохозяйственных культур, засеянных элитными семенами |
| 16 | 1.5. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 48,9 | 18,5 | 39,4 | перевыполнение показателя обусловлено восстановлением производства мяса птицы на мощностях предприятий ООО «Индюшкин двор» , ранее принадлежавших группе компаний «Евродон» |
| 17 | 1.6. Производство молока в сельскохо-зяйственных организациях, крестьянс-ких (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 4,5 | 3,0 | 4,5 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением поголовья и продуктивности коров крестьянских (фермерских) хозяйствах выше планируемой |
| 18 | 1.7. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 2,1 | 1,4 | 2,6 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения поголовья овец и коз |
| 19 | 1.8. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 250 | 180 | 317 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения поголовья коров мясных пород |
| 20 | 1.9. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 25 | 15 | 16 | перевыполнение показателя связано с приобретением техники сельхозтоваропроизводителями района |
|  | комбайны зерноуборочные | штук | 21 | 7 | 9 |  |
| 21 | 1.10. Увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, в рамках федерального проекта | Ед. | 4 | 2 | 4 | в 2022 году по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции» 4 КФХ участвовали в конкурсном отборе по направлению «Агростартап» - реализация проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств по разведению КРС молочного направления. |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов | квадратных метров | - | - | - | подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» завершена в 2019 году |
| 23 | 2.2. Ввод в действие локальных водопроводов | километров | - | - | - |  |
| 24 | 2.3. Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | - | - | - |  |
| 25 | 2.4. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших | Ед. | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3.1. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 97,7 | 100,0 | 99,3 | средства не освоены в связи с тем, что субсидии носят заявительный характер |