Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019                                              № 1627                                 р.п. Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программ Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы Администрации Октябрьского Лотарева А.В.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

| Глава Администрации Октябрьского района Л.В. Овчиева |  |
| --- | --- |

Постановление вносит

МКУ Октябрьского района

«Управление ГОЧС»

# Приложение

# к постановлению

# Администрации

# Октябрьского района

# от 31.12.2019 № 1627

## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

## Муниципальной программы Октябрьского района

## «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОТ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» на 2020год

| ## № п/п | ## Номер и наименование<4> | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | ## Ожидаемый результат ## (краткое описание) | ## Плановый срок реализации | ## Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## Всего | ## Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | ## Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | ## Внебюджетные источники |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |
| ## 1 | ## Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Х | ## Х | ## 16446,8 | ## 16446,8 | ## - | ## - |
| ## 2 | Основное мероприятие 1.1.Содержание и обслуживание систем оповещения населения Октябрьского района | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»; участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, поселения Октябрьского района | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ## 31.12.2020 | ## 110,0 | ## 110,0 | ## - | ## - |
| ## 3 | Основное мероприятие 1.2 Подготовка должностных лиц и руководящего состава Октябрьского района | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»; участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, поселения Октябрьского района | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 31.12.2020 | ## 30,8 | ## 30,8 | ## - | ## - |
| ## 4 | Основное мероприятие 1.3 Приобретение наглядной агитации по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 31.12.2020 | ## 47,4 | ## 47,4 | ## - | ## - |
| ## 5 | Основное мероприятие 1.4 Организация услуги SMS-рассылки | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 31.12.2020 | ## 304,3 | ## 304,3 | ## - | ## - |
| ## 6 | Основное мероприятие 1.5 Противопожарные мероприятия в общеобразовательных учреждениях | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах в общеобразовательных учреждениях | 31.12.2020 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 7 | Основное мероприятие 1.6 Организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | 31.12.2020 | ## 15954,3 | ## 15954,3 | ## - | ## - |
| ## 8 | Основное мероприятие 1.7 Создание и оснащение аварийно-спасательного формирования, приобретение модульного здания для его размещения | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения аварийно-спасательным формированием; снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной аварийно-спасательным формированием; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. | 31.12.2020 | - | - | ## - | ## - |
|  | Контрольное событие Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение системы информирования населения Октябрьского района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 31.12.2020 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 9 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Х | ## Х | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 10 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | ## Ответственный исполнитель- МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Октябрьского района | 31.12.2020 | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Контрольное событие Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах; проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | 31.12.2020 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 11 | Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вывоза экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | ## Ответственный исполнитель- МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Х | ## Х | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 12 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Октябрьского района | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Обеспечение и подержание высокой готовности центра управления комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Октябрьского района, сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров | 31.12.2020 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 13 | Контрольное событие Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вывоза экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | обеспечение эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; обеспечение населения Октябрьского района современной системой - «112» | 31.12.2020 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 14 | Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района» | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Х | ## Х | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 15 | Основное мероприятие 4.1 Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в Октябрьском районе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Октябрьского района | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Октябрьского района | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 16 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Контрольное событие Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района» | ## Ответственный исполнитель- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» участники: Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Интеграция под управлением комплексной информационной системы действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия; повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них; повышение оперативности и эффективности взаимодействия экстренных оперативных служб, дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории муниципальных образований Октябрьского района; повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений | 31.12.2020 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 17 | Итого по муниципальной программе: | ## Х | Х | Х | ## 16446,8 | ## 16446,8 | ## - | ## - |
|  |  | ## Ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Х | Х | ## 492,5 | ## 492,5 | ## - | ## - |
|  |  | ## Участник 1 -Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, поселения Октябрьского района | Х | Х | ## 15954,3 | ## 15954,3 | ## - | ## - |
|  |  | ## Участник 2 - Администрация Октябрьского района | Х | Х | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  |  | ## Участник 3–Отдел образования Администрация Октябрьского района | Х | Х | ## - | ## - | ## - | ## - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                      Н.Н. Савченко