| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.03.2024 | 330 |  | р.п. Каменоломни |
| # Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» за 2023 год |  |  |  |

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 04.10.2018 №1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 15.07.2020 №913 за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе |  |
| --- | --- |

# Приложение

# к постановлению

# Администрации

# Октябрьского района

# от 20.03.2024г. № 330

# ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2023 год.

- Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

Муниципальная программа Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 15.07.2020 №913. Ответственным исполнителем является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Участниками являются: государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе (далее – ГБУ РО «ЦРБ»), управление социальной защиты населения, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры, спорта, туризма Администрации Октябрьского района.

Основной целью программы является улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Основными задачами программы являются:

- разработка и внедрение программ укрепления здоровья;

- информационно-коммуникационные кампании по пропаганде ЗОЖ;

# - вовлечение жителей Октябрьского района в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Выполнение ряда мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» в 2023 году способствовало развитию медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, в том числе у детей; профилактике развития зависимостей, включая  сокращение потребления табака, алкоголя, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, своевременного выявления заболеваний и лечения, что позволило увеличить среднюю продолжительность жизни жителей Октябрьского района.

# 2. Результаты реализации основных

# мероприятий, а также сведения о достижении

# контрольных событий муниципальной программы.

# Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

# В рамках подпрограммы 1 «Информационно -  коммуникационная кампания», предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 1 контрольного события.

# Основное мероприятие 1.1 «Разработка и внедрение мероприятий программы в муниципальные образования Октябрьского района на основе муниципальной программы» - выполнено в полном объеме.

В ходе выполнения основного мероприятия отмечается снижение показателей:

1) смертности населения от всех причин до 9,8 случаев на 1000 населения, при плановом значении 12,3. В 2023году умерло 762 человека. Снижение общей смертности  на 346,3 человека  (по отношению к 2022 году) или  5,5%. Снижение смертности отмечается в возрастной группе старше трудоспособного возраста на 298 человек, что составило 31,3%;

2) смертности населения от заболеваний системы кровообращения до 438,7 умерших на 100 тыс. населения при плановом значении – 490,0.

3) смертности от новообразований до 157,9 умерших на 100 тысяч населения, при утвержденном плане Министерством здравоохранения Ростовской области на 2023 год для муниципалитета – 178,7 случаев на 100 тыс. населения. В сравнении с 2022 годом уменьшение на 10 человек – 8,7%.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

# Основное мероприятие 1.2 «Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, снижение действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ» выполнено в полном объеме.

# В 2023 году в рамках основного мероприятия проводилась диспансеризация определенных групп взрослого населения и профосмотры.  Согласно утвержденного плана диспансеризации и профилактическим осмотрам подлежало 15480 человек, осмотрено 11790 человек или 76,2%. Профосмотры несовершеннолетних по плану - 8848 детей, осмотрено 8848 ребенка, что составило 100%, дети сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации осмотрены в 100%. При выявлении и коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний давались индивидуальные рекомендации и  медицинская помощь  оказывалась в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на основе стандартов.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

# Основное мероприятие 1.3 «Проведение информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого)» выполнено в полном объеме.

Проводились мероприятия по мотивации населения к ведению здорового образа жизни,  результат этого - увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни (показатель за 2023 год выполнен на 100%). Информирование населения путем публикации статей в районной газете «Сельский вестник» (размещено 29 публикация по ведению здорового образа жизни, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний), факторах риска при онкозаболеваниях, профилактике инфекционных заболеваний, правильном питании,  хроническая обструктивная болезнь легких, о профилактике ВИЧ-инфекции.

# Организована работа передвижной маммографической установки по раннему выявлению онкопатологии, принято 1320 женщин.

# Финансовое обеспечение не предусмотрено.

# Основное мероприятие 1.4 «Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя» выполнено в полном объеме.

В ходе выполнения данного мероприятия проведено 11 акций, в которых приняло участие 1456 человек: 24 марта «Всемирный день больных туберкулезом», 7 апреля «Всемирный день здоровья», 15 мая и 19 мая в ДонГАУ п.Персиановский и аграрно-технологическом техникуме п.Качкан проведены акции, посвященные «Международному дню памяти умерших от СПИД» (в акции приняли участие 219 человек), 1 декабря участие во всероссийской акции «Всемирный день борьбы со СПИД», количество  участников 335 человек.

Информация по ограничению потребления табака, наркотических веществ и алкоголя размещена на сайте  «ЦРБ» в Октябрьском районе и направлена сельским поселениям. Участие медицинских работников в акции «Спорт против наркотиков» - 130 человек.

29.08.2023 года проведена акция «Тихий Дон - здоровье в каждый дом», площадка здоровья организована на празднике «Степная Казарла», осмотрено 51 человек, которым измерено артериальное давление, уровень глюкозы крови и определялся вес тела.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

# Основное мероприятие 1.5 «Формирование культуры здорового питания населения. Публикации в газетах, информация на сайте МБУЗ ЦРБ, выступления на канале «Видеотон» и радио Каменоломни по формированию культуры здорового питания» выполнено в полном объеме.

# Протиражировано 750 экземпляров памяток для населения «10 шагов  к здоровому образу жизни». На информационных стендах всех ЛПУ района размещена информация по здоровому образу жизни и выпущено 25 санбюллетений по здоровому образу жизни.

Информация размещена на сайте и направлена 12 сельским поселениям: «Питание при панкреатите», «Авитаминоз».

В районной газете «Сельский вестник» опубликованы  29 статей: «Основные меры профилактики сердечно -сосудистых заболеваний», «Питание при панкреатите», «Берегите сердце», «Профилактика гриппа», «29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом».

# Пресс-релиз о «Всемирном Дне без табака»,  «29 сентября - Всемирный день сердца», «Внимание остеопороз»,  «Сахарный диабет», «Ожирение детей» «Здоровое питание».

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

# Основное мероприятие 1.6 «Информирование населения Октябрьского района о факторах риска формирование приверженности к ведению здорового образа жизни»  выполнено в полном объеме.

Размещено на сайте: Пресс-релиз о «Всемирном Дне без табака»,  «Всемирный день трезвости», «Всемирный день безопасности пациента», «Всемирный день сердца», «29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом», «Важные осенние витамины», «Сахарный диабет», «Ожирение детей», «Здоровое питание».

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

# По подпрограмме 1 «Информационно -  коммуникационная кампания», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

# В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятия и 1 контрольного события.

# Мероприятие 2.1 «Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Октябрьского района» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением показателей смертности населения.

В ходе выполнения основного мероприятия отмечается:

1) увеличение смертности населения трудоспособного возраста за 2023 г. на 36,3 случая от целевого показателя 2023 г. – 350,0. Факт – 357,6 случаев на 100 тыс. населения;

2) увеличение смертности женщин в возрасте 16-54 лет за 2023 г. на 28,4 случая от целевого показателя 2023 года – 175,0. Факт – 203,4 случая на 100 тыс. населения.

3) увеличение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет за 2023 г. на 46,0 случая от целевого показателя 2023 г. – 500,0. Факт – 485,9 случая на 100 тыс. населения.

В ходе выполнения мероприятий проводились диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, оказывалась помощь по коррекции (устранению или снижению) факторов риска развития неинфекционных заболеваний, по профилактике осложнений неинфекционных заболеваний, проведение диспансерного наблюдения за больными неинфекционными заболеваниями, а также за лицами с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

# Мероприятие 2.2 «Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских исследований в вечерние часы, предоставление возможности дистанционной записи медицинские обследования» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением показателей смертности населения.

Выделен один день недели (четверг) для прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

# Дистанционная запись проводится через интернет, телефон регистратуры, через сотрудников ФАП.

# Мероприятие 2.3 «Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» выполнено не в полном объеме в связи с не достижением показателей смертности населения.

# В ходе реализации  основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. Охват профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних, сирот и детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в 2023 году составил 100%, осмотрено  8677 детей.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

# По подпрограмме 2 «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое выполнено не в полном объеме с увеличением смертности лиц, погибших в СВО, а также от внешних причин (ДТП, травмы и прочее).

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние негативные фактор: мобилизация населения в зону СВО, а вследствие увеличение показателей смертности  населения трудоспособного возраста и смертности мужчин в возрасте 16-59 лет, в результате этого невыполнение мероприятий муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2023 год составил 0 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района 0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

- областной бюджет -0 тыс. рублей;

-  безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 тыс. рублей;

-  внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении
значений показателей Программы за 2023 год

Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей. Показатель выполнен.

Показатель 1. «Смертность от всех причин» – плановое значение – 12,3 случаев на 1000 населения, фактическое значение – 9,8 случаев на 1000 населения.

Показатель 1.1 «Смертность от болезни системы кровообращения» – плановое значение – 490,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 438,7 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель 1.2 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» – плановое значение согласно муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» – 144,5 случаев на 100 тыс. населения, согласно утвержденному Министерством здравоохранения Ростовской области плану на 2023 год – 178,7 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 157,9 случаев на 100 тыс. населения. В сравнении с 2022 годом уменьшение на 10 человек – 8,7%.

Показатель 2.1 «Смертность населения трудоспособного возраста» – плановое значение – 350 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 357,6 случаев на 100 тыс. населения. Увеличение показателя произошло за счет погибших в СВО на 10,9% по отношению к предыдущему году. Всего умерло 162 человека.

Показатель 2.2 «Смертность женщин в возрасте 16-54 лет» – плановое значение – 175,0 случаев, фактическое значение – 203,4 случаев. Увеличение показателя произошло за счет умерших от внешних причин (ДТП, травмы и прочее), Всего умерло 35 женщин трудоспособного возраста.

Показатель 2.3 «Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет» – плановое значение – 500,0 случаев, фактическое значение – 485,9 случаев. Умерло 127 человек трудоспособного возраста, увеличение показателя за счет погибших в СВО.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

# 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

# Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,17;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,13;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 0,91;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 0,86;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 0,92.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=0,5 (3/6=0,5),  что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2.Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет (СРом=6/9 = 0,67), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Финансирование программы не запланировано.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализ показал низкий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район». Для улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и онкозаболеваний;

- активное информирование населения о факторах риска через все средства массовой информации;

- проведение углубленной диспансеризации, профилактических осмотров взрослого населения;

- повышение мотивации детей и подростков к ведению здорового образа жизни.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              А.А.Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Информационно – коммуникационная компания» | ответственный исполнитель- КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. участник – ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе, Управление социальной защиты населения, отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта, туризма Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и внедрение мероприятий программы в муниципальные образования Октябрьского района на основе муниципальной программы | ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе, Главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение об-щей смертности, улучшение де-мографической ситуации, увели-чение продолжи-тельности жизни | Снижение показа-телей смертности населения от всех причин, от ново-образований, от болезни системы кровообращения, улучшение демо-графической си-туации | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, снижение действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ | ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Снижение преж-девременной смертности от неинфекционных заболеваний формирование ЗОЖ у населе-ния, улучшение демографической ситуации. | Согласно утвер-жденного плана, диспансеризации подлежало 15480 человек, осмотре-но 11790 - 76,2%, профосмотрам подлежало 6996 чел., осмотрено 5679 чел- 81,0% Углубленная дис-пансеризация 3444 чел, осмотрено 2680 чел.-78,0%. Профосмотры несовершеннолетних по плану - 8848 человек, осмотрено 8848 человека - 100%. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Проведение информа-ционного пространства в социальных сетях, ориен-тированного на профилак-тику хронических неин-фекционных заболеваний и формирование здорово-го образа жизни (разме-щение информационных материалов, новостных мероприятий, видеоро-ликов и другого) | ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение ко-личества граж-дан, информиро-ванных по во-просам ведения здорового образа жизни, профи-лактике неин-фекционных заболеваний. | # На сайте «ЦРБ» размещена инфор-мация по ведению Здорового образа жизни: 29 публи-каций по профи-лактике инфекци-онных и неинфек-ционных заболе-ваний: инсультов, инфарктов, сахар-ного диабета, он-козаболеваний, правильном пита-нии, о правиль-ном поведении при беременнос-ти, профилакти-ке кишечных ин-фекций, о безо-пасности пациен-тов, профилактике остеопороза, ги-гиена зрения де-тей и подростков, питание при ги-пертонической болезни, профи-лактика гриппа. | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | ## ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение ко-личества граж-дан, информиро-ванных о вреде курения, мотива-ция к отказу от курения | Проведено 11 ак-ций, в которых приняло участие 1456 человек: 24 марта «Всемир-ный день больных туберкулезом», 7 апреля «Всемир-ный день здо-ровья», 15 мая и 19 мая в ДонГАУ п.Персиановский и аграрно-техно-логическом тех-никуме п.Качкан проведены акции, посвященные «Международно-му дню памяти умерших от СПИД» (в акции приняли участие 219 человек), 1 декабря участие во всероссийской акции «Всемир-ный день борьбы со СПИД», коли-чество участни-ков 335 человек. Информация по ограничению по-требления табака, наркотических веществ и алкого-ля размещена на сайте «ЦРБ» в Октябрьском рай-оне и направлена сельским поселе-ниям. Участие ме-дицинских работ-ников в акции «Спорт против наркотиков» - 130 человек. # 29.08.2023 года проведена акция «Тихий Дон - здоровье в каж-дый дом», пло-щадка здоровья организована на празднике «Степ-ная Казарла», ос-мотрено 51 чело-век, которым из-мерено артериаль-ное давление, уровень глюкозы крови и опреде-лялся вес тела. | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Формирование культуры здорового питания населения. Публикации в газетах, информация на сайте МБУЗ ЦРБ, выступ-ления на канале «Ви-деотон» и радио Ка-меноломни по форми-рованию культуры здорового питания | ## ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение ко-личества граж-дан информиро-ванных о значе-нии рациональ-ного питания, в профилактике алиментарно – зависимых заболеваний. | # Протиражировано 750 экземпляров памяток для насе-ления «10 шагов к здоровому обра-зу жизни». На ин-формационных стендах всех ЛПУ района размещена информация по здоровому образу жизни и выпу-щено 25 санбюл-летений по здоро-вому образу жиз-ни. Информация размещена на сай-те и направлена 12 сельским посе-лениям: «Питание при панкреатите», «Авитаминоз». В районной газете «Сельский вест-ник» опублико-ваны 29 статей : «Основные меры профилактики сердечно – сосу-дистых заболе-ваний», «Питание при панкреатите», «Берегите серд-це», «Профилак-тика гриппа», «29 октября – Все-мирный день борьбы с инсуль-том». Пресс-релиз о «Всемирном Дне без табака», «29 сентября - Всемирный день сердца», «Внима-ние остеопороз», «Сахарный диа-бет», «Ожирение детей» «Здоровое питание». | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 Информирование населения Октябрьского района о факторах риска формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | ## ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание среды, способствующей ведению гражда-нами здорового образа жизни. Создание культа здоровья как фундаменталь-ной ценности жизни современ-ного человека. | # Размещено на сайте: Пресс-релиз о «Всемир-ном Дне без табака», «Все-мирный день трезвости», «Все-мирный день бе-зопасности паци-ента», «Всемир-ный день сердца», «29 октября - Всемирный день борьбы с ин-сультом», «Важ-ные осенние вита-мины», «Сахар-ный диабет», «Ожирение де-тей», «Здоровое питание». | ## - |
| 8 | ## Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Выполнение ме-роприятий под-программы 1 по-способствуют улучшению по-казателей сос-тояния здоровья населения Ок-тябрьского рай-она, снижению заболеваемости и смертности населения от всех причин | Снижение показа-телей смертности населения от всех причин, от предо-твратимых при-чин, от новообра-зований, от бо-лезни системы кровообращения, улучшение демо-графической си-туации |  |
| ## 9 | Подпрограмма 2. «Совершенствование сис-темы раннего выявления неинфекционных заболе-ваний, коррекции факто-ров риска их развития и диспансерного наблю-дения» | ответственный исполнитель- КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. участник - ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе | Х | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 ## Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекци-онных заболеваний у населения Октябрьского района | ## ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение вы-являемости больных на ран-них стадиях за-болевания, сни-жение показате-ля заболеваемос-ти, назначение своевременной адекватной тера-пии, профилак-тика факторов риска | В ходе выпол-нения мероприя-тий проводились диспансеризация и профилакти-ческие медицин-ские осмотры, оказывалась по-мощь по коррек-ции (устранению или снижению) факторов риска развития неин-фекционных забо-леваний, по про-филактике ослож-нений неинфекци-онных заболева-ний, проведение диспансерного наблюдения за больными неин-фекционными за-болеваниями, а также за лицами с высоким риском развития сердеч-но-сосудистых заболеваний. # Диспансеризацию прошли 11790 че-ловек - 76,2% взрослого населе-ния, профосмотры 5679 человек – 81,0%, углублен-ную диспансери-зацию 2680 чело-век -78,0% и не-совершеннолет-них 8677 человек- 100%. | Недостиже-ние показа-телей 2.1, 2.2, 2.3 |
| 11 | Мероприятие 2.2 Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских исследований в вечерние часы, предоставление возможности дистанционной записи медицинские обследования | ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры | Выделен один день недели (чет-верг) для прохож-дения диспансе-ризации и профи-лактических ме-дицинских осмот-ров. Дистанцион-ная запись прово-дится через интер-нет, телефон реги-стратуры, через сотрудников ФАП. | Недостиже-ние показа-телей 2.1, 2.2, 2.3 |
| 12 | Мероприятие 2.3 Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | ## ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление на ранних стадий заболеваний, своевременное лечение, укреп-ление здоровья несовершенно-летних | Проведение про-филактических осмотров способ-ствуют раннему выявлению заб-олеваний и наз-начению своевре-менного лечения. Профосмотры несовершеннолетних по плану - 8629 человек, осмотрено 8677 человек – 100,0% от плана. | Недостиже-ние показа-телей 2.1, 2.2, 2.3 |
| 13 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Выполнение ме-роприятий под-программы 2 по-способствуют улучшению по-казателей сос-тояния здоровья населения Ок-тябрьского райо-на, снижению заболеваемости и смертности на-селения трудо-способного воз-раста. | Проведены про-филактические медицинские ос-мотры несовер-шеннолетних, диспансеризация, углубленная дис-пасеризация, про-филактические медицинские ос-мотры взрослого населения | Контрольное событие вы-полнено не в полном объеме в связи с уве-личением смертности лиц, погибших в СВО, а также от внешних причин (ДТП, травмы и прочее) |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. «Информационно – коммуникационная кампания» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка и внедрение мероприятий программы в муниципальные образования Октябрьского района на основе муниципальной программы | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, снижение действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Проведение информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого) | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 Формирование культуры здорового питания населения. Публикации в газетах, информация на сайте МБУЗ ЦРБ, выступления на канале «Ви-деотон» и радио Каменоломни по формированию культуры здорового питания | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6 Информирование населения Октябрьского района о факторах риска, профилактике злокачествен-ных новообразований и формирова-ние приверженности к ведению здорового образа жизни | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Октябрьского района | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2 Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских исследований в вечерние часы, предоставление возможности дистанционной записи медицинские обследования | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3 Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | Всего | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2023 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район». |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Смертность от всех причин | Случаев на 1000 населения | 11,1 | 12,3 | 9,8 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Информационно – коммуникационная кампания» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1 Смертность от болезни системы кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | 568,78 | 490,0 | 438,7 | - |
| 3 | Показатель 1.2 Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | Случаев на 100 тыс. населения | 166,6 | 144,5 (178,7 утв. МЗРО) | 157,9 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2.1 Смертность населения трудоспособного возраста | Случаев на 100 тыс. населения | 347,5 | 350,0 | 357,6 | Увеличение показателя произошло за счет погибших в СВО |
| 5 | Показатель 2.2 Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | Случаев на 100 тыс. населения | 114,0 | 175 | 203,4 | Недостижение показателя обусловлено уве-личением смертности женщин в возрасте 16-54 лет от внешних причин (ДТП, травмы и прочее) |
| 6 | Показатель 2.3 Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | Случаев на 100 тыс. населения | 473,0 | 500 | 485,9 | Увеличение показателя произошло за счет погибших в СВО |