| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.07.2025 | № 827 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.11.2018 № 1558 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»» |  |  |  |

В соответствии с  постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Октябрьского района               от 13.11.2018 № 1558 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций        в Октябрьском районе» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.

| ВРИО Главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 11.07.2025 №827

Муниципальная программа Октябрьского района

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

I СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» определяет цели, задачи и основные направления совершенствования поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Октябрьском районе, развития местного самоуправления, гражданского общества.

В условиях новых реальностей (ковидной, военной, санкционной) некоммерческий сектор перестроил траектории своего развития, выстроил новую систему благотворительности,  пересмотрел приоритеты в своей работе и вышел на новый уровень. Некоммерческие организации и благотворительные фонды нашли возможность сплотиться и поддержать тех, кто особенно в этом нуждался, а так же  продолжили принимать активное участие в решении социально важных задач, остро стоящие в каждом муниципалитете.

В 2022 году некоммерческие организации наряду с добровольцами и гражданскими активистами отреагировали на начало специальной военной операции, включились в оказание помощи беженцам, сбор гуманитарной помощи по широкому перечню позиций, реализацию проектов по целевой поддержке воинских подразделений и бойцов на передовой. В 2023 году эта работа была продолжена. Также некоммерческим организациям удалось усилить работу и по направлениям своих традиционных задач.

Одним из важнейших направлений в работе некоммерческих организаций сегодня является помощь людям с инвалидностью, деятельность в сфере патриотического воспитания, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Системность деятельности некоммерческих организаций и результативность их работы зависят от многих факторов, главный из которых - поддержка государства. В 2023 году была проделана масштабная работа по совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность некоммерческих организаций, включая расширение грантовой поддержки, способствовали дальнейшему устойчивому развитию некоммерческого сектора, следствием которого стал рост числа реализованных общественно значимых проектов.

Но между НКО из разных регионов существует определенная диспропорция в развитии. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга «Регион-НКО» за 2022 год. Исследование проводила Общественная палата Российской Федерации.  Данные рейтинга свидетельствуют о том, что есть «лидеры», «аутсайдеры», «вундеркинды» и «аномальные аутсайдеры». Например, НКО из Москвы (1 место в рейтинге), Ростовской (43 место) и Орловской (68 место) областей сталкиваются с разными проблемами и ощущают дисбаланс, который выражается в уровне привлекаемых специалистов, масштабности проектов, «узнаваемости» и бюджетах. У федеральных НКО больше возможностей задействовать ресурсы поддержки (информационные, спонсорские, грантовые) и привлекать медийных лиц, им легче выстраивать партнерские отношения как с возможными спонсорами, так со СМИ.

В регионах сложнее найти нужных сотрудников, часто директор совмещает функции руководителя, фандрайзера, координатора адресной помощи, то есть некоммерческий сектор региона чаще испытывает:

- проблемы с волонтерами и сотрудниками,

- нехватку знаний

- отсутствие работы с партнерами и властями,

- недостаточное финансирование – это одна из самых известных проблем в некоммерческом секторе, но  при этом есть и потрясающие НКО с колоссальной экспертизой, чьи практики хочется тиражировать на всю страну.

В 2023 году Министерством региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области впервые проведено рейтингирование муниципальных образований Ростовской области по реализации механизмов поддержки СО НКО, где среди районов Октябрьский район занял почетное первое место. В 2024 году – аналогично. Лидирующую позицию району позволяют держать: наличие отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, выполняющего функцию Ресурсного центра; наличие муниципальных мер поддержки СО НКО - информационной, консультативной, методической, имущественной и финансовой; наличие муниципальных нормативных правовых актов по вопросам поддержки СО НКО, а так же активное участие СО НКО района в грантовых конкурсах регионального и федерального уровней, количество СО НКО, зарегистрированных на территории муниципального образования, в том числе исполнителей общественно полезных услуг.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

К приоритетным направлениям муниципальной программы отнесены:

- содействие развитию институтов гражданского общества;

- повышение гражданской активности населения Октябрьского района Ростовской области;

- развития эффективного общественно-государственного взаимодействия, расширение взаимодействия органов муниципальной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества, укрепления доверия власти и общества, усиления  общественной консолидации и социальной сплоченности;

- возрастание роли общественных инициатив и СО НКО в решении задач государственной социальной политики и достижении приоритетов развития, в контексте глобальных вызовов, в том числе на муниципальном уровне;

- сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе, таких как гражданственность, служение Отечеству, гуманизм, милосердие, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение и привлечения институтов гражданского общества к сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

- осуществление комплекса мер по поддержке СО НКО и их участия в выработке государственной политики в долгосрочной перспективе (включая меры финансовой, информационной, имущественной, образовательной и иной поддержки в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), поддержки благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);

- развитие системы нормативно-правового регулирования деятельности СО НКО.

Целями муниципальной программы являются:

- Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района (далее - СО НКО) и повышение эффективности использования их потенциала в решении задач социально-экономического развития Октябрьского района.

- Повышение гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества.

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

Задачи муниципального управления:

- Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления.

-  Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности.

- Развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО.

- Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района.

Способы эффективного решения задач муниципального управления отражены в перечнях мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года», утвержденной решением Собранием депутатов от 18.05.2023г № 97;

- Государственной программой Ростовской области «Региональная политика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018г № 641;

- Государственной программой Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской

II ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы Октябрьского района | Герасименко Ирина Юрьевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | Миронова Татьяна Анатольевна, начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |
| Период реализации муниципальной программы Октябрьского района | Этап I: 2019-2024 Этап II: 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы Октябрьского района | Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района (далее - СО НКО) и повышение эффективности использования их потенциала в решении задач социально-экономического развития Октябрьского района. |
|  | Повышение гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Всего: 7825,6 тысяч рублей этап I: 5386,2 тысяч рублей этап II: 2439,4 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации /государственными программами Ростовской области | национальная цель: Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |

- Показатели муниципальной программы Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя |  |  | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значение показателей |  |  |  |  | Документ |  | Ответ-ственный за достижение показателя |  | Связь с пока зателяминациональных целей |  |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |
| Цель 1 муниципальной программы Октябрьского района: развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района и повышение эффективности использования их потенциала в решении задач социально-экономического развития Октябрьского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению |  |  | МП |  | возрастание | единиц | ведомственный | 82 | 2023 | 87 | 90 | 93 | 100 |  | Стратегия социальноэкономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года», утвержденная решением Собранием депутатов от 18.05.2023г № 97 |  | Отдел социально-политических коммуникаций |  |  | развитие гражданского общества |  |  | - |
| 1.2 |  | число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района |  |  | МП |  | возрастание | единиц | ведомственный | 20 | 2023 | 24 | 26 | 28 | 35 |  |  |  | Отдел социально-политических коммуникаций |  |  | развитие гражданского общества |  |  | - |
| Цель 2 муниципальной программы Октябрьского района: повышение гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района |  |  | МП | возрастание | единиц | ведомственный | 78 | 2023 | 82 | 84 | 86 | 95 |  |  | Главы сельских (городского) поселений района |  | развитие гражданского общества |  |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |  |

3. Структура муниципальной программы Октябрьского района

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Октябрьского района в лице отдела социально политических коммуникаций |  |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 1.1.1 | Развита муниципальная система поддержки деятельности СО НКО, сформирована система сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстроены партнерские отношения СОНКО с органами местного самоуправления | Созданы условия для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского района |  | Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района |
| 1.1.2 | Совершенствована система информационного обеспечения деятельности СО НКО, создана система информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности | Опубликованы статьи в СМИ, позиционирующие деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению |
| 1.1.3 | Развит кадровый потенциал СО НКО, оказано содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО |  | Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района |
| 1.1.4 | Привлечено внебюджетное финансирование для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района | Привлечены доходы из источников, не относящиеся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования |  | Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Октябрьского района в лице отдела социально политических коммуникаций |  |  |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.2.1 | Созданы условия для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ | Проведены мероприятия, направленные на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, в том числе на развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества |  | Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района |
| 1.2.2 | Простимулирована конструктивная и созидательная гражданская активность населения Октябрьского района, повышен уровень вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ | Реализованы (социально) значимые инициативы, проекты активными гражданами Октябрьского района; |  | Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Октябрьского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» (всего), в том числе: | 1239,4 | 600,0 | 600,0 | 2439,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 639,4 | - | - | 639,4 |
|  | Внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» (всего), в том числе | 1204,1 | 600,0 | 600,0 | 2404,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 604,1 | - | - | 604,1 |
|  | Внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества» (всего), в том числе | 35,3 | - | - | 35,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 35,3 | - | - | 35,3 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

III ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района»

1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Октябрьского района (Герасименко И.Ю.- заместитель главы Администрации Октябрьского района; Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района; Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района). |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### муниципальная программа Октябрьского района ### «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение показателя |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  | Информационная система |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |
| Задача 1: Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района, получивших имущественную поддержку | возрастания | МП | единиц |  | 4 |  | 2023 |  |  | 4 | 4 | 5 |  |  | 5 |  | Администра-ция Октябрьского района |  |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |  |  |
| 1.2 | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта; | возрастания | МП | единиц |  | 5 |  | 2023 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | возрастания | МП | единиц |  | 36 |  | 2023 |  |  | 44 | 48 | 52 |  |  | 65 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |  |  |  |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | возрастания | МП | единиц |  | 18 |  |  |  | 2023 | 22 | 24 | 26 | 35 |  |  |  |  |  | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  |  |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |
| Задача 4. Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования | возрастания | МП | единиц |  | 400 |  |  | 2023 |  | 600 | 600 | 600 |  | 800 |  |  |  | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  |  |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий: «Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | ### иные мероприятия (результаты) | ### создана благоприятная среда для реализации уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышена роль СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского | ### единиц | ### 3 | ### 3 | ### 4 | ### 4 |
| ### 1.2 | ### Создание, ведение, обновление реестра социально ориентированных некоммерческих организаций | иные мероприятия (результаты) | создан «реестр поставщиков социальных услуг»; оказана информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка СО НКО; ### осуществлено позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории района | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.3 | ### Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | иные мероприятия (результаты) | реализованы социально значимые проекты; принял участие некоммерческий сектор в мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том числе привлечено финансирование; осуществлено позиционирование своей деятельности; повышена эффективность и профессионализм деятельности СО НКО, ### развит кадровый потенциал | ### единиц | ### 50 | ### 53 | ### 55 | ### 55 |
| ### 1.4 | ### Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района | иные мероприятия (результаты) | эффективно ### оказаны социальные сервисы населению | ### единиц | ### 4 | ### 4 | ### 4 | ### 5 |
| ### 1.5 | ### Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района; | иные мероприятия (результаты) | реализованы социально значимые проекты на территории Октябрьского района; | ### тыс. руб. | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 |
| ### 1.6 | ### Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района | иные мероприятия (результаты) | реализованы социально значимые проекты на достойном уровне; привлечены ресурсы добровольчества и благотворительности; ### развит некоммерческий сектор района | ### единиц | ### 10 | ### 12 | ### 12 | ### 14 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий: «Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет | иные мероприятия (результаты) | обеспечена прозрачность в деятельности СО НКО; развиты социальные сервисы СО НКО; развита система благотворительности и добровольчества; ### привлечены СО НКО дополнительные ресурсы в реализации уставной деятельности | ### единиц | ### 36 | ### 44 | ### 48 | ### 52 |
| ### 2.2 | ### Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | иные мероприятия (результаты) | Осуществлено позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; обеспечена прозрачность деятельности СО НКО; развиты социальные сервисы СО НКО; развит кадровый потенциал СО НКО; получены новые методы и формы в работе; применен и растиражирован успешный опыт СО НКО; ### привлечены дополнительные ресурсы благотворительности и добровольчества | ### единиц | ### 6 | ### 8 | ### 10 | ### 12 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий: «Развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района | ### иные мероприятия (результаты) | позиционирована деятельность некоммерческого сектора района; привлечены добровольцы; развита система благотворительной деятельности; ### найдены дополнительные источники финансирования | единиц | ### 6 | ### 8 | ### 10 | ### 12 |
| ### 3.2 | ### Проведение Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | иные мероприятия (результаты) | ### повышены эффективность и профессионализм деятельности СО НКО | ### единиц | ### 3 | ### 3 | ### 4 | ### 4 |
| ### 3.3 | ### Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения | иные мероприятия (результаты) | повышены эффективность и профессионализм деятельности специалистов Администрации Октябрьского района с некоммерческим сектором; найдены новые методы и формы поддержки СО НКО; ### развиты партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 3.4 | ### Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом, семинарах, конференциях, форумах и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов | иные мероприятия (результаты) | повышены эффективность и профессионализм деятельности СО НКО; осуществлено позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района; найдены новые методы, формы ресурсы; ### развиты партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | ### участников | ### 60 | ### 60 | ### 65 | ### 70 |
| ### 4. Задача комплекса процессных мероприятий: «Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | иные мероприятия (результаты) | привлечено внебюджетное финансирование для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализованы социально значимые инициативы и социальные проекты некоммерческим сектором района; ### осуществлено позиционирование деятельности СО НКО района | ### единиц | ### 7 | ### 9 | ### 12 | ### 1 |
| ### 4.2 | ### Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | иные мероприятия (результаты) | обеспечена прозрачность в деятельности СО НКО; развиты социальные сервисы СО НКО; развита система благотворительности и добровольчества; ### привлечены СО НКО дополнительные ресурсы в реализации уставной деятельности | ### единиц | ### 3 | ### 3 | ### 5 | ### 5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» (всего), в том числе»: |  | 1204,1 | ### 600,0 | ### 600,0 | 2404,1 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района |  | 604,1 | - | - | 604,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 600,0 | ### 600,0 | ### 600,0 | ### 1800,0 |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1: «Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет» (всего), в том числе: | ### 90201132140126020240 | ### 14,1 | - | - | ### 14,1 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района |  | ### 14,1 | - | - | ### 14,1 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов (всего), в том числе: | 90201132140126030240 | 30,0 | - | - | 30,0 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района |  | 30,0 | - | - | 30,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ### Мероприятие (результат) 2: «Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района» (всего), в том числе: | 90201132140169090630 | 400,0 | - | - | 400,0 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района |  | 400,0 | - | - | 400,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 3: «Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов» (всего), в том числе: | 90201132140126040240 | 20,0 | - | - | 20,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | 20,0 | - | - | 20,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 4: «Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом, семинарах, конференциях, форумах и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов» (всего), в том числе: | 90201132140126060240 | 140,0 | - | - | 140,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | 140,0 | - | - | 140,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 6: «Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов» (всего), в том числе: | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п |  | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: «Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1: «Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Постановления Администрации Октябрьского района, планы отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1 «Утверждена муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»» |  | январь 2025- 2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Постановление Администрации Октябрьского района | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. «Утвержден план работы отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района» |  | январь 2025- 2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | План работы отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | - |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3. «Объявлен конкурс на выделение субсидий для СО НКО на реализацию социально значимого проекта» |  | июнь 2025- 2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Постановление Администрации Октябрьского района | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Объявлен конкурс «Лучшая НКО Октябрьского района»» |  | ноябрь-декабрь 2025- 2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Постановление Администрации Октябрьского района | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2: «Создание, ведение, реестра социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Реестр в электронном, печатном виде | – |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.1 «Создание реестра социально ориентированных некоммерческих» |  | февраль 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Реестр в электронном, печатном виде | – |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.2 «Мониторинг реестра социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | июль 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | - |
| 1.9 | Контрольная точка 1.2.3. «Обновление реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – внесение новых организаций» |  | ноябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Реестр в электронном, печатном виде | – |
| 1.10 | Контрольная точка 1.2.4. «Обновление реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – исключение из реестра организаций, прекративших свою уставную деятельность» |  | декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Реестр в электронном, печатном виде | – |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 1.3: «Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки, учредительные документы, публикации в СМИ, социальные сети, | Сайты Фонда Президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Администрации Октябрьского района |
| 1.12 | Контрольная точка 1.3.1. «Сопровождение подачи заявок на конкурс Фонда президентских грантов» |  | февраль-март сентябрь-октябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайт Фонда Президентских грантов, |
| 1.13 | Контрольная точка 1.3.2. «Сопровождение подачи заявок на конкурс Фонда культурных инициатив» |  | январь-февраль июль-август 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайт Фонда культурных инициатив |
| 1.14 | Контрольная точка 1.3.3. «Сопровождение подачи заявок на конкурс губернатора РО» |  | апрель 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайт гранты РФ |
| 1.15 | Контрольная точка 1.3.4. «Сопровождение подачи заявок на конкурс Общественной палаты РО» |  | август-октябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | - |
| 1.16 | Контрольная точка 1.3.5. «Подготовка документов для регистрации организаций в Минюст» |  | сентябрь - декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Учредительные документы (протоколы, уставы), | Реестр СО НКО РО |
| 1.17 | Контрольная точка 1.3.6. «Помощь в организации мероприятий грантовых проектов, содействие в подготовке отчетности грантовых проектов» |  | июнь/ декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Публикации в СМИ, социальные сети, районные мероприятия | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.18. | Мероприятие (результат) 1.4: Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО), КУМИ (Прохоренко Е.Н. – председатель комитета управления муниципальным имуществом), МБУ ХЭУ(Мамонова Н.М. – директор хозяйственно-эксплуатационного управления) | Договор аренды | - |
| 1.19. | Контрольная точка 1. 4.1 Предоставление помещений для ведения уставной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе без арендной платы (безвозмездно) |  | январь-декабрь 2025-2027 | КУМИ (Прохоренко Е.Н. – председатель комитета управления муниципальным имуществом), МБУ ХЭУ (Мамонова Н.М. – директор хозяйственно-эксплуатационного управления) | Договор аренды | - |
| 1.20 | Контрольная точка 1. 4.2 Предоставление помещений для ведения уставной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной и льготной основе |  | январь-декабрь 2025-2027 | КУМИ (Прохоренко Е.Н. – председатель комитета управления муниципальным имуществом) | Договор аренды | - |
| 1.21 | Контрольная точка 1.4.4 Оснащение необходимой мебелью и орг. техникой помещений для ведения основной уставной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям |  | январь-декабрь 2025-2027 январь-декабрь 2025-2027 | МБУ ХЭУ (Мамонова Н.М. – директор хозяйственно-эксплуатационного управления) |  |  |
| 1.22 | Контрольная точка 1.4.3 Предоставление пространств, оборудования, инвентаря, транспортного средства на краткосрочной и безвозмездной основе для мероприятий социально ориентированным некоммерческим организациям |  | январь-декабрь 2025-2027 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.23 | Мероприятие (результат) 1.5: «Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Постановления Администрации Октябрьского района, журнал учета заявок, итоговый протокол конкурса, договора на перечисление средств субсидии | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.24 | Контрольная точка 1. 5.1 «Старт конкурса СО НКО на выделение субсидий» |  | июнь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) Главный распорядитель бюджетных средств Администрации Октябрьского района | Постановление Администрации Октябрьского района | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.25 | Контрольная точка 1.5.2 «Обучение по подготовке заявок на участие в конкурсе субсидий» |  | июнь-июль 2025-2027гг. |  | - | - |
| 1.26 | Контрольная точка 1.5.3 «Определение победителей конкурса - заключение договоров между Администрацией Октябрьского района и СО НКО – победителями конкурса субсидий» |  | июль-август 2025-2027гг. |  | Заявки, проекты, итоговый протокол конкурса, договора на перечисление средств субсидии | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.27 | Контрольная точка 1.5.4 «Перечисление денежных средств на счет организации для реализации социально значимого проекта – победителя конкурса субсидий среди СО НКО Октябрьского района» |  | сентябрь-октябрь 2025-2027гг. |  | Постановление Администрации Октябрьского района, договора на перечисление средств субсидии | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.28 | Мероприятие (результат) 1.6: «Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | - | - |
| 1.29 | Контрольная точка 1.6.1 «Организация мероприятий некоммерческого сектора при поддержки структурных подразделений Администрации Октябрьского района» |  | январь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.30 | Контрольная точка 1.6.2 «Предоставление комнат/помещений некоммерческим организациям для ведения их уставной деятельности» |  | январь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, КУМИ) | Договор | - |
| 1.31 | Контрольная точка 1.6.3 «Подготовка писем поддержки (гарантий) структурными подразделениями Администрации Октябрьского района для участия в грантовых конкурсах социально ориентированным некоммерческим организациям» |  | январь-сентябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | - | - |
| 1.32 | Контрольная точка 1.6.4 «Собрание отдела социально политических коммуникаций с руководителями некоммерческих организаций с участием главы Администрации Октябрьского района, посвященное подведению итогов работы некоммерческого сектора за прошедший год» |  | декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий: «Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1: «Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района, социальные сети Администрации Октябрьского района, районная газета «Сельский вестник» |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1.1 «Подготовка публикаций, позиционирующих деятельность некоммерческого сектора на сайт Администрации Октябрьского района» |  | январь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовка публикаций, позиционирующих деятельность некоммерческого сектора в социальные сети Администрации Октябрьского района» |  | январь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Социальные сети Администрации Октябрьского района |
| 2.4 | Контрольная точка 2.1.3 «Подготовка публикаций, позиционирующих деятельность некоммерческого сектора в районную газету «Сельский вестник»» |  | январь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Районная газета «Сельский вестник» |
| 2.5 | Контрольная точка 2.1.4 «Подготовка видео-сюжетов, позиционирующих деятельность некоммерческого сектора для трансляции на информационных ресурсах Администрации Октябрьского района» |  | январь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сеть интернет |
| 2.6 | Мероприятие (результат) 2.2: Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещение успешных практик реализации социальных проектов» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Договор | - |
| 2.7 | Контрольная точка 2.2.1. «Заключен(ы) договор(а) на изготовление информационно методической продукции в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | февраль 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Договор | - |
| 2.8 | Контрольная точка 2.2.2. «Изготовление информационно методической продукции в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | февраль - сентябрь 2025-2027гг. |  | - | - |
| 2.9 | Контрольная точка 2.2.3. «Выдача готовой информационно методической продукции» |  | сентябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Ведомость на выдачу готовой продукции | - |
| 2.10 | Контрольная точка 2.2.4. «Использование информационно методической продукции в работе социально ориентированных некоммерческих организаций » |  | сентябрь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Фото | - |
| 2.11 | Контрольная точка 2.2.5. «Размещения в публичных местах плакатов о работе социально ориентированных некоммерческих организаций с целью освещения успешных практик реализации социальных проектов» |  | сентябрь - декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | - | стенды |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий: «Развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1 «Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района, социальные сети Администрации Октябрьского района, районная газета «Сельский вестник» |
| 3.2 | Контрольная точка 3.1.1 - Мероприятие проекта СО НКО 1 |  | февраль 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района, социальные сети Администрации Октябрьского района, районная газета «Сельский вестник» |
| 3.3 | Контрольная точка 3.1.2 - Мероприятие проекта СО НКО 2 |  | март 2025-2027гг. |  | - |  |
| 3.4 | Контрольная точка 3.1.3 - Мероприятие проекта СО НКО 3 |  | май 2025-2027гг. |  | - |  |
| 3.5 | Контрольная точка 3.1.4 - Мероприятие проекта СО НКО 4 |  | июнь 2025-2027гг. |  | - |  |
| 3.6 | Контрольная точка 3.1.5 - Мероприятие проекта СО НКО 5 |  | сентябрь 2025-2027гг. |  | - |  |
| 3.7 | Контрольная точка 3.1.6 - Мероприятие проекта СО НКО 6 |  | октябрь 2025-2027гг. |  | - |  |
| 3.8 | Контрольная точка 3.1.7 - Мероприятие проекта СО НКО 7 |  | ноябрь 2025-2027гг. |  | - |  |
| 3.9 | Мероприятие (результат) 3.2 ### «Проведение Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Договор | Сайт Администрации Октябрьского района, |
| 3.10 | Контрольная точка 3.2.1. ### «Заключен договор на проведение Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора» |  | февраль 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Ддоговор | - |
| 3.11 | Контрольная точка 3.2.2. «Обучение руководителей и специалистов СО НКО в рамках договора» |  | апрель 2025-2027гг. |  | Акт выполненных работ | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.12 | Контрольная точка 3.2.3. «Обучение руководителей и специалистов СО НКО в рамках договора» |  | сентябрь 2025-2027гг. |  | Акт выполненных работ | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.13 | Контрольная точка 3.2.4. «Обучение руководителей и специалистов СО НКО в рамках договора» |  | ноябрь 2025-2027гг. |  | Акт выполненных работ | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.14 | Мероприятие (результат) 3.3 ### «Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.15 | Контрольная точка 3.3.1 ### «Участие специалистов отдела социально политических коммуникаций в онлайн образовательных программах» |  | апрель-октябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | - |
| 3.16 | Контрольная точка 3.3.2 «Участие специалистов отдела социально политических коммуникаций в офлайн образовательных программах» |  | апрель-ноябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.17 | Контрольная точка 3.3.3 «Участие специалистов отдела социально политических коммуникаций в мероприятиях по обмену опытом» |  | октябрь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.18 | Контрольная точка 3.3.4. «Повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора» |  | ноябрь 2027г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Удостоверение по повышению квалификации | - |
| 3.19 | Мероприятие (результат) 3.4 ### «Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом, семинарах, конференциях, форумах и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.20 | Контрольная точка 3.4.1 ### Участие в мероприятии по обмену опытом от Министерства региональной политики и массовых коммуникаций РО |  | июнь/ ноябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.21 | Контрольная точка 3.4.2 «Участие в мероприятии по обмену опытом от Центра инноваций социальной сферы Атлас НКО» |  | июль 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.22 | Контрольная точка 3.4.3 «Участие в мероприятии по обмену опытом от Ресурсного центра Каменск-Шахтинский» |  | февраль-ноябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.23 | Контрольная точка 3.4.4 ### «Участие в мероприятии по обмену опытом от Агентства стратегических инициатив РО» |  | апрель-август 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.24 | Контрольная точка 3.4.5 «Участие в мероприятии по обмену опытом от Палаты ТОС» |  | апрель-сентябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.25 | Контрольная точка 3.4.6 ### «Организация круглого стола по обмену опытом работы среди общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района»» |  | декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий: «Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 4.1 ### «Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайты Фонда Президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Администрации Октябрьского района |
| 4.2 | Контрольная точка 4.1.1 «Подача заявок на конкурс Фонда президентских грантов» |  | февраль-март сентябрь-октябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайт Фонда Президентских грантов, |
| 4.3 | Контрольная точка 4.1.2 «Подача заявок на конкурс Фонда культурных инициатив» |  | январь-февраль июль-август 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайт Фонда культурных инициатив |
| 4.4 | Контрольная точка 4.1.3 «Подача заявок на конкурс губернатора РО» |  | апрель 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайт гранты РФ |
| 4.5 | Контрольная точка 4.1.4 «Подведение итогов года по участию некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов» |  | декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Сводная информация по итогам года | - |
| 4.6 | Мероприятие (результат) 4.2 ### «Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 4.7 | Контрольная точка 4.2.1. «Организация ярмарки-выставки деятельности и услуг НКО на районном мероприятии «День предпринимателя»» |  | май 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 4.8 | Контрольная точка 4.2.2 «Организация ярмарки-выставки деятельности и услуг НКО на областном мероприятии «Степь ковыльная»» |  | август 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 4.9 | Контрольная точка 4.2.3 «Организация ярмарки-выставки деятельности и услуг НКО на районном мероприятии «Степная казарла»» |  | сентябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 4.10 | Контрольная точка 4.2.4 «Организация ярмарки-выставки деятельности и услуг НКО на мероприятиях отдела культуры» |  | февраль-декабрь 2025-2027.. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |

IV ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества»

1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Октябрьского района (Герасименко И.Ю.- заместитель главы Администрации Октябрьского района; Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района; Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района). |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### муниципальная программа Октябрьского района ### «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение показателя |  | Значение показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание центра местной активности на территории Октябрьского района | возрастания |  | МП | единиц |  | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  | Сайт администрации Октябрьского района |
| Задача 2. Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества | возрастания |  | МП | единиц | 18 |  | 2023 | 22 | 24 | 26 | 35 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика |  | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ### 2025 |  | ### 2026 |  | ### 2027 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 |  | ### 8 |  | ### 9 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий: «Создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Участие в рабочих встречах, осуществляющих информационный обмен между активом населения, органами ### местного самоуправления поселений Октябрьского района и Администрацией Октябрьского района | ### иные мероприятия (результаты) | ### налажено взаимодействие, сотрудничество, повышен уровень доверия между активом населения, органами ### местного самоуправления поселений Октябрьского района и Администрацией Октябрьского района |  | ### единиц | ### 12 |  | ### 14 |  | ### 16 |  | ### 18 |
| ### 1.2 | ### Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района через выстраивание партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | ### иные мероприятия (результаты) | успешно реализованы инициативы граждан, социальные проекты жителей и некоммерческих организаций Октябрьского района; улучшено качество жизни местных сообществ; благоустроены населенные пункты района; снижено социальное напряжение среди населения; развиты ТОС; ### развиты партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью |  | ### единиц | ### 20 |  | ### 24 |  | ### 26 |  | ### 28 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий: «Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | иные мероприятия (результаты) | повышена гражданская активность населения Октябрьского района; вовлечено население Октябрьского района в создание общественных благ; ### развита система добровольчества и благотворительности | ### человек |  | ### 8 | ### 10 |  | ### 12 |  | ### 14 |  |
| ### 2.2 | ### Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районного конкурса: «Лучшая общественная и некоммерческая организация». | иные мероприятия (результаты) | повышен уровень конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышен уровень вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развита система добровольчества и благотворительности; ### выросло число «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | ### единиц |  | ### 2 | ### 4 |  | ### 4 |  | ### 6 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества» (всего), в том числе: |  | ### 35,3 | ### - | ### - | ### 35,3 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района |  | ### 35,3 | ### - | ### - | ### 35,3 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ### 2. | Мероприятие (результат) 1 «Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районного конкурса «Лучшая общественная и некоммерческая организация» (всего), в том числе: | ### 90201132140226050240 | ### 35,3 | ### - | ### - | ### 35,3 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района |  | ### 35,3 | ### - | ### - | ### 35,3 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1: ### «Участие в рабочих встречах, осуществляющих информационный обмен между активом населения, органами местного самоуправления поселений Октябрьского района и Администрацией Октябрьского района» ### Реализация 2025-2027 годы | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1 «Участие в отчетных собраниях глав и городского сельских поселений Октябрьского района» | февраль 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2 «Участие в рабочих собраниях общественных организаций Октябрьского района» | апрель - октябрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3 «Участие в рабочих собраниях некоммерческих организаций Октябрьского района» | февраль-декабрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4 «Участие в праздничных и итоговых мероприятиях общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района» | январь-декабрь 2025-2027 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 2.1 «Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района через выстраивание партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью» Реализация 2025-2027 годы | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Свод инициатив активных граждан, итоговый свод проектов, получивших грантовую поддержку | - |
| 1.7 | Контрольная точка 2.1.1 Подготовка информации «Проектные инициативы, реализованные на территории Октябрьского района» | 1 мая 1 июня 1июля 1августа 1сентября 1октября 1ноября 1декабря 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Свод инициатив активных граждан | – |
| 1.8 | Контрольная точка 2.1.2 «Содействие в реализации инициатив граждан» | январь-декабрь 2025-2027 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Свод инициатив активных граждан | – |
| 1.9 | Контрольная точка 2.1.3 «Содействие в реализации социальных проектов общественных и некоммерческих организаций» | январь-декабрь 2025-2027 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.10 | Контрольная точка 2.1.4 «Привлечение партнеров в реализацию инициатив граждан, социальных проектов общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района через выстраивание партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью» | январь-декабрь 2025-2027 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | – |
| 2. 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) |  | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1.1 Участие граждан Октябрьского района в мероприятии «Общественное признание». Организатор Общественная палата РО | ноябрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2 Участие граждан Октябрьского района в районных добровольческих мероприятиях | июнь/ декабрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.4 | Контрольная точка 2.1.3 Участие граждан Октябрьского района в добровольческих областных форумах | февраль/ декабрь 2025-2027 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.5 | Контрольная точка 2.1.4 Участие граждан Октябрьского района в добровольческих федеральных форумах | июнь/ декабрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.6 | Мероприятие (результат) 2.2 «Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районного конкурса: «Лучшая общественная и некоммерческая организация» | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.7 | Контрольная точка 2.2.1 «Организация районного конкурса «Лучший ТОС» | июнь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.8 | Контрольная точка 2.2.2 «Организация районного конкурса «Лучшая общественная и некоммерческая организация». | ноябрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.9 | Контрольная точка 2.2.3 «Организация поощрительного мероприятия для добровольцев Октябрьского района» | ноябрь-декабрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.10 | Контрольная точка 2.2.4. Вручение Благодарственных писем добровольцам | декабрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района 									Е.С. Сорочинская