	[image: image1.jpg]




	Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	20.03.2026
	№ 364
	р.п. Каменоломни

	

	Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодежная политика и социальная активность» за 2025 год
	


В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодежная политика и социальная активность» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 08.11.2018 № 1523, за 2025 год согласно приложению.
 2. Настоящее постановление, вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.
	Временно исполняющий обязанности 

главы Администрации Октябрьского района
	
	Т.В. Юшковская


	Постановление вносит
Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района
	

	
	


Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района
от 20.03.2026 № 364

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Молодежная политика и социальная активность» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для содействия успешной самореализации
 и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи
(до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году, увеличению к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах 
и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие 
и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов, увеличению к 2030 году доли молодых людей, верящим в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов, увеличению к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района Октябрьского района «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 08.11.2018 № 1523 (далее – Муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- с 2025 года Молодежный многофункциональный центр Октябрьского района #Донмолодой/Октябрьский район осуществляет свою деятельность по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Комсомольская, 35. Новое помещение молодежного центра включает в себя: коворкинговое пространство, кабинет для проведения круглых столов, семинаров, тренингов, студию видеозаписи/фотосъемки, зону отдыха;
- обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных сообществ». На базе #Донмолодой/Октябрьский открыта молодежная общественная приемная, общественная приемная КДМО «Донцы»;
- в декабре 2025 года проведен муниципальный этап Доброфеста, в рамках которого прошло награждение активной молодежи района. В ходе проведения Доброфеста в молодежном центре были организованы акции «Полка Добра», «Письмо волонтеру», работала творческая мастерская по изготовлению новогодних игрушек, а в большом коворкинговом зале прошел Добрый квиз.
2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных 

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий, 1 «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 4-х контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено создание, функционирование и развитие инфраструктуры с целью развития способностей и талантов молодежи, предоставления возможностей самореализации и поддержки социально значимых инициатив» - выполнено.
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено создание, функционирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности (материальное обеспечение действующих добровольческих (волонтерских) центров)» - выполнено.

По итогам 2025 года все 4 контрольные точки достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий, 2«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4-х контрольных точек.

 Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» - выполнено, все 4 контрольные точки достигнуты в установленные сроки.
В рамках комплекса процессных мероприятий, 3 «Создание условий для развития способностей  и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4-х контрольных точек.

Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде» -выполнено, все 4 контрольные точки достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий, 4 ««Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4-х контрольных точек.
Мероприятие (результат) 4.1. «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению  граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив» в 2025 - выполнено, все 4 контрольные точки достигнуты в установленные сроки.
          Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
- открыт многофункциональный молодежный центр по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Комсомольская, 35, площадью 450кв.м.;

- организовано взаимодействие сектора по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района с подведомственными учреждениями Администрации Октябрьского района, общественными молодежными движениями, правоохранительными органами, общеобразовательными учреждениями, среднего и высшего профессионального образования, расположенными на территории Октябрьского района;

- сотрудниками сектора по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района принято участие в семинарах, обучениях, форумах по повышению уровня квалификации по молодежной политике.

 Все вышеперечисленные факторы оказали прямое влияние на реализацию основных параметров муниципальной программы.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

          Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 95,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 Бюджет Октябрьского района – 40,1 тыс. рублей; 

 безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов – 55,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 40,1  тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

          План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 24.12.2024 № 190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 95,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 95,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Бюджет Октябрьского района – 40,1  тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов- 0,0 тыс. рублей;
          Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе                                   составило 95,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 39,9  тыс. рублей; 

 безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов – 55,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 39,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

        Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в Бюджет Октябрьского района составил 

0,0 тыс. рублей.
         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год.
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей: 6 показателей превышают плановые значения,  8 показателей  соответствуют плановым значениям.
Показатель 1.1. «Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики», плановое значение - 55 %, фактическое значение - 55 %.

Показатель 1.2. «Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма  и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде», плановое значение - 4,9 тыс.чел., фактическое значение - 4,9 тыс.чел.

Показатель 1.3. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность», плановое значение - 7,0 тыс.чел., фактическое значение - 7,0 тыс.чел.

Показатель 1.4. «Количество функционирующих молодежных и добровольческих центров и инфраструктурных объектов молодежной политики на территории Октябрьского района», плановое значение - 3 единицы, фактическое значение -  3 единицы.
Показатель 2.1. «Количество созданных многофункциональных молодежных центров на базе муниципальных учреждений», плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 1 единица.

Показатель 2.2. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Октябрьского района находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики», плановое значение - 82,0 % процента, фактическое  - 83,0 %.
Показатель 3.1. «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами», плановое значение -  6,6 тыс.чел., фактическое  - 6,7 тыс.чел.

Показатель 3.2. «Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфес-сиональному диалогу», плановое значение - 4,9 тыс.чел., фактическое - 5,0 тыс.чел.

Показатель 3.3. «Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14 лет – 22 года) профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность», плановое значение - 2,4 тыс.чел, фактическое - 2,5 тыс.чел.

Показатель 3.4. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей», плановое значение - 2, 4 тыс.чел., плановое значение - 2,5 тыс.чел.

Показатель 4.1. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность», плановое значение -  4,9 тыс.чел., плановое значение - 4,9 тыс.чел.

Показатель 4.2. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления», плановое значение - 2,4 тыс.чел., плановое значение - 2,4 тыс.чел.

Показатель 4.3. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей», плановое значение - 2,4 тыс.чел., плановое значение - 2,4 тыс.чел.

Показатель 5.1. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность», плановое значение - 7,0 тыс.чел., фактическое значение - 7,1 тыс.чел.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 


1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период [image: image3.png](VA...)



 рассчитывается по формуле: 

[image: image4.png]Vgn =05-VA, +05-VA ..




где:  


[image: image6.png]V.



 – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде; 


[image: image8.png]Virpon



 – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде. 

  Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100,0 = (100,0+ 100,0 + 100,0+100,0) / 4.

  Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 10 структурных элементов).

УДстр.эл.=(100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,00+100,0+100,0+100,0+100,0 )/10 = 100,0
    Уровень достижения муниципальной программы [image: image9.wmf]i

гп

(

УД)

 за 2025 год составляет 100,0 = (0,5 х 100,0+ 0,5 х 100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде [image: image11.png](om,_,)



 рассчитывается по формуле:

[image: image12.png]OI,, =0,7-0M_ g+ 0,3-0I_




где:


[image: image14.png]Ol



 - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;


[image: image16.png]Ol 5



 - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 50,0 = (100,0+0+100, 0+0) / 4).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 50,0 = (100,0+100,0)/ 2).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПпГП) за 2025 год составляет  45 = (0,7 х 50,0 + 0,3 х 50,0).


3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

[image: image17.png]N
draYn ZW, -E(P,)- 100
-




где:

[image: image19.png]OuHYT



 – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

[image: image21.png]


 – номер
критерия;

[image: image23.png]


 – количество критериев;

[image: image25.png]


 – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

[image: image27.png]E(P,)



 – значение [image: image29.png]


 -го критерия.

Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Октябрьского района в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы к сумме объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований.

Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 95,6 / 95,6 х 100% = 100,0 процентов, значение критерия равно 1.

Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Октябрьского района к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 года: 95,4 / 95,6 = 99,79, значение критерия равно 1.

Уровень освоения средств консолидированного бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Октябрьского района, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 года: 95,4 / 95,6 = 99,79 значение критерия  равно 1.

Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение объема освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 года к объему внебюджетных источников финансирования, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 года: 0,0/ 0,0 = 0,0, значение критерия – 1.

Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 95,4 95,6= 99,79, значение критерия равно 1.

Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы: 1,0 / 1,0 = 1,0 значение критерия равно 1.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 4 / 4 = 1,0

Оценка качества финансового управления с учетом критериев по вышеуказанным показателям составит: (0 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100)+ (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х  100) +(1 х 0,125 х 100) = 0+12,5+12,5+12,5+12,5+12,5 +0= 62,5.

         4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

[image: image30.png]08-VA.. +0,1-0I_ +0,1- ®usVn = HOuddrn




  Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 х 100,0 + 0,1 х 45,0 + 0,1 х 62,5) = 90,75, в связи, с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной (комплексной) программы


Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, не имеется.

  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         Н.В. Сорочинская

Приложение № 1
                                                                                                                                                                                    к отчету о реализации

муниципальной программы

        Октябрьского района

«Молодежная политика и социальная активность»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов) 

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 

	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /

наступления контрольной точки
	Фактический срок

реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	   1
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»


	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено создание, функционирование 

и развитие инфраструктуры с целью развития способностей и талантов молодежи, предоставления возможностей самореализации и поддержки социально значимых инициатив


	31 декабря 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Единиц
	1
	1
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено создание, функционирование 

и развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности (материальное обеспечение действующих добровольческих (волонтерских) центров)».


	31 декабря 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Единиц
	1
	1
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	1.3.
	Контрольная точка 1.1 «Подготовлен и утвержден план реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность»»

	30 января 2025
	30 января 2025
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	1.4.
	Контрольная точка 1.2 «Закуплены товары, услуги, работы»
	30 июня 2025 г.
	30 июня 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	1.5.
	Контрольная точка 1.3 «Обеспечено функционирование инфраструктуры развития способностей талантов молодежи»


	30 сентября 2025 г.
	30 сентября 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	1.6.
	Контрольная точка 1.4 «Подготовлена отчетная документация. Произведены расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг»
	31 декабря 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий

«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»



	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1.  Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» в 2025 году


	31 декабря 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Процентов
	54,0
	54,0
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	2.2.
	Контрольная точка 1.1 «Подготовлен и утвержден план реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность»»
	30 января 2025 г.
	30 января 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	2.3.
	Контрольная точка 1.2 «Закупка включена в план закупок»
	9 января 2025 г.
	9 января 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	2.4.
	Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	20 декабря 2025 г.
	20 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	2.5.
	Контрольная точка 1.4 «Мероприятие проведено»
	25 декабря 2025 г.
	25 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	3
	Комплекс процессных мероприятий

«Создание условий для развития способностей  и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»



	3.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, 

а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде» в 2025 году


	31 декабря 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Процентов
	54,0
	54,0
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	3.2.
	Контрольная точка 1.1 «Подготовлен и утвержден план реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность»

	30 января 2025 г.
	30 января 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	3.3.
	Контрольная точка 1.2 «Закупка включена в план закупок»»
	9 января 2025 г.
	9 января 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	3.4.
	Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»
	20 декабря 2025 г.
	20 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	3.5.
	Контрольная точка 1.4 «Мероприятие проведено»
	25 декабря 2025 г.
	25 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)

	

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование 
эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»


	4.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению  граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив» в 2025 году 


	31 декабря 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Единиц
	2
	2
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	4.2
	Контрольная точка 1.1 «Подготовлен и утвержден план реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность»»


	30 апреля 2025 г.
	30 апреля 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	4.3.
	Контрольная точка 1.2 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг»


	30 июня 2025 г.
	30 июня 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	4.4.
	Контрольная точка 1.3 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

по государственному контракту»


	30 сентября 2025 г.
	30 сентября 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	

	4.5.
	Контрольная точка 1.4 «Составлен аналитический отчет»


	31 декабря 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района             (Хмелёва М.С. заведующий сектором по молодежной политике и туризму)
	


Приложение № 2

                                                                                                                                                                                    к отчету о реализации

муниципальной программы

        Октябрьского района

«Молодежная политика и социальная активность»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2025 г.

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	Муниципальной (комплексной) программой 


	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Октябрьского района

«Молодежная политика и социальная активность»

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	95,6
	95,6
	95,4
	99,79
	

	
	Федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	Областного бюджета
	55,5
	55,5
	55,5
	100
	

	
	Бюджета Октябрьского района
	40,1
	40,1
	39,9
	99,5
	

	
	бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники


	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	80,2
	80,2
	80,1
	99,87
	

	
	Федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	Областного бюджета
	55,5
	55,5
	55,5
	100
	

	
	Бюджета Октябрьского района
	24,7
	24,7
	24,6
	99,59
	

	
	бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 2 ««Формирование патриотизма 
и гражданственности в молодежной среде»
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	4,0
	4,0
	4,0
	100
	

	
	Федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	Областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	Бюджета Октябрьского района
	4,0
	4,0
	4,0
	100
	

	
	бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 3 «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	7,4
	7,4
	7,3
	98,64
	

	
	Федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	Областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	Бюджета Октябрьского района
	7,4
	7,4
	7,3
	98,64
	

	
	бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 4 ««Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	4,0
	4,0
	4,0
	100
	

	
	Федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	Областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	Бюджета Октябрьского района
	4,0
	4,0
	4,0
	100
	

	
	бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	


Приложение №3

                                                                                                                                                                                    к отчету о реализации

муниципальной программы


        Октябрьского района

«Молодежная политика и социальная активность»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Критерий

наследуемости /динамики
	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателей
муниципальной (комплексной) программы,
структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Оценка

динамики прироста


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,

предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Муниципальная программы Октябрьского района

«Молодежная политика и социальная активность»
	
	Х

	Показатели муниципальной программы Октябрьского района
«Молодежная политика и социальная активность»
	
	

	1.1.
	Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики

	процен-тов
	наследуемый

динамический
	возрастающий
	50,5
	55,0
	55,0
	100
	

	1.2.
	Охват молодежи, задействованной 

в мероприятиях сферы молодежной политики 

по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма 

и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде

	тыс.человек
	наследуемый

динамический
	возрастающий
	-
	4,9
	4,9
	-
	

	1.3.
	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность

	тыс.человек
	наследуемый

динамический
	возрастающий
	6,05
	7,0
	7,0
	100
	

	1.4.
	Количество функционирующих молодежных и добровольческих центров и 

инфраструктурных объектов молодежной политики

 на территории Октябрьского района
	единиц
	наследуемый

динамический
	возрастающий
	3
	3
	3
	0
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы Октябрьского района

«Молодежная политика и социальная активность»


	2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация 
молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»



	2.1.
	Количество созданных многофункциональных молодежных центров на базе муниципальных учреждений

	единиц
	ненаследуемый

	возрастающий
	-
	1
	1
	-
	

	2.2.
	Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных 

на территории Октябрьского района находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики
	процентов
	ненаследуемый

	возрастающий
	58
	82,0
	83,0
	100
	

	3.Комплекс процессных мероприятий «Формирование
патриотизма и гражданственности в молодежной среде»


	3.1.
	Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами

	Тыс.чел.
	наследуемый

динамический
	
	-
	6,6
	6,7
	-
	

	3.2.
	Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфес-сиональному диалогу


	Тыс.чел.
	ненаследуемый


	возрастающий
	-
	4,9
	5,0
	-
	

	             3.3.
	Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14 лет – 22 года) профилактическими мероприятиями 

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации 

и общественно опасную деятельность

	Тыс.чел.
	наследуемый

динамический
	возрастающий
	-
	2,4
	2,5
	-
	

	3.4.
	Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей


	процентов
	наследуемый

динамический
	возрастающий
	-
	2,4
	2,5
	-
	

	4. Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для развития способностей 
и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»


	4.1.
	Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность
	Тыс.чел.
	наследуемый

динамический
	возрастающий
	-
	4,9
	4,9
	-
	

	4.2.
	Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления
	Тыс.чел.
	наследуемый

динамический
	возрастающий
	-
	2,4
	2,4
	-
	

	4.3.
	Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей
	Тыс.чел.
	наследуемый

динамический
	возрастающий
	-
	2,4
	2,4
	-
	

	5. Комплекс процессных мероприятий «Формирование
эффективной системы поддержки добровольческой деятельности

	5.1
	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	Тыс.чел.
	ненаследуемый
	возрастающий
	6,05
	7,0
	7,1
	100
	



Примечание.

Х - не входит в расчет  оценки динамики прироста показателя
Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                       Н.В. Сорочинская

