Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2021                                        № 248                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2020 год, утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 31.10.2018  № 1466,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                              Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 11.03.2021  № 248

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса Октябрьского района, в том числе в целях повышения экспортного потенциала, устойчивого развития сельских территорий, обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района № 1466 от 31.10.2018  г. (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых произошло:

увеличение  объемов  производства продукции растениеводства;

увеличение доходов сельских жителей посредством роста заработной платы

улучшение жилищных условий и инфраструктурного обустройства в сельской местности

Объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 8717,9,0 млн. рублей, что составило 81,9% к уровню 2019 года. Данное снижение обусловлено приостановкой деятельности ГК «Евродон».

Благоприятные погодные условия, способствовали получению высокого урожая зерновых культур. Валовое производство зерна в 2020 году составило 298,6 тыс. тонн, урожайность -  36,3 ц/га, что на 5,2 % выше валового сбора в 2019 году (283,9 тыс. тонн с урожайностью 34,5 ц/га). Индекс  производства продукции растениеводства составил 102,1 %.

Выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве и составила 31545 рубля, что на 10,9 % выше уровня 2019 года.

Полученные результаты реализации Программы подтверждают достижение поставленных целей, которые состоят в обеспечении:

устойчивости развития агропромышленного комплекса Октябрьского района;

устойчивого развития сельских территорий.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Достижению результатов в  2020 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», предусмотрена реализация 8 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Поддержание доходности сельскохозяйст-венных товаропроизводителей в растениеводстве».

Выделенные средства на реализацию мероприятия в сумме 1127,0 тыс.руб. (субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства) освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие отрасли растениеводства» выполнено на 100 %.

Основное мероприятие 1.3. «Поддержание доходности сельскохозяйст-венных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено на 100,0 %.

Выделенные средства на реализацию мероприятия в сумме 206,9 тыс.руб. (субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз) освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие отрасли животноводства» выполнено на 100 %.

Основное мероприятие 1.5. «Развитие малых форм хозяйствования на селе» выполнено в полном объеме. Удельный вес работающих сельскохозяйст-венных потребительских кооперативов ( в % к общему числу зарегистрирован-ных кооперативов) составил 100 %.

В 2020 году по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции» 5 КФХ прошли конкурсный отбор и  получили гранты на общую сумму 17,0 миллионов рублей, 2 из которых по направлению «Агростартап» - реализация проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств по разведению КРС молочного направления.

Основное мероприятие 1.6. «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов» выполнено в полном объеме. За 2020 год предоставление господдержки 77 получателям на льготных условиях на сумму 574,1 млн. руб. обеспечили снижения стоимости кредитных ресурсов на инвестиционное развитие.

Основное мероприятие 1.7  «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции»  выполнено: предоставлялись субсидии организациям АПК на возмещение части затрат на приобретение техники и  оборудования (поддержка рыбной отрасли на сумму 1,1 млн. руб., поддержка возмещения части затрат по приобретению техники в лизинг (для кооперативов) на сумму 0,5 млн. руб.

Основное мероприятие 1.8 «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники». За 2020 год сельхозтоваропроизводителями района получено 22 инвестиционных кредита на приобретение техники  на сумму 284,1 млн. руб. Приобретено 30 тракторов и 17 комбайнов.

Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий.

С 1 января 2020 года подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» прекратила свое действие.

Подпрограмма  3  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1. «Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.2. «Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК». Средства на данное мероприятие  не выделялись.

По подпрограмме 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение  4 контрольных события.

В контрольное событие «Обеспечение условий для повышения валового сбора и урожайности сельхозкультур» входят 4 показателя, два из которых не выполнены в должном объеме. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,5 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 1,0 тыс.тонн. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,4 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 0,8 тыс.тонн.

В 2020 году только  ООО «Агропредприятие Бессергеневское» занималось  выращиванием картофеля и овощей. В  ИП и КФХ не было площадей картофеля и овощей, что повлияло на показатели в целом.

Контрольное событие  «Увеличение производства продукции животноводства» не выполнено в связи с приостановкой деятельности                  ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг».

Контрольное событие  «Мониторинг численности поголовья» выполнено в полном объеме.

Контрольное событие «Мониторинг приобретения сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей» - выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы влияние оказывали факторы, в следствие которых частично были не выполнены основные мероприятия и не достигнуты плановые значения по отдельным показателям:

- сложная финансово-экономическая ситуация у ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, повлияла на реализацию крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также на снижение производства сельскохозяйственной продукции;

Не выполнены показатели программы такие как индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (81,9 %), индекс производства продукции животноводства (54,9%)

-    повышение цен на зерно положительно отразилось на показателе прибыльности в сельскохозяйственной отрасли, что позволило увеличить размер заработной платы в сельском хозяйстве, но в то же время негативно отразилось на работе предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности ввиду удорожания сырья для производства продукции.

Раздел 4.  Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 3233,6 тыс.рублей,

В том числе по источникам финансирования:

Безвозмездные поступления в

бюджет Октябрьского района       – 3233,6   тыс.рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета                – 1160,5   тыс.рублей ;

- бюджет Ростовской области        – 2073,1   тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 № 207 «О бюджете Октябрьского района на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 3177,3 тыс.рублей,

в том числе по источникам финансирования:

Безвозмездные поступления в

бюджет Октябрьского района       – 3177,3   тыс.рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета                – 1111,5   тыс.рублей ;

- бюджет Ростовской области        – 2065,8   тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3233,5

тыс.рублей,  в том числе по источникам финансирования:

Безвозмездные поступления в

бюджет Октябрьского района       – 3233,5   тыс.рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета                – 1160,4   тыс.рублей ;

- бюджет Ростовской области        – 2073,1   тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 0,1 тыс.рублей, из них:

- подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» - 0,1 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены  в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 26 показателей, по 1 из которых                                                   фактическое значение соответствует плановому показателю, по 12 показателям фактические значения превышают плановые, по 9 показателям не достигнуты плановые значения,  1 показатель – начало реализации в 2022 году, 4 показателя в связи с прекращением действия подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий» - не реализуются.

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 101,6 % плановое значение, фактическое значение – 81,9 % .

Показатель 3 «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 101,1 % плановое значение, фактическое значение – 54,9 % .

Показатель 7. «Количество высокопроизводительных рабочих мест» - 2600 ед.  плановое значение, фактическое значение – 1404 ед.

Показатель 8.  Объем производства валовой продукции сельского хозяйства за 2020 год составил 8,7 млрд.руб., что составляет 53 % от планового показателя.

Показатель  9.  Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства составило  31,5 % , что на 34,5 п.п.  ниже планового показателя.

Показатель 1.5. «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)»  – 18,2 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 6,4 тыс.тонн.

Показатели 1, 3, 7, 8, 9 ,1.5 -  не выполнены в связи с приостановкой деятельности ГК "Евродон".  Снижение производства продукции животноводства (мясо в живом весе),  стало основной  причиной сокращении численности работников.

Показатель 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,9 % плановое значение, фактическое значение – 102,1 % . Показатель выполнен за счет полученния высоких валовых сборов по зерновым и зернобобовым культурам.

Показатель  4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) - 100,2 % плановое значение, фактическое значение – 100,8 % . Показатель выполнен за счет роста производства продукции по перерабатывающим предприятиям.

Показатель  5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на 01.01.2021 года составила 27721 рублей.  Выполнение годового показателя Программы составило 106,0 %. Показатель выполнен за счет роста заработной платы по сельхозпредприятиям района.

Показатель 6. Индекс производительности труда к предыдущему году составил 101,8 %, что выше 1,6 п.п. планового показателя.

Показатель 10. Увеличение доли экспорта сельскохозяйственной продукции. Реализация данного показателя запланирована на 2022 год.

Показатель 11. Ежегодный рост заработной платы в сельхозпредприятиях района в 2020 году составил 110,9 %, что на 3,9 п.п. выше планового  показателя.

Показатель 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хо-зяйствах всех категорий составил 298,6 тыс.тонн, что на 42,7 % выше планового показателя.

Показатель 1.2. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,5 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 1,0 тыс.тонн.

Показатель 1.3. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохо-зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,6 тыс.тонн  плановое значение, фактическое значение – 0,8 тыс.тонн.

В 2020 году только  ООО «Агропредприятие Бессергеневское» занималось  выращиванием картофеля и овощей. В  ИП и КФХ не было площадей картофеля и овощей, что повлияло на показатели в целом.

Показатель 1.4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений- 12,8 % плановое значение, что выше 0,3 п.п. планового показателя.

Показатель 1.6.  Производство молока в сельскохозяйственных организа-циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 4,0 тыс.тонн, что выше планового показателя на 37,9 %.

Показатель 1.7. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 1.01.2021 года составило 2,1 тысяч голов. Выполнение годового показателя Программы составило 150 %.

Показатель 1.8. Численность товарного поголовье коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 196 голов, что на 108,9 % выше целевого показателя.

Показатель 1.9. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей. За 12 месяцев 2020 года сельхозтоваропроизводителями района приобретено 30 тракторов и 17 зерноуборочных комбайнов. Показатели перевыполнены более чем в 2 раза.

Показатель 1.10 Увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, в рамках федерального проекта. Показатель перевыполнен в 2,5 раза. (факт 5 ед., план 2 ед.)

В 2020 году по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции»  5 КФХ прошли конкурсный отбор и  получили гранты на общую сумму 16,9 миллионов рублей, 2 из которых по направлению «Агростартап» - реализация проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств по разведению КРС молочного направления.

Показатель 2.1 Объем ввода (приобретения) жилья для граждан,  молодых семей и молодых специалистов,

Показатель 2.2 Ввод в действие локальных водопроводов,

Показатель 2.3. Ввод в действие распределительных газовых сетей,

Показатель 2.4 Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.

Данные показатели (2.1; 2.2; 2,3; 2,4) в связи с прекращением действия   Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» с 1.01.2020 года не планируются.

Показатель 3.1. «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» - 100,0 % плановое значение, фактическое значение – 100,0 % .

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Показатель  10  - срок реализации не наступил, Показатели 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 – не реализуются)

Степень достижения показателя 1  составляет    0,81

Степень достижения показателя 2  составляет    1,00

Степень достижения показателя 3  составляет    0,54

Степень достижения показателя 4  составляет    1,01

Степень достижения показателя 5  составляет    1,06

Степень достижения показателя 6  составляет    1,02

Степень достижения показателя 7  составляет    0,54

Степень достижения показателя 8  составляет    0,53

Степень достижения показателя 9  составляет    0,48

Степень достижения показателя 11  составляет  1,04

Степень достижения показателя 1.1 составляет  1,43

Степень достижения показателя 1.2 составляет  0,67

Степень достижения показателя 1.3 составляет   0,57

Степень достижения показателя 1.4 составляет   1,02

Степень достижения показателя 1.5 составляет   0,35

Степень достижения показателя 1.6 составляет   1,38

Степень достижения показателя 1.7 составляет   1,50

Степень достижения показателя 1.8 составляет  1,09

Степень достижения показателя 1.9 составляет   2,0

Степень достижения показателя 1.10 составляет 2,5

Степень достижения показателя 3.1составляет    1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,81.

Такое значение характеризует  удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по   степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0  - из 10 реализуемых основных мероприятий, все выполнены в полном объеме (2 основных мероприятия Подпрограмма  2 «Устойчивое развитие сельских территорий» не реализуются), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 100 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3233,5 тыс.рублей /3233,6 тыс.рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0  = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом :

0,81 х 0,5+ 1,0 х 0,3+ 1,0 х 0,2 = 0,9 , в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительный.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Дальнейшая реализация Программы на 2020-2030 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1466 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

В целях улучшения параметров реализации Программы, а также с учетом фактически сложившихся значений целевых показателей Программы за 2020 год предлагается откорректировать значения следующих целевых показателей:

-    индекс производства продукции сельского в хозяйствах всех категорий;

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);

- количество высокопроизводительных рабочих мест.

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                   О.Ю. Шаповалова

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2020 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  | Х | Х | Х | 1333,9 | 1333,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 1127,0 тыс. руб. | 1126,9 тыс. руб. |  |
|  | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 1127,0 тыс. руб. | 1126,9 тыс. руб. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растениеводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы обеспечение условий для повышения валового сбора и урожайности сельхозкультур | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | - | - |  |
|  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 209,2 тыс.тонн | 298,6 тыс.тонн |  |
|  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 1,5 тыс.тонн | 1,0 тыс.тонн | В районе, в 2020 году, выращива-нием картофеля занималось только ООО «Агропред-приятие Бессерге-невское». КФХ не высаживали картофель. |
|  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 1,6 тыс.тонн | 0,8 тыс.тонн | В районе, в 2020 году, выращива-нием овощей открытого грунта занималось только ООО «Агропред-приятие Бессер-геневское». КФХ не высаживали овощи. |
|  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 12,5 % | 12,8 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 206,9 тыс. руб. | 206,9 тыс. руб. |  |
|  | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 206,9 тыс. руб. | 206,9 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы увеличение производства продукции животноводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | - | - |  |
|  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 18,2 тыс.тонн | 6,4 тыс.тонн | Показатель не выполнен в связи с приостановкой деятельности ООО "Евродон" и ООО "Евродон-Юг" |
|  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 2,9 тыс.тонн | 4,0 тыс.тонн |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Мониторинг численности поголовья | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | - | - |  |
|  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 1,4 тыс.гол. | 2,1 тыс.гол. |  |
|  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей– | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 180 гол. | 196 гол. |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Развитие отрасли животноводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Развитие малых форм хозяйствования на селе | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет | - |
|  | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов ( в % к общему числу зарегистрированных кооперативов) |  | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 100 % | 100 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |
|  | Основное мероприятие 1.7 Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |
|  | Основное мероприятие 1.8 Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы мониторинг приобретения сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | - | - |  |
|  | Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | - | - |  |
|  | Тракторы | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 15 шт. | 30 шт. |  |
|  | Комбайны зерноуборочные | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 7 шт. | 17 шт. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | С 1 января 2020 года подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» прекратила свое действие. |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | 2030 год | 2020 год | 2020 год | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 1899,7 тыс.руб. | 1899,7 тыс.руб. |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | 2030 год | 2020 год | 2020 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2020 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 3233,6 | 3233,6 | 3233,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 3233,6 | 3233,6 | 3233,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 1160,5 | 1160,5 | 1160,4 |
|  | -бюджет Ростовской области | 2073,1 | 2073,1 | 2073,1 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Всего | 1333,9 | 1333,9 | 1333,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 1333,9 | 1333,9 | 1333,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 1160,5 | 1160,5 | 1160,4 |
|  | -бюджет Ростовской области | 173,4 | 173,4 | 173,4 |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | Всего | 1127,0 | 1127,0 | 1126,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 1127,0 | 1127,0 | 1126,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 980,5 | 980,5 | 980,4 |
|  | -бюджет Ростовской области | 146,5 | 146,5 | 146,5 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растениеводства | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | Всего | 206,9 | 206,9 | 206,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 206,9 | 206,9 | 206,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| Основное мероприятие 1.4 Развитие отрасли животноводства | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Развитие малых форм хозяйствования на селе | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 1899,7 | 1899,7 | 1899,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 1899,7 | 1899,7 | 1899,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 1899,7 | 1899,7 | 1899,7 |
| Основное мероприятие 3.1. Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения | Всего | 1899,7 | 1899,7 | 1899,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 1899,7 | 1899,7 | 1899,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 1899,7 | 1899,7 | 1899,7 |
| Основное мероприятие 3.2. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2020 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 65,9 | 101,6 | 81,9 | Снижение производства продукции животноводства (мясо в живом весе, в связи с приостановкой деятельности ГК "Евродон") повлияло на показатель в целом |
| 2 | 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 170,2 | 101,9 | 102,1 |  |
| 3 | 3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 32,9 | 101,1 | 54,9 | Показатель не выполнен в связи с приостановкой деятельности ООО "Евродон" и ООО "Евродон-Юг" |
| 4 | 4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | процентов | 102,4 | 100,2 | 100,8 |  |
| 5 | 5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относя-щимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 30814 | 26153 | 27721 |  |
| 6 | 6. Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 101,4 | 100,2 | 101,8 |  |
| 7 | 7. Количество высокопроизводительных рабочих мест | единиц | 1399 | 2600 | 1404 | Показатель не выполнен в связи с приостановкой деятельности ООО "Евродон" и ООО "Евродон-Юг" |
| 8 | 8. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства | Млрд.руб. | 9,3 | 16,4 | 8,7 | Показатель не выполнен в связи с приостановкой деятельности ООО "Евродон" и ООО "Евродон-Юг» |
| 9 | 9. Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства | процентов | 38 | 66 | 31,5 | Показатель не выполнен в связи с приостановкой деятельности ООО "Евродон" и ООО "Евродон-Юг» |
| 10 | 10. Увеличение доли экспорта сельскохозяйственной продукции | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 11. Ежегодный рост заработной платы в сельхозпредприятиях района | процентов | 101,1 | 107 | 110,9 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 286,3 | 209,2 | 298,6 |  |
| 13 | 1.2. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,9 | 1,5 | 1,0 | В районе, в 2020 году, выращиванием картофеля занималось только ООО «Агропредприятие Бессергеневское» |
| 14 | 1.3. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,4 | 1,6 | 0,8 | В районе, в 2020 году, выращиванием овощей открытого грунта занималось только ООО «Агропредприятие Бессергеневское» |
| 15 | 1.4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 12 | 12,5 | 12,8 |  |
| 16 | 1.5. Производство скота и птицы на убой в хозяйст-вах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 18,2 | 18,2 | 6,4 | Показатель не выполнен в связи с приостановкой деятельности ООО "Евродон" и ООО "Евродон-Юг" |
| 17 | 1.6. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3,9 | 2,9 | 4,0 |  |
| 18 | 1.7. Маточное поголовье овец и коз в сельско-хозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,8 | 1,4 | 2,1 |  |
| 19 | 1.8. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохо-зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 180 | 180 | 196 |  |
| 20 | 1.9. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 15 | 15 | 30 |  |
|  | комбайны зерноуборочные | штук | 11 | 7 | 17 |  |
| 21 | 1.10. Увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, в рамках федерального проекта | Ед. | 5 | 2 | 5 |  |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов | квадрат-ных метров | - | - | - | С 1 января 2020 года подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» прекратила свое действие. |
| 23 | 2.2. Ввод в действие локальных водопроводов | километров | - | - | - |  |
| 24 | 2.3. Ввод в действие распределитель-ных газовых сетей | километров | - | - | - |  |
| 25 | 2.4. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших | Ед. | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3.1. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 92,1 | 100,0 | 100 |  |