Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.03.2019 | № 359 | р.п. Каменоломни |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Лотарева А.В.

Глава Администрации

Октябрьского района								Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел по правовой и антикоррупционной работе

Администрации Октябрьского района

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Октябрьского района

## от 16.03.2019 № 359

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  на  2019 год

| № п/п | ### Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» | Лотарев А. В. Заместитель главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту | X | X | 112,7 | 112,7 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи | ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», Администрация Октябрьского района, Администрации поселений | Снижение уровня детской преступности | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | 8,7 | 8,7 | - | - |
| 2 | Контрольное событие 1.1. Анализ динамики рецидивной преступности по итогам года |  |  | 31.12.2019г. | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | ОП № 3 МУ МВД РФ«Новочеркасское», Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, КДНиЗП при Администрации Октябрьского района | Снижение общего уровня преступности на территории Октябрьского района | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | 23,0 | 23,0 | - | - |
| 4 | Контрольное событие 1.2. Анализ динамики преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения по итогам года |  |  | 31.12.2019г. | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, КДНиЗП при Администрации Октябрьского района | Уменьшение и недопущение роста числа бесконтрольных и беспризорных несовершеннолетних | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | 81,0 | 81,0 | - | - |
| 6 | Контрольное событие 1.3 Анализ динамики детской преступности по итогам года |  |  | 31.12.2019г. | - | - | - | - |
| 7 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Уманцева С. А. Заместитель главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики | Х | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | 115,3 | 115,3 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района КДНиЗП | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | 11,7 | 11,7 | - | - |
| 9 | Контрольное событие 2.1. Издание распоряжения по проведению мероприятия |  |  |  | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами |  |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г | 10,2 | 10,2 | - | - |
| 11 | Контрольное событие 2.2. предоставление информации в антинаркотическую комиссию информации о проведенном мероприятии |  |  |  | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде |  |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г | 5,3 | 5,3 | - | - |
| 13 | Контрольное событие 2.3. Рассмотрение на заседании антинаркотической комиссии вопроса об итогах конкурса |  |  |  | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» |  |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г | 7,1 | 7,1 | - | - |
| 15 | Контрольное событие 2.4 Издание распоряжения по проведению мероприятия |  |  |  | - | - | - | - |
| 16 | Основное мероприятие 2.5. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом |  |  | 01.06.2019г. - 31.08.2019 | 10,3 | 10,3 | - | - |
| 17 | Контрольное событие 2.6. Составление отчета секретарем АНК о проведении мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами |  |  |  | - | - | - | - |
| 18 | Основное мероприятие 2.7. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» |  |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | 7,2 | 7,2 | - | - |
| 19 | Контрольное событие 2.7. Подведение итогов конкурса специалистами отдела образования, награждение участников |  |  |  | - | - | - | - |
| 20 | Основное мероприятие 2.8. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан |  |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | 6,3 | 6,3 | - | - |
| 21 | Контрольное событие 2.8. Награждение победителей |  |  |  | - | - | - | - |
| 22 | Основное мероприятие 2.9. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) |  |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г | 5,4 | 5,4 | - | - |
| 23 | Контрольное событие 2.9. Издание распоряжения по организации мероприятия |  |  |  | - | - | - | - |
| 24 | Основное мероприятие 2.10. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет |  |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г | 12,3 | 12,3 | - | - |
| 25 | Контрольное событие 2.10 Размещение информации антинаркотической направленности на всех электронных ресурсах Октябрьского района |  |  |  | - | - | - |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.11. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы |  |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г | 15,1 | 15,1 | - | - |
| 27 | Контрольное событие 2.11 Заключение контракта на изготовление социальной рекламы размещение тематической наружной социальной рекламы на объектах спорта, образования, культуры |  |  |  | - | - | - | - |
| 28 | Основное мероприятие 2.12 Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи |  |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г | 10,8 | 10,8 | - | - |
| 29 | Контрольное событие 2.12. Заключение контракта на изготовлении полиграфической продукции |  |  |  | - | - | - | - |
| 30 | Основное мероприятие 2.13 Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.) |  |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г | 13,6 | 13,6 | - | - |
| 31 | Контрольное событие 2.13 Заключение контрактов на изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов |  |  |  | - | - | - | - |
| 32 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Лотарев А. В. Заместитель главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрация Октябрьского района МУ МВД России «Новочеркасское» |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | 0 | 0 | - | - |
| 33 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | - | - | - | - |
| 34 | Контрольное событие 3.1. Заключение контрактов по устройству ограждений | Администрация Октябрьского района МУ МВД России «Новочеркасское» |  | 31.12.2019г. | - | - | - | - |
| 35 | Основное мероприятие 3.2. Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | - | - | - | - |
| 36 | Контрольное событие 3.2. Заключение контракта на обслуживание и монтаж кнопок тревожной сигнализации |  |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | - | - | - | - |
| 37 | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» | Начальник отдела по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района Администрация Октябрьского района |  | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | 65,0 | 65,0 | - | - |
| 38 | Основное мероприятие 4.1.Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигелизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  | Снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | 45,0 | 45,0 | - | - |
| 39 | Контрольное событие 4.1. Изготовление памяток, брошюр по противодействию коррупции и предотвращению конфликта интересов Мониторинг общественного мнения на предмет удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления Октябрьского района в области противодействия коррупции |  |  | 31.12.2019г. | - | - | - | - |
| 40 | Основное мероприятие 4.2.Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  | Снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | 01.01.2019г. – 31.12.2019г. | 20,0 | 20,0 | - | - |
| 41 | Контрольное событие 4.2. Проведение обучения специалистов и руководителей в области противодействия коррупции |  |  |  | - | - | - | - |
| 42 | Итого по муниципальной программе | всего, в том числе: | X | X | 293,0 | 293,0 | - | - |
|  |  | Администрация Октябрьского района | X | X | 65,0 | 65,0 | - | - |
|  |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района | X | X | 228,0 | 228,0 | - | - |
|  |  | Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района КДН и ЗП ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» | X | X | - | - |  |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района												     Н.Н. Савченко