Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы 

Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

на 2025 год 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	местный бюджет
	Внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	

	Направление 1 «Наименование» <3>

	1.
	Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района
	
	
	
	804,1
	-
	-
	204,1
	600,0
	

	1.1
	Мероприятие (результат):


«Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих  успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций»
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.1
	Контрольная точка 

«Утверждена муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»»
	01.12.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Контрольная точка 

«Утвержден план работы отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района»


	10.01.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 

«Объявлен конкурс на выделение субсидий для СО НКО на реализацию социально значимого проекта»
	01.04.25
	30.06.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка 

«Объявлен конкурс «Лучшая НКО Октябрьского района»»
	01.11.25
	10.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие (результат): 

«Создание, ведение,  реестра социально ориентированных некоммерческих организаций»
	
	
	Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.1
	Контрольная точка 

«Создание реестра социально ориентированных некоммерческих»
	01.02.25
	28.02.25
	Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка 

«Мониторинг реестра социально ориентированных некоммерческих организаций»
	01.07.25
	31.07.31
	Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Контрольная точка 

«Обновление  реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – внесение новых организаций»
	01.11.25
	30.11.25
	Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Контрольная точка 

«Обновление  реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – исключение из реестра организаций, прекративших свою уставную деятельность»
	01.12.25
	31.12.25
	Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Мероприятие (результат):

«Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района»
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.1.
	Контрольная точка 

«Сопровождение подачи заявок на конкурс Фонда президентских грантов»

 
	01.02.25

1.09.25
	15.03.25

15.10.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Контрольная точка 

«Сопровождение подачи заявок на конкурс Фонда культурных инициатив»


	10.01.25

01.08.25
	05.02.25

05.09.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Контрольная точка 

«Сопровождение подачи заявок на конкурс губернатора РО»


	01.04.25
	15.05.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	Контрольная точка 

«Сопровождение подачи заявок на конкурс Общественной палаты РО»


	01.08.25
	20.10.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.3.5.
	Контрольная точка 

«Подготовка документов для регистрации организаций в Минюст»
	01.09.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.3.6.
	Контрольная точка 

«Помощь в организации мероприятий грантовых проектов, содействие в подготовке отчетности грантовых проектов»
	01.06.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Мероприятие (результат):

Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО,  Прохаренко Е.Н. – председатель комитета управления муниципальным имуществом, Мамонова Н.М. – директор хозяйственно-эксплуатационного управления
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1. 4.1
	Контрольная точка 

Предоставление помещений для ведения уставной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе без арендной платы (безвозмездно)
	10.01.25
	31.12.25
	Прохаренко Е.Н. – председатель комитета управления муниципальным имуществом, Мамонова Н.М. – директор хозяйственно-эксплуатационного управления
	
	
	
	
	
	

	1. 4.2
	Контрольная точка 

Предоставление помещений для ведения уставной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной и льготной основе 
	10.01.25
	31.12.25
	Прохаренко Е.Н. – председатель комитета управления муниципальным имуществом
	
	
	
	
	
	

	
1.4.3
	Контрольная точка 
Предоставление пространств, оборудования, инвентаря, транспортного средства на краткосрочной и безвозмездной основе для мероприятий социально ориентированным некоммерческим организациям 
	10.01.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка 

Оснащение необходимой мебелью и орг. техникой помещений для ведения основной уставной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям
	10.01.25
	31.12.25
	Мамонова Н.М. – директор хозяйственно-эксплуатационного управления
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Мероприятие (результат):

«Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района»
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.5.1
	Контрольная точка 

«Старт конкурса СО НКО на выделение субсидий» 
	01.04.25
	30.06.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка 

«Обучение по подготовке заявок на участие в конкурсе субсидий» 
	01.04.25
	30.06.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка 

«Определение победителей конкурса - заключение договоров между Администрацией Октябрьского района и СО НКО – победителями конкурса субсидий» 
	01.07.25
	31.07.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка 

«Перечисление денежных средств на счет организации  для реализации социально значимого проекта – победителя конкурса субсидий среди СО НКО Октябрьского района»
	01.08.25
	30.09.25
	Главный распорядитель бюджетных средств Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Мероприятие (результат):

«Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района»
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.6.1
	Контрольная точка 

«Организация мероприятий некоммерческого сектора при поддержки структурных подразделений Администрации Октябрьского района» 
	10.01.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка 

«Предоставление комнат/помещений некоммерческим организациям для ведения их уставной деятельности»
	10.01.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Прохаренко Е.Н. – председатель комитета управления муниципальным имуществом
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка 

 «Подготовка писем поддержки (гарантий) структурными подразделениями Администрации Октябрьского района для участия в грантовых конкурсах социально ориентированным некоммерческим организациям»
	10.01.25
	30.09.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка 

«Собрание отдела социально политических коммуникаций с  руководителями некоммерческих организаций с участием главы Администрации Октябрьского района, посвященное подведению итогов работы некоммерческого сектора за прошедший год»
	01.12.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1:

 «Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет»
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	14,1
	-
	-
	14,1
	-
	

	2.1.1.
	Контрольная точка «Подготовка публикаций, позиционирующих деятельность некоммерческого сектора на сайт Администрации Октябрьского района» 
	10.01.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 

«Подготовка публикаций, позиционирующих деятельность некоммерческого сектора в социальные сети Администрации Октябрьского района» 
	10.01.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка 

«Подготовка публикаций, позиционирующих деятельность некоммерческого сектора в районную газету «Сельский вестник»» 
	10.01.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка 

«Подготовка видео-сюжетов, позиционирующих деятельность некоммерческого сектора для трансляции на информационных ресурсах Администрации Октябрьского района»
	10.01.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Мероприятие (результат):

Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещение успешных практик  реализации социальных проектов»
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	20,0
	-
	-
	20,0
	-
	

	2.2.1.
	Контрольная точка 

«Заключен(ы) договор(а) на изготовление информационно методической продукции в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
	01.02.25
	28.02.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	Контрольная точка 

«Изготовление информационно методической продукции в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
	01.02.25
	30.09.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	Контрольная точка 

«Выдача готовой информационно методической продукции» 
	01.09.25
	30.09.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	2.2.4.
	Контрольная точка 

«Использование  информационно методической продукции в работе социально ориентированных некоммерческих организаций » 
	01.09.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	2.2.5.
	Контрольная точка 

«Размещения в публичных местах плакатов о работе социально ориентированных некоммерческих организаций с целью освещения успешных практик  реализации социальных проектов»
	01.09.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Мероприятие (результат): 

«Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района» 
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.1
	Контрольная точка


- Мероприятие проекта СО НКО 1
	01.02.25
	28.02.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка


- Мероприятие проекта СО НКО 2
	01.03.25
	31.03.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка


- Мероприятие проекта СО НКО 3
	01.05.25
	31.05.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка


- Мероприятие проекта СО НКО 4
	01.06.25
	30.06.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.1.5
	Контрольная точка 

- Мероприятие проекта СО НКО 5
	01.09.25
	30.09.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Контрольная точка 

- Мероприятие проекта СО НКО 6
	01.10.25
	31.10.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.1.7
	Контрольная точка 

- Мероприятие проекта СО НКО 7
	01.11.25
	30.11.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Мероприятие (результат):

«Проведение Администрацией Октябрьского района обучения  руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов»
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	30,0
	-
	-
	30,0
	-
	

	3.2.1.
	Контрольная точка 

«Заключен договор на проведение Администрацией Октябрьского района обучения  руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора»
	01.02.25
	28.02.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.2.2.
	Контрольная точка 

«Обучение  руководителей и специалистов СО НКО в рамках договора»


	01.04.25
	30.04.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.2.3.
	Контрольная точка 

«Обучение  руководителей и специалистов СО НКО в рамках договора»
	01.09.25
	30.09.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.2.4.
	Контрольная точка 

«Обучение  руководителей и специалистов СО НКО в рамках договора»
	01.11.25
	30.11.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Мероприятие (результат): 

«Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения»
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.1
	Контрольная точка 

 «Участие специалистов отдела социально политических коммуникаций в онлайн образовательных программах» 
	01.04.25
	31.10.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.3.2
	Контрольная точка 

 «Участие специалистов отдела социально политических коммуникаций в офлайн образовательных программах» 
	01.04.25
	31.11.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.3.3
	Контрольная точка 

«Участие специалистов отдела социально политических коммуникаций в мероприятиях по обмену опытом» 
	01.10.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.3.4.
	Контрольная точка 

«Повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора»


	01.11.25
	30.11.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Мероприятие (результат): 

«Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом,  семинарах, конференциях, форумах  и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов»
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	140,0
	-
	-
	140,0
	-
	

	3.4.1
	Контрольная точка 

Участие в мероприятии по обмену опытом от Министерства региональной политики и массовых коммуникаций РО
	01.06.25

01.11.25
	30.06.25

30.11.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.4.2
	Контрольная точка 

«Участие в мероприятии по обмену опытом от Центра инноваций социальной сферы Атлас НКО»
	01.07.25
	31.07.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.4.3
	Контрольная точка 

«Участие в мероприятии по обмену опытом от Ресурсного центра Каменск-Шахтинский»
	01.02.25
	30.11.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.4.4
	Контрольная точка 

«Участие в мероприятии по обмену опытом от Агентства стратегических инициатив РО»
	01.04.25
	31.08.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.4.5
	Контрольная точка 

«Участие в мероприятии по обмену опытом от Палаты ТОС»
	01.04.25
	30.09.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.4.6
	Контрольная точка 

«Организация круглого стола по обмену опытом работы среди общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района»»
	01.12.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Мероприятие (результат): 

«Участие некоммерческого сектора района  в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов»
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	600,0
	-
	-
	-
	600,0
	

	4.1.1
	Контрольная точка 

«Подача заявок на конкурс Фонда президентских грантов»

 
	01.02.25

01.09.25
	15.03.25

15.10.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Контрольная точка 

«Подача заявок на конкурс Фонда культурных инициатив»


	10.01.25

15.07.25
	05.02.25

31.08.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Контрольная точка 

«Подача заявок на конкурс губернатора РО»


	01.04.25
	30.04.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	4.1.4
	Контрольная точка 

«Подведение итогов года по участию некоммерческого сектора района  в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов» 
	01.12.25
	31.12.25
	Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Мероприятие (результат): 

«Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества»
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.2.1.
	Контрольная точка 

«Организация ярмарки-выставки деятельности и услуг НКО  на районном мероприятии «День предпринимателя»»
	01.05.25
	31.05.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	4.2.2
	Контрольная точка 

«Организация ярмарки-выставки деятельности и услуг НКО  на областном мероприятии «Степь ковыльная»»
	01.08.25
	31.08.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	4.2.3
	Контрольная точка 

«Организация ярмарки-выставки деятельности и услуг НКО  на районном мероприятии «Степная казарла»»
	01.09.25
	30.09.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	4.2.4
	Контрольная точка 

«Организация ярмарки-выставки деятельности и услуг НКО  на мероприятиях отдела культуры»
	01.02.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2
	«Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества»
	
	
	
	35,3
	-
	-
	35,3
	-
	

	2.1
	Мероприятие (результат):


«Участие в рабочих встречах, осуществляющих информационный обмен между активом населения, органами местного самоуправления поселений Октябрьского района и Администрацией Октябрьского района»

Реализация 2025-2027 годы
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.1
	Контрольная точка 

«Участие в отчетных собраниях глав и городского сельских поселений Октябрьского района»
	01.02.25
	28.02.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 

«Участие в рабочих собраниях общественных организаций Октябрьского района»
	01.04.25
	31.10.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка 

«Участие в рабочих собраниях некоммерческих организаций Октябрьского района»
	01.02.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка 

«Участие в праздничных и итоговых мероприятиях общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района»


	10.01.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Мероприятие (результат): 

«Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района через выстраивание партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью»

Реализация 2025-2027 годы
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.1
	Контрольная точка 

Подготовка информации «Проектные инициативы, реализованные на территории Октябрьского района»
	01.05.25
	01.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка 

«Содействие в реализации инициатив граждан»
	10.01.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО 
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка 

«Содействие в реализации социальных проектов общественных и некоммерческих организаций»
	10.01.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка 

«Привлечение партнеров в реализацию инициатив граждан, социальных проектов общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района через выстраивание партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью» 
	10.01.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Мероприятие (результат): 
Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня  посвященных добровольчеству и благотворительности
	
	
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3.1
	Контрольная точка 

Участие граждан Октябрьского района в мероприятии «Общественное признание». Организатор Общественная палата РО
	01.11.25
	30.11.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка 

Участие граждан Октябрьского района в районных добровольческих мероприятиях
	01.06.25

01.12.25
	30.06.25

31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Контрольная точка 

Участие граждан Октябрьского района в добровольческих областных форумах
	01.02.25

01.12.25
	28.02.25

01.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	Контрольная точка 

Участие граждан Октябрьского района в добровольческих федеральных форумах
	01.06.25

01.12.25
	30.06.25

01.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Мероприятие (результат): 

«Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районного конкурса: «Лучшая общественная и некоммерческая организация»
	01.06.25
	30.06.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	35,3
	-
	-
	35,3
	-
	

	2.4.1
	Контрольная точка 

«Организация районного конкурса «Лучший ТОС»
	01.11.25
	30.11.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.4.2
	Контрольная точка 

«Организация районного конкурса «Лучшая общественная и некоммерческая организация».
	01.11.25
	10.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.4.3
	Контрольная точка 

 «Организация поощрительного мероприятия для добровольцев Октябрьского района»
	01.11.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	2.4.4.
	Контрольная точка 

Вручение Благодарственных писем добровольцам
	01.11.25
	31.12.25
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО
	
	
	
	
	
	

	3.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района
	839,4
	-
	-
	239,4
	600,0
	


