	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности

______________________ Мартюк Н.В.

                                                      (подпись)

    «___» декабря 2025 год

                                                      (дата)


ПАСПОРТ

муниципального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

1. Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	Развитие отраслей АПК
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор муниципального проекта
	Мартюк Наталья Валериевна
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности

	Руководитель муниципального проекта
	Мартюк Наталья Валериевна
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности

	Администратор муниципального проекта
	Иванова Светлана Александровна
	Главный специалист (экономист) отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района

	Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Ростовской области
	Государственная программа Российской Федерации
	Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

	
	Государственная программа Ростовской области
	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия


2. Показатели муниципального проекта

	№ п/п
	Показатели муниципального проекта
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	значение
	дата
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1.
	Задача «Обеспечено наращивание темпов производства продукции агропромышленного комплексов»

	1.1
	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий
	тыс. тонн
	376,7
	2023
	220,6
	220,6
	220,6
	220,6
	220,6
	220,6
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района

	1.2
	Доля площади, засеваемой элитными  семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
	процентов
	21,2
	2023
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района

	1.3
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тыс. тонн
	58,3
	2023
	19,5
	19,8
	20,1
	20,4
	23,1
	25,0
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района

	1.4
	Производство молока в сельскохозяйственных организа​циях, крестьянских (фермерских) хозяй​ствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. тонн
	3,9
	2023
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района

	1.5
	Увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, в рамках федерального проекта

	ед.
	2
	2023
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района


3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального  проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование муниципальной программы

Октябрьского района
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период (год)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Декомпозиция на МО
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	значе-ние
	дата
	2025

 год
	2026

 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	
	
	

	1.
	Задача «Обеспечено наращивание темпов производства продукции агропромышленного комплексов»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)»


	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
	тыс.га
	11,865
	31.12.2023
	0,2459

	‒*
	‒*
	‒*
	‒*
	‒*
	предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  на поддержку элитного семеноводства
	оказание услуг (выполнение работ)
	нет
	Объем производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)

	1.2
	Мероприятие (результат) «Проведено агрохимическое обследование пашни»
	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
	тыс. га
	85,9
	31.12.2023
	-
	-
	-
	-
	‒*
	-
	предоставление субсидий сельхозтоваропроизводи-телям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни
	оказа-ние услуг (выпол-нение работ)
	нет


	Объем производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)


* Значение результата предоставления субсидии по направлению утверждается министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области на очередной финансовый год.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача «Обеспечено наращивание темпов производства продукции агропромышленного комплексов»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

«Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)»
	04 05 16 2 01 R5012  811
	661,8
	1875,2
	1875,2
	4412,2

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	 
	661,8
	1875,2
	1875,2
	4412,2

	
	Федерального бюджета
	
	549,3
	1556,4
	1556,4
	3662,1

	
	Областного бюджета
	
	112,5
	318,8
	318,8
	750,1

	
	Итого по  муниципальному проекту, в том числе:
	16 2 01 00000
	661,8
	1875,2
	1875,2
	4412,2

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	
	661,8
	1875,2
	1875,2
	4412,2

	
	Федерального бюджета
	
	549,3
	1556,4
	1556,4
	3662,1

	
	Областного бюджета
	
	112,5
	318,8
	318,8
	750,1


5. План реализации  муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование

мероприятия (результата), 
контрольной точки
	Срок реализации
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Ответственный исполнитель

(ФИО, должность)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	

	1.
	Задача «Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплексов»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

«Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)»


	01.01.2025
	31.12.2027
	4412,2
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	отчет отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о дости​жении ре​зультата. Предос​тавлена субсидия

сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства в

целях финансового обеспечения части затрат на поддержку элитного семеноводства
	отсутствует

	1.1.К.1.
	Контрольная точка «Утвержден  (актуализирован) порядок предоставления субсидии

на поддержку сельскохозяйственного

производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства на поддержку элитного семеноводства»
	Х
	15.11.2025 
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности об утверждении (актуализации) порядка предоставления субсидии
	Х

	1.1.К.2.
	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии по направлению»
	Х
	09.12.2025
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки)
	едином портале

	1.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставлена  субсидия по направлению»
	Х
	26.12.2025
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов)
	Х

	1.1.К.4
	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»
	Х
	26.12.2025
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов)
	Х

	1.1.К.5.
	Контрольная точка «Утвержден  (актуализирован) порядок предоставления субсидии

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям

растениеводства и животноводства на поддержку элитного семеноводства»
	Х
	25.02.2026 
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности об утверждении (актуализации) порядка предоставления субсидии
	Х

	1.1.К.6.
	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии по направлению»
	Х
	01.04.2026
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки)
	Х

	1.1.К.7.
	Контрольная точка «Предоставлена  субсидия по направлению»
	Х
	10.04.2026
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов)
	

	1.1.К.8.
	Контрольная точка «Проведен отбор по направлению»
	Х
	03.08.2026
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки)
	Х

	1.1.К.9.
	Контрольная точка «Предоставлена  субсидия по направлению»
	Х
	13.08.2026
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов)
	Х

	1.1.К.10.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»
	Х
	14.11.2026
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о результатах мониторинга  целевого расходования средств субсидии
	Х

	1.1.К.11.
	Контрольная точка «Утвержден  (актуализирован) порядок предоставления субсидии

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям

растениеводства и животноводства на поддержку элитного семеноводства»
	Х
	28.02.2027 
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности об утверждении (актуализации) порядка предоставления субсидии
	Х

	1.1.К.12.
	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии по направлению»
	Х
	01.04.2027
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки)
	Х

	1.1.К.13.
	Контрольная точка «Предоставлена  субсидия по направлению»
	Х
	10.04.2027
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов)
	Х

	1.1.К.14.
	Контрольная точка «Проведен отбор по направлению»
	Х
	02.08.2027
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки)
	Х

	1.1.К.15.
	Контрольная точка «Предоставлена  субсидия по направлению»
	Х
	12.08.2027
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов)
	Х

	1.1.К.16.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»
	Х
	14.11.2027
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о результатах мониторинга  целевого расходования средств субсидии
	Х


