	
	УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела культуры,
физической культуры и спорта
Администрации Октябрьского района

Ростовской области

Е.В. Бессарабова
30 декабря 2025 года


Единый аналитический план реализации муниципальной программы Октябрьского района 
«Развитие культуры» на 2025 год
	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет
	федеральный
бюджет
	местный
бюджет
	внебюджетные источники

	1.
	Региональный проект 

«Развитие культуры»
	09.01.2025
	31.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	43 538,9
	38 471,1
	372,1
	4 695,7
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1
«Капитально отремонтированы организации культуры»
	09.01.2025
	28.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	42 092,8
	37 462,8
	0,0
	4 630,0
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	Х
	01.04.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения работ по объектам»
	Х
	05.07.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года»
	Х
	30.09.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	28.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2
«Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» (нарастающим итогом)
	09.01.2025
	30.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	915,8
	634,3
	222,1
	59,4
	0,0

	1.2.1.
	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.04.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года»
	Х
	30.09.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка «Приобретено не менее 3 тысяч экземпляров книжной продукции государственными и муниципальными библиотеками Ростовской области»
	Х
	01.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	30.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 

«Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение»
	09.01.2025
	30.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	64,9
	10,3
	50,0
	4,6
	0,0

	1.3.1.
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с муниципальными учреждениями заключено»
	Х
	25.03.2025
	Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района

«Расчетный центр»; Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг выплат лучшим работникам сельских учреждений культуры денежного поощрения по итогам 1 квартала 2025 года»
	Х
	31.03.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Контрольная точка «Выплаты произведены»
	Х
	01.04.2025
	Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4 

«Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение»
	09.01.2025
	30.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	122,2
	20,5
	100,0
	1,7
	0,0

	1.4.1.
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с муниципальными учреждениями заключено»
	Х
	15.03.2025
	Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района

«Расчетный центр»; Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг выплат лучшим сельским учреждениям культуры денежного поощрения по итогам 1 квартала 2025 года»
	Х
	31.03.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.3.
	Контрольная точка «Выплаты произведены»
	Х
	01.04.2025
	Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.
	Мероприятие (результат) 1.5

«Капитально отремонтированы памятники» (нарастающим итогом)
	26.09.2025
	10.11.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	343,2
	343,2
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1.
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	Х
	26.09.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.2.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения работ по объектам»
	Х
	29.10.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	31.10.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.4.
	Контрольная точка «Произведена оплата»
	Х
	10.11.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»
	01.01.2025
	28.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	147 974,2
	0,0
	0,0
	143 049,6
	4 924,6

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района»
	09.01.2025
	28.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	100 969,6
	0,0
	0,0
	99 461,6
	1 508,0

	2.1.1.
	Контрольная точка
«Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	Х
	01.02.2025 
	Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района;

Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района

«Расчетный центр»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района»
	Х
	20.05.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка «Предоставлен предварительный отчет о выполнении  муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района»
	Х
	28.11.2025 
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана»
	Х
	28.12.2025 
	Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района;

Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района

«Расчетный центр»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями»
	09.01.2025
	28.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры»
	65,6
	0,0
	0,0
	65,6
	0,0

	2.2.1.
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	Х
	01.07.2025
	Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями»
	Х
	08.07.2025
	Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями по итогам 9 месяцев  2025 года»
	Х
	30.09.2025
	Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана, работы выполнены»
	Х
	30.12.2025
	Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечено выполнение муниципального задания образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры»
	09.01.2025
	28.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, муниципальные образовательные организации Октябрьского района в сфере культуры, подведомственные отделу культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	46 939,0
	0,0
	0,0
	43 522,4
	3 416,6

	2.3.1.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 
	Х
	01.02.2025
	Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района;

Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района

«Расчетный центр»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.2.
	Контрольная точка «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района в сфере культуры»
	Х
	20.05.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.3.
	Контрольная точка «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района в сфере культуры»
	Х
	28.11.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.4.
	Контрольная точка «Выплаты произведены»
	Х
	28.12.2025
	Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района;

Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района

«Расчетный центр»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»
	09.01.2025
	28.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района;
Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения 

Октябрьского района

«Расчетный центр»
	12 928,5
	0,0
	0,0
	12 928,5
	0,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников муниципальных органов Октябрьского района»
	09.01.2025
	28.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	7 810,7
	0,0
	0,0
	7 810,7
	0,0

	3.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции муниципальных органов»
	09.01.2025
	28.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	315,1
	0,0
	0,0
	315,1
	0,0

	3.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечены иные функции государственных органов»
	09.01.2025
	28.12.2025
	Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения 

Октябрьского района

«Расчетный центр»
	4 802,7
	0,0
	0,0
	4 802,7
	0,0

	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	204 441,6
	38 471,1
	372,1
	160 673,8
	4 924,6

	
	Х
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	8 125,8
	0,0
	0,0
	8 125,8
	0,0

	
	Х
	Х
	муниципальное автономное учреждение 

Октябрьского района

«Расчетный центр»
	4 802,7
	0,0
	0,0
	4 802,7
	0,0

	
	Х
	Х
	муниципальное учреждение культуры «Октябрьский районный Дворец культуры» 

р.п. Каменоломни
	45 696,6
	10,3
	50,0
	44 797,7
	838,6

	
	Х
	Х
	муниципальное учреждение Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
	48 858,8
	654,8
	322,1
	47 639,6
	242,3

	
	Х
	Х
	муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей» Октябрьского района
	7 582,7
	0,0
	0,0
	7 155,6
	427,1

	
	Х
	Х
	детские школы искусств 

р.п Каменоломни, 

п. Персиановский
	46 939,0
	0,0
	0,0
	43 522,4
	3 416,6

	
	Х
	Х
	администрация Кривянского сельского поселения
	42 092,8
	37 462,8
	0,0
	4 630,0
	0,0

	
	Х
	Х
	администрация Керчикского сельского поселения
	343,2
	343,2
	0,0
	0,0
	0,0


