	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы Администрации Октябрьского района 
______________________ Герасименко И.Ю.

                                                      (подпись)

«____» ________________2026 год

(дата)


ПАСПОРТ

иного муниципального проекта «Инновационное развитие Октябрьского района»
1. Основные положения

	Краткое наименование иного муниципального проекта
	Инновационное развитие Октябрьского района
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор иного муниципального проекта
	Герасименко Ирина Юрьевна
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района 

	Руководитель иного муниципального проекта
	Белых Ксения Васильевна
	Заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка

	Администратор иного муниципального проекта
	Манашова Екатерина Васильевна
	Главный специалист сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка 

	Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Ростовской области
	Государственная программа Российской Федерации
	Экономическое развитие и инновационная экономика

	
	Государственная программа Ростовской области
	Экономическое развитие и инновационная экономика


2. Показатели иного муниципального проекта «Инновационное развитие Октябрьского района»
	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателя
	Ответственный 
за достижение показателя
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий»

	1.1.
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий
	ВДЛ
	возрастание
	Ед.
	40
	2023
	45
	47
	48
	49
	50
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района 
	–

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение престижа инновационной деятельности Октябрьского района»

	1.3.
	Повышение  престижа инновационной деятельности Октябрьского района (количество размещенных  информационных материалов) 
	возрастающий
	МП
	Ед.
	20
	2023
	25
	30
	35
	37
	40
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района 
	–


3. Перечень мероприятий (результатов) иного муниципального  проекта

	№ п/п
	Наименование     мероприятия               (результата)
	Наименование муниципальной программы

Октябрьского района
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	
	2025

 год
	2026

 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	1.
	Задача 1. «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий»

	1.1.
	Мероприятие              (результат) «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий
	Экономическое развитие и инновационная экономика
	Ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	Обеспечено информирование субъектов сферы креативных индустрий о действующих мерах поддержки, реализуемых на региональном, федеральном и местном уровнях, в том числе  программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
	Повышение объемов производимой продукции в креативной сфере экономики 

	2.
	Задача 2. «Повышение престижа инновационной деятельности Октябрьского района»

	2.1.
	Мероприятие              (результат)
«Размещены информационные материалы о формах поддержки инновационной деятельности, о результатах деятельности инновационных и высокотехнологичных предприятий, а также о мероприятиях инновационной направленности в СМИ, социальных сетях»
	Экономическое развитие и инновационная экономика
	Ед.
	20
	25
	30
	32
	35
	37
	40
	Обеспечено информирование субъектов инновационной деятельности о действующих программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
	Повышение объемов производимой продук-ции в креативной сфе-ре экономики


4. План реализации иного муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование

мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Ответственный исполнитель

(ФИО, должность)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	

	1.
	Задача 1. «Увеличено количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий»

	1.1.
	Мероприятие 
«Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, занятых в сфере креативных индустрий».
	01.01.2025
	31.12.2027
	Х
	Герасименко И.Ю. -   заместитель главы Администрации Октябрьского района
	Информация о количестве проинформированных субъектах МСП о реализуемых мерах поддержки в  креативной сфере экономики
	Х

	1.1.К.1.
	Контрольная точка «Оказана информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий»
	Х
	31.12.2030
	Х
	Герасименко И.Ю. -   заместитель главы Администрации Октябрьского района
	Информация о количестве проинформированных субъектах МСП о реализу-емых мерах поддержки в  креативной сфере экономики
	Х

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Создана некоммерченкая организация по оказанию консультационнй поддержки сферы креативных индустрий»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Герасименко И.Ю. -   заместитель главы Администрации Октябрьского района
	Свидетельство о государственной регистрации НКО
	Х

	2.
	Задача 2. «Повышен престиж инновационной деятельности Октябрьского района»

	2.1.
	Мероприятие
«Размещены информационные материалы о формах поддержки инновационной деятельности, о результатах деятельности инновационных и высокотехнологичных предприятий, а также о мероприятиях инновационной направленности в СМИ, социальных сетях»
	01.01.2025
	31.12.2027
	Х
	Герасименко И.Ю. -   заместитель главы Администрации Октябрьского района
	Информация о количестве размещенных информационных материалов
	Х

	1.2.К.1.
	Контрольная точка «Опубликованы информационные материалы о формах поддержки субъектов инновационной деятельности
	Х
	31.12.2030
	Х
	Герасименко И.Ю. -   заместитель главы Администрации Октябрьского района
	Информация о количестве размещенных информационных материалов

	Х


