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	Таблица № 1


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка граждан»
за 6 месяцев 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Цель муниципальной программы «Снижение уровня бедности ниже 7,5 процентов к 2030 году, повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости»

	1.1.
	 
	Доля малоимущих граждан в общей численности населения района
	МП

ГП РО
	процент
	8,4
	 5,7
	- 
	Постановление Администрации Октябрьского района от 18.05.2023 N 97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»
	8,4
	отсутствует
	8,4
	 

	2. Цель муниципальной программы "Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение его на уровне 100 процентов до 2030 года"


	2.1
	 
	Доля граждан, получивших социальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг
	МП
	процент
	 100
	 100
	- 
	Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"
	100
	сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес, 5-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО
	100
	 

	2.2
	 
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проживающих в Октябрьском районе инвалидов
	МП
	процент
	5,8
	 7,5
	 -
	Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"»
	9,5
	сайт Росстата – распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО
	9,5
	 

	2.3
	
	Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, из числа наиболее нуждающихся в таких услугах
	МП
	человек
	110
	110
	-
	Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"
	110
	отсутствует
	110
	

	3. Цель государственной программы «Обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей»



	3.1
	 
	Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района
	МП
	процент 
	 9,5
	 9,5
	 -
	Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"
	9,7
	отсутствует
	9,7
	 


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование мероприятия (результата)/ источник
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое
исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (всего), в том числе:
	579083,6
	559616,1
	559616,1
	394805,2
	291806,9
	52,1
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	565575,8
	559616,1
	559616,1
	394805,2
	291806,9
	52,1
	

	Федерального бюджета
	125749,2
	126630,1
	126630,1
	107616,5
	71654,4
	56,6
	 

	Областного бюджета
	426205,3
	419364,7
	419364,7
	277458,3
	214263,4
	51,1
	 

	Бюджета Октябрьского района
	13621,3
	13621,3
	13621,3
	9730,4
	5889,1
	43,2
	 

	Внебюджетные источники
	13507,8
	0,0
	0,0
	0,0
	7516,8
	55,6
	 

	Муниципальный проект «Многодетная семья» (всего), в том числе:
	34906,8
	35330,1
	35330,1
	35330,1
	19900,0
	56,3
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	34906,8
	35330,1
	35330,1
	35330,1
	19900,0
	56,3
	 

	Федерального бюджета
	29316,8
	30197,7
	30197,7
	30197,7
	17471,2
	57,9
	 

	Областного бюджета
	5590,0
	5132,4
	5132,4
	5132,4
	2428,8
	47,3
	 

	Муниципальный проект «Старшее поколение» (всего), в том числе:
	51264,4
	51264,4
	51264,4
	51264,4
	27597,1
	53,8
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	51264,4
	51264,4
	51264,4
	51264,4
	27597,1
	53,8
	 

	Федерального бюджета
	50239,1
	50239,1
	50239,1
	50239,1
	27045,2
	53,8
	 

	Областного бюджета
	1025,3
	1025,3
	1025,3
	1025,3
	551,9
	53,8
	 

	Иной муниципальный проект «Капитальный ремонт административных зданий органов социальной защиты населения» (всего), в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджет Октябрьского района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	207938,4
	207938,4
	207938,4
	122121,5
	119478,7
	57,5
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	207938,4
	207938,4
	207938,4
	122121,5
	119478,7
	57,5
	 

	Федерального бюджета
	46193,3
	46193,3
	46193,3
	27179,7
	27138,0
	58,7
	 

	Областного бюджета
	156234,6
	156234,6
	156234,6
	92027,4
	89430,8
	57,2
	 

	Бюджета Октябрьского района
	5510,5
	5510,5
	5510,5
	2914,4
	2909,9
	52,8
	 

	Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" (всего), в том числе:
	42778,1
	42778,1
	42778,1
	38052,4
	17312,9
	40,5
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	42778,1
	42778,1
	42778,1
	38052,4
	17312,9
	40,5
	 

	Областного бюджета
	40612,5
	40612,5
	40612,5
	37104,7
	16936,1
	41,7
	 

	Бюджета Октябрьского района
	2165,6
	2165,6
	2165,6
	947,7
	376,8
	17,4
	

	Комплекс процессных мероприятий 3 "Совершенствование мер демографической политики   в области социальной поддержки семьи и детей" (всего), в том числе:
	144154,9
	139662,6
	139662,6
	65869,9
	65853,1
	47,2
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	144154,9
	139662,6
	139662,6
	65869,9
	65853,1
	47,2
	 

	Федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Областного бюджета
	143805,3
	139313,0
	139313,0
	65597,2
	65580,4
	47,1
	 

	Бюджета Октябрьского района
	349,6
	349,6
	349,6
	272,7
	272,7
	78,0
	 

	Комплекс процессных мероприятий 4 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения" (всего), в том числе:
	98041,0
	82166,9
	82166,9
	82166,9
	41665,1
	50,7
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	84533,2
	82166,9
	82166,9
	82166,9
	41665,1
	50,7
	 

	Областного бюджета
	78937,6
	76571,3
	76571,3
	76571,3
	39335,4
	51,4
	 

	Бюджета Октябрьского района
	5595,6
	5595,6
	5595,6
	5595,6
	2329,7
	41,6
	 

	Внебюджетные источники
	13507,8
	0,0
	0,0
	0,0
	7516,8
	55,6
	


Таблица № 2
ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
за 6 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода по итогам 6 месяцев

	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. 
	Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления

	1.1.
	 
	Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением
	МП
	процент
	100 
	100 
	 100
	Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"
	100
	ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области»
	100
	 

	1.2.
	 
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан
	МП
	процент
	5
	8,9 
	8,9 
	Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"
	9,4
	ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области»
	9,4
	 

	1.3.
	 
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта
	МП
	процент
	10
	14,6 
	14,6 
	 Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"
	27,8
	ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области»
	27,8
	 

	1.4.
	 
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта
	МП
	процент
	5,3
	5,8
	5,8
	Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"
	10,6
	ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области»
	10,6
	 


                                                                   2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Уровень соответствия Декомпозиро-ванного мероприятия (результата)
	Базовое значение 2023 год
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года

	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки

	Прогнозная дата наступления контрольной точки

	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме»
	Человек
	 
	31
	X
	32
	-
	30
	-
	-
	-
	Самойлова Елена Анатольевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.1.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период


	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Самойлова Елена Анатольевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.1.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	531
	X
	437
	- 
	400
	31.07.2026
	01.07.2026
	-
	Корнеева Анна Владимировна- заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.2.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна- заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.2.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	1591
	X
	1314
	 -
	1300
	-
	-
	-
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.3.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.3.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.4.
	Мероприятие (результат)   «Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	18
	X
	19
	 -
	6
	-
	-
	-
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.4.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.4.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2025
	01.07.2025
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.5.
	Мероприятие (результат)  «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	20
	X
	18
	- 
	15
	-
	-
	-
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.5.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.5.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.6.
	Мероприятие (результат)   «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме»
	Человек
	 
	596
	X
	340
	- 
	360
	-
	-
	-
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.6.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.6.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.7.
	Мероприятие (результат) 1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме»
	Человек
	 
	99
	X
	59
	 -
	95
	-
	-
	-
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.7.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.7.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.8.
	Мероприятие (результат)  1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	4021
	X
	4296
	 -
	3600
	-
	-
	-
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.8.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.8.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.9.
	Мероприятие (результат) 1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме»
	Человек
	 
	99
	X
	105
	- 
	100
	-
	-
	-
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.9.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.9.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.10.
	Мероприятие (результат)  «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	1778
	X
	1725
	- 
	1800
	-
	-
	-
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.10.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.10.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.11.
	Мероприятие (результат) 1.11. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	-
	X
	159
	 -
	77
	-
	-
	-
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.11.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.11.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	

	1.12.
	Мероприятие (результат)1.12. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального  контракта предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	1635
	X
	685
	- 
	1200
	-
	-
	-
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.12.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.12.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.13.
	Мероприятие (результат)  «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	1023
	X
	1265
 
	 -


	1200
	-
	-
	-
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.13.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.13.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных  субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/ источник
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое
исполнение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" (всего), в том числе:
	207938,4
	207938,4
	207938,4
	122121,5
	119478,7
	57,5
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	207938,4
	207938,4
	207938,4
	122121,5
	119478,7
	57,5
	 

	Федерального бюджета
	46193,3
	46193,3
	46193,3
	27179,7
	27138,0
	58,7
	 

	Областного бюджета
	156234,6
	156234,6
	156234,6
	92027,4
	89430,8
	57,2
	 

	Бюджета Октябрьского района
	5510,5
	5510,5
	5510,5
	2914,4
	2909,9
	52,8
	 

	Мероприятие (результат) 1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе:
	5510,5
	5510,5
	5510,5
	2914,4
	2909,9
	52,8
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	5510,5
	5510,5
	5510,5
	2914,4
	2909,9
	52,8
	 

	Бюджета Октябрьского района
	5510,5
	5510,5
	5510,5
	2914,4
	2909,9
	52,8
	

	Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	13411,1
	13411,1
	13411,1
	6958,5
	6097,4
	45,5
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	13411,1
	13411,1
	13411,1
	6958,5
	6097,4
	45,5
	 

	Областного бюджета
	13411,1
	13411,1
	13411,1
	6958,5
	6097,4
	45,5
	

	Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	35205,7
	35205,7
	35205,7
	19013,5
	17569,9
	49,9
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	35205,7
	35205,7
	35205,7
	19013,5
	17569,9
	49,9
	 

	Областного бюджета
	35205,7
	35205,7
	35205,7
	19013,5
	17569,9
	49,9
	 

	Мероприятие (результат)1.4. «Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	274,3
	274,3
	274,3
	163,0
	112,5
	41,0
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	274,3
	274,3
	274,3
	163,0
	112,5
	41,0
	 

	Областного бюджета
	274,3
	274,3
	274,3
	163,0
	112,5
	41,0
	

	Мероприятие (результат) 1.5. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	494,2
	494,2
	494,2
	277,2
	226,7
	45,9
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	494,2
	494,2
	494,2
	277,2
	226,7
	45,9
	 

	Областного бюджета
	494,2
	494,2
	494,2
	277,2
	226,7
	45,9
	

	Мероприятие (результат) 1.6. «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме» (всего), в том числе:
	4600,4
	4600,4
	4600,4
	1441,1
	1440,9
	31,3
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	4600,4
	4600,4
	4600,4
	1441,1
	1440,9
	31,3
	 

	Областного бюджета
	4600,4
	4600,4
	4600,4
	1441,1
	1440,9
	31,3
	 

	Мероприятие (результат) 1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе:
	1045,5
	1045,5
	1045,5
	635,7
	562,1
	53,8
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	1045,5
	1045,5
	1045,5
	635,7
	562,1
	53,8
	

	Областного бюджета
	1045,5
	1045,5
	1045,5
	635,7
	562,1
	53,8
	

	Мероприятие (результат) 1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	44105,7
	44105,7
	44105,7
	25093,3
	25051,9
	56,8
	 

	Бюджет  Октябрьского района (всего), из них:
	44105,7
	44105,7
	44105,7
	25093,3
	25051,9
	56,8
	 

	Федерального бюджета (всего), 
	44105,7
	44105,7
	44105,7
	25093,3
	25051,9
	56,8
	

	Мероприятие (результат) 1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе:
	2087,6
	2087,6
	2087,6
	2086,3
	2086,1
	99,9
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	2087,6
	2087,6
	2087,6
	2086,3
	2086,1
	99,9
	 

	Федерального бюджета
	2087,6
	2087,6
	2087,6
	2086,3
	2086,1
	99,9
	

	Мероприятие (результат) 1.10. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	81519,0
	81519,0
	81519,0
	52445,5
	52349,4
	64,2
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	81519,0
	81519,0
	81519,0
	52445,5
	52349,4
	64,2
	 

	Областного бюджета
	81519,0
	81519,0
	81519,0
	52445,5
	52349,4
	64,2
	

	Мероприятие (результат) 1.11. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	1133,6
	1133,6
	1133,6
	872,7
	871,1
	76,8
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	1133,6
	1133,6
	1133,6
	872,7
	871,1
	76,8
	 

	Областного бюджета
	1133,6
	1133,6
	1133,6
	872,7
	871,1
	76,8
	

	Мероприятие (результат) 1.12. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального  контракта предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	15352,3
	15352,3
	15352,3
	7890,5
	7876,2
	51,3
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	15352,3
	15352,3
	15352,3
	7890,5
	7876,2
	51,3
	 

	Областного бюджета
	15352,3
	15352,3
	15352,3
	7890,5
	7876,2
	51,3
	

	Мероприятие (результат) 1.13. «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	3198,5
	3198,5
	3198,5
	2329,8
	2324,5
	72,7
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	3198,5
	3198,5
	3198,5
	2329,8
	2324,5
	72,7
	 

	Областного бюджета
	3198,5
	3198,5
	3198,5
	2329,8
	2324,5
	72,7
	 


ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»
за 6 месяцев 2026 года

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Уровень соответст-вия Декомпози-рованного мероприя-тия (результата)
	Базовое значение 2023 год
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода

	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки

	Прогнозная дата наступления контрольной точки

	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	1. Задача комплекса проектных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы»

	2.1.
	Мероприятие (результат)  "Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме "
	Процент
	 
	100
	X
	40,5
	-
	100
	-
	-
	-
	Сизова Ольга Васильевна -  Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	2.1.К.1
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Сизова Ольга Васильевна -  Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	2.1.К.2
	Расходы произведены за 1-е полугодие каждого года
	Процент
	 
	100
	X
	40,5
	-
	100
	31.07.2026
	01.07.2026
	-
	Сизова Ольга Васильевна -  Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/ источник
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое
исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	 56
	 6
	 7
	 8

	Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района" (всего), в том числе:
	42778,1
	42778,1
	42778,1
	38052,4
	17312,9
	40,5
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	42778,1
	42778,1
	42778,1
	38052,4
	17312,9
	40,5
	 

	Областного бюджета
	40612,5
	40612,5
	40612,5
	37104,7
	16936,1
	41,7
	 

	Бюджета Октябрьского района
	2165,6
	2165,6
	2165,6
	947,7
	376,8
	17,4
	

	Мероприятие (результат) 2.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме»
	42778,1
	42778,1
	42778,1
	38052,4
	17312,9
	40,5
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	42778,1
	42778,1
	42778,1
	38052,4
	17312,9
	40,5
	 

	Областного бюджета
	40612,5
	40612,5
	40612,5
	37104,7
	16936,1
	41,7
	 

	Бюджета Октябрьского района
	2165,6
	2165,6
	2165,6
	947,7
	376,8
	17,4
	 


                                                                                                                                                                                  ОТЧЕТ
                                                                                                                                                                     О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
за 6 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода

	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без  

попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей»

	1.1.
	 
	Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района
	МП
	процент
	9,5
	9,5
	-
	Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"
	9,7
	ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области»
	9,7
	

	1.2.
	 
	Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе
	ГП
	процент
	 -
	-
	- 
	Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"
	-
	отсутствует
	-
	

	1.3.
	 
	Доля детей, переданных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	ГП
	процент
	100 
	100 
	100 
	Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"
	100
	отсутствует
	100
	


	2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода

	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки

	Фактическая дата наступления контрольной точки

	Прогнозная дата наступления контрольной точки

	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	424
	X
	128
	- 
	300
	-
	-
	-
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.1.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.1.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	1721
	X
	1089
	 -
	1300
	-
	-
	-
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	 
	Летняя оздоровительная кампания в пришкольных лагерях стартовала с 01.06.2025.
Оценка показателя исполненных дето-дней будет проведена после завершения работы пришкольных лагерей.

	1.2.К.1.
	Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.2.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Выплата  пособия на ребенка предоставлена в полном объеме»
	Человек
	 
	2199
	X
	1167
	 -
	1500
	-
	-
	-
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.3.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.3.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.4.
	Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	620
	X
	278
	 -
	400
	-
	-
	-
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.4.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.4.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.5.
	Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей  предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	756
	X
	1122

	 -
	900
	-
	-
	-
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.5.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.5.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.6.
	Мероприятие (результат) «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена в полном объеме»
	Человек
	 
	418
	X
	 -
	- 
	-
	-
	-
	-
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 Выплата пособия передана в СФР

	1.6.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.6.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.7.
	Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	451
	X
	145
	 -
	200
	-
	-
	-
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.7.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.7.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.8.
	Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме»
	Семья
	 
	51
	X
	46
	 -
	60
	-
	-
	-
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.8.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.8.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Семья
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.9.
	Мероприятие (результат) «Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям)  предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	2202
	X
	2094
	 
	2202
	-
	-
	-
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.9.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.9.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.10.
	Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	149
	X
	114
	 
	130
	-
	-
	-
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.10.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.10.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.11.
	Мероприятие (результат) «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме»
	Человек
	 
	1
	X
	0
	 
	1
	-
	-
	-
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.11.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.11.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Тараско Анна Александровна  начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.12.
	Мероприятие (результат) «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме»
	Человек
	 
	2
	X
	2
	 
	2
	-
	-
	-
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	

	1.12.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.12.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 

	1.13.
	Мероприятие (результат) «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг  предоставлены в полном объеме»
	Человек
	 
	-
	X
	36
	 
	30
	-
	-
	-
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.13.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.13.К.2.
	Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Алтынникова Анна Анатольевна -  заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	отчет
	 


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/ источник
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое
исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе:
	144154,9
	139662,6
	139662,6
	65869,9
	65853,1
	47,2
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	144154,9
	139662,6
	139662,6
	65869,9
	65853,1
	47,2
	 

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Областного бюджета
	143805,3
	139313,0
	139313,0
	65597,2
	65580,4
	47,1
	 

	Бюджета Октябрьского района
	349,6
	349,6
	349,6
	272,7
	272,7
	78,0
	

	Мероприятие (результат) 3.1. "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	1971,9
	1971,9
	1971,9
	162,9
	162,9
	8,3
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	1971,9
	1971,9
	1971,9
	162,9
	162,9
	8,3
	

	Областного бюджета
	1971,9
	1971,9
	1971,9
	162,9
	162,9
	8,3
	 

	Мероприятие (результат) 3.2. "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе:
	4661,3
	4661,3
	4661,3
	1248,5
	1248,5
	26,8
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	4661,3
	4661,3
	4661,3
	1248,5
	1248,5
	26,8
	 

	Областного бюджета
	4311,7
	4311,7
	4311,7
	975,8
	975,8
	22,6
	 

	Бюджета Октябрьского района
	349,6
	349,6
	349,6
	272,7
	272,7
	78,0
	

	Мероприятие (результат) 3.3. "Выплата  пособия на ребенка предоставлена в полном объеме" (всего), в том числе:
	22124,2
	22124,2
	22124,2
	10909,4
	10908,2
	49,3
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	22124,2
	22124,2
	22124,2
	10909,4
	10908,2
	49,3
	

	Областного бюджета
	22124,2
	22124,2
	22124,2
	10909,4
	10908,2
	49,3
	 

	Мероприятие (результат) 3.4. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе:
	4979,1
	4081,5
	4081,5
	1878,9
	1878,8
	46,0
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	4979,1
	4081,5
	4081,5
	1878,9
	1878,8
	46,0
	 

	Областного бюджета
	4979,1
	4081,5
	4081,5
	1878,9
	1878,8
	46,0
	

	Мероприятие (результат) 3.5. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей  предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе:
	55261,2
	55261,2
	55261,2
	34703,3
	34688,3
	62,8
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	55261,2
	55261,2
	55261,2
	34703,3
	34688,3
	62,8
	 

	Областного бюджета
	55261,2
	55261,2
	55261,2
	34703,3
	34688,3
	62,8
	

	Мероприятие (результат) 3.6. «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена в полном объеме" (всего), в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Мероприятие (результат) 3.7.  «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе:
	3612,5
	2125,9
	2125,9
	875,6
	875,6
	41,2
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	3612,5
	2125,9
	2125,9
	875,6
	875,6
	41,2
	 

	Областного бюджета
	3612,5
	2125,9
	2125,9
	875,6
	875,6
	41,2
	

	Мероприятие (результат) 3.8.  «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе:
	11111,8
	10991,2
	10991,2
	3645,3
	3645,3
	33,2
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	11111,8
	10991,2
	10991,2
	3645,3
	3645,3
	33,2
	 

	Областного бюджета
	11111,8
	10991,2
	10991,2
	3645,3
	3645,3
	33,2
	

	Мероприятие (результат) 3.9.  «Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям)  предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	15716,4
	13728,9
	13728,9
	3609,3
	3609,3
	26,3
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	15716,4
	13728,9
	13728,9
	3609,3
	3609,3
	26,3
	 

	Областного бюджета
	15716,4
	13728,9
	13728,9
	3609,3
	3609,3
	26,3
	

	Мероприятие (результат) 3.10.  «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	23741,8
	23741,8
	23741,8
	8584,6
	8584,6
	36,2
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	23741,8
	23741,8
	23741,8
	8584,6
	8584,6
	36,2
	 

	Областного бюджета
	23741,8
	23741,8
	23741,8
	8584,6
	8584,6
	36,2
	

	Мероприятие (результат) 3.11.  «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе:
	60,0
	60,0
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	60,0
	60,0
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Областного бюджета
	60,0
	60,0
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) 3.12.  «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе:
	171,3
	171,3
	171,3
	89,7
	89,5
	52,2
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	171,3
	171,3
	171,3
	89,7
	89,5
	52,2
	 

	Областного бюджета
	171,3
	171,3
	171,3
	89,7
	89,5
	52,2
	

	Мероприятие (результат) 3.13.

«Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг  предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	743,4
	743,4
	743,4
	162,4
	162,1
	21,8
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	743,4
	743,4
	743,4
	162,4
	162,1
	21,8
	 

	Областного бюджета
	743,4
	743,4
	743,4
	162,4
	162,1
	21,8
	


ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения»
за 6 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения»

	1.1.
	 
	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области
	МП
	процент
	 100
	102,1
	 100
	Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	100
	отсутствует
	100
	

	1.2.
	 
	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области
	МП
	процент
	100
	102,1
	100
	Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	100
	отсутствует
	100
	

	1.3
	
	Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области
	МП
	процент
	 100
	102,3
	 100
	Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	100
	отсутствует 
	100
	


	2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода

	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки

	Фактическая дата наступления контрольной точки

	Прогнозная дата наступления контрольной точки

	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия»
	-
	 
	-
	X
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	 
	 

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия 

по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004  № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» (всего)
	Человек
	 
	614
	X
	628
	 -
	620
	-
	-
	-
	Баранова Любовь Николаевна – Директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	 
	 

	1.2.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Баранова Любовь Николаевна – Директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.2.К.2.
	Полномочия осуществлены за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Баранова Любовь Николаевна – Директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	отчет
	 

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлено в полном объеме"
	Человек
	 
	3431
	X
	1673
	 -
	3300
	-
	-
	-
	Баранова Любовь Николаевна – Директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	 
	 

	1.3.К.1.
	Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	 
	Баранова Любовь Николаевна – Директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	Решение  Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025  № 247 «О  бюджете Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	 

	1.3.К.2.
	Финансовое обеспечение предоставлено за 1 полугодие каждого года
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	01.07.2026
	 
	Баранова Любовь Николаевна – Директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района
	отчет
	 


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/ источник
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое
исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 4 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения»  (всего), в том числе:
	98041,0
	82166,9
	82166,9
	82166,9
	41665,1
	50,7
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	84533,2
	82166,9
	82166,9
	82166,9
	41665,1
	50,7
	 

	Областного бюджета
	78937,6
	76571,3
	76571,3
	76571,3
	39335,3
	51,3
	

	Бюджета Октябрьского района
	5595,6
	5595,6
	5595,6
	5595,6
	2329,7
	41,6
	 

	Внебюджетные источники
	13507,8
	0,0
	0,0
	0,0
	7516,8
	55,6
	 

	Мероприятие (результат) 4.1 «Организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 0,0
	0,0 
	 

	Мероприятие (результат) 4.2 «Осуществлены полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004  № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» (всего), в том числе:
	97043,3
	81169,2
	81169,2
	81169,2
	41310,3
	50,9
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	83535,5
	81169,2
	81169,2
	81169,2
	41310,3
	50,9
	

	Областного бюджета
	78014,8
	75648,5
	75648,5
	75648,5
	39007,2
	51,6
	 

	Бюджета Октябрьского района
	5520,7
	5520,7
	5520,7
	5520,7
	2303,1
	41,7
	

	Внебюджетные источники
	13507,8
	0,0
	0,0
	0,0
	7499,5
	55,5
	 

	Мероприятие (результат) 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлено в полном объеме» (всего), в том числе:
	997,7
	997,7
	997,7
	997,7
	354,7
	35,6
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	997,7
	997,7
	997,7
	997,7
	354,7
	35,6
	 

	Областного бюджета
	922,8
	922,8
	922,8
	922,8
	328,1
	35,6
	 

	Бюджета Октябрьского района
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	26,6
	35,5
	 


