3

	
	УТВЕРЖДЕН:
Бессарабова Е.В.
начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области



ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
«Развитие культуры»
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия 
Октябрьского района, а также увеличение числа посещений мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом»

	1
	
	Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры района
	МП
	возрастание
	процентов
	56,8
	-
	56,8
	-
	-
	56,8
	-
	исполнен

	2
	
	Число посещений культурных мероприятий**
	МП
	возрастание
	тысяч единиц
	4 561
	-
	4 561
	-
	-
	4 561
	-
	достижение запланировано на конец года-

	3
	
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)
	МП
	возрастание
	единиц
	4
	-
	4
	-
	-
	4
	-
	исполнен

	4
	
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)
	МП
	возрастание
	единиц
	14
	-
	14
	-
	-
	14
	-
	достижение запланировано на конец года


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» (всего), 

в том числе:
	199 916,3
	194 991,7
	194 991,7
	191 879,8
	133 900,6
	68,7
	

	бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	194 991,7
	194 991,7
	194 991,7
	191 879,8
	120 808,7
	62,0
	

	в том числе федерального бюджета
	372,1
	372,1
	372,1
	372,1
	372,1
	100,0
	

	областного бюджета
	43 835,9
	43 835,9
	43 835,9
	43 835,9
	21 605,1
	49,3
	

	бюджета Октябрьского района
	150 355,7
	150 355,7
	150 355,7
	147 671,8
	98 831,5
	65,7
	

	внебюджетные источники
	4 924,6
	Х
	Х
	Х
	13 091,9
	265,8
	

	Муниципальный проект «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	44 273,7
	44 273,7
	44 273,7
	44 273,7
	22 042,9
	49,8
	

	бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	44 273,7
	44 273,7
	44 273,7
	44 273,7
	22 042,9
	49,8
	

	в том числе федерального бюджета
	372,1
	372,1
	372,1
	372,1
	372,1
	100,0
	

	областного бюджета
	43 835,9
	43 835,9
	43 835,9
	43 835,9
	21 605,1
	49,3
	

	бюджета Октябрьского района
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе:
	144 442,2
	139 517,6
	139 517,6
	139 517,6
	103793,8
	74,4
	

	бюджет Октябрьского района
	139 517,6
	139 517,6
	139 517,6
	139 517,6
	90 701,9
	65,1
	

	внебюджетные источники
	4 924,6
	х
	х
	х
	13 091,9
	265,8
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе:
	11 200,4
	11 200,4
	11 200,4
	8 088,5
	8 063,9
	72,0
	

	бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	11 200,4
	11 200,4
	11 200,4
	8 088,5
	8 063,9
	72,0
	

	в том числе бюджет Октябрьского района
	11 200,4
	11 200,4
	11 200,4
	8 088,5
	8 063,9
	72,0
	



