Пояснительная инфрмация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2026 год  
по итогам 6 месяцев  2026 года
Муниципальная программа Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района  Ростовской области от 02.11.2018 № 1520.
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено (без  учета внебюджетных источников) 565 575,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 559 616,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2026 фактическое освоение средств составило 291 806,9 тыс. рублей или 52,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
 Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Многодетная семья»;
Муниципальный проект – «Старшее поколение»;
Иной муниципальный проект - «Капитальный ремонт административных зданий органов социальной защиты населения»;
Комплекс процессных мероприятий 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – КПМ 1);
Комплекс процессных мероприятий 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан» (далее – КПМ 2);
Комплекс процессных мероприятий 3 – «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – КПМ 3);
Комплекс процессных мероприятий 4 – «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (далее – КПМ 4).
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 5 показателей муниципальной программы. 
Достижение показателей запланировано на конец года, риски достижения отсутствуют.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Многодетная семья» муниципальной программой предусмотрено 34 906,8 тыс.  рублей, сводной бюджетной росписью 35 330,1тыс.  рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026  года составило 19 900,0тыс. рублей или 56,3 процента.
В рамках муниципального проекта «Многодетная семья» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата).  Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
Достижение задач муниципального проекта «Многодетная семья» оценивается на основании 12 контрольных точек.


По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 3.


В период январь по июнь 2026 года на муниципальном  уровне подготовлено 
6 публикаций, в том числе о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта (контрольная точка 1.1.К1),  5 публикаций о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (контрольная точка 1.2.К1);

   проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата) в  срок до 01.04.2026 (контрольная точка 1.1.К2);
 проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата) в  срок до 01.07.2025 (контрольная точка 1.1.К3), (контрольная точка 1.2.К2);

В настоящее время продолжается работа по освещению 
в средствах массовой информации мероприятий муниципального проекта,
направленных на поддержку многодетных семей  
и информационно-разъяснительная работа с населением.

Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Старшее поколение» муниципальной программой предусмотрено 51 264,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 51 264,4тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 27 597,1тыс. рублей или 53,8 процента.
В рамках муниципального проекта «Старшее поколение» в  2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат).  Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при  выполнении отсутствуют.
Достижение задач муниципального проекта «Старшее поколение» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты 2 контрольные точки ранее запланированного.
Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата) в  срок до 01.04.2026 (контрольная точка 1.1.К1);
 проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата) в  срок до 01.07.2026 (контрольная точка 1.1.К2)

За 1 полугодие 2026 года 110 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получили услуги в рамках системы долговременного ухода.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) иного муниципального проекта - «Капитальный ремонт административных зданий органов социальной защиты населения» муниципальной программой и сводной бюджетной росписью финансирование не предусмотрено.
На реализацию КПМ 1 в 2026 году предусмотрено муниципальной программой 207 938,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 207 938,4 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 119 478,7 тыс. рублей или 57,5 процента.

На реализацию КПМ 2 в 2026 году предусмотрено муниципальной программой 42 778,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 42 778,1 тыс. рублей. По состоянию 01.07.2026 фактическое освоение средств составило 17 312,9 тыс. рублей или 40,5 процента.

На реализацию КПМ 3 в 2026 году предусмотрено муниципальной программой 144 154,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 139 662,6 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 65 853,1 тыс. рублей или 47,2 процента.

На реализацию КПМ 4 в 2026 году предусмотрено муниципальной программой 84 533,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 82 166,9 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 41 665,1 тыс. рублей или 50,7 процента.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» на 2026 год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и не достижение показателей.


