Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района
«Развитие физической культуры и спорта»
на 2025 год по итогам 1 полугодие 2025 года
Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1528.
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено          38 513,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 38 513,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2 144,3 тыс. рублей или 5,6 процентов, в том числе по участникам муниципальной программы:
- отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (далее – отдел культуры Администрации Октябрьского района) – освоено 1 370,9 тыс. рублей из 2 079,8 тыс. рублей, что составляет 65,9 процентов;

- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района – освоено 773,4 тыс. рублей из 6 863,0 тыс. рублей, что составляет 11,3 процента;
- муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района – освоено 0,0 тыс. рублей из 29 570,6 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
- комплекс процессных мероприятий – «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе».
В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец года.
Возможные риски и проблемы при их достижении не предвидятся.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 38 513,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью     38 513,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2 144,3 тыс. рублей или 5,6 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» в 2025 году предусмотрено к реализации 2 мероприятия (результата), реализация которых запланирована до конца года, риски отсутствуют.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» оценивается на основании       6 контрольных точек.
Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 0.
Положения о проведении 5 многоэтапных комплексных физкультурных мероприятий направлены в городское и сельские поселения Октябрьского района, проведено 5 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятий (контрольные точки 1.1.1. «Направлены в городское и сельские поселения Октябрьского района положения о проведения 5 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятий», 1.1.2. «Проведено не менее                         5 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятий»).

Положения о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО направлены в сельские поселения Октябрьского района, проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО среди семейных команд, лиц старшего поколения, обучающихся общеобразовательных организаций (контрольные точки 2.1.1. «Направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО», 2.1.2. «Проведено не менее                      7 многоэтапных фестивалей комплекса ГТО»).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.
За I полугодие 2025 года достигнуты все предусмотренные контрольные точки.
1

