Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Октябрьского района «Развитие культуры»
на 2025 год по итогам 12 месяцев 2025 года
Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 09.11.2018 № 1529.
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено    204 441,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 199 517,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило               199 505,1 тыс. рублей. Процент освоения составляет 99,99 процентов.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
- муниципальный проект – «Развитие культуры»;
- комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»;
- комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры».
В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.
На реализацию регионального проекта «Развитие культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 43 538,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 43 538,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 43 527,0 тыс. рублей или 99,97 процентов.
В рамках иного муниципального проекта «Развитие культуры» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результата). Завершение мероприятий запланировано на конец года, риски невыполнения отсутствуют.
Достижение задач иного регионального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 18 контрольных точек.
На 30.12.2025 обеспечено достижение 18 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока – 6.
По итогам 12 месяцев 2025 года отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области заключены соглашения с муниципальными бюджетными учреждениями культуры, подведомственных отделу культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области (контрольные точки 1.3.К.1.3.1; 1.4.К.1.4.1.).
За 12 месяцев 2025 года достигнуты все предусмотренные контрольные точки.

Информация по объектам муниципальной собственности.
Заключен контракт 03.02.2025 по объекту:
«Капитальный ремонт сельского дома культуры по адресу:                         ул. Кооперативная, 109, ст. Кривянская Октябрьский район, ростовская область».
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 147 974,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 143 049,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 143 049,6 тыс. рублей. Процент освоения составляет 100,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 12 контрольных точек.
На отчетную дату обеспечено достижение 12 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока – 2, достигнуты в срок – 10, позже установленного срока – 0.
По итогам 12 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные точки ранее запланированного срока:
Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
Контрольная точка 2.3.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
В срок выполнены 10 контрольных точек:

Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района»;

Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении  муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района»;

Контрольная точка 2.1.4. «Услуга оказана»;
Контрольная точка 2.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»;

Контрольная точка 2.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями»;

Контрольная точка 2.2.3 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями по итогам 9 месяцев  2025 года»;
Контрольная точка 2.2.4. «Услуга оказана, работы выполнены»;
Контрольная точка 2.3.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района в сфере культуры»;
Контрольная точка 2.3.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района в сфере культуры»;

Контрольная точка 2.3.4. «Выплаты произведены».

За 12 месяцев 2025 года достигнуты все предусмотренные контрольные точки.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 12 928,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 12 928,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 12 928,5 тыс. рублей или 100,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» в 2025 году предусмотрена реализация    4 мероприятий (результатов). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, риски невыполнения отсутствуют. Контрольные точки отсутствуют.
За 12 месяцев 2025 года достигнуты все предусмотренные мероприятия (результаты).
