	
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры,

физической культуры и спорта

Администрации Октябрьского района

Ростовской области

Е.В. Бессарабова

14 ноября 2024 года


Единый аналитический план реализации муниципальной программы Октябрьского района
«Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год
	№

п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района;
Тараско А.А., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
	249,7
	0,0
	0,0
	249,7
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	249,7
	0,0
	0,0
	249,7
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка «Направлены в городское и сельские поселения Октябрьского района положения о проведении не менее 5 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятиях»
	Х
	30.04.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка «Проведены не менее 5 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятий»
	Х
	30.06.2025
30.10.2025

15.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка «Освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия»
	Х
	27.12.2025
	Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Население вовлечено в выполнение нормативов комплекса ГТО
	01.01.2025
	31.12.2025
	Тараско А.А., начальник 

отдела образования Администрации Октябрьского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка «Направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО»
	Х
	30.05.2025
	Тараско А.А., начальник 

отдела образования Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка «Проведено не менее 7 многоэтапных фестивалей комплекса ГТО»
	Х
	30.05.2025

25.12.2025
	Тараско А.А., начальник 

отдела образования Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка «Освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» региональные фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
	Х
	25.12.2025
	Тараско А.А., начальник 

отдела образования Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	249,7
	0,0
	0,0
	249,7
	0,0

	
	X
	X
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	249,7
	0,0
	0,0
	249,7
	0,0


1

