5

	
	УТВЕРЖДЕН:
Карпова Ю.Л.
Заместитель главы  Администрации Октябрьского района Ростовской области



ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель 1 муниципальной программы Октябрьского района: развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района и повышение эффективности использования их потенциала в решении задач социально-экономического развития Октябрьского района

	1
	
	Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению
	МП
	возрастание
	единиц
	84
	86
	86
	реестр
	87
	87
	
	Планомерное достижение показателя

	2
	
	число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района
	МП
	возрастание
	единиц
	20
	26
	26
	-
	24
	24
	
	Перевыполнен

	Цель 2 муниципальной программы Октябрьского района: повышение гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества

	3
	
	число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района
	МП
	возрастание
	единиц
	78
	52
	52
	-
	106
	106
	
	достижение запланировано на конец года


2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной комплексной) программы в 2025 году
	№п/п
	Показатели муниципальной комплексной программы
	Уровень показателя
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Цель 1 муниципальной программы Октябрьского района: развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района и повышение эффективности использования их потенциала в решении задач социально-экономического развития Октябрьского района

	1.№
	(Наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ:
Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению, ед.:

	
	План
	
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	85
	85
	87

	
	Факт/прогноз
	динамический
	84
	85
	85
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	
	
	

	2.№
	(Наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ:

Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района, ед.

	
	План
	
	2
	4
	7
	9
	15
	17
	19
	19
	20
	22
	24
	24

	
	Факт/прогноз
	динамический
	2
	4
	7
	9
	15
	17
	19
	24
	26
	
	
	

	
	Цель 2 муниципальной программы Октябрьского района: повышение гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества, ед.: 

	
	(Наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ:

Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района

	
	План
	
	2
	4
	8
	20
	30
	44
	54
	68
	78
	92
	102
	106

	
	Факт/прогноз
	динамический
	2
	8
	14
	16
	18
	20
	28..
	34
	52
	
	
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной программы) 
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» (всего), 

в том числе:
	839,4
	839,4
	-
	-
	3043,0
	362,5%
	Полное освоение запланировано на второе полугодие

	бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	239,4
	239,4
	-
	-
	99,3
	41,5%
	

	внебюджетные источники
	600,0
	600,0
	-
	-
	2943,7
	490,6%
	Гранты

	Комплекс процессных мероприятий  «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района»  (всего), в том числе
	804,1
	804,1
	-
	-
	3007,7
	374%
	

	бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	204,1
	204,1
	-
	-
	64,0
	31,3%
	Полное освоение запланировано на второе полугодие

	внебюджетные источники
	600,0
	600,0
	-
	-
	2943,7
	490,6%
	Гранты 

	Комплекс процессных мероприятий  2 «Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества» (всего), в том числе
	35,3
	35,3
	-
	-
	35,3
	100%
	Освоено в полном объеме

	бюджет Октябрьского района
	35,3
	35,3
	
	
	35,3
	100%
	Освоено в полном объеме

	внебюджетные источники
	-
	-
	
	
	
	
	


	
	УТВЕРЖДЕН:

Карпова Ю.Л.
Заместитель главы  Администрации Октябрьского района Ростовской области



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Муниципальной программы Октябрьского района 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»
за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1.1 комплекса процессных мероприятий: «Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления»

	1
	
	Число социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района, получивших имущественную поддержку 
	МП
	возрастание
	единиц
	4
	11
	11
	договор
	4
	
	11
	исполнен-

	2
	
	Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта;
	МП
	возрастание
	единиц
	5
	-
	-
	-
	5
	
	4
	достижение запланировано на конец года-

	Задача 1.2 комплекса процессных мероприятий: «Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности»

	3
	
	Число публикации в СМИ, позиционирующих  деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций
	МП
	возрастание
	единиц
	32
	36
	36
	-
	44
	
	44
	достижение запланировано на конец года

	Задача 1.3 комплекса процессных мероприятий: «Развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО»

	4
	
	Число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО
	возрастания
	МП
	единиц
	17
	17
	17
	
	22
	
	22
	

	Задача 1.4 комплекса процессных мероприятий: «Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района»

	5
	
	Объем доходов из источников, не относящихся к  бюджету  муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования
	возрастания
	МП
	тыс. руб.
	200
	2943,7
	2943,7
	
	600
	
	2943,7
	гранты 

	Задача 2.1 комплекса процессных мероприятий: «Создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ»

	6
	
	Создание центра местной активности  на территории Октябрьского района
	возрастания
	МП
	единиц
	1
	1
	1
	
	1
	
	1
	

	Задача 2.2 комплекса процессных мероприятий: «Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ»

	7
	
	Число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности,  развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества
	возрастания
	МП
	единиц
	16
	16
	16
	
	22
	
	22
	


2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной комплексной) программы в 2025 году

	№п/п
	Показатели муниципальной комплексной программы
	Уровень показателя
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача 1.1 комплекса процессных мероприятий: «Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления»

	№

1
	Число социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района, получивших имущественную поддержку

	
	План
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Факт/прогноз
	
	4
	4
	4
	4
	6
	8
	8
	9
	11
	
	
	

	№

2
	Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта

	
	План
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	5
	5

	
	Факт/прогноз
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	Задача 1.2 комплекса процессных мероприятий: «Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности»

	№

3
	Число публикации в СМИ, позиционирующих  деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций


	
	План
	
	1
	3
	4
	6
	10
	14
	18
	26
	32
	36
	42
	44

	
	Факт/прогноз

	
	1
	3
	4
	6
	14
	18
	22
	27
	36
	
	
	

	Задача 1.3 комплекса процессных мероприятий: «Развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО»

	№

4
	Число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО

	
	План
	
	-
	1
	3
	4
	7
	10
	14
	16
	17
	19
	20
	22

	
	Факт/прогноз
	
	-
	1
	3
	4
	7
	10
	14
	16
	17
	
	
	

	Задача 1.4 комплекса процессных мероприятий: «Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района»

	№

5
	Объем доходов из источников, не относящихся к  бюджету  муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования

	
	План
	
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	400
	400
	400
	400
	600
	600

	
	Факт/прогноз
	
	999,4
	999,4
	999,4
	999,4
	999,4
	2310,4
	2310,4
	2310,4
	2943,7
	
	
	

	Задача 2.1 комплекса процессных мероприятий: «Создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ»

	№

6
	Создание центра местной активности  на территории Октябрьского района

	
	План
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Факт/прогноз
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	Задача 2.2 комплекса процессных мероприятий: «Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ»

	№

7
	Число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности,  развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества

	
	План
	
	-
	2
	3
	4
	6
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22

	
	Факт/прогноз
	
	1
	2
	4
	4
	6
	10
	12
	14
	16
	
	
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной программы) 

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» (всего), 

в том числе:
	839,4
	99,3
	99,3
	
	3043,0
	535,7%
	

	бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	239,4
	99,3
	99,3
	
	99,3
	45,7%
	

	внебюджетные источники
	600,0
	-
	-
	
	2943,7
	490%
	Гранты

	Комплекс процессных мероприятий  «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района»  (всего), в том числе
	804,1
	64,0
	64,0
	
	3007,7
	408%
	

	бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	204,1
	64,0
	64,0
	
	64,0
	31,3%
	

	внебюджетные источники
	600,0
	-
	-
	
	2943,7
	490%
	Гранты

	Мероприятие (результат) 1: «Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет» (всего), в том числе:
	14,1
	
	
	
	-
	
	

	Бюджет Октябрьского района 
	14,1
	
	
	
	-
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов (всего), в том числе: 
	30,0
	
	
	
	-
	
	

	Бюджет Октябрьского района 
	30,0
	
	
	
	-
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 2: «Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района» (всего), в том числе:
	-
	
	
	
	-
	
	

	Бюджет Октябрьского района 
	-
	
	
	
	-
	
	

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 3: «Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик  реализации социальных проектов» (всего), в том числе:
	20,0
	
	
	
	-
	
	

	Бюджет Октябрьского района
	20,0
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 4: «Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом,  семинарах, конференциях, форумах  и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов» (всего), в том числе:
	140,0
	64,0
	64,0
	
	64,0
	45,7%
	Полное освоение запланировано на второе полугодие

	Бюджет Октябрьского района 
	140,0
	64,0
	64,0
	
	64,0
	45,7%
	

	Внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 6: «Участие некоммерческого сектора района  в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов» (всего), в том числе:
	-
	
	
	
	-
	
	

	Бюджет Октябрьского района 
	-
	
	
	
	-
	
	

	Внебюджетные источники 
	600,0
	
	
	
	2943,7
	490%
	Гранты

	Комплекс процессных мероприятий  2 «Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества» (всего), в том числе
	35,3
	35,3
	35,3
	
	35,3
	100%
	

	Мероприятие (результат) 1 «Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районного конкурса «Лучшая общественная и некоммерческая организация»  (всего), в том числе:
	35,3
	35,3
	35,3
	
	35,3
	100%
	

	бюджет Октябрьского района
	35,3
	35,3
	35,3
	
	35,3
	100%
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	-
	
	


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 13.11.2018 № 1558 

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено    839,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 239,4 тыс. рублей. 

Фактическое освоение бюджетных средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 99,3 тыс. рублей. Процент освоения – 45,7. 

Фактическое освоение внебюджетных средств – по итогам 9 месяцев 2025 года составило 3043,0 тыс. рублей. Процент освоения – 535,7. 

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

- муниципальный проект – «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»;

- комплекс процессных мероприятий – «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района»;

- комплекс процессных мероприятий – «Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

По итогам 9 месяцев 2  плановых значения  муниципальной программы не достигнуты в полном объем, полное достижение показателей  запланировано на конец года. По одному показателю плановое значение  выше запланированного и выполнено раньше срока.   
Мероприятия муниципальной программы и мероприятия комплекса процессных мероприятий по исполнению 9 месяцев отражены в таблицах под номером 2. Контрольные точки мероприятий достигнуты согласно запланированным срокам.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» в 2025 году муниципальной (комплексной) программой предусмотрено 804,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 204,1 тыс. рублей. 

Фактическое освоение бюджетных средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 99,3 тыс. рублей. Процент освоения – 45,7. 

Фактическое освоение внебюджетных средств – 2943,7 тыс. руб. Процент освоения – 490.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 35,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 35,3 тыс. рублей. 

Фактическое освоение бюджетных средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 35,3 тыс. рублей. Процент освоения – 100.
В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года реализация мероприятий и выполнение контрольных точек преимущественно осуществляется в установленный срок. Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, 
Есть риск невыполнения:

 - показателя комплекса процессных мероприятий «Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта», 
- мероприятия комплекса процессных мероприятий «Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района», 

- контрольных точек:

 Контрольная точка 1. 5.1 «Старт конкурса СО НКО на выделение субсидий»;
 Контрольная точка 1.5.2 «Обучение по подготовке заявок на участие в конкурсе субсидий»;
Контрольная точка 1.5.3 «Определение победителей конкурса - заключение договоров между Администрацией Октябрьского района и СО НКО – победителями конкурса субсидий»;
Контрольная точка 1.5.4 «Перечисление денежных средств на счет организации  для реализации социально значимого проекта – победителя конкурса субсидий среди СО НКО Октябрьского района».
Это связано с переходом процедуры предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района через систему «Электронный бюджет»:
Отделу социально-политических коммуникаций Администрации района организовать проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимого проекта на данный период не представяется возможным в связи с тем, что с 2025 года распределение субсидий осуществляется на платформе государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (Постановление Администрации Октябрьского района от 28.08.2025 № 1051 «Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимого проекта»).
Отделом проведена следующая работа на платформе «Электронный бюджет»:

- создан личный кабинет Мироновой Т.А.;

- получена электронная подпись Мироновой Т.А. в казначействе;

- в реестр субсидий внесена новая субсидия;

- сформирована карточка субсидии;

- карточка субсидии согласована с ФЭУ (ожидание подписания карточки субсидий Ястребовым М.С. в связи со сменой полномочий);

- получено разрешение на проведение конкурса на платформе от ВРИО главы Юшковской Т.В.;

- потенциальные получатели субсидии зарегистрированы в системе «Электронный бюджет», по ним внесены все необходимые данные;

- с некоммерческими организациями - потенциальными участниками конкурса проведена работа по подготовке новых заявок на конкурс.

Но, далее организовать проведение конкурса на платформе «Электронный бюджет» не было возможности по причинам:

Отсутствовала методическая помощь от Министерства региональной политики и массовых коммуникаций РО, других муниципальных образований РО, так как проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки НКО на платформе «Электронный бюджет» проводится впервые, подобная практика в Ростовской области отсутствует. По информации Минрегиона, в текущем году осуществить данные конкурсные процедуры в Ростовской области через платформу «Электронный бюджет» не удалось.

Дистанционное обучение от Министерства финансов РФ было предложено пройти только в декабре 2025г.

В связи с длительным сроком проведения конкурсных процедур (около  2-х месяцев), распределить денежные средства согласно порядку проведения конкурса до завершения финансового года не возможно.

А также, на выполнение основных должностных обязанностей отдела сказалась дополнительная нагрузка в части исполнения обязанностей специалиста КДН и ЗП и вопросов местного самоуправления, которые входят в обязанности заведующего сектором по орг.вопросам и местному самоуправлению (инициативное бюджетирование, ТОС, местные инициативы).


